Reunião de Aprofundamento - Planejamento Físico - Guilherme Tellis-20260304_083618-Gravação de Reunião

4 de março de 2026, 11:36AM

1h 1m 24s

Gabriel Mourão Machado começou a transcrição

Guilherme Tellis   0:03
Base, tá? É até para vocês entenderem, até o ano passado, como a gente estava num outro, numa outra formulação de equipe, é, a gente trabalhava com outras bases de uma outra forma, tá? Como a gente teve a reestruturação do final do ano passado para eu ir para esse começo.
Então a gente também reviu a forma como a gente trabalhava, alguns materiais, até a para é da autonomia e repassaram algumas atividades que estavam dentro do nosso escopo para eles e a gente também conseguir trabalhar de uma forma mais é centralizada, de consolidação e de análises mais profundas ali na.
Na parte da dos indicadores e dos avanços de projeto, tá? Então é essa daqui é a base, vamos dizer assim, a nova base que a gente tem hoje, tá? Aqui a gente tem uma base aonde a gente consegue unificar tanto.
É físico, econômico e financeiro de todos os projetos, tá? É. Não sei se a Rebeca ou alguém do time do da parte financeira já passou com vocês, mas rapidamente tá aqui. A gente vai ter uns desdobramentos do econômico, desdobramentos do financeiro, tá?
E aqui na frente a gente tem o desdobramento dos do físico, então eu vou meio que focar aqui. Mas hoje as verticais, cada vertical tem uma base igual a essa, porém só com os projetos da sua carteira. E aqui na central a gente faz, a gente tem um SharePoint aonde?
Até mostrar aqui como que é hoje é feito.
Então eles têm essa visão aqui, a gente tem essa divisão.
E aqui eles conseguem em cada vertical trabalhar com a sua base. E aí a gente tem uma base consolidadora que está de acesso restrito só para mim, Franklin, Rebeca, que são ali esses focais que fazem esses materiais que se alimentam dessas informações e geram um número final, tanto da parte de trilhos da.
Das engenharias quanto da plataforma como um todo, tá? Então aqui a gente vai ter alguns desdobramentos, praticamente é aqui eles trabalham. A gente tem o que a gente chama do baseline cravado em janeiro. Então é como a gente fez o planejamento dos projetos.
E como a gente desenhou a curva para o ano como um todo de 2026, e aí aqui na frente eles vão trabalhando com a tendência real, então, conforme aqui tem os filtros que eles fazem aqui, automaticamente, quando eles vão fazer o fechamento do próximo mês.

Vitor Pryzbeuka   2:28
Mhm.

Guilherme Tellis   2:38
É sinalizado que aqui eles vão trazer o realizado e aqui eles fazem. A projeção da tendência é corrigida conforme os avanços dos projetos. Então o físico tem essa parte aqui e aqui a gente tem toda uma parte de mais de análise, então.
Aqui eu vou fazer o comparativo do mês para ver se eu estou dentro ou fora. Se tiver um desvio negativo ou positivo, eles vão fazer a justificativa todos os projetos, independente de qual desvio dele. Ele precisa ter a justificativa, porque a gente reporta isso para os materiais corporativos. E aí aqui a gente tem algumas análises um pouco mais profundas.
de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana de Santana da
Final do ano a gente ainda tem é probabilidade de continuar o projeto da forma como foi planejada. OPA, a tendência escorregou e caiu alguma coisa para o ano que vem. Automaticamente aqui o me baseline de dezembro, ele vai apontar um desvio.
E aí eu já vou entrar em questionamento, tipo, tá, a gente está escorregando coisas para o ano que vem. Qual é o plano de ação para a gente retomar esse projeto e trazer ele para o eixo, como estava planejado? Ou, no caso, um projeto, antecipou, pô, então se antecipou, obviamente.
Eu vou acabar ele antes ou eu tenho possibilidade? Se ele é um projeto plurianual, eu tenho possibilidade de é antecipar a coisa, puxar coisas do ano que vem para esse ano. Então aqui eles vão trabalhar com os planos de ações. Eles vão trazer as justificativas.
Para que, principalmente, não vou falar que a gente reporta 100%, reporta no sentido assim, comenta todas as reuniões e 100% dos projetos, mas aqueles de mais relevância e mais significância na curva são aqueles que geralmente chamam os olhos de todo mundo. Então é que é onde a gente vai fazer já esse primeiro a pro Boost.
Junto com eles, pô, isso daqui está escorregando. O que precisa de ajuda? O que vocês estão traçando de plano de ação? Aqui a gente faz, enfim.

Vitor Pryzbeuka   4:51
E Guilherme, só fazendo um parêntese nesse nesse ponto, é então, por exemplo, você tá falando que vão ter projetos que vão ter alguns pequenos desvios, não necessariamente isso vai impactar na tendência lá em lá em dezembro. Então é o caso desse primeiro aí, que até pelo que eu tô vendo, é uma situação.

Guilherme Tellis   4:55
Mhm.
Isso.

Vitor Pryzbeuka   5:08
Positiva teve um desvio de 7% aí em relação a ao baseline. Isso é percentual, só confirmando, Santos.

Guilherme Tellis   5:09
Positive.
Machado.
Então é, e a gente IA trabalhar com um decimal aqui, porque muitas vezes o percentual ele acaba de.

Vitor Pryzbeuka   5:26
Vitor.

Guilherme Tellis   5:26
É 7% acima, é isso?

Vitor Pryzbeuka   5:28
Tá perfeito, eu dei, eu deixa eu dar uma travadinha aqui, se não tiverem me ouvindo, vocês falem, tá?

Guilherme Tellis   5:32
Não, para mim está normal.

Vitor Pryzbeuka   5:34
Tá maravilha. É então assim, esse 98,91 cara, a gente a gente sabe que o projeto está 7% acima. EAEAEA tendência em dezembro está exatamente a mesma.

Guilherme Tellis   5:46
Exato, então.

Vitor Pryzbeuka   5:47
É assim, aí eu te pergunto, qual que é o existe um procedimento ou é uma? É um procedimento mesmo de como calcular essa tendência, de como recalcular o cronograma, de porque estatística mais falando, é praticamente impossível que a gente.

Guilherme Tellis   6:04
Sim.

Vitor Pryzbeuka   6:04
Esteja 7% à frente, o cara rodou o cronograma de fato, recalculou, deu o schedule ali ou enfim, no Project também é e chegou no mesmo número.

Guilherme Tellis   6:06
E lá no final.
Perfeito, perfeito. Aí o que acontece? Tá, aqui é o nosso PPM, onde tem a nossa central de projetos, tá? É, e aí eu vou pegar um projeto fictício aqui, mas só para vocês entenderem como é o nosso projeto hoje.

Vitor Pryzbeuka   6:15
Na vírgula.
Alexandre.

Guilherme Tellis   6:29
Deixa eu pegar aqui?
Esse daqui é um é um cronograma meu já de testes, Apresentações que é ele é já idêntico para todos os demais projetos.
É.
Então esse daqui é um cronograma, vamos dizer assim, padrão, como os projetos internos nossos nascem, e aí ele.
Ele tem o que a gente chama aqui dos principais Marcos, vou fechar todos aqui, que é a parte de projetos e estudos, então elaboração de projeto básico, ETS para ir para o mercado, essas coisas. Licenciamento, quando a gente tem alguma questão ambiental ou governamental que precisa ser, é licenciado.
Tem alguma autorização para execução, contratação, implantação, encerramento? E aí existe uma ponderação em cima desses desses 5 pilares que eu chamo aqui, tá? É 70% na parte disso, 70000000 de pontos de.
Milhões de pontos na parte de estudos, 30000000 na parte de licenciamento, 30000000 na parte de contratação. 860 é aqui é 860, tá? É porque eu já fiz algum teste aqui com o pessoal, por isso que estava.
É modificado 860 na parte de execução e 10000000 na parte de encerramento, que totaliza a ponderação em um bilhão de pontos dentro do projeto. Tá, uma vez que o projeto nasce, então eles vão fazer aqui a quebra.
Da dessa, da das atividades internas, fazendo todo o caminho crítico, tal tudo e é salvo o basilai.

Vitor Pryzbeuka   8:16
Essa é uma quebra, esse é um teste, o cronograma está.

Guilherme Tellis   8:18
Isso é um teste, é um teste exato, tá? Então é, não se atende como está dividido aqui, porque ele nasce nesse modelo padrão. Mas aí o detalhamento de cada programa, de cada projeto, perdão, ele é feito conforme o planejamento inicial é conduzido.
É quando eu não tenho a parte de licenciamento, tipo assim, eu vou fazer, sei lá, uma compra de equipamento ou eu vou fazer alguma intervenção que eu não tenho nenhum tipo de necessidade de licença ambiental ou alguma coisa assim. Esses 30000000 de pontos, eles são somados junto ao projeto.
Tá, então aqui vira 90000000 de pontos, é?
Não 100 1000000 e 100000000 é para poder para poder compor, porque aqui a gente não vai ter nenhuma atividade só para a gente manter o padrão de um bilhão de pontos para todos os projetos. Então, quando eles fazem, então vamos colocar aqui. Vamos supor que a gente fechou o mês de dezembro, eles fizeram.

Vitor Pryzbeuka   8:55
1000000.
Mhm.

Guilherme Tellis   9:14
A medição, eles vão fazer a projeção rodando como se fosse o último dia de todo do mês subsequente, para a gente ver qual que era o planejado, qual deveria ser o planejado e atualizar a tendência do projeto.
Tá o baseline, ele é salvo uma única vez. Ele, tipo toda vez, todo mês de janeiro, a gente tem ali a revisão e o início do ano corrente. Então, quando a gente tem a revisão dos projetos, a entrada de projetos novos, a saída dos que foram concluídos, então é a possibilidade.
De cravar o baseline para aquele ano, uma vez cravado, esse planejamento fica inalterado durante todo o ano, tá? É no começo de 2025, a gente levou para o corporativo uma proposta para que determinados.
Projetos ou determinadas situações é que fogem do nosso controle e que acabam impactando a curva da unidade ou da mobilidade como um todo é fossem submetido a pleito para a gente poder é.
salvar uma nova linha de base, porque a gente entende que em algumas situações a gente perde a ação em cima do projeto e aí a gente entende que também não faz sentido a vertical ou a unidade ser penalizada por uma ação que está fora do nosso escopo.
Então, quais são essas decisões? Tipo, o que a gente chama de desvio estratégico, seja ela uma solicitação, uma determinação de poder concedente, tipo, a gente colocou um projeto, ele está na esteira, ele está rodando o poder concedente, a concessão foi lá e virou, falou assim, não.
Esse projeto não vai mais, não vai mais andar, a gente vai interromper e aí a gente tiraria ele e reponderaria a carteira. É alguma questão de é questões climáticas ou adversas pra que também fogem do controle da unidade?
Foi, tem uma listagem, eu posso depois compartilhar com vocês. Eles entenderam. A gente tinha até proposto 2 janelas de revisões anuais, caso a gente entendesse, mas no ano de 2025, eles reavaliaram e falaram que a gente poderia fazer esse pleito e solicitar isso em dezembro.
Caso eles avaliassem que fizesse sentido. No ano passado, a gente acabou tendo alguns desvios estratégicos, mas nenhum ponto que chegou a acionar esse gatilho da gente reponderar e fazer essa extração da curva, entendeu? Então a gente fazia.
2 cenários a gente é elevaria, levou a curva, como Ela Foi planejada em janeiro e fez uma segunda avaliação de como a curva se comportaria se a gente tirasse esses projetos que a gente entendia que teria pleito ou não ou que se enquadraria nesses quesitos.
E aí no final do ano a gente entendeu que a variação foi muito é, não vou falar insignificativa, mas assim o conselho entendeu que, tipo assim, não, a gente entendeu quais são os desvios, os impactos, a gente não vai penalizar e é seguimos da forma como foi planejado.
Então, o rito ele mantém-se, não mudou nenhuma métrica, mas a gente tem essa possibilidade ao decorrer do ano. Exemplo e também entradas de novos negócios, que nem a entrada de uma extensão de uma linha. Ele é um projeto de um peso tão relevante.
Que ele muda com é consideravelmente AO comportamento da curva. Então é uma necessidade que a gente levanta a mão e fala, olha, aqui a gente tem um ponto de atenção, porque ele vai realmente ter um impacto e aí pode ser avaliado esse ano. Pode ser que aconteça com a entrada aí talvez a extensão da linha 5, tá?

Vitor Pryzbeuka   13:01
Tem que reponderar com a carteira como um todo, tá? Não faz, faz sentido. Essa é natural, não tem. Não tem outro jeito não, mas que é um projeto significativo. Como vai ser a linha 5? É.

Guilherme Tellis   13:01
E aí, exato, exato, exato, OK?

Gabriel Mourão Machado   13:06
Stop!

Guilherme Tellis   13:07
Isso.
Perfect. Santos.

Gabriel Mourão Machado   13:11
Só uma pergunta aí, vocês vão fazer essa solicitação de incremento da no exemplo da linha 5 ainda só em exemplo, no fim do ano ou já faz agora antes?

Guilherme Tellis   13:21
Não, a gente apresenta isso, é conforme isso é feito, tem os comitês mensais corporativos, a gente já levanta isso, a gente já demonstra nesses comitês. E aí a gente entende, a gente eu falo, a diretoria entende com o conselho e tipo assim, tá, é, vocês entendem que faz sentido entrar agora ou vocês?
Vão seguir a estratégia de acompanhando paralelamente, isso é a gente é formaliza no final do ano, porque o acompanhamento ele vai acontecer de forma contínua, independente se for aprovado ou não, até porque muitas vezes algum diretor da unidade pede para ver com o efeito do daquele.
Ele daquele projeto em específico ou sem o efeito daquele projeto. Então, acompanhamentos paralelos só para ter essa esse monitoramento, ele vai acontecer, mas se vai realmente é entrar no efeito de divulgação da plataforma.
Aí ele isso exato.

Vitor Pryzbeuka   14:16
No número oficial da plataforma, aí é uma questão política de mais executiva para decidir. Mas só uma coisa que eu acho que eu talvez não tenha sido claro quando eu perguntei a minha dúvida, ela está, na verdade, no seguinte sentido, naquele projeto que você mostrou lá, por exemplo, ele estava 7% à frente.

Guilherme Tellis   14:19
Exato, exato. Perfeito, perfeito, perfeito.
Mhm.

Vitor Pryzbeuka   14:35
Cristina, eu não sei se foi 7% nesse mês ou o acumulado dele está 7% assim.

Guilherme Tellis   14:41
Não foi dentro desse mês, tá? Ali a gente trabalha sempre com desvio mensal. Eu só vou olhar é pro fisco ou não olhar acumulado, porque eu trabalho com o mês já traçando planos de ação para a gente tentar recuperar isso o mais rápido possível.
E aí a pergunta que você falou assim, o cara desviou 7% positivo, ele está antecipado e eu estou com o mesmo término do projeto lá na frente, sem nenhuma alteração, que se a gente for entender como planejamento esse projeto, ele estaria sendo puxado. E aí, qual que é? Geralmente o que pode?
Está sendo avaliado alguma atividade aqui na parte de implantação ou alguma outra atividade? Eles entenderam que a data que eles estipularam, o prazo que eles estipularam está menor. E aí eles ajustaram para que não altere o término do projeto, como está planejado e quando está atrasado, vamos fazer o.
o cenário oposto. Então, eu estou com um desvio negativo e que eles vão ver se eles conseguem diminuir o lag de alguma atividade para tentar. Qual que é a crítica e qual que é a análise que a gente sempre bate? Gente, travar números só para não mudar a tendência do projeto
É meio que um tiro no pé, porque 1 hora essa conta ela vai chegar, entendeu? Então, assim, lógico, se vocês têm um plano de ação factível, que a gente entenda que beleza, eu diminuí, sei lá, a atividade de pintar a parede de 5 dias para 3 dias.
Porque eu consigo realizar em 3 dias e não afeta a data final. Beleza, a gente entende que é realmente factível e não tem um problema. A questão é você falar assim, eu vou construir um prédio em 120 dias e falar que você vai construir um prédio em 30 dias. Você fala, pô, gente.
Não dá para a gente aceitar um tipo de mudança disso. Então, o que a gente consegue alterar ali ou reaver as Datas de algumas atividades? Mas tem coisa que a gente vai ter que assumir o risco e falar, olha, vai atrasar por causa do efeito ABC.
Atrasou tal coisa. A gente vai tentar puxar outras frentes, mas o impacto ele vai, ele vai acontecer, tá? Então é muito isso também que a gente agora, como central, questiona e retorna nas análises desses cronogramas. E tipo, jato, gente, vocês estão com 10% aqui de atraso.
E vocês estão falando que entrega o projeto exatamente como está planejado em janeiro. Qual é o milagre? Não existe milagre, alguma coisa, ou vocês estão exato, exato, é ou tipo assim, ou vocês estão com gordura. Então, tipo assim, não, a gente orçou aqui, sei lá.

Vitor Pryzbeuka   17:13
Aonde é que estava esse bacon aqui do cronograma?

Guilherme Tellis   17:22
É 2% de gordura nos prazos que a gente colocou na implantação e por isso que a gente está mantendo. Então, beleza, não deveria, mas entendi a estratégia. Mas a análise é mais profunda nesse sentido, tá, pessoal? Então é.

Vitor Pryzbeuka   17:37
Então, por exemplo, duração de atividades não necessariamente vai estar lastreado numa planilha de quantidades ou num índice que foi utilizado. É, digamos, mês a mês, o planejador ou, enfim, o planejamento do projeto, ele pode.

Guilherme Tellis   17:45
No é no bruxo.

Vitor Pryzbeuka   17:52
Fazer esses ajustes sem muita burocracia atrelada, sem ter que justificar muito isso.

Guilherme Tellis   17:54
Pode.
Exato, exato.
É aí eu acho que um ponto que eu vou. Foi até bom que a Letícia entrou com a gente hoje, porque assim a gente tem um fluxo de gestão de mudanças, que é, vou até abrir aqui que acontece toda mudança que tem algum impacto.
É na condução do projeto, seja física, econômica ou financeira, eles precisam passar por um comitê que é aqui pela central, aonde a gente vai entender, deliberar e ver se faz sentido aquela mudança ou não, até para tipo assim, não.
Não vai ser aprovado. A gente precisa ver qual é outro plano de ação. Então eu vou. Na verdade, aqui é um é só o Dash, mas eu vou abrir OBIOBI, não o list. A gente trabalha com list nessa questão.
É.
Então o lixo, ele funciona da seguinte forma, tá? É nem toda mudança. A gente a gente tem um sistema chamada conecta, que é o sistema de chamados nossos aqui, aonde é a formalização, quando é alguma necessidade, vamos se dizer assim, eu tenho um contrato que está vencendo.
E eu vou precisar aumentar a duração desse contrato, porque a obra atrasou. E aí, para efeito de pagamento, eu vou ter que atender a data. Então eles vão abrir um chamado. Esse chamado ele vai ficar em holding até passar pelo esse comitê para a gente entender. Tem impacto no projeto, tem impacto econômico, financeiro.
Vai ser aprovado ou não? Então, qual? Qual que é a questão aqui a gente vai ter, tipo, qual é a gerência, qual a diretoria desse projeto, unidade, o núcleo, qual é a opep desse projeto, nome do projeto, algumas coisas puxam de forma automática, tá?
Aí eles vão trazer qual é o tipo de mudança? Então, tipo, aqui eu vou trazer alguns exemplos, é, eu tenho postergação, quando eu estou jogando um projeto de 1 ano para o outro ou tipo de um semestre para o outro, eu tenho a questão do tipo de mudança de escopo. Então, tipo assim, eu tenha um escopo definido.
É, foi acrescido ou foi cortado uma parte desse escopo? Eu tenho mudanças de valor, então, tipo, eu tenho uma questão de economia ou uma questão de sobrecusto por algum item. É cancelamento, é a questão que a atividade, a solicitação foi cancelada, tá? Eles podem solicitar em algum momento, entender.
que não faz mais sentido, antes de passar pelo comitê e cancelar, tá? Mas eu tenho alguns tipos de de de de de mudança que eles atrelam para a gente poder fazer. Aqui eles vão fazer a justificativa do que que eles estão, qual é o motivador dessa mudança. E aí tem toda uma parte de análise.
Então, tipo, eu tenho saldo no projeto? É, ou eu vou precisar buscar saldo da economia ou vou pedir. É precisar pedir um custo, um dinheiro adicional por esse tipo de mudança. Isso vai impactar no nosso planejamento quinquenal ou não?
Isso afeta o prazo do projeto? Eu vou entregar o projeto atrasado, antecipado. Então a gente tem uma série de outras informações aqui que eles preenchem na parte econômica, financeira, para ver se tem a questão da alteração. E aí depois o comitê vai avaliar, então passa ali por.
Por a minha parte física, na parte de planejamento da Rebecca, na parte econômica, financeira, junto com o gerente executivo da central, para a gente entender, não realmente faz sentido, não faz isso daqui, tá? É aplicável, não. Isso daqui a gente vai ter que ter um plano de ação para ver se a gente consegue reverter.
Então, as mudanças, ela tem um fluxo, uma visibilidade, um controle para que eles também não alterem. Obviamente, como você fala assim, o cara alterou a data de pintar a parede de 5 dias para 10 dias. Atividades em si, a gente não faz o controle, porque eu entendo que.
Tá na mão do planejador do projeto. Não é impacto significativo ao ponto de a gente controlar isso. Mas quando a gente fala de escopo de projeto, valor de projeto e valor de planejamento com canal, aí isso passa por esse comitê, tá? E dependendo do tipo de mudança, tipo assim, eu tenho um impacto financeiro.
Pereira ou um impacto no escopo de um projeto que ele é tão relevante, tipo, vai afetar alguma obrigação contratual, alguma obrigação legal? Isso sobe um fórum a mais e passa também pela diretoria de negócio. Então, tipo assim, isso vai.
A nível de Adriano, junto com a os diretores da unidade, para eles também estarem cientes de tipo tal empreendimento que a gente tem acordo com o poder concedente de entregar em dezembro, por esse e esse motivo vai ser entregue em março. E aí tem o risco.

Vitor Pryzbeuka   22:37
Escalado demais, até para conhecimento.

Guilherme Tellis   22:38
Exato. Porque? Exato, porque aí eu tenho muitas vezes eu tenho que fazer um comparecimento junto ao poder, falar que a gente vai ter esse atraso, até para a questão de tipo, isso cabe. Pode ser que seja revertido em alguma multa. A gente pode ser penalizado em algum, em algum desses.

Vitor Pryzbeuka   22:46
Mhm.

Guilherme Tellis   22:55
Sentidos, então, isso dependendo de nível, ele sobe a um nível de executivo e de diretoria, tá? Acho que a Letícia.

Vitor Pryzbeuka   23:02
E aí, Erison, eu estou com a mão levantada só pra gente fechar esse assunto. Só queria perguntar, fazer uma perguntinha, é bem direta. Existe um limite ou um valor a partir do qual o atraso ou mudança no.

Guilherme Tellis   23:06
Não fica.
Mhm.

Vitor Pryzbeuka   23:17
Na tua data final de projetos, ela entra nesse, nesse, nessa gestão de mudança ou atrasou um dia? Eu já tenho que fazer uma gestão de mudança.

Guilherme Tellis   23:25
Adriano, um dia eu tenho que fazer uma gestão de mudanças, porque muitas.

Vitor Pryzbeuka   23:27
E se adiantar?
Tem que adiantar também.

Guilherme Tellis   23:31
Se adiantar, não, porque adiantar eu entendo que é benéfico, anão ser é anão ser que eu tenha alguma questão. É, vamos dizer que é um dos pontos que a gente levantou na última reunião. É feito caixa, tipo assim, eu tenho um orçamento delimitado, ele é um limitador desse projeto.

Vitor Pryzbeuka   23:35
Tá.

Guilherme Tellis   23:50
projeto e aí eu sei que se eu antecipar isso pode afetar o caixa da unidade. Aí eu teria que levantar a mão, tá? Mas eu confesso que assim, desde quando a gente implementou esse modelo que está rodando, antecipações, elas só passam se eu estou antecipando o projeto de um ano para o outro.
No quinquene, esse projeto estava começar em 28 e eu estou puxando ele para 26. Aí sim, porque aí eu vou ter um efeito PQQ planejamento quinquenal. Então qual que é AO impacto? Tipo assim, eu vou trazer alguma coisa e vou postergar outra? Eu estou fazendo uma troca.
Ou não? Eu estou antecipando e tendo que aumentar o meu valor da do meu planejamento anual. Nesse caso, aí sim é obrigatoriamente tem que passar pelo pelo comitê, tá? A gente tem também todas as diretrizes que tem que ser submetido. É, eu posso levantar aqui e passo para vocês também, se for o caso, para.
Para vocês entenderem qual que é o fluxo, tá de como isso se aplica para as mudanças.

Vitor Pryzbeuka   24:51
Beleza, Bianca.

Guilherme Tellis   24:52
No.

Letícia da Silva Madella   24:55
Deixa eu tirar uma dúvida, Guilherme, é a sua. O que você está chamando ali de gestão de mudanças? É, de fato, a gestão do negócio, do projeto. Ali se tem algum desvio e qual a tratativa do desvio dentro desse planejamento? Você considera algum fator, por exemplo, sei lá.

Guilherme Tellis   25:08
Isso.

Letícia da Silva Madella   25:13
Alguma informação que deva ser passada para stakeholders, algum tipo de capacitação ou realmente está mais dentro da parte da gestão do projeto em si?

Guilherme Tellis   25:23
Capacitação como me explica um pouco melhor essa questão da capacitação, só para ver se eu entendi.

Vitor Pryzbeuka   25:28
É que são 2 tipos de gestão de mudança que tem o mesmo nome, mas são diferentes.

Letícia da Silva Madella   25:31
É eu e é.
É que tem o mesmo nome. É que assim, quando você comentou da gestão de mudanças, eu sei que existe uma frente de gestão de mudanças. No caso, a gestão de mudanças do modelo que eu faço, que é com o Vini dentro da motiva. E aí, por exemplo, vocês têm algum tipo de conexão dessa gestão de mudanças, de mudança do projeto?

Vitor Pryzbeuka   25:35
É.

Letícia da Silva Madella   25:51
Com a gestão de mudanças da empresa como um todo. Então, por exemplo, esse projeto aqui, ele é um projeto que vai mudar o sistema que todo mundo usa, então se eu tenho um desvio dentro dele, ele está diretamente correlacionado com a gestão de mudanças, que cuida dessa parte de capacitação, de impactos para pessoas, et cetera.

Guilherme Tellis   26:07
Tá não, porque assim é aí agora eu entendi qual que é o ponto é essas mudanças, elas estão é 100% atreladas aos projetos de implantação de trilhos, tanto da engenharia de operação. Então, quando a gente fala de mudanças que impactam os sistemas que estão sendo aplicadas para holding, essas coisas.

Letícia da Silva Madella   26:19
Entendi, tá bom, entendi.

Guilherme Tellis   26:25
Aí a frente está no, vamos dizer assim, na área de planejamento de projetos da holding. Então a gente não tem é nenhum impacto como motiva num todo, obviamente, o isso para stakeholders. O que a gente tem, obviamente assim.

Letícia da Silva Madella   26:33
Entendi, entendi.
Para stakeholders, não é uhum?

Guilherme Tellis   26:42
A gente tem impacto nos nossos stakeholders, que são as unidades, então, tipo via 4, via mobilidade 5 e 17.
Quem opera as linhas e são para quem a gente presta serviço tanto ali na parte de implantação de estações, é quanto na parte de operação e manutenção das vias e dos trens. Então, para esses stakeholders, sim, eles são notificados. Eles recebem ali o teste semanalmente.

Letícia da Silva Madella   26:52
Mhm.
Mhm.

Guilherme Tellis   27:09
Como visibilidade, mas é plataforma, não é motiva. Como empresa a gente não tem. É nenhum, nenhum, nenhuma, nenhuma troca, vamos dizer assim.

Letícia da Silva Madella   27:17
Entendi.
Fica mais no que envolve realmente ali a implantação, seja do trilho, da rodovia, et cetera. Tá, entendi, entendi, ficou claro, obrigada.

Guilherme Tellis   27:25
Isso.
Perfeito, perfeito. Imagina que é isso.

Gabriel Mourão Machado   27:32
É, eu tenho uma pergunta mais voltada para a questão da tendência. A tendência é que vocês geram aí que vocês recebem. No caso, ela vem lá do planejador, do planejamento físico é que é dimensionada lá por ele.

Guilherme Tellis   27:34
So.
Mhm.

Gabriel Mourão Machado   27:48
Talvez aí uma primeira pergunta, ela é, ela é gerada automaticamente pela ferramenta ou eles que fazem essa análise e mensuram essa tendência? E ela também, ela enquadra só é fatos que realmente já ocorreram.
Ou ela tem uma atribuição ali, um vínculo já com riscos futuros que podem vir a ocorrer essa?

Guilherme Tellis   28:14
At.
Entendi, Gabriel, é 100% feito pela pela ferramenta, então, tipo assim, quando a gente fala do fechamento aqui, essa projeção que a gente vai colocando, simulando, como se a gente fosse fechando os meses seguintes para ver como é que o projeto vai se comportando.
É esse ponderador aqui, esse previsto ponderador que vai gerar a minha tendência, que ele tenha o cálculo da atividade versus a ponderação do peso dessa atividade. E aí que ele vai simulando esse projeto, ele vai seguir na linha que estava sendo planejado.
Ou não, dependendo se o projeto está em linha, atrasado ou adiantado, tá? É. Acho que não sei se isso responde essa sua primeira pergunta.

Gabriel Mourão Machado   29:02
Responde.

Guilherme Tellis   29:03
Perfeito. E aí, sobre a questão da análise sobre riscos, assim, se ele entender que a gente tem alguma questão impactante aqui, na parte de licenciamento e restrições, já tem OAO item restrições.
Ele pode incluir um fator de restrição ou de risco, como um Marco ou como um ponto de acompanhamento. É hoje está sendo estruturado. Na verdade, assim, não é que está. Passou também por uma reestruturação, a parte de riscos, mas tem ali uma área hoje que.
Tem também a esse essa interface que pode ajudar a fazer essa mensuração e esse impacto de risco. Então, se ele falar assim, pô, é, vamos supor, aqui eu vou pegar a extensão, porque pode ser o projeto talvez mais completo.
E complexo que a gente tem dentro de uma de uma implantação é, eu preciso começar a escavação dos túneis, mas eu tenho um fator das licenças ambientais em Cetesb. Eu já estabeleci, já protocolei todas necessidades.
Mas tem um fator tempo que está fora do meu escopo. Então, tipo assim, se eu entendo o que a Cezar, vamos se dizer, tem atrasado nas liberações das nossas licenças, no que no quesito de análise e deliberação, eu posso colocar e falar assim, tá aqui. Eu tenho um risco dessa licença não sair no prazo e.
E eu tenho um risco mensurável e quantitativo de tipo uma multa, sei lá, DeX milhões, pelo fato de eu não cumprir um Marco contratual. E aí a gente levanta a mão e isso entra no fórum de discussões e de acompanhamento, tá? Mas isso está na mão do planejador. Se ele falar assim, não.
Eu tenho um risco aqui. Eu entendo que ele é um risco pequeno e ou a mensuração dele pode ser. Não é tão factível assim que eu consiga controlar na implantação e ele falar que não vai reportar aqui. Aí é uma decisão do planejador.
Mas ele pode, sim, é utilizar desse recurso e a gente até pede pra gente entender, tipo assim, pô, é, vale alguma ação ou tem alguma ação que a gente pode fazer junto ao poder de concedência, tipo, não querendo cobrar, mas eu estou levantando a mão que se você não liberar em tal.
Ponto você pode me multar e eu estou preso com você. Não tem o que eu mais possa fazer se você não me der nenhum retorno. Então tem essas análises sim que são feitas, tá?

Vitor Pryzbeuka   31:26
Mas o cronograma, ele é determinístico, Gabriel, respondendo a tua pergunta, ele é determinístico. Só que aí tem esse recurso a mais aí que eles estão colocando, que é um mapeamento de restrição que o cara vai colocar o best guess dele. Tipo assim, cara, tô achando que essa licença vai sair só em maio. Vou colocar, por mais que talvez lá atrás.

Guilherme Tellis   31:32
Fellipe.
Isso.
Exato, exato.

Vitor Pryzbeuka   31:45
A gente colocou dois meses, agora está levando três ou quatro, então aí o cara vai atualizando a tendência, mas é um cronômetro determinístico. E até linkado nessa pergunta, existe em algum momento do processo uma visão de cronograma probabilístico, então Monte Carlos, MP80,

Guilherme Tellis   31:49
Perfeito.

Gabriel Mourão Machado   31:54
Perfect.

Guilherme Tellis   32:04
Não. Hoje a gente não tem, tá? A gente trabalha mesmo só com a projeção. É a gente, obviamente, com essa questão. Um ponto que a Microsoft é vai descontinuar OPPM online. A gente está estudando algumas outras ferramentas para fazer a substituição. E uma das coisas que a gente tem buscado.

Vitor Pryzbeuka   32:05
Não.
Tá.

Guilherme Tellis   32:23
São ferramentas que nos ajudem a ter esse tipo também de análise, não ser só baseado naquilo, mas poder ter algum tipo de inteligência, algum tipo de é mecanismo que nos ajudem a fazer, tipo também esse planejamento para ser ali um.
Uma ferramenta que tipo ajude nessa tomada de decisão em determinados cenários ou momentos, tá?

Vitor Pryzbeuka   32:46
É porque você já tem o arte, que já traz uma série de estruturação de riscos. Então, assim, o ritual tá acontecendo, não sei que nível de maturidade, mas enfim, existe, já existe essa Governança e tal. Então, realmente, é uma questão de Santana Realizar.

Guilherme Tellis   32:51
Perfeito, perfeito.
Sim.
It.
Perfeito, perfeito.

Vitor Pryzbeuka   33:04
Dá para, não é?

Guilherme Tellis   33:04
Exato, exato. É o hoje. A ideia é muito é exatamente isso. O que a gente consegue dentro dos processos que estão, vamos se dizer, maduros, que a gente entende que eles possam evoluir. É trazer essas ferramentas com o máximo de conectividade entre elas.
Para que a gente tenha a maior base de dados possíveis para uma tomada de decisão mais assertiva. Então esse é o é o foco que a gente tem muito, vamos dizer assim, nesse momento propício que é da troca da ferramenta. Então é um ponto super importante que a gente tem.
Batido ali com time de tecnologia.

Vitor Pryzbeuka   33:40
Tá, entendi. É assim, pra pra ser sincero, Guilherme, eu to eu acho que.
A gente só vai conseguir entender de fato como é feita essa. Eu estou mais na parte do dos planejadores do que na parte da tua consolidação, sabe? Eu acho que talvez a gente a gente vai estar em São Paulo semana que vem. Aliás, eu vou estar em São Paulo e Gabriel e Letícia já estão.

Guilherme Tellis   33:54
Aham.
Perfeito.
Certo.

Vitor Pryzbeuka   34:03
É, enfim, a gente vai estar presencial. Aí acho que a gente vai. Acho interessante a gente sentar para olhar com o pessoal, talvez o pessoal do William e do Jean, talvez eles tenham mais.

Guilherme Tellis   34:14
Perfeito, é. E aí a rotina de atualização deles aí acontece com as frentes que estão em obra. Então é, eu tenho aí o William. Eu não sei como que está o desenho desse ano, mas eu vou fazer o recorde até o ano passado, quando a gente tinha Enem.
À frente da atualização, junto com as verticais. Então a gente tem a reuniões dependendo do projeto da carteira semanal, aonde a gente vai acompanhando e fazendo a atualização do cronograma e pegando as informações para a gente ir alimentando isso, então esse cronograma ele vai sendo alimentado semanalmente.
Ou dependendo do projeto, de como é a atuação dele, a gente tem uma atualização mínima de uma vez por mês, tá? Então ele pode ser semanal, quinzenal ou no máximo até uma vez por mês. É dentro do mês. Ele precisa ser repassado com o núcleo. E aí aqui a gente faz toda a.
OA captura das informações e o input tipo assim, eu tive a necessidade de incluir alguma coisa que estava fora de escopo ou tipo, eu quero quebrar um detalhamento aqui para um acompanhamento melhor, tipo, tal atividade está andando, não está? Quais são?
Os riscos que eles estão identificando, isso exato. Então aí, conforme essas agendas, na nas recorrências ali, elas vão acontecendo, esse cronograma vai sendo alimentado. É aí até geralmente ali até a última semana do mês. Vamos pegar aqui o mês de março.

Gabriel Mourão Machado   35:22
Vai justificando cada ponto.

Guilherme Tellis   35:39
Por exemplo, eles geralmente fecham, a gente pede atualização até o máximo do dia 23 aqui para que eles fechem, porque aí aqui eles começam o trabalho de consolidar esse material para a gente fechar o mês e fazer os reportes.
Pra pra diretoria, então, a no máximo, na primeira, na última segunda-feira do mês, eles fecham tudo, começam ali as análises, os últimos ajustes necessários. Eles rodam o que a gente chama de master, então, tipo.
que nada mais é que é um cronograma desse, onde cada linha é um subprojeto, é o projeto para eles fazerem a tendência e fazerem essas análises mais rápidas, para não ter que rodar cronograma por cronograma. E aí eles vão jogar naquela planilha que eu mostrei que cada um tem a sua da vertical.
E depois a gente puxa para fazer a consolidação da diretoria e também da plataforma. Tá aí lembrando, só que aquele ponto, tipo tecnologia, é frotas e unidade. Eles mandam um número fechado para gente. A gente não tem esse detalhamento.
Mas é uma coisa que a gente busca esse ano, é essa aproximação e esse detalhamento, até para a gente ter um pouco mais de clareza e conseguir também é ajudar mais nos reportes, que é uma das coisas que muitas vezes acaba ficando um pouco mais fechado no número, a gente.
Ativa a gente não tem tanta informação da do que está acontecendo, tá?

Vitor Pryzbeuka   37:09
É, no caso de tecnologia, acho que é eles até no comitê de Capix, eles têm uma parte dedicada para eles. Então acho que esse problema é um pouco menor, porque querendo ou não eles estão lá para especificar, então para debater, para levar informação. Mas realmente frotas e unidade é ruim.

Gabriel Mourão Machado   37:09
That's a good.

Guilherme Tellis   37:14
Sim exato.
Exato, exato.
Eles.
Perfeito, perfeito.
Santos Central.
H.

Vitor Pryzbeuka   37:28
Por exemplo, a Adriano está lá respondendo por uma coisa que não sei se ela vai ter toda a informação. Claro, ela vai. Ela vai estar alinhada com as lideranças, mas é rastreabilidade de dados. É importante.

Guilherme Tellis   37:32
Exato.
É o ponto, acho que de tecnologia, por mais que a pessoa esteja no fórum, mas tem algumas coisas assim que a gente acaba é ficando descobertos. É muito na questão do até do planejamento, porque é tem algumas frentes que são tocadas por tecnologia que.
Podem impactar algum projeto da implantação? E aí, tipo, se a gente só pega isso num comitê e dependendo de como isso é reportado ou desdobrado, eu só vou ver esse impacto a hora que a frente tem que executar lá no projeto.
Entendeu? Então, muitas vezes a gente acaba ficando cego neste tipo de informação. Pô, tecnologia tem um projeto de passar uma fibra em uma linha toda e eu sei que para tal sistema a gente vai se utilizar dessa fibra. Eu estou meio que acompanhando, mas se eles já tem algum risco mapeado e eles não desdobrarem isso ou não levantarem a mão.
Pode ser que quando eu for consumir essa fibra, tipo, ela não está lá. E aí eu falo, OPA, espera aí, eu fui impactado por um risco que eu não estava sendo notificado e agora deu ruim. O que a gente vai fazer para reverter isso? Então, acho que tem, mas eu acho que para a questão da execução.
Ainda talvez pode ser que tenha algum alguns gaps aí nessa nessa comunicação.

Vitor Pryzbeuka   38:50
É gestão no portfólio, cara, você vai, querendo ou não, em alguns casos, vai ser um programa. Vão ser projetos que se influenciam. E aí, se você não tem o dado aberto para você fazer os links entre projetos, você acaba ficando cego e você só vai descobrir quando você precisa da fibra. O teu exemplo foi perfeito.

Guilherme Tellis   38:51
Exato, exato.
Isso.
Exato.
Perfect, perfect.

Vitor Pryzbeuka   39:07
Chegar lá, cadê a fibra? Enfim.

Guilherme Tellis   39:08
Exato, exato. E aí um ponto, essa questão da gestão de mudança, ela é um é um processo que ela está bem consolidado. A questão do fórum, das deliberações, do controle, tá? É hoje ela está desenhado numa forma onde a É Ela passa por todos os projetos que são trocadas pelas verticais, pelos núcleos ali.
Mas hoje existe uma frente nossa de a gente ampliar, no sentido dessa gestão de mudança, passar por todos os comitês, necessariamente técnicos, daquela mudança que é solicitada. Um exemplo, então, tipo, quando chega uma mudança de escopo, falando assim, eu vou fazer uma alteração.
De um transformador de da 10 KV para 5 KV. Beleza, isso tem algum impacto no projeto? Não tem algum impacto financeiro? Vai ter um sei 25000 BRL lá, beleza. Tecnicamente, isso tem algum impacto para operação?
Eu, Guilherme, não consigo avaliar porque eu não sou engenheiro elétrico para falar assim não. Isso não vai suprir a carga que o trem ou que a estação precisa. Então a ideia é que esse comitê de mudança, obviamente, quando eles fazem isso, tem ali as frentes dentro do projeto.
Mas é que o núcleo talvez eu vou colocar aqui de energia, avalie tecnicamente, fala assim, não pode ser que para essa estação realmente não tem impacto, mas a hora que olha a limitação da linha como um todo, isso vai sobrecarregar tal estação. Então isso é uma mudança que a gente não vai autorizar. Então a ideia é fazer esse mapeamento agora, colocando as áreas técnicas.
Vidas e eles serem até é, vamos dizer assim, avaliadores, é predecessores do que a gente, porque a gente vai dar o aval olhando a questão de planejamento e financeiro econômico, mas tecnicamente eu preciso já ter esse resultado.
Paulo do tipo assim, não, beleza, não tem nenhum impedimento, não tem nenhum impacto, está liberado. Avaliem planejamento financeiro para ver se realmente a gente consegue é efetivar essa mudança. E aí a gente ter essa robustez ainda maior nesse nesse processo, tá?

Vitor Pryzbeuka   41:08
É, não faz sentido ficar discutindo se cabe ou não no orçamento, no planejamento, se tecnicamente não para em pé.

Guilherme Tellis   41:10
É.
Exato, porque aí depois chega lá na frente Passos, exato, aí chega lá na frente Passos, então beleza, a gente mudou isso lá atrás, mas agora não atende. Eles falam, meu filho, agora não tem muito o que fazer, entendeu? Exato, exato. Então é isso, é um complemento que a gente tá, tem uma frente aí junto com a Fabi que

Vitor Pryzbeuka   41:22
Eu já até aprovei esse negócio aqui, Carla.
De.

Guilherme Tellis   41:31
Ela está reestruturando, reestrutura, não agregando ainda mais. É essa parte na gestão de mudança, tá, pessoal?

Vitor Pryzbeuka   41:39
Entendi, entendi. Se quiser voltar para a tua planilha consolidadora lá para a gente acabou pegando uma saída ali.

Guilherme Tellis   41:42
OPA.
Não, tranquilo, fique tranquilo. Então aqui a gente faz as análises de desvios mensais e a.
A do a do final do ano, a tendência do final do ano tá aqui. Tem um acumulado que na reestruturação do projeto da planilha foi incluída, mas a gente acaba. Eu acabo não utilizando, porque, como eu falei, a gente não reporta o acumulado. A gente sempre reporta mês e olha o planejamento mensal, porque eu entendo que as ações elas têm que.
E ocorrendo dentro do mês para a gente tentar reverter ali o máximo do projeto. E aí aqui a gente tem o que a gente fala, que são as classificações de desvios. Então alguns desvios, quando a gente fala que são fora da nossa ossada, que nem que eu falo que é o.
O poder concedente, alguma coisa que seja da unidade sendo é solicitando ou é no poder concedente que foge da nossa mão? É para alguns análise ou alguns reportes ele pode ser.
Retirado do efeito de fechamento. A gente tipo assim, eu tenho um desvio estratégico que o poder concedente não libera ou não define o que vai ser feito daquele projeto e está impactando a minha linha de base para fechamento. Eu vou reportar esse desvio.
Mas eu não posso penalizar, porque assim eu estou com a equipe pronta para fazer. Eu só não posso fazer porque ninguém define o que tem que ser feito. Então a gente sinaliza que fala aqui a gente tem uma ação externa que a gente depende e não tem muito para onde a gente correr.
O que a gente pode é ter planos de ações já mapeado, uma vez que essa deliberação seja feita ou a informação seja tomada, a decisão seja tomada. Qual é o plano de ação que a gente consegue reverter e diminuir esse impacto? Mas por hora.
Eles são classificados dessa forma. Aquilo que é engenharia que está dentro de casa. Então, tipo, a parte de projetos de ETS é se tem alguma coisa atrasada que está dentro do nosso time aqui é como motiva e que a gente precisa atuar.
Aquilo que está na mão de Contrato de supply, então, tipo negociações e fechamento, aí com o mercado, o que a gente precisa é dar de atenção ou pedir de ajuda e de implantação no sentido da execução de fato da obra. Então, tipo.
Tipo aí com fornecedores, de fato, aquilo que tem que ser executado, aquilo que a gente coloca nesse pilar que está já de fato de execução, não orçados. A gente tem um mapeamento todo o projeto não orçado que nasce depois do da curva fechada do planejamento.
É parte do martelo. Então é tudo aquilo que entrou. Ele é classificado aqui como não orçada. E a gente também tem essa inclusão na curva, obviamente todo não orçada. Ele acaba ajudando porque ele nasce com a linha de base zerada no planejamento.
E tudo que aquilo que realiza, ele realiza de efeito positivo. Então ele não impacta de forma negativa em nenhum momento a curva, tá? E aquilo que é passível de multa, que é aí naquele sentido que eu tenho algum risco atrelado no sentido de alguma multa que pode ser aplicada.
Aí a gente tem essa também essa classificação, que aí está atrelado ali a mensuração do risco, mensuração do impacto. É, mas eu confesso que assim, nesse 1 ano e meio que a gente tem aqui, eu não vi nenhum projeto ser classificado aqui como passível de multa. Ele sempre está dentro dessas principais. É.
Pilares aqui, que são desvios estratégicos, aquilo que está na mão da engenharia de suprimentos e de implantação de fato, tá?

Vitor Pryzbeuka   45:31
E aí, Guilherme, esse não orçado, deixa eu só entender. Então é, obviamente, não tem baseline, mas ele vai entrar, ele vai ter um avanço físico real. E como que funciona a ponderação dele que quando ele a ponderação, você atribui no momento do orçamento. Se não for orçado, aonde que?

Guilherme Tellis   45:34
E.
Mhm.
Sim.
Sim.
Surfing.

Vitor Pryzbeuka   45:50
Que coloca esse peso nele?

Guilherme Tellis   45:50
É hoje a nossa, a nossa planilha de ponderação. Deixa eu, deixa eu pegar ela aqui rapidinho. Mas explicando a nossa planilha de ponderação do projeto, ela também, todos os projetos. Ela tem um teto de um bilhão.
Que são os projetos que foram aprovados dentro daquele ano e entraram no na curva de 2026. Vamos pôr no caso, como entrou um projeto não orçado, eu entendo que esse projeto ele é um esforço adicional em cima daquele um bilhão que foi a reponderação da carteira como um todo.
Então eu vou colocar ele dentro dessa carteira e aí eu vou estourar esse um bilhão de pontos falando, olha, aqui eu estou tendo um esforço adicional. E esse projeto em função do peso da tem alguns pilares aqui que a gente.
Que a gente faz?
Abrir aqui?

Vitor Pryzbeuka   46:44
Aqui, essa é aquela que você falou da ponderação entre projetos.

Guilherme Tellis   46:46
Isso exato, que aí é, eu avalio, na verdade, eu vou ponderar ele.
Central de 2026. E aí eu vou estourar e falar assim, olha esse projeto aqui do levando em consideração, então aqui eu tenho.
É os projetos dividido por diretoria, então a diretoria de implantação e a diretoria de OIM. Eu tenho toda a parte de Capes de planejamento aqui que quinquenal, mas para efeito da carteira e da curva.
Eu vou usar o planejamento, o financeiro, o econômico do ano somente. E aí eu tenho uma série de perguntas que estão aqui, que são que os responsáveis pelos projetos, eles vão responder para ele formular qual que é o peso do projeto?
Então eu vou pegar aqui só os pesos que só para vocês entenderem. Então para a parte de implantação, eu tenho essa divisão para a classificação dos projetos na questão de Capes. Então, dependendo do Capes, ele vai se enquadrar em alguma resposta e aí ele vai ter um desses pesos.
A complexidade desse projeto em questão de impacto operacional, qual o impacto na operação ele traz, se tem alguma restrição executiva e a questão de multidisciplinaridade dentro do projeto, quantas áreas e quantas é disciplinas esse projeto tem?
Se eu tenho alguma questão de relevância na questão de obrigação contratual, isso tem alguma questão na questão da concessão ou com o poder concedente? Se tem algum efeito de receita comercial que eu entendo que isso é benéfico e traz, é caixa para a companhia.
E em questão de segurança, então, na parte de é implantação é, qual é o impacto em segurança que esse projeto tem? É na parte de implantação, na parte de O Ana gente tem perguntas diferentes, porque é, são projetos com escopos e aplicabilidade diferente.
Mas ele segue praticamente o mesmo formato. Tem alguns pilares aonde são? É, tem algumas perguntas, e aí eu tenho os pesos. E aí eu tenho uma fórmula para as 2 diretorias que vão fazer essa ponderação e vão fechar ali um bilhão de pontos, como se fosse o portfólio da plataforma de trilhos.
Que vão que vão ter esse projeto. Tudo o que entrar novo, ele vai ser classificado. Em qual diretoria ele vai passar por esse rito para eu ter o peso? E aí isso vai ser acrescido naquele um bilhão de pontos.

Vitor Pryzbeuka   49:23
Perfeito pro pro físico, ele vai acabar estourando e aí no pro econômico, ele acaba apertando um pouco o cinto de todo mundo, não?

Guilherme Tellis   49:27
Isso.
Não é assim. A questão é, geralmente eu não tenho. É acréscimo de dinheiro dentro do ano. O ponto de ele entrar como não orçado, ele vai ter 2 premissas. É, eu vou utilizar o saving de algum projeto ou eu estou deixando de realizar algum projeto?
Para a entrada desse projeto é dificilmente eu vou ter tipo, dificilmente eu entendo pela situação da empresa de tipo assim, eu vou aportar mais dinheiro porque eu entendo que eu tenha que executar isso e aí eu vou é aumentar o meu teto do orçamento.

Vitor Pryzbeuka   49:54
Mhm.

Guilherme Tellis   50:08
Isso eu entendo que não aconteça, pelo menos não é, pelo menos não é aberto até onde eu sei isso, tá? Então sempre exato, então tipo assim, tá, beleza, ele vai entrar como não orçado, é uma solicitação. O que que eu tô deixando de fazer? O que que eu tô postergando?

Vitor Pryzbeuka   50:14
Não pelo pelo Business narrativa, não faz muito sentido.

Guilherme Tellis   50:26
Ou o que está me dando um saving que me permita fazer a entrada desse não orçado? E aí ele entra. Ou em alguns casos, o que pode acontecer é poder concedente entrou com a solicitação fora desse prazo que a gente se planejou.
E falou assim, isso é reequilibrável. Eu vou pagar por esse projeto aí, beleza? É um impacto que vai ter esse estouro no orçamento, mas eu sei que ele não vai sair do caixa da companhia. Isso vai ser pago pela pelo, pela pelo governo. Então aí é uma forma.

Vitor Pryzbeuka   50:55
Vai ser o desvio totalmente justificável.

Guilherme Tellis   50:57
Isso exato. Então, tipo assim, ele é reequilibrável, tem uma perna que o governo vai pagar, sei lá, na tarifa, vai pagar o projeto ou vai aumentar tantos anos a concessão? Então isso pode ser também uma contrapartida para que, se não orçado, ele entre. Tá, mas.

Gabriel Mourão Machado   51:12
E no caso que no caso que surge um não orçado, existe uma agenda de priorização que tem a participação de é tanto da equipe que está solicitando até a parte de financeira, econômica, para ter esse essa discussão interna, assim.

Guilherme Tellis   51:20
Central.

Gabriel Mourão Machado   51:29
Qual o projeto que vai sair para ele entrar e tudo mais?

Guilherme Tellis   51:32
Perfeito, perfeito. Quando é a é solicitado ou não orçada, existe um o que a gente chama de comitê IFRS, é submetido para esse comitê, porque esse comitê passa ali pelo time de contabilidade até para avaliar qual vai ser essa classificação desse projeto, se ele é um projeto de investimento, se ele é um projeto, é.
Como eu falei na outra agenda, eles não usam o termo sustaining aqui, mas ele pode ser ali. É uma questão de sustaining para a operação. E aí é uma vez que é deliberado que o projeto é aprovado, tem essa classificação contábil do projeto. Aí ele passa para a gente, para que a gente faça toda essa parte de.
É estruturação econômica, financeira e física para que ele componha a curva, tá? Nenhum projeto ele entra na nossa curva, seja na tendência física, na tendência econômica, financeira. É se não tiver sido aprovado e liberado por pelo comitê IFRS.
Tá então, tipo assim, vou precisar submeter. Eu abro um chamado lá no conecta, submeto ao comitê, faço todas as justificativas, explicações, aprovou, galera, via Moura Central, é, tá entrando num orçado. Esse projeto tem essa classificação.
E tem esse valor aprovado para o projeto, aí a gente começa as tratativas aqui na central e com as verticais, que ou a vertical que vai ficar responsável por aquele projeto.

Vitor Pryzbeuka   52:58
Beleza, voou final, 9 e meia já.

Guilherme Tellis   53:02
Nossa, eu não sei se eu falo demais ou se.

Vitor Pryzbeuka   53:07
Não, Guilherme, eu acho que a gente conseguiu cobrir bem. Como eu falei pra você, a gente tem principalmente eu e o Gabriel, por sermos também da área de planejamento, a gente já quer entrar no detalhe, a gente já quer ver o cronograma, já quer atualizar o cronograma junto com você. Mas enfim, eu entendo que isso é com o pessoal lá da das verticais.

Guilherme Tellis   53:23
Perfect.

Vitor Pryzbeuka   53:23
E mas deu para entender. Aí é assim, eu vou. Eu não sei como é que isso está divulgado com vocês, sabe? Gustavo? Eu queria te solicitar para entrar nos anacesso para enviar essas bases e tal. Mas eu acho que eu vou fazer isso através do núcleo.
Para não gerar um desconforto, tá? Para não ficar um negócio do tipo alguém falar, mas você mandou para o pessoal da Verum Tem que ver, enfim. Então eu vou pedir para Bianca, tá? Para nos enviar os acessos das bases que a gente é que a gente precisa. Tenho certeza que ela vai disponibilizar tudo.

Guilherme Tellis   53:38
Tá.
Mhm.

Vitor Pryzbeuka   53:53
Mas acho que é melhor concentrar nela essas demandas para não depois não ter é, enfim, não causar algum problema para alguém aí, algum desalinhamento.

Guilherme Tellis   53:54
Perfeito.
Não, perfeito. É que a gente não assim, pelo menos para mim não foi, não foi liberado, não foi falado nenhuma coisa. Eu não sei se é quem é o ponto focal, se tem um repositório que a gente está depositando as informações e aí ela já repassa o acesso. Aí eu acho que.
Pode ser nesse fluxo, porque se tiver, aí eu acho que já fica um caminho até mais fácil. Ela só libera para a gente onde precisa é depositar as informações. A gente coloca tudo aqui que entende que faz necessário e já libera para vocês.

Vitor Pryzbeuka   54:28
É beleza, porque como a gente vai criar os alguns procedimentos, criar não, a gente vai registrar, compilar, talvez trazer um pouco de algumas sugestões para os procedimentos da motiva. Então a gente tem que entrar no detalhe de cronogramas e tal. E aí?

Guilherme Tellis   54:33
Mhm.

Vitor Pryzbeuka   54:44
Cardoso, eu acho que assim contigo, talvez compreendente só a parte de ver como que é a questão do APC, tá? Mas a gente vai estar aí semana que vem. Aí a gente pode eventualmente sentar junto aí, pegar uma meia hora, tomar um café e conversar sobre isso.

Guilherme Tellis   54:51
João.
Perfeito. Aí para a questão de OPC, eu vou pedir, por gentileza, me sinalizem, porque eu preciso colocar o Luis. Ele é um par meu aqui, ele está à frente, é conduzindo junto com principalmente os projetos que já estão nascendo em OPC.
Ele que está sendo meio que o planejador é inicial, porque a gente está nessa meio que divisão, tipo eu ainda com OPPM, dando suporte e até nessa questão da transição e também auxiliando ele para a gente transicionar daquilo que vai sair do PPME vai para OPC.
Então, aí também acho que ele pode também até contribuir e entender, é explicar melhor como foi a questão da das extensões, como está sendo planejado e dar alguns detalhes mais profundos ali, se precisar.

Vitor Pryzbeuka   55:40
Beleza, o é Luis o que sobre o nome dele.

Guilherme Tellis   55:42
Luis Colombo, deixa eu colocar o nome dele aqui, que aí eu.

Vitor Pryzbeuka   55:45
Luis Colombo.
Ah.

Guilherme Tellis   55:48
Você já oi?

Gabriel Mourão Machado   55:48
O Guilherme, só uma pergunta, esses todos esses processos que você explicou aqui muito claramente para a gente, existem procedimentos internos na diária de vocês que, por exemplo, entra uma pessoa nova ou tem alguém que
Quer fazer uma auditoria, alguma coisa? É. Existe um procedimento que já está determinado, mapeado e é documentado.

Guilherme Tellis   56:14
Sim, assim, a gente tem um procedimento interno do PMO que é dá respound e organiza todas essas questões. Então, tipo, na entrada de projeto da gestão de mudança, o que aconteceu? Como a gente teve a transição da vertical, a gente está pelo processo de atualização.
Que nem as planilhas, elas eram separadas, elas foram unificadas. Então a gente está reescrevendo agora com o novo desenho que foi aplicado para esse ano, tá? Então a gente tem tudo mapeado, é agora. A gente só está passando pelo processo de atualização, porque como a gente estava ali.
Ainda trabalhando, recebendo as diretrizes de como IA ser. Então a gente falou, vamos esperar bater o martelo pra gente ir aí escrever como vai ser. Mas a gente tem um modelo antigo, tá? O modelo antigo, ele tá 100% discriminado.

Gabriel Mourão Machado   56:59
O processo vai ser quase o mesmo, não é? Vai mudar algumas. É algumas Pequenos Detalhes ali, ferramenta perfeita.

Guilherme Tellis   57:02
Vai ser o quase um isso exato. Alguma é alguma ferramenta que entrou? Exato, tá, mas o procedimento em si a gente tem todo documentado. É com alguma com as últimas revisões validadas e aprovadas. Isso está bem descrito.

Gabriel Mourão Machado   57:16
É que isso também, Vitor, seria bem interessante. A gente é juntar no data request aí também de que a gente vai fazer.

Vitor Pryzbeuka   57:20
Então isso que eu ia perguntar para você.
Então esse tipo de coisa eu preferi, se der pra pra focar direto em alguém da área de vocês, porque às vezes a Bianca vai ter acesso aos procedimentos de área, sabe?

Guilherme Tellis   57:34
Não, perfeito. Aí eu acho que assim, se vocês falarem, tipo assim, olha com o pessoal do da central ali, a gente falou, eles elencaram o procedimento deles, então na hora de solicitar, mas eu também já tenho certeza, tipo assim, a hora que ela fala assim, o pessoal da Verum pediu as documentações, pode disponibilizar para ou diretamente para você.
Vocês ou passa para mim, eu passo, já deixa anotado aqui e eu já encaminho também o procedimento para vocês. Isso eu acho que eles têm problemas.

Vitor Pryzbeuka   58:01
Bom, é bom que você já sabe o que a gente tá falando também fica. É só dar o sinal verde, beleza, beleza.

Guilherme Tellis   58:03
Perfeito, pra ficar claro.

Gabriel Mourão Machado   58:03
É mais fácil, já sabe os melhores documentos para passar para ler, é?

Guilherme Tellis   58:08
Exato exato.

Gabriel Mourão Machado   58:09
Mais atualizados.

Vitor Pryzbeuka   58:10
Tá, é, a gente vai. Acho que a questão de cronograma é melhor a gente ter acesso ao PPM do que ficar pedindo cronograma. A gente já consegue acessar tudo, certo?

Guilherme Tellis   58:19
É OPPM, você vai ter, vai te dar acesso a toda a carteira de trilhos da parte de das unidades. Ali, aí eu não sei o quanto. Tipo assim, vocês precisam do PPM em si, do projeto em Project ou seu PDF do projeto ou alguns projetos atenderia qual que é o.

Vitor Pryzbeuka   58:24
A.

Guilherme Tellis   58:36
Ao trabalho e análise que vocês vão fazer por trás. Mas aí eu precisaria entender até como tipo, porque eu sei que o ambiente da Microsoft, ele é atrelado ao AD interno nosso, então eu não sei se aí o pessoal de Atendimento vai ter que fazer um AD para vocês específico para conseguir ter acesso a como que seria a liberação.
Principalmente do PPM, que tem essa restrição da Microsoft. Mas aí, se for por PDF também, é só falar, Guilherme, um PDF nesse primeiro momento, atende? É, eu posso também disponibilizar junto com os materiais ali.

Vitor Pryzbeuka   59:10
Tá, é, o ideal era ter acesso ao projet mesmo, até para quando a gente fala de procedimento, é bom, é bom fuçar um pouquinho ali para entender qual o racional que está sendo usado hoje. Mas acho que acho que funciona assim. Eu vou conversar com a Bia e aí com certeza deve chegar para você. Enfim, a gente vai trocando ideia também.

Guilherme Tellis   59:12
Tim.
Estimular.
Sim.
Perfeito.

Vitor Pryzbeuka   59:27
E aí, semana que vem a gente vai estar aí, é? Eu não sei se eu falo.
Quem que poderia nos ajudar? Não sei se eu falo com o Michel, porque assim o núcleo fica lá na lá em Pinheiros. E aí eu vi que a questão predial da motiva ela é um pouco, é um pouco cilada. Por exemplo, o pessoal lá do de Pinheiros não gostaria de reservar uma sala para a gente, é no relacione, vice-versa. E aí?

Guilherme Tellis   59:40
É.
É o.

Vitor Pryzbeuka   59:49
Precisaria de um de um anfitrião aí para de alguém que possa nos ajudar a sentir.

Guilherme Tellis   59:52
Tá, é um ponto que assim eu vou adiantar para vocês, a gente no pátio do binassônia, a gente está passando por umas reformas no prédio, então o nosso espaço de reuniões, ele está muito restrito, tá? Então o ponto assim, se vocês entenderem que faz sentido, a gente tem alguma conversa.

Vitor Pryzbeuka   1:00:04
Santos.

Guilherme Tellis   1:00:08
Tá tudo a linha com Michel, essas coisas que aí talvez a gente possa tentar se organizar e ir para Pinheiros, para o prédio da holding. E se vocês conseguiram uma sala ali, a gente pode, sei lá, em alguma hora, fazer algum bate-papo, alguma conversa que vocês queiram.
Mas aí a gente só consegue também se organizar. É vocês sinalizando, estamos aqui. É acho que só um ponto também de atenção. A gente vai estar fora na segunda e na sexta da semana que vem. A gente tem um compromisso em Jundiaí, na matriz da rodovias.
E na sexta a gente vai estar visitando uma obra, então só pra também estar no radar de vocês. De terça a quinta, a gente conseguiria. Segunda e de sexta a gente vai estar nesses 2 compromissos externos, tá?

Vitor Pryzbeuka   1:00:52
Não, beleza, perfeito. A ideia era ir no meio de semana mesmo. Tá bom que já casa, então tá. Eu vou trocar uma ideia com o Michel também para entender questão de agendas. Talvez a gente se divide, não vai todo mundo, aí vai menos pessoas, porque aí a questão até de espaço fica mais tranquilo.

Guilherme Tellis   1:00:56
Perfeito aí.
Perfeito, perfeito.

Vitor Pryzbeuka   1:01:07
É a gente, eu vou, vou alinhar essa estratégia com ele. Então fechou, Guilherme, obrigado demais, tá? Obrigado demais pelo teu tempo. Ajudou para cacete e vamos que vamos.

Guilherme Tellis   1:01:10
Maravilha.
Obrigado, gente.

Gabriel Mourão Machado   1:01:15
Machado.
Muito obrigado, Guilherme. Valeu demais. Até a próxima. A gente se vê na semana que vem.

Vitor Pryzbeuka   1:01:17
Valeu.

Letícia da Silva Madella   1:01:17
Tchau, tchau.