## Listas (hidden)
Dimensão | Disciplinas | Impacto | Gravidade | Abrangência | Recorrente | Tensões | Disciplinas DE | Disciplinas PARA | Detalhe
Diagnóstico e Benchmarking | Maturidade atual | Previsibilidade de Prazo e Entrega | 1 - Baixo (Pontual / Localizado) | Local | Sim | Estrutural | Governança e Gestão de Portfólio | Gestão de Portfólio e Ciclo de Vida | FEL, Ciclo de Vida, Maturidade de Engenharia, Planejamento Físico, Econômico, Financeiro, Gestão de Riscos
Estrutura Organizacional e Governança | Benchmark interno | Eficiência e Controle de Capital | 2 - Moderado (Afeta eficiência) | Multi-Projeto | Não | Processual | Planejamento e Controle Integrado | Gestão de Portfólio e Ciclo de Vida | FEL, Ciclo de Vida, Maturidade de Engenharia, Planejamento Físico, Econômico, Financeiro, Gestão de Riscos
Metodologias e Engenharia de Valor | Benchmark externo | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | 3 - Relevante (Afeta previsibilidade) | Organizacional |  | Informacional | Estimativas e Gestão de Custos | Gestão de Portfólio e Ciclo de Vida | FEL, Ciclo de Vida, Maturidade de Engenharia, Planejamento Físico, Econômico, Financeiro, Gestão de Riscos
Gestão Contratual e Contingências | Boas práticas e referências | Efetividade da Governança de CAPEX | 4 - Alto (Impacto estrutural) | Sistêmico |  | Técnica | Gestão Contratual e Riscos | Administração Contratual | Administração Contratual, Medições, Pleitos
Gestão de Portfólio e PMO | Lacunas e oportunidades | Eficiência Operacional da Execução | 5 - Crítico (Risco sistêmico) |  |  | Financeira | Gestão Contratual e Riscos | Gestão de Portfólio e Ciclo de Vida | FEL, Ciclo de Vida, Maturidade de Engenharia, Planejamento Físico, Econômico, Financeiro, Gestão de Riscos
Tecnologia, Dados e Sistemas | Modelo organizacional | Exposição a Riscos de Investimento |  |  |  | Incentivos e Cultura | Governança Técnica e Engenharia | Engenharia de Valor
Maturidade Técnica e Engenharia | Papéis e responsabilidades | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia |  |  |  | Capacidade | Suprimentos e Estratégia de Contratação
| Alçadas e decisões | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento |  |  |  |  | Tecnologia, Dados e Sistemas
| Comitês e fóruns | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão |  |  |  |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional
| Capacidade e competências | [7 empty] | Comitê de CapEx
| Ritos e Fluxo de Governança | [7 empty] | Suprimentos
| Metodologia de gestão CAPEX | [7 empty] | Gestão de Conhecimento
| Padrões e templates | [7 empty] | Papéis, Responsabilidades e Alçadas
| Gestão do conhecimento |  |  | 1️⃣ Local / Pontual
| Engenharia de valor |  |  | Um projeto específico
| Critérios de avaliação e priorização técnica |  |  | Uma equipe específica
| Administração contratual |  |  | Um contrato específico
| Pleitos e aditivos |  |  | Sem impacto estruturante no portfólio.
| Conformidade contratual |  |  | 2️⃣ Multi-Projeto
| Política de contingências |  |  | Mais de um projeto
| Exposição financeira |  |  | Uma plataforma
| Integração com áreas corporativas |  |  | Uma carteira específica
| Governança de portfólio |  |  | Impacta eficiência, mas não toda a empresa.
| Priorização e pipeline |  |  | 3️⃣ Organizacional
| Ciclo de vida e gates |  |  | Afeta:
| PMO corporativo e plataformas |  |  | Múltiplas plataformas
| Monitoramento físico-financeiro |  |  | Interface entre áreas
| Indicadores e reports executivos |  |  | Modelo de governança corporativa
| Integração pré-bid e originação de projetos |  |  | Impacto relevante na previsibilidade de CAPEX.
| Gestão de Riscos do portfólio |  |  | 4️⃣ Sistêmico / Corporativo
| Arquitetura de sistemas |  |  | Afeta:
| Integração entre sistemas |  |  | Modelo estrutural de CAPEX
| Modelo e governança de dados |  |  | Governança executiva
| Requisitos de dados e analytics |  |  | Consolidação financeira
| Reports e dashboards |  |  | Conselho / Auditoria
| Rastreabilidade da informação |  |  | Impacto transversal e estratégico.

## Estrutura TOR (hidden)
# TOR | TOR | Dimensões | Disciplinas
3.1 | Avaliação e Benchmarking | Diagnóstico e Benchmarking | Maturidade atual; Benchmark interno; Benchmark externo; Boas práticas e referências; Lacunas e oportunidades
3.2 | Estrutura matricial, papéis, processos e responsabilidades | Estrutura e Governança do CAPEX | Modelo organizacional; Papéis e responsabilidades; Alçadas e decisões; Comitês e fóruns; Capacidade e competências
3.3 | Padronização de metodologias e gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Metodologia de gestão CAPEX; Padrões e templates ;Gestão do conhecimento; Engenharia de valor ;Critérios de avaliação e priorização técnica
3.4 | Governança da Administração Contratual | Gestão Contratual e Contingências | Administração contratual; Pleitos e aditivos; Conformidade contratual; Política de contingências; Exposição financeira e uso de contingência
3.5 | Engenharia de Valor em nível corporativo e de projetos | Metodologias e Engenharia de Valor | Metodologia de gestão CAPEX; Padrões e templates ;Gestão do conhecimento; Engenharia de valor ;Critérios de avaliação e priorização técnica
3.6 | Governança de contingências de CAPEX | Gestão Contratual e Contingências | Administração contratual; Pleitos e aditivos; Conformidade contratual; Política de contingências; Exposição financeira e uso de contingência
3.7 | Gestão do portfólio de investimentos | Gestão de Portfólio e PMO | Governança de portfólio; Priorização e pipeline; Ciclo de vida e gates; PMO corporativo e plataformas; Monitoramento físico-financeiro; Indicadores e reports executivos
3.8 | Escritório de Projetos (corporativo e por plataforma) | Gestão de Portfólio e PMO | Governança de portfólio; Priorização e pipeline; Ciclo de vida e gates; PMO corporativo e plataformas; Monitoramento físico-financeiro; Indicadores e reports executivos
3.9 | Modelo de governança e integração de sistemas e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Arquitetura de sistemas; Integração entre sistemas; Modelo e governança de dados; Reports e dashboards; Rastreabilidade da informação
3.10 | Comitê de CAPEX e Governança Decisória | Estrutura e Governança do CAPEX | Modelo organizacional; Papéis e responsabilidades; Alçadas e decisões; Comitês e fóruns; Capacidade e competências
3.11 | Competências, cargos e capacidade do Núcleo | Estrutura e Governança do CAPEX | Modelo organizacional; Papéis e responsabilidades; Alçadas e decisões; Comitês e fóruns; Capacidade e competências

## Estrutura TOR2
# TOR | TOR | Dimensões | Disciplinas | Detalhamento
3.1 | Avaliação e Benchmarking | Diagnóstico e Benchmarking | Maturidade atual | Avaliação do nível atual de governança e gestão de CAPEX
3.1 | Avaliação e Benchmarking | Diagnóstico e Benchmarking | Benchmark interno | Comparação entre plataformas (ex.: Trilhos × Rodovias)
3.1 | Avaliação e Benchmarking | Diagnóstico e Benchmarking | Benchmark externo | Referências de mercado e boas práticas
3.1 | Avaliação e Benchmarking | Diagnóstico e Benchmarking | Boas práticas e referências | Identificação de modelos de governança e gestão aplicáveis
3.1 | Avaliação e Benchmarking | Diagnóstico e Benchmarking | Lacunas e oportunidades | Principais gaps estruturais identificados
3.2 | Estrutura matricial, papéis, processos e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Modelo organizacional | Estrutura do Núcleo, posicionamento organizacional e interfaces
3.2 | Estrutura matricial, papéis, processos e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Papéis e responsabilidades | Distribuição de responsabilidades entre áreas e funções
3.2 | Estrutura matricial, papéis, processos e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Alçadas e decisões | Matriz decisória, critérios por valor, prazo e criticidade
3.2 | Estrutura matricial, papéis, processos e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Comitês e fóruns | Estrutura e funcionamento dos fóruns decisórios e Comitê de CAPEX
3.2 | Estrutura matricial, papéis, processos e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Capacidade e competências | Dimensionamento do Núcleo, perfis profissionais e competências
3.2 | Estrutura matricial, papéis, processos e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Ritos e Fluxo de Governança | Funcionamento dos fóruns, rituais e fluxos decisórios para avaliação e aprovação de investimentos de CAPEX.
3.3 | Padronização de metodologias e gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Metodologia de gestão CAPEX | Modelo de gestão de projetos e investimentos
3.3 | Padronização de metodologias e gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Padrões e templates | Templates, processos e padrões operacionais
3.3 | Padronização de metodologias e gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Gestão do conhecimento | Manual de métodos, biblioteca de templates e lições aprendidas
3.3 | Padronização de metodologias e gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Engenharia de valor | Metodologia para identificação e captura de valor em projetos
3.3 | Padronização de metodologias e gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Critérios de avaliação e priorização técnica | Critérios técnicos e econômicos para avaliação de projetos
3.4 | Governança da Administração Contratual | Gestão Contratual e Contingências | Administração contratual | Gestão do ciclo contratual do CAPEX, incluindo planejamento da contratação, execução contratual, medições, alterações, pleitos e encerramento, em articulação com Suprimentos, Engenharia e Jurídico.
3.4 | Governança da Administração Contratual | Gestão Contratual e Contingências | Pleitos e aditivos | Gestão de mudanças contratuais e pleitos
3.4 | Governança da Administração Contratual | Gestão Contratual e Contingências | Conformidade contratual | Aderência às regras contratuais e governança documental
3.4 | Governança da Administração Contratual | Gestão Contratual e Contingências | Política de contingências | Regras e critérios para uso de contingências de CAPEX
3.4 | Governança da Administração Contratual | Gestão Contratual e Contingências | Exposição financeira | Monitoramento de riscos financeiros e consumo de contingência
3.4 | Governança da Administração Contratual | Gestão Contratual e Contingências | Integração com áreas corporativas | Integração do Núcleo de CAPEX com áreas corporativas como Suprimentos, Jurídico, Finanças, Engenharia e Riscos para gestão de contratos e investimentos.
3.5 | Engenharia de Valor em nível corporativo e de projetos | Metodologias e Engenharia de Valor | Metodologia de gestão CAPEX | Modelo de gestão de projetos e investimentos
3.5 | Engenharia de Valor em nível corporativo e de projetos | Metodologias e Engenharia de Valor | Padrões e templates | Templates, processos e padrões operacionais
3.5 | Engenharia de Valor em nível corporativo e de projetos | Metodologias e Engenharia de Valor | Gestão do conhecimento | Manual de métodos, biblioteca de templates e lições aprendidas
3.5 | Engenharia de Valor em nível corporativo e de projetos | Metodologias e Engenharia de Valor | Engenharia de valor | Metodologia para identificação e captura de valor em projetos
3.5 | Engenharia de Valor em nível corporativo e de projetos | Metodologias e Engenharia de Valor | Critérios de avaliação e priorização técnica | Critérios técnicos e econômicos para avaliação de projetos
3.6 | Governança de contingências de CAPEX | Gestão Contratual e Contingências | Administração contratual | Gestão do ciclo contratual do CAPEX, incluindo planejamento da contratação, execução contratual, medições, alterações, pleitos e encerramento, em articulação com Suprimentos, Engenharia e Jurídico.
3.6 | Governança de contingências de CAPEX | Gestão Contratual e Contingências | Pleitos e aditivos | Gestão de mudanças contratuais e pleitos
3.6 | Governança de contingências de CAPEX | Gestão Contratual e Contingências | Conformidade contratual | Aderência às regras contratuais e governança documental
3.6 | Governança de contingências de CAPEX | Gestão Contratual e Contingências | Política de contingências | Regras e critérios para uso de contingências de CAPEX
3.6 | Governança de contingências de CAPEX | Gestão Contratual e Contingências | Exposição financeira | Monitoramento de riscos financeiros e consumo de contingência
3.6 | Governança de contingências de CAPEX | Gestão Contratual e Contingências | Integração com áreas corporativas | Integração do Núcleo de CAPEX com áreas corporativas como Suprimentos, Jurídico, Finanças, Engenharia e Riscos para gestão de contratos e investimentos.
3.7 | Gestão do portfólio de investimentos | Gestão de Portfólio e PMO | Governança de portfólio | Modelo de governança e gestão do portfólio de investimentos
3.7 | Gestão do portfólio de investimentos | Gestão de Portfólio e PMO | Priorização e pipeline | Critérios e processo de priorização de projetos
3.7 | Gestão do portfólio de investimentos | Gestão de Portfólio e PMO | Ciclo de vida e gates | Etapas do ciclo de vida e gates decisórios
3.7 | Gestão do portfólio de investimentos | Gestão de Portfólio e PMO | PMO corporativo e plataformas | Estrutura e atuação do escritório de projetos
3.7 | Gestão do portfólio de investimentos | Gestão de Portfólio e PMO | Monitoramento físico-financeiro | Acompanhamento de avanço físico, financeiro e cronograma
3.7 | Gestão do portfólio de investimentos | Gestão de Portfólio e PMO | Indicadores e reports executivos | Painéis de acompanhamento e relatórios executivos
3.7 | Gestão do portfólio de investimentos | Gestão de Portfólio e PMO | Integração pré-bid e originação de projetos | Participação do Núcleo de CAPEX na estruturação inicial de projetos, garantindo avaliação preliminar de escopo, estimativas, riscos e estratégia de contratação, antes da aprovação do investimento.
3.7 | Gestão do portfólio de investimentos | Gestão de Portfólio e PMO | Gestão de Riscos do portfólio | Identificação, avaliação e monitoramento de riscos associados aos investimentos e ao portfólio de projetos, incluindo impacto em prazo, custo e viabilidade dos projetos.
3.8 | Escritório de Projetos (corporativo e por plataforma) | Gestão de Portfólio e PMO | Governança de portfólio | Modelo de governança e gestão do portfólio de investimentos
3.8 | Escritório de Projetos (corporativo e por plataforma) | Gestão de Portfólio e PMO | Priorização e pipeline | Critérios e processo de priorização de projetos
3.8 | Escritório de Projetos (corporativo e por plataforma) | Gestão de Portfólio e PMO | Ciclo de vida e gates | Etapas do ciclo de vida e gates decisórios
3.8 | Escritório de Projetos (corporativo e por plataforma) | Gestão de Portfólio e PMO | PMO corporativo e plataformas | Estrutura e atuação do escritório de projetos
3.8 | Escritório de Projetos (corporativo e por plataforma) | Gestão de Portfólio e PMO | Monitoramento físico-financeiro | Acompanhamento de avanço físico, financeiro e cronograma
3.8 | Escritório de Projetos (corporativo e por plataforma) | Gestão de Portfólio e PMO | Indicadores e reports executivos | Painéis de acompanhamento e relatórios executivos
3.8 | Escritório de Projetos (corporativo e por plataforma) | Gestão de Portfólio e PMO | Integração pré-bid e originação de projetos | Participação do Núcleo de CAPEX na estruturação inicial de projetos, garantindo avaliação preliminar de escopo, estimativas, riscos e estratégia de contratação, antes da aprovação do investimento.
3.8 | Escritório de Projetos (corporativo e por plataforma) | Gestão de Portfólio e PMO | Gestão de Riscos do portfólio | Identificação, avaliação e monitoramento de riscos associados aos investimentos e ao portfólio de projetos, incluindo impacto em prazo, custo e viabilidade dos projetos.
3.9 | Modelo de governança e integração de sistemas e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Arquitetura de sistemas | Estrutura de sistemas de suporte à gestão de CAPEX
3.9 | Modelo de governança e integração de sistemas e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração entre sistemas | Integração entre sistemas corporativos
3.9 | Modelo de governança e integração de sistemas e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Modelo e governança de dados | Estrutura de gestão e qualidade dos dados
3.9 | Modelo de governança e integração de sistemas e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Requisitos de dados e analytics | Requisitos mínimos de dados, rastreabilidade e consistência
3.9 | Modelo de governança e integração de sistemas e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Reports e dashboards | Estrutura de visualização e reporte de informações
3.9 | Modelo de governança e integração de sistemas e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Rastreabilidade da informação | Rastreabilidade das informações ao longo do ciclo do projeto
3.10 | Comitê de CAPEX e Governança Decisória | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Modelo organizacional | Estrutura do Núcleo, posicionamento organizacional e interfaces
3.10 | Comitê de CAPEX e Governança Decisória | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Papéis e responsabilidades | Distribuição de responsabilidades entre áreas e funções
3.10 | Comitê de CAPEX e Governança Decisória | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Alçadas e decisões | Matriz decisória, critérios por valor, prazo e criticidade
3.10 | Comitê de CAPEX e Governança Decisória | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Comitês e fóruns | Estrutura e funcionamento dos fóruns decisórios e Comitê de CAPEX
3.10 | Comitê de CAPEX e Governança Decisória | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Capacidade e competências | Dimensionamento do Núcleo, perfis profissionais e competências
3.10 | Comitê de CAPEX e Governança Decisória | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Ritos e Fluxo de Governança | Funcionamento dos fóruns, rituais e fluxos decisórios para avaliação e aprovação de investimentos de CAPEX.
3.11 | Competências, cargos e capacidade do Núcleo | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Modelo organizacional | Estrutura do Núcleo, posicionamento organizacional e interfaces
3.11 | Competências, cargos e capacidade do Núcleo | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Papéis e responsabilidades | Distribuição de responsabilidades entre áreas e funções
3.11 | Competências, cargos e capacidade do Núcleo | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Alçadas e decisões | Matriz decisória, critérios por valor, prazo e criticidade
3.11 | Competências, cargos e capacidade do Núcleo | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Comitês e fóruns | Estrutura e funcionamento dos fóruns decisórios e Comitê de CAPEX
3.11 | Competências, cargos e capacidade do Núcleo | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Capacidade e competências | Dimensionamento do Núcleo, perfis profissionais e competências
3.11 | Competências, cargos e capacidade do Núcleo | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Ritos e Fluxo de Governança | Funcionamento dos fóruns, rituais e fluxos decisórios para avaliação e aprovação de investimentos de CAPEX.

## Estrutura
Estrutura completa do diagnóstico
Nível 1 — Evidência Literal
Trecho literal da entrevista
"Cada área aprova projetos de um jeito diferente."
Nível 2 — Problema estrutural
Interpretação analítica da evidência
Ausência de padronização na governança decisória de investimentos
Nível 3 — Dimensão
Framework atual
Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX
Nível 4 — Disciplina
Onde o problema ocorre
Ritos e Fluxo de Governança
Nível 5 — Impacto no CAPEX
Classificação do efeito no desempenho
Previsibilidade de Prazo e Entrega
Nível 6 — Recorrência
Quantas entrevistas citaram o mesmo problema

## Taxonomias
Dimensão | Definição
Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Definição do modelo organizacional do Núcleo de CAPEX, incluindo papéis, responsabilidades, alçadas decisórias, fóruns de governança e fluxos de decisão que suportam a gestão dos investimentos.
Metodologias e Engenharia de Valor | Estrutura metodológica utilizada para gestão de projetos de CAPEX, incluindo padronização de processos, templates, gestão do conhecimento e aplicação de práticas de engenharia de valor para otimização técnica e econômica dos projetos.
Gestão Contratual e Contingências | Estrutura de governança e gestão do ciclo contratual do CAPEX, incluindo administração de contratos, gestão de pleitos e aditivos, conformidade contratual, política de contingências e monitoramento de exposição financeira.
Gestão de Portfólio e PMO | Estrutura de governança responsável pela seleção, priorização, acompanhamento e controle do portfólio de investimentos, incluindo atuação do PMO, monitoramento físico-financeiro, indicadores executivos e gestão de riscos do portfólio.
Tecnologia, Dados e Sistemas | Estrutura de sistemas, governança de dados e ferramentas analíticas utilizadas para suportar a gestão do CAPEX, garantindo integração de informações, confiabilidade de dados, rastreabilidade e suporte à tomada de decisão.
Disciplina | Definição
Maturidade atual | Avaliação do nível atual de governança e gestão do CAPEX na organização.
Benchmark interno | Comparação de práticas entre plataformas ou áreas da organização.
Benchmark externo | Comparação com práticas de mercado e referências de gestão de CAPEX.
Boas práticas e referências | Identificação de práticas consolidadas e modelos de referência utilizados na gestão de CAPEX.
Lacunas e oportunidades | Identificação de lacunas estruturais e oportunidades de evolução na gestão do CAPEX.
Modelo organizacional | Estrutura organizacional do Núcleo de CAPEX e suas interfaces com outras áreas.
Papéis e responsabilidades | Definição e distribuição de responsabilidades entre áreas e funções.
Alçadas e decisões | Critérios decisórios e matriz de alçadas para aprovação e condução de investimentos.
Comitês e fóruns | Estrutura e funcionamento dos fóruns de governança e comitês decisórios.
Capacidade e competências | Dimensionamento do Núcleo, perfis profissionais e competências necessárias.
Ritos e Fluxo de Governança | Funcionamento dos rituais de gestão e fluxos decisórios do CAPEX.
Metodologia de gestão CAPEX | Modelo metodológico para gestão de projetos e investimentos.
Padrões e templates | Padronização de templates, processos e artefatos de gestão.
Gestão do conhecimento | Estrutura de disseminação de conhecimento, lições aprendidas e padrões metodológicos.
Engenharia de valor | Aplicação de práticas para identificação e captura de valor em projetos.
Critérios de avaliação e priorização técnica | Critérios técnicos e econômicos utilizados para análise e priorização de projetos.
Administração contratual | Gestão do ciclo contratual do CAPEX, incluindo contratação, execução e encerramento.
Pleitos e aditivos | Gestão de mudanças contratuais, pleitos e renegociações.
Conformidade contratual | Aderência às cláusulas contratuais e governança documental dos contratos.
Política de contingências | Critérios e regras para utilização de contingências de CAPEX.
Exposição financeira | Monitoramento de riscos financeiros associados a contratos e investimentos.
Integração com áreas corporativas | Integração do Núcleo com Suprimentos, Jurídico, Engenharia, Finanças e Riscos.
Governança de portfólio | Estrutura de governança para gestão e acompanhamento do portfólio de investimentos.
Priorização e pipeline | Critérios e processo de seleção e priorização de projetos.
Ciclo de vida e gates | Estrutura do ciclo de vida dos projetos e etapas decisórias (gates).
PMO corporativo e plataformas | Estrutura e atuação do escritório de projetos no acompanhamento do CAPEX.
Monitoramento físico-financeiro | Acompanhamento do avanço físico, financeiro e de cronograma dos projetos.
Indicadores e reports executivos | Estrutura de indicadores e relatórios para gestão executiva do portfólio.
Integração pré-bid e originação de projetos | Participação do Núcleo na estruturação inicial e avaliação preliminar de projetos.
Gestão de Riscos do portfólio | Identificação, avaliação e monitoramento de riscos dos investimentos.
Arquitetura de sistemas | Estrutura de sistemas utilizados na gestão de CAPEX.
Integração entre sistemas | Integração entre sistemas corporativos e operacionais.
Modelo e governança de dados | Estrutura de gestão, qualidade e padronização de dados.
Requisitos de dados e analytics | Requisitos mínimos de dados e uso de analytics na gestão do CAPEX.
Reports e dashboards | Estrutura de visualização e análise de informações gerenciais.
Rastreabilidade da informação | Capacidade de rastrear dados e decisões ao longo do ciclo de vida do projeto.
Impacto | Definição
Previsibilidade de Prazo e Entrega | Impactos na confiabilidade de cronogramas, previsibilidade de marcos e capacidade de entregar projetos dentro do prazo planejado.
Eficiência e Controle de Capital | Impactos na precisão de estimativas, controle orçamentário e uso eficiente do CAPEX ao longo do ciclo de vida dos projetos.
Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Impactos na capacidade de avaliar, priorizar e aprovar investimentos com base em critérios técnicos, econômicos e estratégicos consistentes.
Efetividade da Governança de CAPEX | Impactos na clareza de responsabilidades, funcionamento da governança e qualidade dos processos decisórios sobre investimentos.
Eficiência Operacional da Execução | Impactos na produtividade das equipes, retrabalho, burocracia e eficiência do ciclo de execução dos projetos.
Exposição a Riscos de Investimento | Impactos na identificação, avaliação e mitigação de riscos que afetam prazo, custo e viabilidade dos projetos.
Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Impactos na robustez do escopo, qualidade da engenharia e maturidade técnica das soluções adotadas.
Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Impactos na estratégia de contratação, gestão de contratos e desempenho de fornecedores na execução do CAPEX.
Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Impactos na qualidade, rastreabilidade e disponibilidade de dados e sistemas para gestão e tomada de decisão.

## Lista de Entrevistas
entrevista_id | Nome | Cargo | Diretoria | Plataforma | Área | Nível | Data | Entrevista
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Consultor Contratos Implantação | VP Trilhos | Trilhos | Administração Contratual | Operacional | 2026-02-20 09:00 | Coleta de Dados
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Consultor Contratos Implantação (L4) | VP Trilhos | Trilhos | Contratos e Riscos | Operacional | 2026-02-20 10:30 | Coleta de Dados
3 | Rodrigo Correa de Souza | Consultor Engenharia | VP Trilhos | Trilhos | Engenharia de Implantação / Qualidade | Operacional | 2026-02-20 13:30 | Coleta de Dados
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) | VP Trilhos | Trilhos | Gestão de Capex / Projetos | Tático | 2026-02-20 15:00 | Coleta de Dados
5 | Emilio Simon Povoa | Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos | VP Trilhos | Trilhos | Engenharia de Implantação | Tático | 2026-02-20 17:00 | Coleta de Dados
6 | Vanilza de Souza Pandolfo | Consultora Riscos Engenharia | VP Trilhos | Trilhos | Gestão de Riscos de Projetos | Operacional | 2026-02-23 10:30 | Coleta de Dados
7 | William Nascimento Marins | Gerente de PMO | VP Trilhos | Trilhos | PMO / Demais Empreendimentos | Tático | 2026-02-23 14:00 | Coleta de Dados
8 | Michel Simoes Araujo | Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos | VP Trilhos | Trilhos | Capex / Engenharia | Tático | 2026-02-23 15:30 | Coleta de Dados
9 | Jean Carlos Bonin da Silva | Coordenador PMO | VP Trilhos | Trilhos | Planejamento / PMO | Operacional | 2026-02-24 11:00 | Coleta de Dados
10 | Rebeka Yang Wang | Coordenadora PMO | VP Trilhos | Trilhos | PMO Engenharia Trilhos | Operacional | 2026-02-24 13:30 | Coleta de Dados
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretor Engenharia de Manutenção | VP Trilhos | Trilhos | Engenharia de Operação e Manutenção / Expansão Linha 4 | Estratégico | 2026-02-24 16:30 | Coleta de Dados
12 | Elmo Serejo Pithon Copello | Gerente Engenharia Empreedimentos | VP Trilhos | Trilhos | Projetos – Demais Empreendimentos | Tático | 2026-02-25 15:30 | Coleta de Dados
13 | André Luis Teixeira Olveira Freitas | Gerente Executivo Demais Empreedimentos e Rece | VP Trilhos | Trilhos | Demais Empreendimentos | Tático | 2026-02-26 14:00 | Coleta de Dados
14 | Sabrina Santos Pedroso | Gerente Riscos e Controles | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Corporativo | Gestão de Riscos | Tático | 2026-03-02 11:00 | Coleta de Dados
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerente Executivo Suprimentos Rodovias | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo | Suprimentos | Tático | 2026-03-02 15:00 | Coleta de Dados
16 | Adriana Martins dos Santos | Diretora Engenharia e Implantação | VP Trilhos | Trilhos | Engenharia de Implantação | Estratégico | 2026-02-27 16:00 | Coleta de Dados
17 | Danieli Patricia Ribeiro | Assessora Projetos Corporativos | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo | Assessora Projetos Corporativos | Estratégico | 2026-03-03 15:00 | Coleta de Dados
18 | Guilherme Tellis | Especialista de PMO | VP Trilhos | Trilhos |  |  | 2026-02-27 14:00 | Coleta de Dados
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | Gerente Gestão Fornecedores e Sustentação | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo | Sustentação | Estratégico | 2026-03-03 13:30 | Coleta de Dados
20 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise | VP Trilhos | Trilhos |  |  | 2026-02-19 14:00 | Coleta de Dados
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerente Executivo Engenharia e Obras | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-19 11:00 | Coleta de Dados
22 | Alexandre Fontes Pereira | Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-16 14:00 | Coleta de Dados
23 | Ana Laura Marocolo Marigo | Coordenadora PMO | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-18 09:00 | Coleta de Dados
24 | Anderson Aparecido Zanetti | Consultor PMO | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-17 10:00 | Coleta de Dados
25 | Cesar Sampaio de Castro | Gerente Gestão Portfólio e Valor | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Corporativo |  |  | 2026-03-18 15:00 | Coleta de Dados
26 | Heloisa Helena de Oliveira Tormin Chaer | Gerente Executiva Planejamento e Governança | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Corporativo |  |  | 2026-03-16 16:30 | Coleta de Dados
27 | Jaime Marlon Silva | Gerente Executivo Soluções Engenharia e Logística | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Corporativo |  |  | 2026-03-16 14:00 | Coleta de Dados
28 | Jorge Rangel Maia | Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-17 14:00 | Coleta de Dados
29 | Jorge Manuel Goncalves Pereira | Gerente Executivo Estratégia de Operações | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-18 14:00 | Coleta de Dados
30 | Juliana Ming Martini Naressi | Coordenador Compras Sustentáveis | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-19 14:00 | Coleta de Dados
31 | Karina Baungartner | Gerente PMO Rodovias | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-17 09:30 | Coleta de Dados
32 | Keller Alves Rodrigues | Diretor Unidade de Negócio - PR Vias | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-19 09:00 | Coleta de Dados
33 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar | Gerente PMO Rodovias | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-17 11:00 | Coleta de Dados
34 | Marcela Alice Ventura Pinto | Coordenadora PMO | VP Trilhos | Trilhos |  |  | 2026-02-25 09:00 | Coleta de Dados
35 | Marcelo Barbarulo Borgheresi | Gerente Executivo Desenvolvimento Negócios - Rodovias | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-16 16:00 | Coleta de Dados
36 | Maria Leticia Palmieri Jaco | Supervisora recebimento fiscal | VP Finanças e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-19 16:00 | Coleta de Dados
37 | Michele Janaina Dick Romano | Gerente Executiva Jurídico | VP Finanças e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-17 17:00 | Coleta de Dados
38 | Natalia Emy Orita Krutzsch | Gerente PMO Rodovias | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-16 09:00 | Coleta de Dados
39 | NELSON SOARES NETO | Diretor Unidade de Negócio - MS Via | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-19 15:00 | Coleta de Dados
40 | Patricia Muller Ramos Kusdra | Coordenadora Recebimento Integrado e Contas a pagar | VP Finanças e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-17 17:00 | Coleta de Dados
41 | Ricardo da Costa | Gerente Executivo Financeiro e Seguros | VP Finanças e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-19 15:00 | Coleta de Dados
42 | Romulo Nagumo | Gerente Executivo Arquitetura Coporativo | 0 | Corporativo |  |  | 2026-03-16 15:00 | Coleta de Dados
43 | Tassiano Sobot Ornellas | Gerente Executivo Segurança do Trabalho | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-18 16:00 | Coleta de Dados
44 | Thais Souza Liberato Leandro | Coordenadora de Riscos Engenharia | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-19 16:00 | Coleta de Dados
45 | Thiago Siqueira de Lima | Arquiteto Corporativo | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Corporativo |  |  | 2026-03-17 16:00 | Coleta de Dados
46 | Tiago Terra Esteves | Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos | 0 | Trilhos |  |  | 2026-03-18 13:00 | Coleta de Dados
47 | Artur Henrique Evangelista Carvalho | Gerente Executivo Engenharia | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-20 14:00 | Coleta de Dados
48 | Cleber Chinelato | Gerente Executivo Soluções de Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias |  |  | 2026-03-24 15:00 | Coleta de Dados
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerente Executivo Soluções de Mobilidade | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Corporativo |  |  | 2026-03-20 14:00 | Coleta de Dados
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora Perfomance Negocio | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-25 14:30 | Coleta de Dados
51 | Fausto Camilotti | Diretor de Operações - Rodovia | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-19 14:00 | Coleta de Dados
52 | Leticia Cardoso | Analista Capex Jr | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-25 15:30 | Coleta de Dados
53 | Gabriel Bittencourt Jacondino | Gerente Executivo Contratos Concessões Mobilidade | VP Trilhos | Trilhos |  |  | 2026-03-20 16:00 | Coleta de Dados
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerente Executivo Engenharia e Obras | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-25 16:00 | Coleta de Dados
55 | Jhonnathan Preisner de Souza | Gerente Pavimentos | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-20 11:00 | Coleta de Dados
56 | Flavio Roberto Dornelas Camara Pimentel | Diretor do Nucleo de Capex | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-26 11:00 | Coleta de Dados
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretor Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões | VP Trilhos | Trilhos |  |  | 2026-03-12 16:30 | Coleta de Dados
58 | Alexandre David Magno | Consultor Riscos Operacionais Capex | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-26 12:00 | Coleta de Dados
59 | João Pita | 0 | 0 | Trilhos |  |  | 2026-03-13 16:00 | Coleta de Dados
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Diretor Vice Presidente Inovação, Tecnologia e Riscos | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Corporativo |  |  | 2026-03-26 14:00 | Coleta de Dados
61 | Giancarlo Ferreira | Gerente Custos e Orçamento | VP Finanças e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-27 11:00 | Coleta de Dados
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Consultor Relações Investidores | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-30 14:00 | Coleta de Dados
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Coordenadora Soluções Engenharia | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Corporativo |  |  | 2026-03-30 14:00 | Coleta de Dados
64 | Flavia Godoy de Carvalho E Silva | Diretora de Relação Investidores | VP Financeiro e Relações Investidores | Corporativo |  |  | 2026-03-31 14:00 | Coleta de Dados
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Coordenador PMO | VP Trilhos | Trilhos | Planejamento / PMO | Operacional | 2026-03-26 | Aprofundamento
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Gerente PMO Rodovias | VP Rodovias | Rodovias |  |  | 2026-03-23 | Aprofundamento
67 | Guilherme Tellis - A | Especialista de PMO | VP Trilhos | Trilhos |  |  | 2026-03-04 | Aprofundamento
68 | Tiago Terra Esteves - A | #N/A | #N/A | Trilhos |  |  | 2026-03-25 | Aprofundamento
69 | Vinicius Vancellote - A | Especialista de PMO | VP Trilhos | Trilhos | PMO - Demais Empreendimentos |  | 2026-03-31 | Aprofundamento
Formulas:
Data = VLOOKUP([Nome],'Lista de Entrevistas_BD'!$D2:M121,8,FALSE)

## Analise Individual (hidden)
entrevista_id | Entrevistado | Nível | Plataforma | Diretoria | Gerência Executiva | Evidência Literal | Problema Estrutural | Dimensão | Disciplina | Impacto | Abrangência | Recorrente
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Suprimentos atende sob demanda. Mas como a gente faz assim, que suprimentos realmente viva o dia a dia do negócio, não necessariamente ando dentro do negócio, não é isso não.” | Contratações sem planejamento e escopo maturado | Planejamento e Baseline | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Suprimentos atende sob demanda. Mas como a gente faz assim, que suprimentos realmente viva o dia a dia do negócio, não necessariamente ando dentro do negócio, não é isso não.” | Contratações sem planejamento e escopo maturado | Planejamento e Baseline | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Suprimentos atende sob demanda. Mas como a gente faz assim, que suprimentos realmente viva o dia a dia do negócio, não necessariamente ando dentro do negócio, não é isso não.” | Contratações sem planejamento e escopo maturado | Planejamento e Baseline | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Eu não transfiro gestão contratual de nenhum contrato de Capex para a operação ou para manutenção.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Eu não transfiro gestão contratual de nenhum contrato de Capex para a operação ou para manutenção.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Eu não transfiro gestão contratual de nenhum contrato de Capex para a operação ou para manutenção.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Hoje não existe uma integração sistêmica... é um sofrimento que a gente pelo menos acompanha para conseguir as informações.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Hoje não existe uma integração sistêmica... é um sofrimento que a gente pelo menos acompanha para conseguir as informações.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Hoje não existe uma integração sistêmica... é um sofrimento que a gente pelo menos acompanha para conseguir as informações.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Eu não sou surpreendida, AI, eu não sabia, AI tem um aditivo. Então a gente tem processo de gestão de mudança.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Eu não sou surpreendida, AI, eu não sabia, AI tem um aditivo. Então a gente tem processo de gestão de mudança.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos |  | Trilhos |  |  | “Eu não sou surpreendida, AI, eu não sabia, AI tem um aditivo. Então a gente tem processo de gestão de mudança.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Hoje fica muito ou na máquina da pessoa ou na cabeça da pessoa. Então saiu a pessoa, você perdeu o histórico, sim.” | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Hoje fica muito ou na máquina da pessoa ou na cabeça da pessoa. Então saiu a pessoa, você perdeu o histórico, sim.” | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Hoje fica muito ou na máquina da pessoa ou na cabeça da pessoa. Então saiu a pessoa, você perdeu o histórico, sim.” | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Informação não é 100% confiável, tem que cruzar dados de diferentes fontes e validar manualmente.” | Dados não confiáveis e sem fonte única | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Não
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Informação não é 100% confiável, tem que cruzar dados de diferentes fontes e validar manualmente.” | Dados não confiáveis e sem fonte única | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Não
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Informação não é 100% confiável, tem que cruzar dados de diferentes fontes e validar manualmente.” | Dados não confiáveis e sem fonte única | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Não
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Às vezes quem tem que dar diretriz começa a descer demais e quem está na parte operacional acha que tem que fazer um pouco de lá.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Às vezes quem tem que dar diretriz começa a descer demais e quem está na parte operacional acha que tem que fazer um pouco de lá.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Às vezes quem tem que dar diretriz começa a descer demais e quem está na parte operacional acha que tem que fazer um pouco de lá.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Eu sou a favor sempre do projetizado. É onde eu vejo o sucesso para a gente economizar, é o sucesso que eu vejo para a gente poder atender prazo, desburocratizar algumas coisas.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Eu sou a favor sempre do projetizado. É onde eu vejo o sucesso para a gente economizar, é o sucesso que eu vejo para a gente poder atender prazo, desburocratizar algumas coisas.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Governança e Performance do Portfólio | Multi-Projeto | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Eu sou a favor sempre do projetizado. É onde eu vejo o sucesso para a gente economizar, é o sucesso que eu vejo para a gente poder atender prazo, desburocratizar algumas coisas.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Eficiência Operacional | Multi-Projeto | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “A gente desenvolveu uma matriz de raça e a própria BCG desenvolveu uma matriz de raça quando fez a reestruturação. E agora, no dia a dia, a gente também está tendo que dar uma ajustada nessa matriz.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “A gente desenvolveu uma matriz de raça e a própria BCG desenvolveu uma matriz de raça quando fez a reestruturação. E agora, no dia a dia, a gente também está tendo que dar uma ajustada nessa matriz.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “A gente desenvolveu uma matriz de raça e a própria BCG desenvolveu uma matriz de raça quando fez a reestruturação. E agora, no dia a dia, a gente também está tendo que dar uma ajustada nessa matriz.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “A Engenharia de Valor que ele fez recente... fomos a mercado. O valor ficou muito alto, muito acima do nosso orçamento. OPA, volta. Vamos fazer uma engenharia de valor antes de colocar no mercado.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “A Engenharia de Valor que ele fez recente... fomos a mercado. O valor ficou muito alto, muito acima do nosso orçamento. OPA, volta. Vamos fazer uma engenharia de valor antes de colocar no mercado.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “A Engenharia de Valor que ele fez recente... fomos a mercado. O valor ficou muito alto, muito acima do nosso orçamento. OPA, volta. Vamos fazer uma engenharia de valor antes de colocar no mercado.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Hoje a informação chega um pouco mais tranquilo, você não vê sofrimento para se fazer chegarem e eles passam as informações... mas não é 100% confiável.” | Dados não confiáveis e sem fonte única | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Não
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Hoje a informação chega um pouco mais tranquilo, você não vê sofrimento para se fazer chegarem e eles passam as informações... mas não é 100% confiável.” | Dados não confiáveis e sem fonte única | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Não
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Hoje a informação chega um pouco mais tranquilo, você não vê sofrimento para se fazer chegarem e eles passam as informações... mas não é 100% confiável.” | Dados não confiáveis e sem fonte única | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Não
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Quanto mais organizada as coisas são, mais você melhora o resultado. Naturalmente, você não força um resultado bom. As coisas acontecem naturalmente.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Quanto mais organizada as coisas são, mais você melhora o resultado. Naturalmente, você não força um resultado bom. As coisas acontecem naturalmente.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
13 | Andre Luis Teixeira Oliveira Freitas |  | Trilhos |  |  | “Quanto mais organizada as coisas são, mais você melhora o resultado. Naturalmente, você não força um resultado bom. As coisas acontecem naturalmente.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "O conhecimento estava muito nas pessoas... se a gente perde a pessoa para o mercado, pode gerar uma furnas ali que demore mais para se recompor." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "O conhecimento estava muito nas pessoas... se a gente perde a pessoa para o mercado, pode gerar uma furnas ali que demore mais para se recompor." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "O conhecimento estava muito nas pessoas... se a gente perde a pessoa para o mercado, pode gerar uma furnas ali que demore mais para se recompor." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "A gente não tem muita rastreabilidade daquela contingência versus o que... foi usada para quê?" | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "A gente não tem muita rastreabilidade daquela contingência versus o que... foi usada para quê?" | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "A gente não tem muita rastreabilidade daquela contingência versus o que... foi usada para quê?" | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "O volume de aditivos... pode haver alguma dificuldade de a gestão do fornecedor... retrabalho grande ali, que tiveram que arrancar tudo e fazer de novo." | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "O volume de aditivos... pode haver alguma dificuldade de a gestão do fornecedor... retrabalho grande ali, que tiveram que arrancar tudo e fazer de novo." | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "O volume de aditivos... pode haver alguma dificuldade de a gestão do fornecedor... retrabalho grande ali, que tiveram que arrancar tudo e fazer de novo." | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "A informação demora algumas semanas ou não mandam na velocidade do fluxo de informações..." | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "A informação demora algumas semanas ou não mandam na velocidade do fluxo de informações..." | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "A informação demora algumas semanas ou não mandam na velocidade do fluxo de informações..." | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "A Tree de segurança a gente não está precificando agora, mas sim, a gente olha o plano de redução do número de acidentes..." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "A Tree de segurança a gente não está precificando agora, mas sim, a gente olha o plano de redução do número de acidentes..." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro |  | Corporativo |  |  | "A Tree de segurança a gente não está precificando agora, mas sim, a gente olha o plano de redução do número de acidentes..." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Executaram a primeira revisão, quando já havia uma revisão posterior aprovada.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Executaram a primeira revisão, quando já havia uma revisão posterior aprovada.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Executaram a primeira revisão, quando já havia uma revisão posterior aprovada.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Tivemos que demolir o que estava construído porque não valia a pena o risco.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Tivemos que demolir o que estava construído porque não valia a pena o risco.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Tivemos que demolir o que estava construído porque não valia a pena o risco.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Projetos de 2024 sem revisão, com solicitações que nunca foram atendidas.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Projetos de 2024 sem revisão, com solicitações que nunca foram atendidas.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Projetos de 2024 sem revisão, com solicitações que nunca foram atendidas.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Na primeira semana já teve um erro de operação que acabou danificando o equipamento.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Na primeira semana já teve um erro de operação que acabou danificando o equipamento.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Na primeira semana já teve um erro de operação que acabou danificando o equipamento.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Quando é cobrado, não, não tá comigo, tá com tal pessoa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Quando é cobrado, não, não tá comigo, tá com tal pessoa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Quando é cobrado, não, não tá comigo, tá com tal pessoa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “O projeto se iniciava com a pessoa, mudava a disciplina, ia para outra pessoa e ia mudando de pessoas até que se concluiu um projeto que não era confiável.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “O projeto se iniciava com a pessoa, mudava a disciplina, ia para outra pessoa e ia mudando de pessoas até que se concluiu um projeto que não era confiável.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “O projeto se iniciava com a pessoa, mudava a disciplina, ia para outra pessoa e ia mudando de pessoas até que se concluiu um projeto que não era confiável.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “A gente tem um olhar muito voltado para a técnica e muito pouco para a gestão do contrato em si.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “A gente tem um olhar muito voltado para a técnica e muito pouco para a gestão do contrato em si.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “A gente tem um olhar muito voltado para a técnica e muito pouco para a gestão do contrato em si.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Era muito no feeling de quem estava tocando o projeto, não com uma governança estabelecida.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Era muito no feeling de quem estava tocando o projeto, não com uma governança estabelecida.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Era muito no feeling de quem estava tocando o projeto, não com uma governança estabelecida.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Chegou agora, no início de fevereiro, revisão de projetos com comentários de fevereiro de 2025.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Chegou agora, no início de fevereiro, revisão de projetos com comentários de fevereiro de 2025.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “Chegou agora, no início de fevereiro, revisão de projetos com comentários de fevereiro de 2025.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “A equipe da qualidade que entra nessa nossa pasta do Autodesk Docs, identifica os projetos liberados e passa para uma outra pasta e essa pasta é liberada para a construtora. Nisso eu já identifiquei também que informações são perdidas.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “A equipe da qualidade que entra nessa nossa pasta do Autodesk Docs, identifica os projetos liberados e passa para uma outra pasta e essa pasta é liberada para a construtora. Nisso eu já identifiquei também que informações são perdidas.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello |  | Trilhos |  |  | “A equipe da qualidade que entra nessa nossa pasta do Autodesk Docs, identifica os projetos liberados e passa para uma outra pasta e essa pasta é liberada para a construtora. Nisso eu já identifiquei também que informações são perdidas.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gente está criando os nossos bancos, a gente está criando tudo isso, mas a gente tem que sair agora de forma organizada, de forma direta, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tem já uma massa de dados para começar a fazer essas análises aí.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gente está criando os nossos bancos, a gente está criando tudo isso, mas a gente tem que sair agora de forma organizada, de forma direta, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tem já uma massa de dados para começar a fazer essas análises aí.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gente está criando os nossos bancos, a gente está criando tudo isso, mas a gente tem que sair agora de forma organizada, de forma direta, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tem já uma massa de dados para começar a fazer essas análises aí.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Teve um acidente aqui, não todo mundo crente que a cláusula estava lá, a gente foi ver não, na negociação essa cláusula foi ajustada.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Teve um acidente aqui, não todo mundo crente que a cláusula estava lá, a gente foi ver não, na negociação essa cláusula foi ajustada.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Teve um acidente aqui, não todo mundo crente que a cláusula estava lá, a gente foi ver não, na negociação essa cláusula foi ajustada.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Quando eu cheguei, isso estava totalmente pulverizado, as cartas, as correspondências, os contratos, aditivos, estava tudo em cada uma das verticais, em cada uma da dos gestores.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Quando eu cheguei, isso estava totalmente pulverizado, as cartas, as correspondências, os contratos, aditivos, estava tudo em cada uma das verticais, em cada uma da dos gestores.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Quando eu cheguei, isso estava totalmente pulverizado, as cartas, as correspondências, os contratos, aditivos, estava tudo em cada uma das verticais, em cada uma da dos gestores.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu já estou fazendo bias, eu estou fazendo um Monte de coisa aqui para propor para a empresa alguns controles, mas atualmente é a gestão de contratos. Ela é por isso que eu falei, ela é muito pulverizada, está muito solta.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu já estou fazendo bias, eu estou fazendo um Monte de coisa aqui para propor para a empresa alguns controles, mas atualmente é a gestão de contratos. Ela é por isso que eu falei, ela é muito pulverizada, está muito solta.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu já estou fazendo bias, eu estou fazendo um Monte de coisa aqui para propor para a empresa alguns controles, mas atualmente é a gestão de contratos. Ela é por isso que eu falei, ela é muito pulverizada, está muito solta.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gestão de risco, como tem o sistema, o arte. E a gente tem uma área de riscos corporativos, o que é transitado aqui nessa entre o risco de implantação aqui para o risco corporativo, a gente apresenta na no comitê de Capex mensal.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gestão de risco, como tem o sistema, o arte. E a gente tem uma área de riscos corporativos, o que é transitado aqui nessa entre o risco de implantação aqui para o risco corporativo, a gente apresenta na no comitê de Capex mensal.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gestão de risco, como tem o sistema, o arte. E a gente tem uma área de riscos corporativos, o que é transitado aqui nessa entre o risco de implantação aqui para o risco corporativo, a gente apresenta na no comitê de Capex mensal.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gestão contratual é feita. Era feita, então o disco é novo. O tatu era feito, só que feito de uma forma totalmente pulverizada, sem padrão e é sem ter aquela preocupação com o registro, com a ter o repositório.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gestão contratual é feita. Era feita, então o disco é novo. O tatu era feito, só que feito de uma forma totalmente pulverizada, sem padrão e é sem ter aquela preocupação com o registro, com a ter o repositório.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gestão contratual é feita. Era feita, então o disco é novo. O tatu era feito, só que feito de uma forma totalmente pulverizada, sem padrão e é sem ter aquela preocupação com o registro, com a ter o repositório.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gestão de risco é um é um tema que é novo. O ano passado foi é iniciado, instituído. Pessoal aqui fez um ótimo trabalho de implantação, tudo e eu vim para dar esse plus aí para é fazer uma gestão de risco que chega mais no front, que seja efetiva, que a gente consiga prevenir problemas e ter um agregar valor aos projetos.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Maturidade Técnica e Engenharia | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gestão de risco é um é um tema que é novo. O ano passado foi é iniciado, instituído. Pessoal aqui fez um ótimo trabalho de implantação, tudo e eu vim para dar esse plus aí para é fazer uma gestão de risco que chega mais no front, que seja efetiva, que a gente consiga prevenir problemas e ter um agregar valor aos projetos.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gestão de risco é um é um tema que é novo. O ano passado foi é iniciado, instituído. Pessoal aqui fez um ótimo trabalho de implantação, tudo e eu vim para dar esse plus aí para é fazer uma gestão de risco que chega mais no front, que seja efetiva, que a gente consiga prevenir problemas e ter um agregar valor aos projetos.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Eu acho que para algumas coisas descentralizar é legal, para outras, não. Na gestão contratual, eu acho que a gente tem que ter essa padronização, esse modelo, porque senão a gente perde muito com até para fora. Olhando o mercado assim, passa um amadorismo.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Eu acho que para algumas coisas descentralizar é legal, para outras, não. Na gestão contratual, eu acho que a gente tem que ter essa padronização, esse modelo, porque senão a gente perde muito com até para fora. Olhando o mercado assim, passa um amadorismo.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Eu acho que para algumas coisas descentralizar é legal, para outras, não. Na gestão contratual, eu acho que a gente tem que ter essa padronização, esse modelo, porque senão a gente perde muito com até para fora. Olhando o mercado assim, passa um amadorismo.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gente tem que sair agora de forma organizada, de forma direta, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tem já uma massa de dados para começar a fazer essas análises aí.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gente tem que sair agora de forma organizada, de forma direta, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tem já uma massa de dados para começar a fazer essas análises aí.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A gente tem que sair agora de forma organizada, de forma direta, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tem já uma massa de dados para começar a fazer essas análises aí.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu tenho controle de todas as cartas que saem da Engenharia de Plantação, é tenho o controle dos 263 contratos que a gente tem aqui na Engenharia de Plantação.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu tenho controle de todas as cartas que saem da Engenharia de Plantação, é tenho o controle dos 263 contratos que a gente tem aqui na Engenharia de Plantação.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu tenho controle de todas as cartas que saem da Engenharia de Plantação, é tenho o controle dos 263 contratos que a gente tem aqui na Engenharia de Plantação.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A minha equipe aqui, ela tem essa missão de olhar o todo. Então, às vezes um contrato está aqui, ele está interferindo em outro e o gestor está olhando para o para a caixinha dele ali.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A minha equipe aqui, ela tem essa missão de olhar o todo. Então, às vezes um contrato está aqui, ele está interferindo em outro e o gestor está olhando para o para a caixinha dele ali.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
5 | Emilio Simon Povoa |  | Trilhos |  |  | “A minha equipe aqui, ela tem essa missão de olhar o todo. Então, às vezes um contrato está aqui, ele está interferindo em outro e o gestor está olhando para o para a caixinha dele ali.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Aqui a gente tem uma inversão, acho que até em função da questão econômica... nasce o econômico-financeiro do projeto e aí a gente faz o detalhamento do projeto, da execução física disso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Aqui a gente tem uma inversão, acho que até em função da questão econômica... nasce o econômico-financeiro do projeto e aí a gente faz o detalhamento do projeto, da execução física disso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Aqui a gente tem uma inversão, acho que até em função da questão econômica... nasce o econômico-financeiro do projeto e aí a gente faz o detalhamento do projeto, da execução física disso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “A gente ainda não tem uma sinergia ou não tem uma clareza maior de como os processos funcionam ou de como os cronogramas estão construídos.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “A gente ainda não tem uma sinergia ou não tem uma clareza maior de como os processos funcionam ou de como os cronogramas estão construídos.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Governança e Performance do Portfólio | Multi-Projeto | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “A gente ainda não tem uma sinergia ou não tem uma clareza maior de como os processos funcionam ou de como os cronogramas estão construídos.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Eficiência Operacional | Multi-Projeto | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Hoje um analista Junior... pode ir lá e fazer uma solicitação. E aí quando a gente vai pegar, tipo assim, a gente puxa a extração, vem lá 2000 solicitações...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Hoje um analista Junior... pode ir lá e fazer uma solicitação. E aí quando a gente vai pegar, tipo assim, a gente puxa a extração, vem lá 2000 solicitações...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Hoje um analista Junior... pode ir lá e fazer uma solicitação. E aí quando a gente vai pegar, tipo assim, a gente puxa a extração, vem lá 2000 solicitações...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Hoje OPPM... eu preciso ter, vamos dizer assim, puxadinhos, aonde eu vou colocando as informações dos projetos...” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Hoje OPPM... eu preciso ter, vamos dizer assim, puxadinhos, aonde eu vou colocando as informações dos projetos...” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Hoje OPPM... eu preciso ter, vamos dizer assim, puxadinhos, aonde eu vou colocando as informações dos projetos...” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Eu acho que isso deveria estar direcionado a determinadas cadeiras ou posições... para ter um entendimento melhor daquilo que realmente tem que ser feito.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Eu acho que isso deveria estar direcionado a determinadas cadeiras ou posições... para ter um entendimento melhor daquilo que realmente tem que ser feito.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Eu acho que isso deveria estar direcionado a determinadas cadeiras ou posições... para ter um entendimento melhor daquilo que realmente tem que ser feito.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Muitas vezes eu quero... eu tenho que ficar me atentando como está meu caixa para eu muitas vezes startar ou não determinadas frentes.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Muitas vezes eu quero... eu tenho que ficar me atentando como está meu caixa para eu muitas vezes startar ou não determinadas frentes.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Muitas vezes eu quero... eu tenho que ficar me atentando como está meu caixa para eu muitas vezes startar ou não determinadas frentes.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Quando eu não tenho isso em sistema, obviamente eu fico dependendo de 100% aí de ação manual.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Quando eu não tenho isso em sistema, obviamente eu fico dependendo de 100% aí de ação manual.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Quando eu não tenho isso em sistema, obviamente eu fico dependendo de 100% aí de ação manual.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “A gente deixa o que eu falo, a lista de desejos aberta, qualquer um pode colocar.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “A gente deixa o que eu falo, a lista de desejos aberta, qualquer um pode colocar.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “A gente deixa o que eu falo, a lista de desejos aberta, qualquer um pode colocar.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Eu acho que isso deveria estar direcionado a determinadas cadeiras ou posições...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Eu acho que isso deveria estar direcionado a determinadas cadeiras ou posições...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Eu acho que isso deveria estar direcionado a determinadas cadeiras ou posições...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Eu não tenho essa rastreabilidade e aí eu posso ter divergência do número deles.” | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Eu não tenho essa rastreabilidade e aí eu posso ter divergência do número deles.” | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Eu não tenho essa rastreabilidade e aí eu posso ter divergência do número deles.” | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Aqui a gente tem uma inversão... nasce o econômico-financeiro do projeto e aí a gente faz o detalhamento do projeto, da execução física disso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Aqui a gente tem uma inversão... nasce o econômico-financeiro do projeto e aí a gente faz o detalhamento do projeto, da execução física disso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis |  | Trilhos |  |  | “Aqui a gente tem uma inversão... nasce o econômico-financeiro do projeto e aí a gente faz o detalhamento do projeto, da execução física disso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "Engenheiro atrasou a análise contratual, que era de 12 dias, passou a 23 dias." | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "Engenheiro atrasou a análise contratual, que era de 12 dias, passou a 23 dias." | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "Engenheiro atrasou a análise contratual, que era de 12 dias, passou a 23 dias." | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "A GTC não está querendo abrir para ninguém essas restrições a longo prazo." | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "A GTC não está querendo abrir para ninguém essas restrições a longo prazo." | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Governança e Performance do Portfólio | Multi-Projeto | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "A GTC não está querendo abrir para ninguém essas restrições a longo prazo." | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Eficiência Operacional | Multi-Projeto | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "Se uma pessoa chave sai amanhã, impossível manter o processo sem perder qualidade." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "Se uma pessoa chave sai amanhã, impossível manter o processo sem perder qualidade." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "Se uma pessoa chave sai amanhã, impossível manter o processo sem perder qualidade." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "A gente está patinando um pouco nesse início, porque mudou muita coisa nesse processo." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "A gente está patinando um pouco nesse início, porque mudou muita coisa nesse processo." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "A gente está patinando um pouco nesse início, porque mudou muita coisa nesse processo." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "Eu achava que esse papel de consolidar plataformas não era da Engenharia, era do corporativo." | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "Eu achava que esse papel de consolidar plataformas não era da Engenharia, era do corporativo." | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva |  | Trilhos |  |  | "Eu achava que esse papel de consolidar plataformas não era da Engenharia, era do corporativo." | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Eu preciso saber o que eu quero para poder saber se ele tem capacidade, não é?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Eu preciso saber o que eu quero para poder saber se ele tem capacidade, não é?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Eu preciso saber o que eu quero para poder saber se ele tem capacidade, não é?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Geralmente os nossos fornecedores críticos, eles representam quase 80% do nosso valor de capex, tá?” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Geralmente os nossos fornecedores críticos, eles representam quase 80% do nosso valor de capex, tá?” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Geralmente os nossos fornecedores críticos, eles representam quase 80% do nosso valor de capex, tá?” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Existe uma pressão grande aí para às vezes a gente colocar uma empresa que não está aderente naquele momento...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Existe uma pressão grande aí para às vezes a gente colocar uma empresa que não está aderente naquele momento...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Existe uma pressão grande aí para às vezes a gente colocar uma empresa que não está aderente naquele momento...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Um fornecedor novo eu não tenho nem como avaliar. Só consigo avaliar financeiramente. Ele não consigo avaliar com métrica, não é?” | Contratações sem planejamento e escopo maturado | Planejamento e Baseline | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Um fornecedor novo eu não tenho nem como avaliar. Só consigo avaliar financeiramente. Ele não consigo avaliar com métrica, não é?” | Contratações sem planejamento e escopo maturado | Planejamento e Baseline | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “Um fornecedor novo eu não tenho nem como avaliar. Só consigo avaliar financeiramente. Ele não consigo avaliar com métrica, não é?” | Contratações sem planejamento e escopo maturado | Planejamento e Baseline | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “A gente está com trabalho de automação, tá? Ele ainda acaba demorando aí de 1 a 2 dias para que seja... ainda não é em tempo real...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “A gente está com trabalho de automação, tá? Ele ainda acaba demorando aí de 1 a 2 dias para que seja... ainda não é em tempo real...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “A gente está com trabalho de automação, tá? Ele ainda acaba demorando aí de 1 a 2 dias para que seja... ainda não é em tempo real...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “A gente ainda tem essa carência, é de ter aí a visão do processo.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “A gente ainda tem essa carência, é de ter aí a visão do processo.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “A gente ainda tem essa carência, é de ter aí a visão do processo.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “A gente tem dificuldade assim, é grande de enxergar isso no próprio SAF, de enxergar isso via PEP, não tem uma estrutura cascateada...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “A gente tem dificuldade assim, é grande de enxergar isso no próprio SAF, de enxergar isso via PEP, não tem uma estrutura cascateada...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao |  | N/D |  |  | “A gente tem dificuldade assim, é grande de enxergar isso no próprio SAF, de enxergar isso via PEP, não tem uma estrutura cascateada...” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “apagar incêndios” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “apagar incêndios” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “apagar incêndios” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Se eu for para o mercado sem projeto, eles vão precificar esse risco.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Se eu for para o mercado sem projeto, eles vão precificar esse risco.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Se eu for para o mercado sem projeto, eles vão precificar esse risco.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “A base é inconsistente. Eles reportam um número que não é verdade.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “A base é inconsistente. Eles reportam um número que não é verdade.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “A base é inconsistente. Eles reportam um número que não é verdade.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Cara, eu acho que tinha muita gente para ser responsável por capric, sabe? Vai, o pessoal vai começar a bater a cabeça aí.” | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Cara, eu acho que tinha muita gente para ser responsável por capric, sabe? Vai, o pessoal vai começar a bater a cabeça aí.” | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Cara, eu acho que tinha muita gente para ser responsável por capric, sabe? Vai, o pessoal vai começar a bater a cabeça aí.” | Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “A bola está dividida.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “A bola está dividida.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “A bola está dividida.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Mesmo dentro de rodovias, às vezes a gente não consegue se energia entre as unidades de negócio.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Mesmo dentro de rodovias, às vezes a gente não consegue se energia entre as unidades de negócio.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Mesmo dentro de rodovias, às vezes a gente não consegue se energia entre as unidades de negócio.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Se eu só ficar pagando incêndio, até aquilo que não é urgente vira.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Se eu só ficar pagando incêndio, até aquilo que não é urgente vira.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “Se eu só ficar pagando incêndio, até aquilo que não é urgente vira.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “São 2 empresas diferentes dentro da mesma empresa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “São 2 empresas diferentes dentro da mesma empresa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim |  | Rodovias |  |  | “São 2 empresas diferentes dentro da mesma empresa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Pode chegar lá em setembro, o cara fala, esquece primavera, vai ser a Microsoft, pô, então que eu fiz durante um ano e meio aqui?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Pode chegar lá em setembro, o cara fala, esquece primavera, vai ser a Microsoft, pô, então que eu fiz durante um ano e meio aqui?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Pode chegar lá em setembro, o cara fala, esquece primavera, vai ser a Microsoft, pô, então que eu fiz durante um ano e meio aqui?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje qualquer pessoa que sai, principalmente nessa esteira, porque a gente tem uma esteira que eu falo que é interminável e incansável... quando alguém dessa esteira, ele é impactado, a gente tem um pouquinho de problema na operação.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje qualquer pessoa que sai, principalmente nessa esteira, porque a gente tem uma esteira que eu falo que é interminável e incansável... quando alguém dessa esteira, ele é impactado, a gente tem um pouquinho de problema na operação.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje qualquer pessoa que sai, principalmente nessa esteira, porque a gente tem uma esteira que eu falo que é interminável e incansável... quando alguém dessa esteira, ele é impactado, a gente tem um pouquinho de problema na operação.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu respondo por um passivo omisso que eu não tenho nenhuma forma de, digamos, falar assim, pô, como que eu posso reduzir?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu respondo por um passivo omisso que eu não tenho nenhuma forma de, digamos, falar assim, pô, como que eu posso reduzir?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu respondo por um passivo omisso que eu não tenho nenhuma forma de, digamos, falar assim, pô, como que eu posso reduzir?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Eu sou um cara muito insatisfeito no meu CSC, porque a gente paga um valor que ele é alto e eu acho que eu não sou bem atendido.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Maturidade Técnica e Engenharia | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Eu sou um cara muito insatisfeito no meu CSC, porque a gente paga um valor que ele é alto e eu acho que eu não sou bem atendido.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Eu sou um cara muito insatisfeito no meu CSC, porque a gente paga um valor que ele é alto e eu acho que eu não sou bem atendido.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Se você fizer um mapeamento de quantos sistemas tem na motiva hoje, você vai listar uns 300. Só que o problema é que eles não se falam.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Se você fizer um mapeamento de quantos sistemas tem na motiva hoje, você vai listar uns 300. Só que o problema é que eles não se falam.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Se você fizer um mapeamento de quantos sistemas tem na motiva hoje, você vai listar uns 300. Só que o problema é que eles não se falam.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Eu pago hoje, via rateio, uma sustentação CSC, por que eu da engenharia, além de pagar, eu tenho que ficar fazendo também?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Eu pago hoje, via rateio, uma sustentação CSC, por que eu da engenharia, além de pagar, eu tenho que ficar fazendo também?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Eu pago hoje, via rateio, uma sustentação CSC, por que eu da engenharia, além de pagar, eu tenho que ficar fazendo também?” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje aqui na Tree a gente tem um pouco de dor. Por quê? Porque essa conta não é feita assim. A gente acaba tendo que fazer como se fosse uma geração de caixa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje aqui na Tree a gente tem um pouco de dor. Por quê? Porque essa conta não é feita assim. A gente acaba tendo que fazer como se fosse uma geração de caixa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje aqui na Tree a gente tem um pouco de dor. Por quê? Porque essa conta não é feita assim. A gente acaba tendo que fazer como se fosse uma geração de caixa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje, quando perguntam para mim, qual que é o melhor? É o Office da o 365 plan ou é o primavera? Pô, eu sou defensor de primavera porque você consegue colocar todo o recurso, você gera tudo.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje, quando perguntam para mim, qual que é o melhor? É o Office da o 365 plan ou é o primavera? Pô, eu sou defensor de primavera porque você consegue colocar todo o recurso, você gera tudo.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje, quando perguntam para mim, qual que é o melhor? É o Office da o 365 plan ou é o primavera? Pô, eu sou defensor de primavera porque você consegue colocar todo o recurso, você gera tudo.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu não consigo falar assim. Hoje eu não tenho luxo de falar assim, pô, eu vou. Eu tenho 23 pessoas aqui que está em desenvolvimento. Eu vou colocar esse cara aqui só para ver metodologia.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu não consigo falar assim. Hoje eu não tenho luxo de falar assim, pô, eu vou. Eu tenho 23 pessoas aqui que está em desenvolvimento. Eu vou colocar esse cara aqui só para ver metodologia.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “Hoje eu não consigo falar assim. Hoje eu não tenho luxo de falar assim, pô, eu vou. Eu tenho 23 pessoas aqui que está em desenvolvimento. Eu vou colocar esse cara aqui só para ver metodologia.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “O cara com as obras dele ali pegando fogo e o cara tendo que parar o que está fazendo para ficar correndo atrás de demanda administrativa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “O cara com as obras dele ali pegando fogo e o cara tendo que parar o que está fazendo para ficar correndo atrás de demanda administrativa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo |  | Trilhos |  |  | “O cara com as obras dele ali pegando fogo e o cara tendo que parar o que está fazendo para ficar correndo atrás de demanda administrativa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Olho os contratos de Moraes de Moraes atrás, nossa, dá vontade de chorar, porque é o mínimo de informação que você tem." | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Olho os contratos de Moraes de Moraes atrás, nossa, dá vontade de chorar, porque é o mínimo de informação que você tem." | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Olho os contratos de Moraes de Moraes atrás, nossa, dá vontade de chorar, porque é o mínimo de informação que você tem." | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Hoje você consegue ter essa visão. Ou não? Não. Isso para mim é uma, é uma, é uma oportunidade." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Hoje você consegue ter essa visão. Ou não? Não. Isso para mim é uma, é uma, é uma oportunidade." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Hoje você consegue ter essa visão. Ou não? Não. Isso para mim é uma, é uma, é uma oportunidade." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Esse problema é nosso. Não tem como a gente pleitear o poder concedente." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Esse problema é nosso. Não tem como a gente pleitear o poder concedente." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Esse problema é nosso. Não tem como a gente pleitear o poder concedente." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Aqui é impossível. A gente não consegue." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Aqui é impossível. A gente não consegue." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "Aqui é impossível. A gente não consegue." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "A gente coloca em alguns contratos. Tem, tem de medição aí. O ideal é que a gente faça isso mais para o mais para o final, não é?" | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "A gente coloca em alguns contratos. Tem, tem de medição aí. O ideal é que a gente faça isso mais para o mais para o final, não é?" | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral |  | Trilhos |  |  | "A gente coloca em alguns contratos. Tem, tem de medição aí. O ideal é que a gente faça isso mais para o mais para o final, não é?" | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “ganhou, mas não levou” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “ganhou, mas não levou” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “ganhou, mas não levou” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “sentimento de dono” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “sentimento de dono” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “sentimento de dono” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A construtora tem direito a receber... mas pode ser que o poder concedente não aceite.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A construtora tem direito a receber... mas pode ser que o poder concedente não aceite.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A construtora tem direito a receber... mas pode ser que o poder concedente não aceite.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A tomada de decisão vai sair nesse sentido... eu deixo de fazer aqui porque estou aguardando essa resposta... posso até brigar lá depois porque não cumpri porque o poder concedente não me avisou.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A tomada de decisão vai sair nesse sentido... eu deixo de fazer aqui porque estou aguardando essa resposta... posso até brigar lá depois porque não cumpri porque o poder concedente não me avisou.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A tomada de decisão vai sair nesse sentido... eu deixo de fazer aqui porque estou aguardando essa resposta... posso até brigar lá depois porque não cumpri porque o poder concedente não me avisou.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Não existe um local unificado que a gente consiga fazer tudo isso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Não existe um local unificado que a gente consiga fazer tudo isso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Não existe um local unificado que a gente consiga fazer tudo isso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “O engenheiro, como é uma figura nova, não tem em alguns pontos o sentimento de dono ali do processo como um todo.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “O engenheiro, como é uma figura nova, não tem em alguns pontos o sentimento de dono ali do processo como um todo.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “O engenheiro, como é uma figura nova, não tem em alguns pontos o sentimento de dono ali do processo como um todo.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Hoje a gente já tem, se eu não me engano, 114 cartas recebidas e, sei lá, 90 do engenheiro para o empreiteiro.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Hoje a gente já tem, se eu não me engano, 114 cartas recebidas e, sei lá, 90 do engenheiro para o empreiteiro.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Hoje a gente já tem, se eu não me engano, 114 cartas recebidas e, sei lá, 90 do engenheiro para o empreiteiro.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Acho que junto com governança, a gente não vou falar burocracia, mas a gente tem certas burocracias também que travam um pouco o processo.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Acho que junto com governança, a gente não vou falar burocracia, mas a gente tem certas burocracias também que travam um pouco o processo.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Acho que junto com governança, a gente não vou falar burocracia, mas a gente tem certas burocracias também que travam um pouco o processo.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Existe a possibilidade do engenheiro e agente aprovar o mérito do pleito, construir todo o pleito e chegar no poder concedente. E ele fala, não, eu não aceito, não concordo com isso. E o pleito não tem mérito. Aí o famoso ganhou, mas não levou.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Existe a possibilidade do engenheiro e agente aprovar o mérito do pleito, construir todo o pleito e chegar no poder concedente. E ele fala, não, eu não aceito, não concordo com isso. E o pleito não tem mérito. Aí o famoso ganhou, mas não levou.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Existe a possibilidade do engenheiro e agente aprovar o mérito do pleito, construir todo o pleito e chegar no poder concedente. E ele fala, não, eu não aceito, não concordo com isso. E o pleito não tem mérito. Aí o famoso ganhou, mas não levou.” | Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A gente não tem uma plataforma que unifique esses dois então hoje... não existe um local unificado que a gente consiga fazer tudo isso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A gente não tem uma plataforma que unifique esses dois então hoje... não existe um local unificado que a gente consiga fazer tudo isso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A gente não tem uma plataforma que unifique esses dois então hoje... não existe um local unificado que a gente consiga fazer tudo isso.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Por mais que teoricamente a responsabilidade seja toda do Engenharia, a gente tem um time ali por trás que tá atuando também fazendo todo o trabalho.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Por mais que teoricamente a responsabilidade seja toda do Engenharia, a gente tem um time ali por trás que tá atuando também fazendo todo o trabalho.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “Por mais que teoricamente a responsabilidade seja toda do Engenharia, a gente tem um time ali por trás que tá atuando também fazendo todo o trabalho.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A tomada de decisão vai sair nesse sentido... eu deixo de fazer aqui porque estou aguardando essa resposta... posso até brigar lá depois porque não cumpri porque o poder concedente não me avisou, mas eu vou ter descumprido o Marco ou eu assumo o risco e bola para frente aqui eu tenho certeza que vai passar e vamos nessa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A tomada de decisão vai sair nesse sentido... eu deixo de fazer aqui porque estou aguardando essa resposta... posso até brigar lá depois porque não cumpri porque o poder concedente não me avisou, mas eu vou ter descumprido o Marco ou eu assumo o risco e bola para frente aqui eu tenho certeza que vai passar e vamos nessa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes |  | Trilhos |  |  | “A tomada de decisão vai sair nesse sentido... eu deixo de fazer aqui porque estou aguardando essa resposta... posso até brigar lá depois porque não cumpri porque o poder concedente não me avisou, mas eu vou ter descumprido o Marco ou eu assumo o risco e bola para frente aqui eu tenho certeza que vai passar e vamos nessa.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Se você somar as gestões, não dá o total da unidade.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Se você somar as gestões, não dá o total da unidade.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Se você somar as gestões, não dá o total da unidade.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Por muitas vezes eu acabo não recebendo no prazo e o prazo final continua sendo o mesmo.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Por muitas vezes eu acabo não recebendo no prazo e o prazo final continua sendo o mesmo.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Governança e Performance do Portfólio | Multi-Projeto | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Por muitas vezes eu acabo não recebendo no prazo e o prazo final continua sendo o mesmo.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Eficiência Operacional | Multi-Projeto | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “A chance de erro é muito grande, o esforço é muito grande, o retrabalho.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “A chance de erro é muito grande, o esforço é muito grande, o retrabalho.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “A chance de erro é muito grande, o esforço é muito grande, o retrabalho.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Tem coisa que às vezes eu atendo, que talvez não deveria ser eu.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Tem coisa que às vezes eu atendo, que talvez não deveria ser eu.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Tem coisa que às vezes eu atendo, que talvez não deveria ser eu.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Sempre ficam valores não atribuídos que ninguém atribui a ninguém.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Maturidade Técnica e Engenharia | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Sempre ficam valores não atribuídos que ninguém atribui a ninguém.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Sempre ficam valores não atribuídos que ninguém atribui a ninguém.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “A nas unidades eu sinto um pouco de resistência... depois volta cada unidade fazendo da sua forma.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “A nas unidades eu sinto um pouco de resistência... depois volta cada unidade fazendo da sua forma.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “A nas unidades eu sinto um pouco de resistência... depois volta cada unidade fazendo da sua forma.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Não é a padronização, é o cumprimento de prazo.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Não é a padronização, é o cumprimento de prazo.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Governança e Performance do Portfólio | Multi-Projeto | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Não é a padronização, é o cumprimento de prazo.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Eficiência Operacional | Multi-Projeto | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Eu não sei nem se é duplicidade, mas talvez uma falta de definição de papéis e responsabilidades.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Eu não sei nem se é duplicidade, mas talvez uma falta de definição de papéis e responsabilidades.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Eu não sei nem se é duplicidade, mas talvez uma falta de definição de papéis e responsabilidades.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Hoje não tem uma padronização Central assim... cada um faz da forma que acha melhor, mais conveniente.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Hoje não tem uma padronização Central assim... cada um faz da forma que acha melhor, mais conveniente.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang |  | Trilhos |  |  | “Hoje não tem uma padronização Central assim... cada um faz da forma que acha melhor, mais conveniente.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "Aqui a gente tem muita distância disso... você tem que olhar que aquele custo CAPEX maior agora pode ser um OPEX menor durante 25 anos." | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "Aqui a gente tem muita distância disso... você tem que olhar que aquele custo CAPEX maior agora pode ser um OPEX menor durante 25 anos." | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "Aqui a gente tem muita distância disso... você tem que olhar que aquele custo CAPEX maior agora pode ser um OPEX menor durante 25 anos." | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | Relato de compra de "luz de táxi" inadequada por desconhecimento do item. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | Relato de compra de "luz de táxi" inadequada por desconhecimento do item. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | Relato de compra de "luz de táxi" inadequada por desconhecimento do item. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "O nosso turnover está acima de 20%... a informação que está nele não está no processo, não está na engenharia de dados..." | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "O nosso turnover está acima de 20%... a informação que está nele não está no processo, não está na engenharia de dados..." | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "O nosso turnover está acima de 20%... a informação que está nele não está no processo, não está na engenharia de dados..." | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "Você não pode tratar projeto pequeno igual a projeto grande e a Motiva tratava..." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "Você não pode tratar projeto pequeno igual a projeto grande e a Motiva tratava..." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "Você não pode tratar projeto pequeno igual a projeto grande e a Motiva tratava..." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "As unidades têm dificuldade de reconhecer estruturas matriciais, porque ela quer olhar o seu quadrado..." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "As unidades têm dificuldade de reconhecer estruturas matriciais, porque ela quer olhar o seu quadrado..." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Pereira Benicio |  | Trilhos |  |  | "As unidades têm dificuldade de reconhecer estruturas matriciais, porque ela quer olhar o seu quadrado..." | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Gestores podem optar por empresas fora da lista de homologados, sem impedimento formal. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Gestores podem optar por empresas fora da lista de homologados, sem impedimento formal. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Gestores podem optar por empresas fora da lista de homologados, sem impedimento formal. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Ausência de interface formal entre implantação e operação/manutenção para definição de requisitos. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Ausência de interface formal entre implantação e operação/manutenção para definição de requisitos. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Ausência de interface formal entre implantação e operação/manutenção para definição de requisitos. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Falta de estrutura dedicada para elaboração e revisão contínua de manuais/processos. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Falta de estrutura dedicada para elaboração e revisão contínua de manuais/processos. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Falta de estrutura dedicada para elaboração e revisão contínua de manuais/processos. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Penalizações por não conformidade são pouco claras e raramente aplicadas. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Penalizações por não conformidade são pouco claras e raramente aplicadas. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Penalizações por não conformidade são pouco claras e raramente aplicadas. | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Uso de planilhas e Word para controle de não conformidades e indicadores. | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Uso de planilhas e Word para controle de não conformidades e indicadores. | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza |  | Trilhos |  |  | Uso de planilhas e Word para controle de não conformidades e indicadores. | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Atrasos de pagamento para fornecedores pequenos geram atrasos de obra. Ele acaba tirando o pé do acelerador.” | Contratações sem planejamento e escopo maturado | Planejamento e Baseline | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Atrasos de pagamento para fornecedores pequenos geram atrasos de obra. Ele acaba tirando o pé do acelerador.” | Contratações sem planejamento e escopo maturado | Planejamento e Baseline | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Atrasos de pagamento para fornecedores pequenos geram atrasos de obra. Ele acaba tirando o pé do acelerador.” | Contratações sem planejamento e escopo maturado | Planejamento e Baseline | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Custos e Contingências | Multi-Projeto | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Eu sou obrigada a pulverizar o escopo, fazer mini contratações com um monte de empresinha pequena.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Eu sou obrigada a pulverizar o escopo, fazer mini contratações com um monte de empresinha pequena.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Eu sou obrigada a pulverizar o escopo, fazer mini contratações com um monte de empresinha pequena.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Acho que hoje não está regrado na Motiva, pelo menos eu nunca vi.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Acho que hoje não está regrado na Motiva, pelo menos eu nunca vi.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Acho que hoje não está regrado na Motiva, pelo menos eu nunca vi.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Quando o processo é muito manual, tem divergências de base... ainda coisas sendo controladas em Excel.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Quando o processo é muito manual, tem divergências de base... ainda coisas sendo controladas em Excel.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Quando o processo é muito manual, tem divergências de base... ainda coisas sendo controladas em Excel.” | Fragmentação e baixa integração de sistemas | Dados, Sistemas e Rastreabilidade | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Ou se a gente contratar a empresa pequena, a gente tende a ou quebrar ela ou ela desistir do projeto da obra.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Ou se a gente contratar a empresa pequena, a gente tende a ou quebrar ela ou ela desistir do projeto da obra.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Ou se a gente contratar a empresa pequena, a gente tende a ou quebrar ela ou ela desistir do projeto da obra.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “No fundo, vai ser um jeitinho... não são eficientes para a companhia.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “No fundo, vai ser um jeitinho... não são eficientes para a companhia.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “No fundo, vai ser um jeitinho... não são eficientes para a companhia.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Acredito que muita coisa tivesse dentro da própria equipe que cuida do gerenciamento do capex, ficaria muito mais fluído, os problemas se resolveriam muito mais rápido.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Acredito que muita coisa tivesse dentro da própria equipe que cuida do gerenciamento do capex, ficaria muito mais fluído, os problemas se resolveriam muito mais rápido.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Acredito que muita coisa tivesse dentro da própria equipe que cuida do gerenciamento do capex, ficaria muito mais fluído, os problemas se resolveriam muito mais rápido.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “A prioridade do negócio da concessionária é operar e manter. Aqui as nossas linhas de metrô. Mas do nosso ponto de vista da gestão de Capex, a nossa prioridade é executar no prazo, qualidade e custo.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “A prioridade do negócio da concessionária é operar e manter. Aqui as nossas linhas de metrô. Mas do nosso ponto de vista da gestão de Capex, a nossa prioridade é executar no prazo, qualidade e custo.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Governança e Performance do Portfólio | Multi-Projeto | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “A prioridade do negócio da concessionária é operar e manter. Aqui as nossas linhas de metrô. Mas do nosso ponto de vista da gestão de Capex, a nossa prioridade é executar no prazo, qualidade e custo.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Eficiência Operacional | Multi-Projeto | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “A governança está ok, as alçadas existem. Quanto maior o valor, mais é o nível de aprovação. Isso tá ok? Eu só tô colocando do ponto de vista de quem executa o processo. Não deveria ser a concessionária.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Maturidade Técnica e Engenharia | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “A governança está ok, as alçadas existem. Quanto maior o valor, mais é o nível de aprovação. Isso tá ok? Eu só tô colocando do ponto de vista de quem executa o processo. Não deveria ser a concessionária.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “A governança está ok, as alçadas existem. Quanto maior o valor, mais é o nível de aprovação. Isso tá ok? Eu só tô colocando do ponto de vista de quem executa o processo. Não deveria ser a concessionária.” | Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Engenharia e Maturidade Técnica | Governança Técnica e Engenharia | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Contingência era vou chutar aqui 10 por 5% do valor do contrato, 10%. Antigamente era assim.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Contingência era vou chutar aqui 10 por 5% do valor do contrato, 10%. Antigamente era assim.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Contingência era vou chutar aqui 10 por 5% do valor do contrato, 10%. Antigamente era assim.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Acho que o passo importante que a gente deu foi amadurecer como fazer esse contingenciamento... O segundo passo foi conseguir formalizar essa contingência em orçamento, pelo menos para alguns projetos relevantes.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Acho que o passo importante que a gente deu foi amadurecer como fazer esse contingenciamento... O segundo passo foi conseguir formalizar essa contingência em orçamento, pelo menos para alguns projetos relevantes.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise |  | Trilhos |  |  | “Acho que o passo importante que a gente deu foi amadurecer como fazer esse contingenciamento... O segundo passo foi conseguir formalizar essa contingência em orçamento, pelo menos para alguns projetos relevantes.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “Hoje tá muito pulverizado. Excel, PPT, Priscila, e a gente não consegue ter uma visão integrada de nada.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “Hoje tá muito pulverizado. Excel, PPT, Priscila, e a gente não consegue ter uma visão integrada de nada.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “Hoje tá muito pulverizado. Excel, PPT, Priscila, e a gente não consegue ter uma visão integrada de nada.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “Aquele dinheiro é carimbado para aquele risco, que é o que eu falo com a diretoria de Capex.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “Aquele dinheiro é carimbado para aquele risco, que é o que eu falo com a diretoria de Capex.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “Aquele dinheiro é carimbado para aquele risco, que é o que eu falo com a diretoria de Capex.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “A gente precisa de uma Governança integrada, onde eu consiga ver tudo.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “A gente precisa de uma Governança integrada, onde eu consiga ver tudo.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “A gente precisa de uma Governança integrada, onde eu consiga ver tudo.” | Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e alçadas | Governança e Gestão de Portfólio | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “A gente tem a contingência para não usar ela.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “A gente tem a contingência para não usar ela.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “A gente tem a contingência para não usar ela.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “A gente precisa desenvolver isso na Motiva inteira, tá? A gente tá começando aqui com o nosso pedaço, mas para cima também.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “A gente precisa desenvolver isso na Motiva inteira, tá? A gente tá começando aqui com o nosso pedaço, mas para cima também.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo |  | Trilhos |  |  | “A gente precisa desenvolver isso na Motiva inteira, tá? A gente tá começando aqui com o nosso pedaço, mas para cima também.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “telefone sem fio” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “telefone sem fio” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “telefone sem fio” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “O prazo do corporativo às vezes está apertado... pode haver diferenças em valores que... vai dar divergência.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “O prazo do corporativo às vezes está apertado... pode haver diferenças em valores que... vai dar divergência.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Governança e Performance do Portfólio | Multi-Projeto | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “O prazo do corporativo às vezes está apertado... pode haver diferenças em valores que... vai dar divergência.” | Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Baseline | Planejamento e Controle Integrado | Eficiência Operacional | Multi-Projeto | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Estamos sem 4 pessoas... eu também ponho a mão na massa... não vou deixar o pratinho cair.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Estamos sem 4 pessoas... eu também ponho a mão na massa... não vou deixar o pratinho cair.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Estamos sem 4 pessoas... eu também ponho a mão na massa... não vou deixar o pratinho cair.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Toda decisão, ela parte do executivo e diretoria... não existe aprovação de ninguém para utilização de contingência.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Toda decisão, ela parte do executivo e diretoria... não existe aprovação de ninguém para utilização de contingência.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Toda decisão, ela parte do executivo e diretoria... não existe aprovação de ninguém para utilização de contingência.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Você elimina o famoso telefone sem fio... a interpretação da outra pessoa pode ser uma caneta da cor azul com a pontinha vermelha.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Você elimina o famoso telefone sem fio... a interpretação da outra pessoa pode ser uma caneta da cor azul com a pontinha vermelha.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Você elimina o famoso telefone sem fio... a interpretação da outra pessoa pode ser uma caneta da cor azul com a pontinha vermelha.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Aí vem a experiência... não tem uma receita de bolo... até a atividade mãe tem, está nos manuais.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Aí vem a experiência... não tem uma receita de bolo... até a atividade mãe tem, está nos manuais.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Aí vem a experiência... não tem uma receita de bolo... até a atividade mãe tem, está nos manuais.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “O pratinho, ele vai ficar meio bamba, mas ele não vai cair. A gente vai tocar.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “O pratinho, ele vai ficar meio bamba, mas ele não vai cair. A gente vai tocar.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “O pratinho, ele vai ficar meio bamba, mas ele não vai cair. A gente vai tocar.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “A comunicação ela é muito rápida... não estão próximos fisicamente, mas... toda hora a equipe, ela está se comunicando.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “A comunicação ela é muito rápida... não estão próximos fisicamente, mas... toda hora a equipe, ela está se comunicando.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “A comunicação ela é muito rápida... não estão próximos fisicamente, mas... toda hora a equipe, ela está se comunicando.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “A decisão, ela parte do executivo e diretoria... fora isso, não existe aprovação de ninguém para utilização de contingência.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “A decisão, ela parte do executivo e diretoria... fora isso, não existe aprovação de ninguém para utilização de contingência.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “A decisão, ela parte do executivo e diretoria... fora isso, não existe aprovação de ninguém para utilização de contingência.” | Governança de custos e contingências insuficiente | Custos e contingências | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “O avanço, ele não é por data, por duração. O avanço aqui nós damos por nível de esforço de atividade.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “O avanço, ele não é por data, por duração. O avanço aqui nós damos por nível de esforço de atividade.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “O avanço, ele não é por data, por duração. O avanço aqui nós damos por nível de esforço de atividade.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Não tem uma receita de bolo... até a atividade mãe tem, está nos manuais... o detalhamento depende de experiência.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Não tem uma receita de bolo... até a atividade mãe tem, está nos manuais... o detalhamento depende de experiência.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | Sim
7 | William Nascimento Marins |  | Trilhos |  |  | “Não tem uma receita de bolo... até a atividade mãe tem, está nos manuais... o detalhamento depende de experiência.” | Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Integração Organizacional | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | Sim

## Evidências_Estruturadas (hidden)
entrevista_id | Plataforma | Diretoria | Gerência Executiva | Disciplina | Evidência Literal | Problema | Impacto | Abrangência | Recorrente
15 | Corporativo | VP Financeiro e Relações Investidores |  | Governança e Gestão de Portfólio |  | Ausência de padronização no nível de maturidade da Engenharia para contratações de fornecedores | Aumento de Custos
15 | Corporativo | VP Financeiro e Relações Investidores |  | Governança e Gestão de Portfólio |  | Ausência de padronização no nível de maturidade da Engenharia para contratações de fornecedores | Retrabalho Suprimentos
15 | Corporativo | VP Financeiro e Relações Investidores |  | Governança e Gestão de Portfólio |  | Ausência de padronização no nível de maturidade da Engenharia para contratações de fornecedores | Retrabalho Engenharia
15 | Corporativo | VP Financeiro e Relações Investidores |  | Governança e Gestão de Portfólio |  | Ausência de padronização no nível de maturidade da Engenharia para contratações de fornecedores | Impacto de Prazo
15 | Corporativo | VP Financeiro e Relações Investidores |  | Planejamento e Controle Integrado |  | Falta de visibilidade no planejamento de projetos | Impacto de Prazo
15 | Corporativo | VP Financeiro e Relações Investidores |  | Planejamento e Controle Integrado |  | Falta de visibilidade no planejamento de projetos | Impacto de Custo
15 | Corporativo | VP Financeiro e Relações Investidores |  | Planejamento e Controle Integrado |  | Falta de visibilidade no planejamento de projetos | Ausência de Relacionamentos
15 | Corporativo | VP Financeiro e Relações Investidores |  | Tecnologia, Dados e Sistemas |  | Confiabilidade das informações recebidas | Falta de Confiabilidade
15 | Corporativo | VP Financeiro e Relações Investidores |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional |  | Falta de clareza de papéis e responsabilidades do núcleo de CapEx | Ineficiência por ausência de responsabilidade
15 | Corporativo | VP Financeiro e Relações Investidores |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional |  | Elevada quantidade de iniciativas de transformação | Sobrecarga de recursos
16 | Trilhos | VP Trilhos |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Suprimentos e financeiro são áreas de apoio, mas não vivem o dia a dia do negócio, o que gera desalinhamento de prioridades e senso de urgência. | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
16 | Trilhos | VP Trilhos |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Suprimentos e financeiro são áreas de apoio, mas não vivem o dia a dia do negócio, o que gera desalinhamento de prioridades e senso de urgência. | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Previsibilidade de prazo e marcos | Organizacional | Sim
16 | Trilhos | VP Trilhos |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Suprimentos atende sob demanda, sem atuação preventiva ou imersão no negócio. | Atuação reativa de áreas de apoio | Previsibilidade de prazo e marcos | Organizacional | Sim
16 | Trilhos | VP Trilhos |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Suprimentos atende sob demanda, sem atuação preventiva ou imersão no negócio. | Atuação reativa de áreas de apoio | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
16 | Trilhos | VP Trilhos |  | Tecnologia, Dados e Sistemas | Consolidação de dados de CAPEX depende de múltiplos sistemas e reconciliações manuais. | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Dados, transparência e rastreabilidade | Sistêmico | Sim
16 | Trilhos | VP Trilhos |  | Tecnologia, Dados e Sistemas | Consolidação de dados de CAPEX depende de múltiplos sistemas e reconciliações manuais. | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Produtividade e retrabalho | Sistêmico | Sim
16 | Trilhos | VP Trilhos |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração centralizada busca garantir uniformidade, mas há risco de cada vertical operar de forma distinta. | Baixa padronização entre unidades/verticais | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
16 | Trilhos | VP Trilhos |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Suprimentos e financeiro são áreas de apoio, mas não vivem o dia a dia do negócio, o que gera desalinhamento de prioridades e senso de urgência. | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
13 | Trilhos | VP Trilhos |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Relato de conflitos e retrabalho sob modelo matricial anterior, com áreas especializadas atuando de forma pouco integrada. | Integração matricial inefetiva entre áreas | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Não
13 | Trilhos | VP Trilhos |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Relato de conflitos e retrabalho sob modelo matricial anterior, com áreas especializadas atuando de forma pouco integrada. | Integração matricial inefetiva entre áreas | Previsibilidade de prazo e marcos | Organizacional | Não
13 | Trilhos | VP Trilhos |  | Governança Técnica e Engenharia | Tentativa recente de estruturar processos preventivos, mas ainda com lacunas de integração entre áreas (ex: operação/manutenção). | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Qualidade técnica, construtibilidade e mudanças tardias | Organizacional | Sim
13 | Trilhos | VP Trilhos |  | Governança Técnica e Engenharia | Tentativa recente de estruturar processos preventivos, mas ainda com lacunas de integração entre áreas (ex: operação/manutenção). | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Previsibilidade de custo e acurácia de estimativas | Organizacional | Sim
13 | Trilhos | VP Trilhos |  | Governança Técnica e Engenharia | Tentativa recente de estruturar processos preventivos, mas ainda com lacunas de integração entre áreas (ex: operação/manutenção). | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
13 | Trilhos | VP Trilhos |  | Governança Técnica e Engenharia | Interação com operação e manutenção depende do “feeling” de quem conduz o projeto. | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Qualidade técnica, construtibilidade e mudanças tardias | Organizacional | Sim
13 | Trilhos | VP Trilhos |  | Governança Técnica e Engenharia | Interação com operação e manutenção depende do “feeling” de quem conduz o projeto. | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Previsibilidade de custo e acurácia de estimativas | Organizacional | Sim
13 | Trilhos | VP Trilhos |  | Governança Técnica e Engenharia | Interação com operação e manutenção depende do “feeling” de quem conduz o projeto. | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
13 | Trilhos | VP Trilhos |  | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Mudança para estrutura verticalizada visando autonomia e foco no resultado do empreendimento. | Baixa padronização entre unidades/verticais | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim

## Referências (hidden)
Disciplina | Problema estrutural | Descrição do Problema Estrutural | Abrangência | Impactos | Recorrente | Nº Relatórios | Menção Literal (com autor) | Relatórios
Tecnologia, Dados e Sistemas | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Múltiplos sistemas não integrados exigem consolidação manual recorrente para reporte e decisão. | Sistêmico | Dados; Produtividade | Sim | 8 | “Múltiplos sistemas não conversam, exigindo tratamento manual.” – Adriana Martins dos Santos “Dependência de repasse de dados para consolidação.” – Rebeka Yang Wang | ANDRE LUIS TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS; Adriana Martins dos Santos; Elmo Serejo Pithon Copello; Guilherme Tellis; Rebeka Yang Wang; Rodrigo Mitsuo Kise; Vanilza de Souza Pandolfo; WILLIAM NASCIMENTO MARINS
Planejamento e Controle Integrado | Controle integrado de prazos insuficiente | Planejamento não estruturado por restrições e baixa integração entre cronograma, execução e controle. | Multi-Projeto | Prazo; Dados | Sim | 5 | “Problemas só são revelados na execução.” – Michel Simoes Araujo “Cumprimento de prazos não é previsível.” – Guilherme Tellis | Guilherme Tellis; Jean Carlos Bonin da Silva; Michel Simoes Araujo; Rodrigo Mitsuo Kise; WILLIAM NASCIMENTO MARINS
Governança Técnica e Engenharia | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Decisões de investimento não incorporam formalmente critérios operacionais e impacto futuro de OPEX. | Organizacional | Custo; Produtividade; Qualidade Técnica | Sim | 4 | “Trade-off entre CAPEX e OPEX não é estruturado.” – Ricardo Alexandre Pereira Benicio “Operação participa sem critérios formais.” – Elmo Serejo Pithon Copello | ANDRE LUIS TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS; Elmo Serejo Pithon Copello; Ricardo Alexandre Pereira Benicio; Rodrigo Correa de Souza
Organização, Cultura e Modelo Operacional | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Falta alinhamento estruturado entre áreas técnicas, operacionais e corporativas, gerando conflito e retrabalho. | Organizacional | Produtividade; Prazo | Sim | 4 | “Conflitos entre diretores impactam projetos.” – Guilherme Tellis “Falhas de comunicação entre áreas.” – Rodrigo Correa de Souza | Adriana Martins dos Santos; Guilherme Tellis; Rebeka Yang Wang; Rodrigo Correa de Souza
Organização, Cultura e Modelo Operacional | Papéis e responsabilidades não definidos | Ausência de delimitação clara de responsabilidades ponta-a-ponta e accountability transversal. | Organizacional | Produtividade; Riscos; Dados | Sim | 3 | “Escopo se mistura.” – Adriana Martins dos Santos “Sem consolidação ou visão integrada.” – Rebeka Yang Wang | Adriana Martins dos Santos; Rebeka Yang Wang; Rodrigo Correa de Souza
Gestão Contratual e Riscos | Governança de riscos e contingências insuficiente | Gestão de riscos não plenamente integrada ao planejamento, orçamento e decisões executivas. | Organizacional | Riscos; Custo; Prazo | Sim | 3 | “Cultura de riscos concentrada na área central.” – Rodrigo Mitsuo Kise “Dependem de validação central.” – WILLIAM NASCIMENTO MARINS | Guilherme Tellis; Rodrigo Mitsuo Kise; WILLIAM NASCIMENTO MARINS
Suprimentos e Estratégia de Contratação | Demanda chega imatura, compras reativas | Projetos chegam à área de compras com baixa maturidade técnica, exigindo atuação emergencial. | Multi-Projeto | Prazo; Contratual; Produtividade | Sim | 2 | “Apagar incêndios.” – Jean Carlos Bonin da Silva “Pouco tempo para negociação.” – Elmo Serejo Pithon Copello | Elmo Serejo Pithon Copello; Jean Carlos Bonin da Silva
Governança e Gestão de Portfólio | Governança de decisão e priorização insuficiente | Processo de priorização de investimentos não institucionalizado com critérios técnicos estruturados. | Organizacional | Portfólio; Prazo; Custo | Sim | 2 | “Cada área defende seu próprio interesse.” – Rodrigo Correa de Souza “Sem filtro técnico.” – Adriana Martins dos Santos | Adriana Martins dos Santos; Rodrigo Correa de Souza

## Nuvem (hidden)
1 | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Sistemas"Fragmentados"
2 | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Sistemas"Fragmentados"
3 | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Sistemas"Fragmentados"
4 | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Sistemas"Fragmentados"
5 | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Sistemas"Fragmentados"
6 | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Sistemas"Fragmentados"
7 | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Sistemas"Fragmentados"
8 | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Sistemas"Fragmentados"
1 | Controle integrado de prazos insuficiente | Controle"Prazos"Insuficientes
2 | Controle integrado de prazos insuficiente | Controle"Prazos"Insuficientes
3 | Controle integrado de prazos insuficiente | Controle"Prazos"Insuficientes
4 | Controle integrado de prazos insuficiente | Controle"Prazos"Insuficientes
5 | Controle integrado de prazos insuficiente | Controle"Prazos"Insuficientes
1 | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Integração"CapexOpex"
2 | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Integração"CapexOpex"
3 | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Integração"CapexOpex"
4 | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Integração"CapexOpex"
1 | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Interfaces/Áreas
2 | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Interfaces/Áreas
3 | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Interfaces/Áreas
4 | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Interfaces/Áreas
1 | Governança de riscos e contingências insuficiente | Governança"Riscos"
2 | Governança de riscos e contingências insuficiente | Governança"Riscos"
3 | Governança de riscos e contingências insuficiente | Governança"Riscos"
1 | Papéis e responsabilidades não definidos | Papeis&Responsabilidades
2 | Papéis e responsabilidades não definidos | Papeis&Responsabilidades
3 | Papéis e responsabilidades não definidos | Papeis&Responsabilidades
1 | Governança de decisão e priorização insuficiente
2 | Governança de decisão e priorização insuficiente
1 | Trade-off CAPEX/OPEX sem governança | Governça;Capex/Opex
2 | Trade-off CAPEX/OPEX sem governança
1 | Atuação reativa de áreas de apoio
2 | Atuação reativa de áreas de apoio
1 | Baixa padronização entre unidades/verticais | Despadronização
2 | Baixa padronização entre unidades/verticais
1 | Sequenciamento físico subordinado ao econômico-financeiro
2 | Sequenciamento físico subordinado ao econômico-financeiro
1 | Rastreabilidade insuficiente de informações | Rastreabilidade
2 | Rastreabilidade insuficiente de informações

## Tensões_Estruturais (hidden)
tema | área_A | área_B | conflito | evidência | tipo de tensão

## Planilha1 (hidden)
entrevista_id | Plataforma | Diretoria | Gerência Executiva | Disciplina | Evidência literal | Problema estrutural | Impacto | Abrangência | Recorrente
Adriana Martins dos Santos | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Suprimentos e financeiro são áreas de apoio, mas não vivem o dia a dia do negócio, o que gera desalinhamento de prioridades e senso de urgência. | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
Adriana Martins dos Santos | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Suprimentos e financeiro são áreas de apoio, mas não vivem o dia a dia do negócio, o que gera desalinhamento de prioridades e senso de urgência. | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Previsibilidade de prazo e marcos | Organizacional | Sim
Adriana Martins dos Santos | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Suprimentos atende sob demanda, sem atuação preventiva ou imersão no negócio. | Atuação reativa de áreas de apoio | Previsibilidade de prazo e marcos | Organizacional | Sim
Adriana Martins dos Santos | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Suprimentos atende sob demanda, sem atuação preventiva ou imersão no negócio. | Atuação reativa de áreas de apoio | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
Adriana Martins dos Santos | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Tecnologia, Dados e Sistemas | Consolidação de dados de CAPEX depende de múltiplos sistemas e reconciliações manuais. | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Dados, transparência e rastreabilidade | Sistêmico | Sim
Adriana Martins dos Santos | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Tecnologia, Dados e Sistemas | Consolidação de dados de CAPEX depende de múltiplos sistemas e reconciliações manuais. | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Produtividade e retrabalho | Sistêmico | Sim
Adriana Martins dos Santos | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração centralizada busca garantir uniformidade, mas há risco de cada vertical operar de forma distinta. | Baixa padronização entre unidades/verticais | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
Adriana Martins dos Santos | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Suprimentos e financeiro são áreas de apoio, mas não vivem o dia a dia do negócio, o que gera desalinhamento de prioridades e senso de urgência. | Interfaces fracas entre áreas e suportes | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
ANDRE LUIS TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Relato de conflitos e retrabalho sob modelo matricial anterior, com áreas especializadas atuando de forma pouco integrada. | Integração matricial inefetiva entre áreas | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Não
ANDRE LUIS TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Relato de conflitos e retrabalho sob modelo matricial anterior, com áreas especializadas atuando de forma pouco integrada. | Integração matricial inefetiva entre áreas | Previsibilidade de prazo e marcos | Organizacional | Não
ANDRE LUIS TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Tentativa recente de estruturar processos preventivos, mas ainda com lacunas de integração entre áreas (ex: operação/manutenção). | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Qualidade técnica, construtibilidade e mudanças tardias | Organizacional | Sim
ANDRE LUIS TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Tentativa recente de estruturar processos preventivos, mas ainda com lacunas de integração entre áreas (ex: operação/manutenção). | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Previsibilidade de custo e acurácia de estimativas | Organizacional | Sim
ANDRE LUIS TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Tentativa recente de estruturar processos preventivos, mas ainda com lacunas de integração entre áreas (ex: operação/manutenção). | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
ANDRE LUIS TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Interação com operação e manutenção depende do “feeling” de quem conduz o projeto. | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Qualidade técnica, construtibilidade e mudanças tardias | Organizacional | Sim
ANDRE LUIS TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Interação com operação e manutenção depende do “feeling” de quem conduz o projeto. | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Previsibilidade de custo e acurácia de estimativas | Organizacional | Sim
ANDRE LUIS TEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Interação com operação e manutenção depende do “feeling” de quem conduz o projeto. | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
ANDRE LUIS TEIXEIXEIRA OLIVEIRA FREITAS | Trilhos | Engenharia e Implantação | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Mudança para estrutura verticalizada visando autonomia e foco no resultado do empreendimento. | Baixa padronização entre unidades/verticais | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Estrutura anterior centrada em especialistas, sem generalistas ou donos de projeto. | Ausência de dono de projeto ponta-a-ponta | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Estrutura anterior centrada em especialistas, sem generalistas ou donos de projeto. | Ausência de dono de projeto ponta-a-ponta | Previsibilidade de prazo e marcos | Organizacional | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Estrutura anterior centrada em especialistas, sem generalistas ou donos de projeto. | Ausência de dono de projeto ponta-a-ponta | Dados, transparência e rastreabilidade | Organizacional | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Projetos migravam entre especialistas, sem consolidação ou visão integrada. | Ausência de dono de projeto ponta-a-ponta | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Projetos migravam entre especialistas, sem consolidação ou visão integrada. | Ausência de dono de projeto ponta-a-ponta | Previsibilidade de prazo e marcos | Organizacional | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Projetos migravam entre especialistas, sem consolidação ou visão integrada. | Ausência de dono de projeto ponta-a-ponta | Dados, transparência e rastreabilidade | Organizacional | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Planejamento e Controle Integrado | Planejamento físico deveria ser o motor do processo, mas na prática o financeiro define limites e sequenciamento. | Sequenciamento físico subordinado ao econômico-financeiro | Previsibilidade de prazo e marcos | Organizacional | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Planejamento e Controle Integrado | Planejamento físico deveria ser o motor do processo, mas na prática o financeiro define limites e sequenciamento. | Sequenciamento físico subordinado ao econômico-financeiro | Previsibilidade de custo e acurácia de estimativas | Organizacional | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Planejamento e Controle Integrado | Planejamento físico deveria ser o motor do processo, mas na prática o financeiro define limites e sequenciamento. | Sequenciamento físico subordinado ao econômico-financeiro | Decisão e priorização de portfólio | Organizacional | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Planejamento e Controle Integrado | O entrevistado relata inversão do fluxo: “Aqui a gente tem uma inversão, acho que até em função da questão econômica... nasce o econômico-financeiro do projeto e aí a gente faz o detalhamento do projeto, da execução física disso.” | Sequenciamento físico subordinado ao econômico-financeiro | Previsibilidade de prazo e marcos | Organizacional | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Planejamento e Controle Integrado | O entrevistado relata inversão do fluxo: “Aqui a gente tem uma inversão, acho que até em função da questão econômica... nasce o econômico-financeiro do projeto e aí a gente faz o detalhamento do projeto, da execução física disso.” | Sequenciamento físico subordinado ao econômico-financeiro | Previsibilidade de custo e acurácia de estimativas | Organizacional | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Planejamento e Controle Integrado | O entrevistado relata inversão do fluxo: “Aqui a gente tem uma inversão, acho que até em função da questão econômica... nasce o econômico-financeiro do projeto e aí a gente faz o detalhamento do projeto, da execução física disso.” | Sequenciamento físico subordinado ao econômico-financeiro | Decisão e priorização de portfólio | Organizacional | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Gestão Contratual e Riscos | Contratos não estruturados para controle de entregas e SLAs. | Contratos sem mecanismos de performance | Exposição contratual, pleitos e disputas | Multi-Projeto | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Gestão Contratual e Riscos | Contratos não estruturados para controle de entregas e SLAs. | Contratos sem mecanismos de performance | Previsibilidade de prazo e marcos | Multi-Projeto | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Gestão Contratual e Riscos | Contratos não estruturados para controle de entregas e SLAs. | Contratos sem mecanismos de performance | Gestão de riscos e contingências | Multi-Projeto | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Perda de histórico, revisões não implementadas, execução de versões desatualizadas. | Gestão de documentos e versões frágil | Qualidade técnica, construtibilidade e mudanças tardias | Organizacional | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Perda de histórico, revisões não implementadas, execução de versões desatualizadas. | Gestão de documentos e versões frágil | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Perda de histórico, revisões não implementadas, execução de versões desatualizadas. | Gestão de documentos e versões frágil | Gestão de riscos e contingências | Organizacional | Não
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Tecnologia, Dados e Sistemas | Consolidação de dados depende de Excel e intervenções manuais, mesmo com sistemas como OPPM e OBC. | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Dados, transparência e rastreabilidade | Sistêmico | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Tecnologia, Dados e Sistemas | Consolidação de dados depende de Excel e intervenções manuais, mesmo com sistemas como OPPM e OBC. | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Produtividade e retrabalho | Sistêmico | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Tecnologia, Dados e Sistemas | “Hoje OPPM... eu preciso ter, vamos dizer assim, puxadinhos, aonde eu vou colocando as informações dos projetos...” | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Dados, transparência e rastreabilidade | Sistêmico | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Tecnologia, Dados e Sistemas | “Hoje OPPM... eu preciso ter, vamos dizer assim, puxadinhos, aonde eu vou colocando as informações dos projetos...” | Sistemas fragmentados e consolidação manual | Produtividade e retrabalho | Sistêmico | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Tentativa recente de estruturar processos preventivos, mas ainda com lacunas de integração entre áreas (ex: operação/manutenção). | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Qualidade técnica, construtibilidade e mudanças tardias | Organizacional | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Tentativa recente de estruturar processos preventivos, mas ainda com lacunas de integração entre áreas (ex: operação/manutenção). | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Previsibilidade de custo e acurácia de estimativas | Organizacional | Sim
Elmo Serejo Pithon Copello | Trilhos | Não informado | Não informado | Governança Técnica e Engenharia | Tentativa recente de estruturar processos preventivos, mas ainda com lacunas de integração entre áreas (ex: operação/manutenção). | Integração CAPEX-OPEX e requisitos operacionais frágil | Produtividade e retrabalho | Organizacional | Sim

## Analise Individual (2)
entrevista_id | entrevistado | nivel | plataforma | evidencia | problema_estrutural | disciplina | dimensao | impacto | abrangencia | recorrente
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Gerência | Trilhos | A administração contratual está sendo estruturada com a bicicleta andando. | Gestão contratual e riscos pulverizada entre áreas | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Gerência | Trilhos | A administração contratual está sendo estruturada com a bicicleta andando. | Gestão contratual e riscos pulverizada entre áreas | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Gerência | Trilhos | Foi necessário difundir cultura de administração contratual e de registro. | Comunicação contratual sem padronização nem controle | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Gerência | Trilhos | Foi necessário difundir cultura de administração contratual e de registro. | Comunicação contratual sem padronização nem controle | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Gerência | Trilhos | Projetos básicos ou sem projeto viraram oportunidades para muitos pleitos. | Termos de referência rasos geram retrabalho contratual | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Gerência | Trilhos | Projetos básicos ou sem projeto viraram oportunidades para muitos pleitos. | Termos de referência rasos geram retrabalho contratual | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Gerência | Trilhos | Governança e burocracias travam o processo de medição e pagamento. | Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Gerência | Trilhos | Governança e burocracias travam o processo de medição e pagamento. | Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Gerência | Trilhos | Quanto mais demora para pagar, mais o fornecedor pequeno é prejudicado. | Fornecedores pequenos não suportam prazos de governança | Exposição financeira | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Gerência | Trilhos | Quanto mais demora para pagar, mais o fornecedor pequeno é prejudicado. | Fornecedores pequenos não suportam prazos de governança | Exposição financeira | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Sim
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Gerência | Trilhos | Mesmo com mérito, um pleito pode não ser aceito pelo concedente. | Estratégia de contratação condicionada pelo poder concedente | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Não
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Gerência | Trilhos | Mesmo com mérito, um pleito pode não ser aceito pelo concedente. | Estratégia de contratação condicionada pelo poder concedente | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Não
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Gerência | Trilhos | Ordem de serviço e medição dependem de anuência e certificação externas. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Gerência | Trilhos | Ordem de serviço e medição dependem de anuência e certificação externas. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Multi-Projeto | Não
3 | Rodrigo Correa de Souza | Coordenação | Trilhos | Falta uma estrutura na holding que indique diretrizes a serem seguidas. | Falta de diretrizes corporativas para padronização SGQ | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
3 | Rodrigo Correa de Souza | Coordenação | Trilhos | Falta uma estrutura na holding que indique diretrizes a serem seguidas. | Falta de diretrizes corporativas para padronização SGQ | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
3 | Rodrigo Correa de Souza | Coordenação | Trilhos | É difícil achar referência interna de onde copiar algo parecido. | Lições aprendidas pouco estruturadas e reaproveitadas | Gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
3 | Rodrigo Correa de Souza | Coordenação | Trilhos | É difícil achar referência interna de onde copiar algo parecido. | Lições aprendidas pouco estruturadas e reaproveitadas | Gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
3 | Rodrigo Correa de Souza | Coordenação | Trilhos | A gestão em silos aconteceu com frequência no ambiente de implantação. | Barreiras matriciais retardam o fluxo de informações | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza | Coordenação | Trilhos | A gestão em silos aconteceu com frequência no ambiente de implantação. | Barreiras matriciais retardam o fluxo de informações | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza | Coordenação | Trilhos | Há resistência à padronização entre áreas e unidades. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
3 | Rodrigo Correa de Souza | Coordenação | Trilhos | Há resistência à padronização entre áreas e unidades. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Quem gerencia Capex não tem autonomia plena sobre processos operacionais. | Alçadas de decisão insuficientes na implantação | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Quem gerencia Capex não tem autonomia plena sobre processos operacionais. | Alçadas de decisão insuficientes na implantação | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Atrasos de pagamento fazem fornecedor pequeno tirar o pé da obra. | Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Atrasos de pagamento fazem fornecedor pequeno tirar o pé da obra. | Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Suprimentos deveria ter dedicação exclusiva para Capex e implantação. | Falta conhecimento técnico em suprimentos para categorias críticas | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Suprimentos deveria ter dedicação exclusiva para Capex e implantação. | Falta conhecimento técnico em suprimentos para categorias críticas | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Um aditivo não deveria demorar, mas hoje demora. | Morosidade decisória em aditivos contratuais | Pleitos e aditivos | Gestão Contratual e Contingências | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Um aditivo não deveria demorar, mas hoje demora. | Morosidade decisória em aditivos contratuais | Pleitos e aditivos | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Não
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Empresas pequenas tendem a quebrar ou desistir com a demora da governança. | Fornecedores pequenos não suportam prazos de governança | Exposição financeira | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Empresas pequenas tendem a quebrar ou desistir com a demora da governança. | Fornecedores pequenos não suportam prazos de governança | Exposição financeira | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Faltam ferramentas padronizadas e integradas entre plataformas. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | Faltam ferramentas padronizadas e integradas entre plataformas. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | A maturidade sobre contingência ainda é baixa na implantação. | Baixa maturidade de gestão de riscos na ponta | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerência | Trilhos | A maturidade sobre contingência ainda é baixa na implantação. | Baixa maturidade de gestão de riscos na ponta | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa | Gerência Executiva | Trilhos | Contratos e riscos antes não existiam como área e os temas ficavam diluídos. | Gestão contratual e riscos pulverizada entre áreas | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa | Gerência Executiva | Trilhos | Contratos e riscos antes não existiam como área e os temas ficavam diluídos. | Gestão contratual e riscos pulverizada entre áreas | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa | Gerência Executiva | Trilhos | A gestão da contingência ainda não tem processo instituído. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa | Gerência Executiva | Trilhos | A gestão da contingência ainda não tem processo instituído. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa | Gerência Executiva | Trilhos | Cada um mandava carta de um jeito e o controle contratual ficava solto. | Comunicação contratual sem padronização nem controle | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa | Gerência Executiva | Trilhos | Cada um mandava carta de um jeito e o controle contratual ficava solto. | Comunicação contratual sem padronização nem controle | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
5 | Emilio Simon Povoa | Gerência Executiva | Trilhos | Não existe sistema único; o controle depende de Excel, Teams e Planner. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
5 | Emilio Simon Povoa | Gerência Executiva | Trilhos | Não existe sistema único; o controle depende de Excel, Teams e Planner. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
5 | Emilio Simon Povoa | Gerência Executiva | Trilhos | Aditivos viram problema porque orçamentos e prazos contratuais são insuficientes. | Orçamentos contratuais insuficientes para execução | Pleitos e aditivos | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Não
5 | Emilio Simon Povoa | Gerência Executiva | Trilhos | Aditivos viram problema porque orçamentos e prazos contratuais são insuficientes. | Orçamentos contratuais insuficientes para execução | Pleitos e aditivos | Gestão Contratual e Contingências | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
6 | Vanilza de Souza Pandolfo | Gerência | Trilhos | As pessoas falam de risco o tempo todo, mas não têm muita noção. | Baixa maturidade de gestão de riscos na ponta | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo | Gerência | Trilhos | As pessoas falam de risco o tempo todo, mas não têm muita noção. | Baixa maturidade de gestão de riscos na ponta | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo | Gerência | Trilhos | Quem está na obra vê o risco, mas muitas vezes não reporta. | Riscos de obra não reportados tempestivamente | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Não
6 | Vanilza de Souza Pandolfo | Gerência | Trilhos | Quem está na obra vê o risco, mas muitas vezes não reporta. | Riscos de obra não reportados tempestivamente | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
6 | Vanilza de Souza Pandolfo | Gerência | Trilhos | Não havia processo para colocar o valor da contingência no orçamento. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
6 | Vanilza de Souza Pandolfo | Gerência | Trilhos | Não havia processo para colocar o valor da contingência no orçamento. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
7 | WILLIAM NASCIMENTO MARINS | Gerência | Trilhos | Extrai do SAP e faz tratativa em Excel, em rotina muito operacional. | Relatórios SAP exigem tratamento manual por gestão | Reports e dashboards | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
7 | WILLIAM NASCIMENTO MARINS | Gerência | Trilhos | Extrai do SAP e faz tratativa em Excel, em rotina muito operacional. | Relatórios SAP exigem tratamento manual por gestão | Reports e dashboards | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
7 | WILLIAM NASCIMENTO MARINS | Gerência | Trilhos | O prazo corporativo aperta e ainda faltam notas e pagamentos no SAP. | Cumprimento de prazos da consolidação é inconsistente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
7 | WILLIAM NASCIMENTO MARINS | Gerência | Trilhos | O prazo corporativo aperta e ainda faltam notas e pagamentos no SAP. | Cumprimento de prazos da consolidação é inconsistente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
7 | WILLIAM NASCIMENTO MARINS | Gerência | Trilhos | O econômico-financeiro segue para planilhas e apresentações periódicas. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
7 | WILLIAM NASCIMENTO MARINS | Gerência | Trilhos | O econômico-financeiro segue para planilhas e apresentações periódicas. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
7 | WILLIAM NASCIMENTO MARINS | Gerência | Trilhos | Antes cada analista carregava muitos projetos na carteira. | Capacidade insuficiente de PMO frente ao portfólio | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
7 | WILLIAM NASCIMENTO MARINS | Gerência | Trilhos | Antes cada analista carregava muitos projetos na carteira. | Capacidade insuficiente de PMO frente ao portfólio | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo | Gerência Executiva | Trilhos | Perde-se muita eficiência por não haver estrutura integrada de informação. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
8 | Michel Simoes Araujo | Gerência Executiva | Trilhos | Perde-se muita eficiência por não haver estrutura integrada de informação. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
8 | Michel Simoes Araujo | Gerência Executiva | Trilhos | O Capex é controlado pelo financeiro, não pelo econômico do projeto. | Cronogramas insuficientemente estruturados para controle econômico | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Não
8 | Michel Simoes Araujo | Gerência Executiva | Trilhos | O Capex é controlado pelo financeiro, não pelo econômico do projeto. | Cronogramas insuficientemente estruturados para controle econômico | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
8 | Michel Simoes Araujo | Gerência Executiva | Trilhos | A engenharia assume atividade administrativa robusta que não deveria absorver. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo | Gerência Executiva | Trilhos | A engenharia assume atividade administrativa robusta que não deveria absorver. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo | Gerência Executiva | Trilhos | O perfil contratado não corresponde ao que a função de planejamento exige. | Capacidade insuficiente para planejamento avançado | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo | Gerência Executiva | Trilhos | O perfil contratado não corresponde ao que a função de planejamento exige. | Capacidade insuficiente para planejamento avançado | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
8 | Michel Simoes Araujo | Gerência Executiva | Trilhos | Faltam pessoas e saídas da equipe geram ruptura relevante. | Capacidade executiva inferior ao portfólio planejado | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Não
8 | Michel Simoes Araujo | Gerência Executiva | Trilhos | Faltam pessoas e saídas da equipe geram ruptura relevante. | Capacidade executiva inferior ao portfólio planejado | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
9 | Jean Carlos Bonin da Silva | Coordenação | Trilhos | Não temos pessoas capacitadas para avançar no ritmo que a carteira exige. | Capacidade insuficiente para planejamento avançado | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva | Coordenação | Trilhos | Não temos pessoas capacitadas para avançar no ritmo que a carteira exige. | Capacidade insuficiente para planejamento avançado | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Organizacional | Sim
9 | Jean Carlos Bonin da Silva | Coordenação | Trilhos | A restrição só é comunicada quando a semana chega, sem antecedência. | Restrição crítica não é reportada com antecedência | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
9 | Jean Carlos Bonin da Silva | Coordenação | Trilhos | A restrição só é comunicada quando a semana chega, sem antecedência. | Restrição crítica não é reportada com antecedência | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Não
9 | Jean Carlos Bonin da Silva | Coordenação | Trilhos | A análise do baseline atrasou vinte dias por validação contratual externa. | Interface FIDIC alonga validações de cronograma | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
9 | Jean Carlos Bonin da Silva | Coordenação | Trilhos | A análise do baseline atrasou vinte dias por validação contratual externa. | Interface FIDIC alonga validações de cronograma | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Não
10 | Rebeka Yang Wang | Especialista / PMO | Trilhos | A maior dificuldade hoje é cumprir prazo de consolidação. | Cumprimento de prazos da consolidação é inconsistente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang | Especialista / PMO | Trilhos | A maior dificuldade hoje é cumprir prazo de consolidação. | Cumprimento de prazos da consolidação é inconsistente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang | Especialista / PMO | Trilhos | A consolidação é muito manual e os números às vezes não batem. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang | Especialista / PMO | Trilhos | A consolidação é muito manual e os números às vezes não batem. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
10 | Rebeka Yang Wang | Especialista / PMO | Trilhos | Cada unidade trabalha com premissas diferentes para consolidar tendências. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
10 | Rebeka Yang Wang | Especialista / PMO | Trilhos | Cada unidade trabalha com premissas diferentes para consolidar tendências. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
10 | Rebeka Yang Wang | Especialista / PMO | Trilhos | Não existe padronização central de ferramenta de cronograma ou tendência. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
10 | Rebeka Yang Wang | Especialista / PMO | Trilhos | Não existe padronização central de ferramenta de cronograma ou tendência. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | As unidades querem que tudo seja prioridade, sem filtro de valor ao negócio. | Priorização de projetos orientada por urgência informal | Priorização e pipeline | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | As unidades querem que tudo seja prioridade, sem filtro de valor ao negócio. | Priorização de projetos orientada por urgência informal | Priorização e pipeline | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | Em trilhos existem fornecedores únicos e a troca não é simples. | Baixa concorrência em fornecedores críticos de sistemas | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | Em trilhos existem fornecedores únicos e a troca não é simples. | Baixa concorrência em fornecedores críticos de sistemas | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | Perde-se tempo e dinheiro por falta de conhecimento técnico em suprimentos. | Falta conhecimento técnico em suprimentos para categorias críticas | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | Perde-se tempo e dinheiro por falta de conhecimento técnico em suprimentos. | Falta conhecimento técnico em suprimentos para categorias críticas | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | A engenharia ainda é arcaica em prazo e custo. | Capacidade insuficiente para planejamento avançado | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | A engenharia ainda é arcaica em prazo e custo. | Capacidade insuficiente para planejamento avançado | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | Ainda se controla em planilha e Project, sujeito a erro humano. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | Ainda se controla em planilha e Project, sujeito a erro humano. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | As unidades ainda têm dificuldade de reconhecer a lógica matricial. | Unidades resistem à lógica matricial do CAPEX | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Não
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretoria | Trilhos | As unidades ainda têm dificuldade de reconhecer a lógica matricial. | Unidades resistem à lógica matricial do CAPEX | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Não
12 | Elmo Serejo Pithon Copello | Gerência | Trilhos | A estrutura era carregada de especialistas e o projeto passava por vários responsáveis. | Estrutura excessivamente especializada fragmenta a gestão | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
12 | Elmo Serejo Pithon Copello | Gerência | Trilhos | A estrutura era carregada de especialistas e o projeto passava por vários responsáveis. | Estrutura excessivamente especializada fragmenta a gestão | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
12 | Elmo Serejo Pithon Copello | Gerência | Trilhos | Falta um responsável claro e definido pelo projeto. | Ausência de responsável único por projeto | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Multi-Projeto | Não
12 | Elmo Serejo Pithon Copello | Gerência | Trilhos | Falta um responsável claro e definido pelo projeto. | Ausência de responsável único por projeto | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
12 | Elmo Serejo Pithon Copello | Gerência | Trilhos | Há olhar muito técnico e pouca gestão contratual, dificultando métricas. | Gestão contratual e riscos pulverizada entre áreas | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello | Gerência | Trilhos | Há olhar muito técnico e pouca gestão contratual, dificultando métricas. | Gestão contratual e riscos pulverizada entre áreas | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello | Gerência | Trilhos | Problemas simples voltam para projetos e isso paralisa o campo. | Alçadas de decisão insuficientes na implantação | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Sim
12 | Elmo Serejo Pithon Copello | Gerência | Trilhos | Problemas simples voltam para projetos e isso paralisa o campo. | Alçadas de decisão insuficientes na implantação | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
13 | André Luis Teixeira Olveira Freitas | Gerência Executiva | Trilhos | A engenharia de valor só entrou quando o valor ficou muito acima do orçamento. | Engenharia de valor acionada tardiamente | Engenharia de valor | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Não
13 | André Luis Teixeira Olveira Freitas | Gerência Executiva | Trilhos | A engenharia de valor só entrou quando o valor ficou muito acima do orçamento. | Termos de referência rasos geram retrabalho contratual | Engenharia de valor | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
13 | André Luis Teixeira Olveira Freitas | Gerência Executiva | Trilhos | Não ficou claro se operação e manutenção participaram da engenharia de valor. | Validação operacional insuficiente na engenharia de valor | Engenharia de valor | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Multi-Projeto | Não
13 | André Luis Teixeira Olveira Freitas | Gerência Executiva | Trilhos | Não ficou claro se operação e manutenção participaram da engenharia de valor. | Validação operacional insuficiente na engenharia de valor | Engenharia de valor | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Multi-Projeto | Não
13 | André Luis Teixeira Olveira Freitas | Gerência Executiva | Trilhos | A priorização já ocorreu pela lógica de quem gritava mais. | Priorização de projetos orientada por urgência informal | Priorização e pipeline | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
13 | André Luis Teixeira Olveira Freitas | Gerência Executiva | Trilhos | A priorização já ocorreu pela lógica de quem gritava mais. | Priorização de projetos orientada por urgência informal | Priorização e pipeline | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
13 | André Luis Teixeira Olveira Freitas | Gerência Executiva | Trilhos | A estrutura é nova e as pessoas ainda estão mudando o modelo mental. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
14 | Sabrina Santos Pedroso | Gerência | Rodovias | A precificação depende de dado histórico comparável e essa base ainda é insuficiente. | Dados históricos insuficientes para precificação de riscos | Requisitos de dados e analytics | Tecnologia, Dados e Sistemas | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Não
14 | Sabrina Santos Pedroso | Gerência | Rodovias | A precificação depende de dado histórico comparável e essa base ainda é insuficiente. | Dados históricos insuficientes para precificação de riscos | Requisitos de dados e analytics | Tecnologia, Dados e Sistemas | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
14 | Sabrina Santos Pedroso | Gerência | Rodovias | Sem referência histórica, os modelos não conseguem ser retroalimentados. | Dados históricos insuficientes para precificação de riscos | Requisitos de dados e analytics | Tecnologia, Dados e Sistemas | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Não
14 | Sabrina Santos Pedroso | Gerência | Rodovias | Sem referência histórica, os modelos não conseguem ser retroalimentados. | Dados históricos insuficientes para precificação de riscos | Requisitos de dados e analytics | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
14 | Sabrina Santos Pedroso | Gerência | Rodovias | Ainda não há sinergia entre ferramentas e módulos usados na área. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
14 | Sabrina Santos Pedroso | Gerência | Rodovias | Ainda não há sinergia entre ferramentas e módulos usados na área. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerência Executiva | Rodovias | Sem projeto detalhado e sem tempo, o mercado precifica o risco. | Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerência Executiva | Rodovias | Sem projeto detalhado e sem tempo, o mercado precifica o risco. | Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerência Executiva | Rodovias | Trilhos nunca teve a mesma estrutura de planejamento e custos de rodovias. | Maturidade desigual entre plataformas dificulta padronização | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerência Executiva | Rodovias | Trilhos nunca teve a mesma estrutura de planejamento e custos de rodovias. | Maturidade desigual entre plataformas dificulta padronização | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerência Executiva | Rodovias | As plataformas parecem quase duas empresas diferentes dentro da mesma empresa. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerência Executiva | Rodovias | As plataformas parecem quase duas empresas diferentes dentro da mesma empresa. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerência Executiva | Rodovias | Sem planejamento, compra-se picado e perde-se escala. | Suprimentos recebe contratações sem tempo e elementos | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerência Executiva | Rodovias | Sem planejamento, compra-se picado e perde-se escala. | Suprimentos recebe contratações sem tempo e elementos | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerência Executiva | Rodovias | O núcleo de Capex ainda precisa ter papel claro em contratos e aditivos. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerência Executiva | Rodovias | O núcleo de Capex ainda precisa ter papel claro em contratos e aditivos. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos | Diretoria | Trilhos | Fechamento mensal exige conciliar notas e pagamentos entre várias ferramentas. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos | Diretoria | Trilhos | Fechamento mensal exige conciliar notas e pagamentos entre várias ferramentas. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos | Diretoria | Trilhos | Cada plataforma trabalha de um jeito e não pode haver uma vertical por método. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos | Diretoria | Trilhos | Cada plataforma trabalha de um jeito e não pode haver uma vertical por método. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos | Diretoria | Trilhos | Na obra civil já houve trocas porque construtoras pequenas não aguentam permanecer. | Robustez financeira insuficiente de construtoras civis | Exposição financeira | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Não
16 | Adriana Martins dos Santos | Diretoria | Trilhos | Na obra civil já houve trocas porque construtoras pequenas não aguentam permanecer. | Robustez financeira insuficiente de construtoras civis | Exposição financeira | Gestão Contratual e Contingências | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
16 | Adriana Martins dos Santos | Diretoria | Trilhos | Em sistemas, muitas vezes praticamente não existe opção real de fornecedor. | Baixa concorrência em fornecedores críticos de sistemas | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
16 | Adriana Martins dos Santos | Diretoria | Trilhos | Em sistemas, muitas vezes praticamente não existe opção real de fornecedor. | Baixa concorrência em fornecedores críticos de sistemas | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro | Gerência | Corporativo | A construção do projeto se espreme no tempo e isso aumenta aditivos. | Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro | Gerência | Corporativo | A construção do projeto se espreme no tempo e isso aumenta aditivos. | Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro | Gerência | Corporativo | Não há muita rastreabilidade entre contingência prevista e contingência utilizada. | Rastreabilidade insuficiente do uso de contingências | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
17 | Danieli Patricia Ribeiro | Gerência | Corporativo | Não há muita rastreabilidade entre contingência prevista e contingência utilizada. | Rastreabilidade insuficiente do uso de contingências | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Não
17 | Danieli Patricia Ribeiro | Gerência | Corporativo | As plataformas se fecharam e a informação demora semanas para circular. | Barreiras matriciais retardam o fluxo de informações | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
17 | Danieli Patricia Ribeiro | Gerência | Corporativo | As plataformas se fecharam e a informação demora semanas para circular. | Barreiras matriciais retardam o fluxo de informações | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
18 | Guilherme Tellis | Gerência | Trilhos | Não há sinergia nem clareza sobre como as demais áreas constroem cronogramas. | Visibilidade insuficiente sobre carteiras das demais áreas | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
18 | Guilherme Tellis | Gerência | Trilhos | Não há sinergia nem clareza sobre como as demais áreas constroem cronogramas. | Visibilidade insuficiente sobre carteiras das demais áreas | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
18 | Guilherme Tellis | Gerência | Trilhos | A maior dificuldade é manter uma base central consolidada das carteiras. | Ferramenta PPM limitada para rastreabilidade do portfólio | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
18 | Guilherme Tellis | Gerência | Trilhos | A maior dificuldade é manter uma base central consolidada das carteiras. | Ferramenta PPM limitada para rastreabilidade do portfólio | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
18 | Guilherme Tellis | Gerência | Trilhos | Projetos de sustento e crescimento acabam tratados todos como Capex. | Classificação indistinta entre tipos de investimento | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
18 | Guilherme Tellis | Gerência | Trilhos | Projetos de sustento e crescimento acabam tratados todos como Capex. | Classificação indistinta entre tipos de investimento | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Não
18 | Guilherme Tellis | Gerência | Trilhos | A limitação de caixa vira atraso reportado sem atacar a causa raiz. | Pressão de caixa distorce priorização e execução | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Não
18 | Guilherme Tellis | Gerência | Trilhos | A limitação de caixa vira atraso reportado sem atacar a causa raiz. | Pressão de caixa distorce priorização e execução | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Não
18 | Guilherme Tellis | Gerência | Trilhos | Quatro pessoas acompanham cerca de sessenta projetos. | Capacidade insuficiente de PMO frente ao portfólio | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
18 | Guilherme Tellis | Gerência | Trilhos | Quatro pessoas acompanham cerca de sessenta projetos. | Capacidade insuficiente de PMO frente ao portfólio | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | Gerência | Corporativo | Há avaliação rasa e termo de referência raso, exigindo muitas revisões. | Termos de referência rasos geram retrabalho contratual | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | Gerência | Corporativo | Há avaliação rasa e termo de referência raso, exigindo muitas revisões. | Termos de referência rasos geram retrabalho contratual | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | Gerência | Corporativo | Não há visão cascateada das etapas e demandas nem em SAP nem em PEP. | Visibilidade insuficiente da demanda futura para suprimentos | Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Não
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | Gerência | Corporativo | Não há visão cascateada das etapas e demandas nem em SAP nem em PEP. | Visibilidade insuficiente da demanda futura para suprimentos | Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | Gerência | Corporativo | É difícil mensurar capacidade de fornecedores sem visão dos projetos futuros. | Fornecedor crítico sem capacidade visível para o pipeline | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Não
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | Gerência | Corporativo | É difícil mensurar capacidade de fornecedores sem visão dos projetos futuros. | Fornecedor crítico sem capacidade visível para o pipeline | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Não
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | Gerência | Corporativo | Sem orçamento detalhado, suprimentos recebe contratações sem tempo e elementos. | Suprimentos recebe contratações sem tempo e elementos | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | Gerência | Corporativo | Sem orçamento detalhado, suprimentos recebe contratações sem tempo e elementos. | Suprimentos recebe contratações sem tempo e elementos | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
20 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | Gerência Executiva | Trilhos | Faltam automação e sistemas integrados; sobra trabalho manual recorrente. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Não
20 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | Gerência Executiva | Trilhos | Faltam automação e sistemas integrados; sobra trabalho manual recorrente. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Não
20 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | Gerência Executiva | Trilhos | A ferramenta atende o corporativo, mas não atende bem o dia a dia. | Ferramentas priorizam reporte corporativo sobre operação | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
20 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | Gerência Executiva | Trilhos | A ferramenta atende o corporativo, mas não atende bem o dia a dia. | Ferramentas priorizam reporte corporativo sobre operação | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
20 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | Gerência Executiva | Trilhos | Há passagens sem valor agregado que acabam virando gargalos. | Handoffs de governança sem valor agregado | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
20 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | Gerência Executiva | Trilhos | Há passagens sem valor agregado que acabam virando gargalos. | Handoffs de governança sem valor agregado | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Não
20 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | Gerência Executiva | Trilhos | Ainda falta clareza sobre o grau de autonomia da plataforma. | Alçadas de decisão insuficientes na implantação | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
20 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | Gerência Executiva | Trilhos | Ainda falta clareza sobre o grau de autonomia da plataforma. | Alçadas de decisão insuficientes na implantação | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | Nós ainda não temos uma padronização de RDO; um pode fazer por Excel, outro por Word. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Multi-Projeto | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | Nós ainda não temos uma padronização de RDO; um pode fazer por Excel, outro por Word. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | Nós ainda não temos uma padronização de RDO; um pode fazer por Excel, outro por Word. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Multi-Projeto | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | Nunca participei de uma reunião de núcleo de Capex; o contato maior é o PMO. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | Nunca participei de uma reunião de núcleo de Capex; o contato maior é o PMO. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | Nunca participei de uma reunião de núcleo de Capex; o contato maior é o PMO. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | “Era uma área que cada gestor fazia a sua gestão.” | Gestão contratual descentralizada e não padronizada | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | “Era uma área que cada gestor fazia a sua gestão.” | Gestão contratual descentralizada e não padronizada | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | “Os coordenadores fazem medição só pro Mourão subir no sistema.” | PMO absorve atividades operacionais de medição | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Não
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | “Não tem muita formalização. Quando o grupo é pequeno, a gente vai trocando.” | Acionamentos críticos sem fluxo formalizado | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Multi-Projeto | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | “A gente ainda está avançando muito nessa questão de administração contratual... aqui a gente não tem.” | Administração contratual sem estrutura dedicada madura | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | “A gente ainda está avançando muito nessa questão de administração contratual... aqui a gente não tem.” | Administração contratual sem estrutura dedicada madura | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | “Nós ainda não temos uma padronização de RDO... cada gestor faz de um jeito.” | Padronização insuficiente de registros de obra | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Multi-Projeto | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | “Nós ainda não temos uma padronização de RDO... cada gestor faz de um jeito.” | Padronização insuficiente de registros de obra | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | “Essas empresas só vão ver se conseguiram manter as metas quando fecha a medição no final do mês. Aí você já morreu.” | Controle de produção tardio e reativo | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Sim
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerência Executiva | Rodovias | “Essas empresas só vão ver se conseguiram manter as metas quando fecha a medição no final do mês. Aí você já morreu.” | Controle de produção tardio e reativo | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
22 | Alexandre Fontes Pereira | Tático | Rodovias | Do material do comitê, vira um tabelão, um Excelzão, e fica dúvida de leitura. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
22 | Alexandre Fontes Pereira | Tático | Rodovias | Do material do comitê, vira um tabelão, um Excelzão, e fica dúvida de leitura. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
22 | Alexandre Fontes Pereira | Tático | Rodovias | Tem muita dúvida ainda do papel do núcleo e das conexões com as plataformas. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
22 | Alexandre Fontes Pereira | Tático | Rodovias | Tem muita dúvida ainda do papel do núcleo e das conexões com as plataformas. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
22 | Alexandre Fontes Pereira | Tático | Rodovias | Tem muita dúvida ainda do papel do núcleo e das conexões com as plataformas. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
23 | Ana Laura Marocolo Marigo | Tático | Rodovias | A gente não acessa se não tiver essa aprovação. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
23 | Ana Laura Marocolo Marigo | Tático | Rodovias | A gente não acessa se não tiver essa aprovação. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
23 | Ana Laura Marocolo Marigo | Tático | Rodovias | A gente pode incrementar contingência sem ter sido originado do plano de negócios. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Multi-Projeto | Sim
23 | Ana Laura Marocolo Marigo | Tático | Rodovias | A gente pode incrementar contingência sem ter sido originado do plano de negócios. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Sim
24 | Anderson Aparecido Zanetti | Tático | Rodovias | Existe um excesso de trabalho manual. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
24 | Anderson Aparecido Zanetti | Tático | Rodovias | Existe um excesso de trabalho manual. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
24 | Anderson Aparecido Zanetti | Tático | Rodovias | Por ser Excel, é difícil até padronizar isso. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
24 | Anderson Aparecido Zanetti | Tático | Rodovias | Por ser Excel, é difícil até padronizar isso. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
25 | Cesar Sampaio de Castro | Tático | Corporativo | Às vezes o núcleo dá uma diretriz e o financeiro dá outra. | Barreiras matriciais retardam o fluxo de informações | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
25 | Cesar Sampaio de Castro | Tático | Corporativo | Às vezes o núcleo dá uma diretriz e o financeiro dá outra. | Barreiras matriciais retardam o fluxo de informações | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
25 | Cesar Sampaio de Castro | Tático | Corporativo | Não tem sistema que deixe isso muito visível. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
25 | Cesar Sampaio de Castro | Tático | Corporativo | Não tem sistema que deixe isso muito visível. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
26 | Heloisa Helena de Oliveira Tormin Chaer | Tático | Corporativo | É muito trabalho manual para extrair informação, consolidar num Excel e chegar num número final. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
26 | Heloisa Helena de Oliveira Tormin Chaer | Tático | Corporativo | É muito trabalho manual para extrair informação, consolidar num Excel e chegar num número final. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
26 | Heloisa Helena de Oliveira Tormin Chaer | Tático | Corporativo | A contingência hoje é quase gerida de forma ad hoc por cada estrutura. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
26 | Heloisa Helena de Oliveira Tormin Chaer | Tático | Corporativo | A contingência hoje é quase gerida de forma ad hoc por cada estrutura. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
27 | Jaime Marlon Silva | Tático | Corporativo | Será que a gente não tem oportunidade de evoluir na padronização sem burocracia? | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
27 | Jaime Marlon Silva | Tático | Corporativo | Será que a gente não tem oportunidade de evoluir na padronização sem burocracia? | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
27 | Jaime Marlon Silva | Tático | Corporativo | Será que a gente não tem oportunidade de evoluir na padronização sem burocracia? | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
27 | Jaime Marlon Silva | Tático | Corporativo | O núcleo do Capex não tem hoje. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
27 | Jaime Marlon Silva | Tático | Corporativo | O núcleo do Capex não tem hoje. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
27 | Jaime Marlon Silva | Tático | Corporativo | O núcleo do Capex não tem hoje. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
28 | Jorge Rangel Maia | Tático | Corporativo | O processo é extremamente burocrático e moroso. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
28 | Jorge Rangel Maia | Tático | Corporativo | O processo é extremamente burocrático e moroso. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
28 | Jorge Rangel Maia | Tático | Corporativo | Não tem sistema, não tem ferramenta; é tudo em Excel, milhões de pessoas botando a mão. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
28 | Jorge Rangel Maia | Tático | Corporativo | Não tem sistema, não tem ferramenta; é tudo em Excel, milhões de pessoas botando a mão. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
29 | Jorge Manuel Goncalves Pereira | Tático | Rodovias | A gente faz extrações dos sistemas dos PEPs, consolida e disponibiliza o acompanhamento. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
29 | Jorge Manuel Goncalves Pereira | Tático | Rodovias | A gente faz extrações dos sistemas dos PEPs, consolida e disponibiliza o acompanhamento. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
29 | Jorge Manuel Goncalves Pereira | Tático | Rodovias | Com o núcleo, a minha interação é muito baixa. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
29 | Jorge Manuel Goncalves Pereira | Tático | Rodovias | Com o núcleo, a minha interação é muito baixa. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
29 | Jorge Manuel Goncalves Pereira | Tático | Rodovias | Com o núcleo, a minha interação é muito baixa. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
30 | Juliana Ming Martini Naressi | Operacional | Corporativo | É tudo o que é antes, era manual. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
30 | Juliana Ming Martini Naressi | Operacional | Corporativo | É tudo o que é antes, era manual. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
31 | Karina Baungartner | Tático | Rodovias | A gente faz muita coisa manualmente porque não tem as ferramentas adequadas. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
31 | Karina Baungartner | Tático | Rodovias | A gente faz muita coisa manualmente porque não tem as ferramentas adequadas. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
31 | Karina Baungartner | Tático | Rodovias | Oficialmente eu não tenho nenhuma rotina com o núcleo. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
31 | Karina Baungartner | Tático | Rodovias | Oficialmente eu não tenho nenhuma rotina com o núcleo. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
31 | Karina Baungartner | Tático | Rodovias | Oficialmente eu não tenho nenhuma rotina com o núcleo. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
32 | Keller Alves Rodrigues | Estratégico | Rodovias | Se a gente tivesse já uma padronização de fluxo, isso seria muito facilitado. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
32 | Keller Alves Rodrigues | Estratégico | Rodovias | Se a gente tivesse já uma padronização de fluxo, isso seria muito facilitado. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
32 | Keller Alves Rodrigues | Estratégico | Rodovias | Se a gente tivesse já uma padronização de fluxo, isso seria muito facilitado. | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
32 | Keller Alves Rodrigues | Estratégico | Rodovias | Esses fluxos possivelmente não foram atualizados com o papel do diretor da unidade. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
32 | Keller Alves Rodrigues | Estratégico | Rodovias | Esses fluxos possivelmente não foram atualizados com o papel do diretor da unidade. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
32 | Keller Alves Rodrigues | Estratégico | Rodovias | Esses fluxos possivelmente não foram atualizados com o papel do diretor da unidade. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
33 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar | Tático | Rodovias | Às vezes a unidade faz um input manual no fluxo de caixa e a gente não sabe o que é. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
33 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar | Tático | Rodovias | Às vezes a unidade faz um input manual no fluxo de caixa e a gente não sabe o que é. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
33 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar | Tático | Rodovias | Muitos sistemas diferentes que não estão integrados, não se conversam. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
33 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar | Tático | Rodovias | Muitos sistemas diferentes que não estão integrados, não se conversam. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
34 | Marcela Alice Ventura Pinto | Operacional | Trilhos | A gente vai avaliando para incorporar isso nos orçamentos, principalmente para os pré-bids, para não termos problema futuro. | Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Sim
34 | Marcela Alice Ventura Pinto | Operacional | Trilhos | A gente vai avaliando para incorporar isso nos orçamentos, principalmente para os pré-bids, para não termos problema futuro. | Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Sim
34 | Marcela Alice Ventura Pinto | Operacional | Trilhos | A gente vai avaliando para incorporar isso nos orçamentos, principalmente para os pré-bids, para não termos problema futuro. | Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Multi-Projeto | Sim
34 | Marcela Alice Ventura Pinto | Operacional | Trilhos | Ainda não tem um histórico consolidado para chegar a um diagnóstico. | Rastreabilidade insuficiente do uso de contingências | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
34 | Marcela Alice Ventura Pinto | Operacional | Trilhos | Ainda não tem um histórico consolidado para chegar a um diagnóstico. | Rastreabilidade insuficiente do uso de contingências | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
35 | Marcelo Barbarulo Borgheresi | Tático | Corporativo | O papel dentro dos gates é questionar alterações que surgiram durante o ciclo. | Handoffs de governança sem valor agregado | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
35 | Marcelo Barbarulo Borgheresi | Tático | Corporativo | O papel dentro dos gates é questionar alterações que surgiram durante o ciclo. | Handoffs de governança sem valor agregado | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
35 | Marcelo Barbarulo Borgheresi | Tático | Corporativo | Uma premissa do plano de negócio pode não se confirmar na execução e precisa ser revisitada. | Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Sim
35 | Marcelo Barbarulo Borgheresi | Tático | Corporativo | Uma premissa do plano de negócio pode não se confirmar na execução e precisa ser revisitada. | Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Sim
35 | Marcelo Barbarulo Borgheresi | Tático | Corporativo | Uma premissa do plano de negócio pode não se confirmar na execução e precisa ser revisitada. | Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Multi-Projeto | Sim
36 | Maria Leticia Palmieri Jaco | Operacional | Corporativo | Vou ter diferenças de impostos e vou precisar fazer o tratamento manual. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
36 | Maria Leticia Palmieri Jaco | Operacional | Corporativo | Vou ter diferenças de impostos e vou precisar fazer o tratamento manual. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
36 | Maria Leticia Palmieri Jaco | Operacional | Corporativo | A medição passa por quatro níveis de aprovação. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
36 | Maria Leticia Palmieri Jaco | Operacional | Corporativo | A medição passa por quatro níveis de aprovação. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
37 | Michele Janaina Dick Romano | Tático | Corporativo | Tudo isso que a gente faz é manual, é tudo controle manual, de idas e vindas. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
37 | Michele Janaina Dick Romano | Tático | Corporativo | Tudo isso que a gente faz é manual, é tudo controle manual, de idas e vindas. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
37 | Michele Janaina Dick Romano | Tático | Corporativo | O processo de pagamento no SAP é muito complexo para cada pagamento judicial. | Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
37 | Michele Janaina Dick Romano | Tático | Corporativo | O processo de pagamento no SAP é muito complexo para cada pagamento judicial. | Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
38 | Natalia Emy Orita Krutzsch | Tático | Rodovias | Tudo é extremamente manual e leva muito tempo. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
38 | Natalia Emy Orita Krutzsch | Tático | Rodovias | Tudo é extremamente manual e leva muito tempo. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
38 | Natalia Emy Orita Krutzsch | Tático | Rodovias | Não está claro para mim o papel do núcleo e como a gente se liga entre as gestões. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
38 | Natalia Emy Orita Krutzsch | Tático | Rodovias | Não está claro para mim o papel do núcleo e como a gente se liga entre as gestões. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
38 | Natalia Emy Orita Krutzsch | Tático | Rodovias | Não está claro para mim o papel do núcleo e como a gente se liga entre as gestões. | Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
39 | NELSON SOARES NETO | Estratégico | Rodovias | Quanto mais manual, mais suscetível a erro vai estar. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
39 | NELSON SOARES NETO | Estratégico | Rodovias | Quanto mais manual, mais suscetível a erro vai estar. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
39 | NELSON SOARES NETO | Estratégico | Rodovias | Morosidade e falta de retorno do órgão ambiental afetam o avanço. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
39 | NELSON SOARES NETO | Estratégico | Rodovias | Morosidade e falta de retorno do órgão ambiental afetam o avanço. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
40 | Patricia Muller Ramos Kusdra | Operacional | Corporativo | Eu não consigo criar a folha de registro. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
40 | Patricia Muller Ramos Kusdra | Operacional | Corporativo | Eu não consigo criar a folha de registro. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
40 | Patricia Muller Ramos Kusdra | Operacional | Corporativo | Tem muita medição ainda sem aprovação; sem isso eu não consigo lançar as notas. | Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
40 | Patricia Muller Ramos Kusdra | Operacional | Corporativo | Tem muita medição ainda sem aprovação; sem isso eu não consigo lançar as notas. | Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
41 | Ricardo da Costa | Tático | Corporativo | Esse excesso de aprovação gera problema e pode excluir a medição do sistema. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
41 | Ricardo da Costa | Tático | Corporativo | Esse excesso de aprovação gera problema e pode excluir a medição do sistema. | Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
41 | Ricardo da Costa | Tático | Corporativo | Na hora de lançar, o time não conseguia fazer esse lançamento. | Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Organizacional | Sim
41 | Ricardo da Costa | Tático | Corporativo | Na hora de lançar, o time não conseguia fazer esse lançamento. | Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
42 | Romulo Nagumo | Tático | Corporativo | Há dados controlados manualmente e relatórios pedidos por áreas que não batem. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
42 | Romulo Nagumo | Tático | Corporativo | Há dados controlados manualmente e relatórios pedidos por áreas que não batem. | Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
42 | Romulo Nagumo | Tático | Corporativo | Monte de Excel, SharePoints e Projects offline que não se conversam. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
42 | Romulo Nagumo | Tático | Corporativo | Monte de Excel, SharePoints e Projects offline que não se conversam. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
43 | Tassiano Sobot Ornellas | Tático | Rodovias | Às vezes eu deixo de colocar um guarda-corpo e depois vira um passivo. | Validação operacional insuficiente na engenharia de valor | Engenharia de valor | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Multi-Projeto | Sim
43 | Tassiano Sobot Ornellas | Tático | Rodovias | Às vezes eu deixo de colocar um guarda-corpo e depois vira um passivo. | Validação operacional insuficiente na engenharia de valor | Engenharia de valor | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Multi-Projeto | Sim
44 | Thais Souza Liberato Leandro | Operacional | Rodovias | Os projetos mais antigos não têm contingência de plano de negócio ou reestudo. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
44 | Thais Souza Liberato Leandro | Operacional | Rodovias | Os projetos mais antigos não têm contingência de plano de negócio ou reestudo. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
44 | Thais Souza Liberato Leandro | Operacional | Rodovias | Se não foi previsto no plano de negócio, continua não previsto; é um risco novo. | Rastreabilidade insuficiente do uso de contingências | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
44 | Thais Souza Liberato Leandro | Operacional | Rodovias | Se não foi previsto no plano de negócio, continua não previsto; é um risco novo. | Rastreabilidade insuficiente do uso de contingências | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
45 | Thiago Siqueira de Lima | Operacional | Corporativo | Tudo que é descentralizado e não integrado quer dizer muitas ações manuais. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
45 | Thiago Siqueira de Lima | Operacional | Corporativo | Tudo que é descentralizado e não integrado quer dizer muitas ações manuais. | Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
45 | Thiago Siqueira de Lima | Operacional | Corporativo | O cenário atual é uma empresa descentralizada e sem integração. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
45 | Thiago Siqueira de Lima | Operacional | Corporativo | O cenário atual é uma empresa descentralizada e sem integração. | Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
46 | Tiago Terra Esteves | Tático | Trilhos | É muita gente, porque o modelo de governança da Motiva é muito pesado. | Handoffs de governança sem valor agregado | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
46 | Tiago Terra Esteves | Tático | Trilhos | É muita gente, porque o modelo de governança da Motiva é muito pesado. | Handoffs de governança sem valor agregado | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Sistêmico | Sim
46 | Tiago Terra Esteves | Tático | Trilhos | Todo mundo precificando todas as contingências inviabilizou o projeto. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Multi-Projeto | Sim
46 | Tiago Terra Esteves | Tático | Trilhos | Todo mundo precificando todas as contingências inviabilizou o projeto. | Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Sim
47 | Artur Henrique Evangelista Carvalho | Gerência Executiva | Rodovias | “O núcleo hoje é um centralizador de informações para reportar.” | Núcleo percebido como centralizador de reports | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
47 | Artur Henrique Evangelista Carvalho | Gerência Executiva | Rodovias | “Eles não têm muita interferência dentro da rotina, das nossas etapas FEL.” | Baixa atuação do núcleo na rotina decisória | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
47 | Artur Henrique Evangelista Carvalho | Gerência Executiva | Rodovias | “A gente vai ter uma fonte única da informação.” | Ausência prévia de fonte única da verdade | Modelo e governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
47 | Artur Henrique Evangelista Carvalho | Gerência Executiva | Rodovias | “A gente tem muito dependências... o PMO e tal de processos manuais.” | Dependência de processos manuais no PMO | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
47 | Artur Henrique Evangelista Carvalho | Gerência Executiva | Rodovias | “Pelo tamanho que era o núcleo de Capex, duas pessoas, três pessoas ali, não tinha muito braço para poder apoiar.” | Capacidade insuficiente do núcleo de CAPEX | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
47 | Artur Henrique Evangelista Carvalho | Gerência Executiva | Rodovias | “A dor deles hoje é tentar um mínimo de padronização ali entre as plataformas.” | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
47 | Artur Henrique Evangelista Carvalho | Gerência Executiva | Rodovias | “A dor deles hoje é tentar um mínimo de padronização ali entre as plataformas.” | Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “No termômetro agora a gente não está sendo envolvido.” | Área impactada não participa do desenho sistêmico | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “O processo de medição, ele é terrível.” | Processo de medição é excessivamente complexo | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “Todo mundo fica mandando mensagem... tá todo mundo sentindo um gargalo na última hora.” | Aprovações concentram gargalo no fechamento | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “Cada área se organiza de uma maneira diferente... não tem um padrão.” | Processo de medição sem padrão transversal | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “A medição é outra pessoa que vai aprovar, então assim, isso também você perde todo o histórico.” | Aprovação dissociada perde histórico do contrato | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Multi-Projeto | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “Eu posso nem saber o que está acontecendo ali dentro, nem saber se o escopo é exatamente aquele contratado.” | Aprovador não tem visão plena do escopo | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “Quem operacionaliza isso é um trabalho cruel.” | Operacionalização da medição é excessivamente onerosa | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “Nós não temos pessoas administrativas, nós temos pessoas técnicas. E esse técnico perde horas preciosas para fazer trabalho administrativo.” | Técnicos absorvem rotinas administrativas indevidas | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “A gente precisa automatizar isso, precisa tornar isso mais simples.” | Processo administrativo não foi automatizado | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “Muito processo foi, ao longo desses anos, passando para os técnicos.” | CSC e suporte transferiram carga à ponta técnica | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “Essa estruturação do PEP... é extremamente importante.” | Estruturação de PEP não é tratada antecipadamente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Não
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “Se não ativou... é como se você estivesse executando, mas não estivesse ativando como patrimônio.” | Ativação patrimonial ocorre tardiamente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Não
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “Esse pra mim é um dos itens aí, segundo lugar, depois de medição, que tem complexidade.” | Processo de ativação é criticidade subtratada | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
48 | Cleber Chinelato | Gerência Executiva | Rodovias | “Ninguém falou disso, ninguém nunca.” | Tema crítico não entra na governança | Comitês e fóruns | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “Hoje é uma grande dor que a gente tem na organização, essa parte do ativo mobilizado.” | Processo de imobilização de ativos ineficiente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Não
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “Se o cara não abriu o projeto dentro do SAP de maneira bem estruturada, você não consegue imobilizá-lo.” | Estrutura SAP inadequada para imobilização | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Não
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “Tem que dar foco, tem que ser fluxo, padronizar isso.” | Processo crítico sem fluxo padronizado | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “Nem tudo está bem documentado.” | Processos críticos sem documentação suficiente | Gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “A gente perde muita eficiência nessa integração.” | Integração frágil entre civil e tecnologia | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “O fornecedor cobrando o pleito porque a parte da civil não está pronta.” | Dependência civil-tecnologia gera pleitos contratuais | Pleitos e aditivos | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “Na parte de processos, procedimento, criação de PEP, medição, isso tudo também é um parto de ouriço.” | Processos administrativos de CAPEX excessivamente complexos | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “Resolveu centralizar essa mão de obra do administrativo... e a gente perdeu o foco.” | Centralização administrativa retirou suporte técnico-operacional | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “Voltou a cobrar o time técnico novamente de passar o report.” | Time técnico absorve rotinas administrativas indevidas | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “Eu sinto falta de algum KPI que sinalize os problemas de mobilização dos ativos.” | Ausência de KPI crítico de imobilização | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “A saúde dos contratos... só vai descobrir na hora que vai fazer um pagamento e tá bloqueado no SAP.” | Monitoramento contratual detecta falhas tardiamente | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “A saúde dos contratos... só vai descobrir na hora que vai fazer um pagamento e tá bloqueado no SAP.” | Monitoramento contratual detecta falhas tardiamente | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerência Executiva | Trilhos | “Acho que poderia ser mais eficiente esse escalonamento de reuniões. Não precisaria ser tantas.” | Excesso de ritos de reporte e escalonamento | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “Nunca... foi feito.” | Não existe régua corporativa de maturidade | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “Cada um chama o que quer, com a metodologia que quer, e a gente acaba não tendo comparação.” | Metodologias de avaliação não são comparáveis | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “Eu sinto mais falta de uma área direcionadora... de um top-down mesmo de processo padrão.” | Falta direção corporativa de processos CAPEX | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “Se você não tem isso, acaba cada um fazendo do seu jeito.” | Ausência de padrão gera variação local | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “A única governança que a gente tem hoje, assim, padrão, é o comitê de CAPEX.” | Governança padrão está restrita ao comitê | Comitês e fóruns | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “O núcleo só olha o comitê de CAPEX e olha dashs... e a gente tira conclusões por números.” | Núcleo opera distante do contexto operacional | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “Mas não era recorrente, eu tinha que ir, gente, vocês não me colocaram.” | Núcleo não participa recorrentemente dos fóruns | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “O Valdo foi pego de surpresa várias vezes, como a gente também foi pego de surpresa.” | Governança falha em antecipar desvios críticos | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “Aquele assunto nunca tinha vindo. Então, assim, gente, nunca veio. E nunca veio por quê? Porque a galera não quis passar.” | Escalada de temas críticos é voluntária | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “Eu sinto um pouco de falta dessa definição mesmo de clareza. Qual que é o mandato? Qual que é o mandato do núcleo?” | Mandato do núcleo não está claro | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “Todo mundo fazia planilha de Excel.” | Processo dependia de planilhas paralelas | Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “Cada coisinha que a gente coloca é pior... a gente quer reduzir. E aí, como que a gente vai reduzir sempre que a gente está trazendo mais processo?” | Desenho de processo pode onerar a ponta | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “Se essa ferramenta é de prateleira, ela me traz indicador. E não me onerar o processo.” | Solução tecnológica precisa preservar eficiência operacional | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora / PMO | Corporativo | “A gente vai deixar de ser competitivo.” | Excesso de processo ameaça competitividade operacional | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Não
51 | Fausto Camilotti | Diretoria | Rodovias | “Precisa aplicar mais e ser mais rápido.” | Baixa velocidade de implantação de melhorias | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
51 | Fausto Camilotti | Diretoria | Rodovias | “Esse movimento tem que ficar bastante melhor apresentado.” | Business cases tecnológicos pouco estruturados | Critérios de avaliação e priorização técnica | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
51 | Fausto Camilotti | Diretoria | Rodovias | “Tenho dificuldade de mobilizar alguns profissionais.” | Capacidade insuficiente para frentes tático-estratégicas | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
51 | Fausto Camilotti | Diretoria | Rodovias | “A base de salário mostra... não é tão adequada para mercado.” | Remuneração desalinhada reduz atração e retenção | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
51 | Fausto Camilotti | Diretoria | Rodovias | “A gente faz projeto igual Tabajara.” | Qualidade insuficiente no desenvolvimento de projetos | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Sistêmico | Não
51 | Fausto Camilotti | Diretoria | Rodovias | “Projeto funcional... é fadada a fracasso.” | Contratação com escopo imaturo e incompleto | Estratégia de contratação | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
51 | Fausto Camilotti | Diretoria | Rodovias | “Uma enxurrada de negro pleiteando... empresa quebrando.” | Escopo mal definido eleva pleitos e ruptura contratual | Pleitos e aditivos | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Sistêmico | Sim
51 | Fausto Camilotti | Diretoria | Rodovias | “A gente está insistindo no erro.” | Aprendizados não são incorporados ao modelo | Gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Eu consolido as informações e faço material do comitê de CAPEX.” | Núcleo atua como consolidador de reporte | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Na época, como era só do planejamento financeiro, era mais um receba a informação, consolide, foda-se se está certo, se está errado.” | Consolidação ocorria sem validação crítica | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Eles têm muito de, olha, a coleguinha lá de frotas não está falando comigo... fico numa chamada por três horas pra gente construir informação todo santo mês.” | Integração interáreas depende de articulação manual | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Eles têm muito de, olha, a coleguinha lá de frotas não está falando comigo... fico numa chamada por três horas pra gente construir informação todo santo mês.” | Integração interáreas depende de articulação manual | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Eu tenho toda hora que ficar... relembrando.” | Papéis e rotinas não estão internalizados | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Eles estavam reportando... que estavam com meta zero. Eles não sabiam explicar porquê.” | Reporte ocorre com base informacional inconsistente | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Isso não me diz nada, eu não consigo apurar nada.” | Dados recebidos não permitem análise crítica | Requisitos de dados e analytics | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Eles queriam que eu tratasse a informação... essa não é responsabilidade minha.” | Dono da informação não trata sua base | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Na minha equipe, no núcleo de CAPEX, ninguém tem acesso. Só eu tenho acesso.” | Acesso crítico concentrado em uma pessoa | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Essa transação também não é perfeita... ela tem uma série de pontos que podem ser melhorados.” | Ferramenta de análise financeira é limitada | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Em rodovias... eles nunca conseguem chegar na informação.” | Processo financeiro não fecha de forma confiável | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “A gente teve que remarcar esse mês, porque eles não chegavam no financeiro, não conseguiam explicar.” | Inconsistência financeira afeta rito decisório | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “Eu não consigo chegar na fonte do problema.” | Causa raiz não é rastreável | Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “É mais sobre brigar com as engenharias.” | Relação núcleo-engenharias é conflituosa | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
52 | Leticia Cardoso | Analista | Corporativo | “As engenharias não conversam.” | Engenharias operam com baixa integração | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
53 | Gabriel Bittencourt Jacondino | Gerência Executiva | Trilhos | “A inclusão de um novo investimento, ela é uma governança bem complexa.” | Governança de novos investimentos excessivamente complexa | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
53 | Gabriel Bittencourt Jacondino | Gerência Executiva | Trilhos | “A gente sofre um pouco com o material que eu... tenho para trabalhar para levar esse adicional para o poder público.” | Insumos técnicos insuficientes para pleitos regulatórios | Pleitos e aditivos | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Sim
53 | Gabriel Bittencourt Jacondino | Gerência Executiva | Trilhos | “Tem que ser muito bem instruído, com cotação de preços...” | Pleitos regulatórios sem padronização de instrução | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | Sim
53 | Gabriel Bittencourt Jacondino | Gerência Executiva | Trilhos | “Já vi aqui se fazia mais do que o edital.” | Execução acima do escopo contratual autorizado | Conformidade contratual | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Não
53 | Gabriel Bittencourt Jacondino | Gerência Executiva | Trilhos | “Isso te leva a um sobrecusto que eu não vou conseguir cobrar.” | Escopo excedente gera sobrecusto não recuperável | Exposição financeira | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Eu cuido de todos os investimentos… tenho que explicar custo e prazo.” | Alta dependência de gestão individualizada | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Eu geralmente vou sozinho… é muita informação em pouco tempo.” | Capacidade insuficiente para demandas estratégicas | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “A interface é com todos… não tem como fazer nada sozinho.” | Alto grau de dependência de interfaces | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Eu não converso com todo mundo… falo com a integradora.” | Dependência de intermediários na gestão | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Cada obra tinha RDO diferente… não tem padrão.” | Ausência de padronização operacional | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “A gente está avançando para padronizar… mas não está pronto.” | Padronização ainda incompleta | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Não temos sistema específico para pleitos.” | Gestão de pleitos não sistematizada | Pleitos e aditivos | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Multi-Projeto | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Cada um exerce sua forma… não existe padrão.” | Execução varia conforme responsável | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “O sistema matricial… garante governança, mas perde velocidade.” | Trade-off estrutural entre governança e agilidade | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Sistêmico | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “O sistema é feito para travar… não para ser eficiente.” | Processos desenhados para controle e não eficiência | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Um assunto que levaria 1 dia leva 15.” | Tempo de decisão excessivo | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Muita apresentação… cada um quer de um jeito.” | Esforço elevado em reportes customizados | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Tenho gente só para fazer PowerPoint.” | Uso ineficiente de mão de obra qualificada | Cultura e modelo organizacional | Cultura e Modelo Organizacional | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Processo matricial exige muito HH.” | Estrutura demanda excesso de esforço operacional | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerência Executiva | Rodovias | “Os prazos precisam ser reavaliados.” | Planejamento não reflete complexidade real | Planejamento integrado | Planejamento Integrado | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
55 | Jhonnathan Preisner de Souza | Gerência Executiva | Rodovias | “A execução da obra acaba indo para baixo da estrutura do gerente executivo da unidade.” | Handoff entre planejamento e execução fragmenta controle | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
55 | Jhonnathan Preisner de Souza | Gerência Executiva | Rodovias | “O ponto sensível é quando... entrega para a unidade executar o investimento.” | Perda de controle técnico na passagem à unidade | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
55 | Jhonnathan Preisner de Souza | Gerência Executiva | Rodovias | “Se você não tiver um controle muito bem... perdeu uma semana e a gente está falando de milhões.” | Controle de execução insuficientemente frequente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Sim
55 | Jhonnathan Preisner de Souza | Gerência Executiva | Rodovias | “Se você não tiver um controle muito bem... perdeu uma semana e a gente está falando de milhões.” | Controle de execução insuficientemente frequente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Sim
55 | Jhonnathan Preisner de Souza | Gerência Executiva | Rodovias | “A minha interface com ela é muito baixa assim.” | Baixa interface direta entre área crítica e núcleo | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
56 | Flavio Roberto Dornelas Camara Pimentel
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Não há uma interface muito... com finanças.” | Interface finanças-engenharia é insuficiente | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Não há uma interface muito... com finanças.” | Interface finanças-engenharia é insuficiente | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “A gente tem que estar muito junto para fazer orçamento, fazer acompanhamento.” | Orçamento e acompanhamento não são integrados | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “A gente tem que estar muito junto para fazer orçamento, fazer acompanhamento.” | Orçamento e acompanhamento não são integrados | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “O próprio processo de medição e pagamento, as coisas ainda são soltas.” | Processo de medição e pagamento é desestruturado | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “O próprio processo de medição e pagamento, as coisas ainda são soltas.” | Processo de medição e pagamento é desestruturado | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Muita coisa, a engenharia... traz uma informação muito fechada. Ela não abre.” | Informação de engenharia é pouco transparente | Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Muita coisa, a engenharia... traz uma informação muito fechada. Ela não abre.” | Informação de engenharia é pouco transparente | Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Eu deveria ter... um Masterplan do Capex.” | Ausência de masterplan consolidado de CAPEX | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Eu deveria ter... um Masterplan do Capex.” | Ausência de masterplan consolidado de CAPEX | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Sistêmico | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Tem problemas de caixa.” | Planejamento de desembolso é insuficiente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Talvez o nosso time aqui... precise de um financeiro forte para trocar com eles.” | Capacidade financeira dedicada à implantação é insuficiente | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Cadê o rito de aprovação aqui?... nós não temos isso.” | Ritos de aprovação não estão formalizados | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Cadê o rito de aprovação aqui?... nós não temos isso.” | Ritos de aprovação não estão formalizados | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Normalmente a galera não dá bola para isso, faz para cumprir a tabela e segue a vida.” | Processos são tratados como rito formal sem efetividade | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretoria | Trilhos | “Como é que a gente acompanha essa execução... a gente está tendo que entrar no micro.” | Controle executivo exige atuação excessivamente micro | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
58 | Alexandre David Magno
59 | João Pita | Diretoria | Trilhos | “Eu participo sim do pré-bid, mas... de uma forma lateral.” | Interface comercial entra lateralmente no pré-bid | Integração pré-bid e originação de projetos | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
59 | João Pita | Diretoria | Trilhos | “Eu vou dando os insumos... mas não sou responsável pelo pré-BID de um leilão.” | Contribuições de valor não estão ancoradas em responsabilidade formal | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
59 | João Pita | Diretoria | Trilhos | “A minha única nota é tratar igual o que é igual e diferente do que é diferente.” | Governança não diferencia investimentos por porte | Critérios de avaliação e priorização técnica | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
59 | João Pita | Diretoria | Trilhos | “O fluxo não pode ser o mesmo... queria fazer uma rodovia inteira, custa 5 bilhões de reais.” | Fluxos de aprovação não são segmentados por complexidade | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
59 | João Pita | Diretoria | Trilhos | “A gente tem que ser muito mais ágil nas pequenas obras, nas pequenas criações de valor.” | Pequenos investimentos seguem rito excessivamente pesado | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
59 | João Pita | Diretoria | Trilhos | “Hoje é um dos problemas da Motiva em tudo é. Como ela é engessada?” | Governança corporativa é excessivamente engessada | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
59 | João Pita | Diretoria | Trilhos | “Alguns cenários são um pouco mais caros de capex... com talvez uma contrapartida maior de receita.” | Avaliação de CAPEX não integra cenários de receita | Critérios de avaliação e priorização técnica | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Multi-Projeto | Não
59 | João Pita | Diretoria | Trilhos | “Eu posso ter um vidro... muito melhor do ponto de vista de capex... mas que ele vai-me dar um opex brutal.” | Decisão de investimento não considera custo total | Engenharia de valor | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Sim
59 | João Pita | Diretoria | Trilhos | “O capex por si só não é o fim último.” | Decisão de investimento desconsidera visão de ciclo de vida | Engenharia de valor | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Multi-Projeto | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Eu não tenho estabelecido ainda essa governança… as iniciativas estão dispersas e cada um partindo para o seu lado.” | Iniciativas estratégicas descentralizadas e sem governança integrada | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Se o Miguel chegar… quanto a gente investe em inovação… eu não sei.” | Ausência de visibilidade consolidada de investimentos | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Nem o que está no Aevo tem número direito.” | Ferramentas não suportam controle confiável de portfólio | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Os projetos deviam estar lá… eu devia ter um inventário.” | Ausência de inventário único de iniciativas | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Cada área está pensando na sua inovação… ninguém vê o conjunto.” | Inovação fragmentada por áreas sem visão sistêmica | Governança técnica e engenharia | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Tem que ter um arquiteto… não existe hoje.” | Falta papel central de orquestração estratégica | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “A inovação não é digital… está misturada e não organizada.” | Falta clareza conceitual e organizacional de inovação | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Tem muita coisa fora… o que você não mede você não entende.” | Baixa cobertura de dados e rastreabilidade | Modelo e governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “O maior risco que a gente tem é CAPEX.” | Gestão de CAPEX não estruturada frente à criticidade estratégica | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “A empresa hoje é uma grande gestora de CAPEX.” | Modelo operacional depende de excelência em CAPEX não estruturada | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência e Controle de Capital | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “O processo decisório precisa ser vivo… hoje ele trava velocidade.” | Governança reduz velocidade de decisão | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Temos um legado ainda para limpar… muitos sistemas redundantes.” | Arquitetura de sistemas fragmentada e redundante | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Ainda é muita gente… muita ineficiência.” | Estrutura organizacional inflada e ineficiente | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Os dados não são conectados… bid não é retroalimentado.” | Falta integração entre execução e estimativas | Integração pré-bid e originação | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Executivo (VP) | Corporativo | “Tudo isso precisa estar conectado… sistemas, BIM, ERP.” | Falta backbone tecnológico integrado | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência e Controle de Capital | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Eu senti muita falta de ter pessoas olhando, pessoas com conhecimento técnico, olhando os nossos estudos de fato.” | Falta capacidade técnica para revisão de estudos econômicos | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Eu senti muita falta de ter pessoas olhando, pessoas com conhecimento técnico, olhando os nossos estudos de fato.” | Falta capacidade técnica para revisão de estudos econômicos | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência e Controle de Capital | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “A gente não tem uma metodologia única na empresa.” | Ausência de metodologia única de apuração financeira | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “A gente não tem uma metodologia única na empresa.” | Ausência de metodologia única de apuração financeira | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Rodovias trata de um jeito, trilhos de outro.” | Metodologias divergentes entre plataformas | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Rodovias trata de um jeito, trilhos de outro.” | Metodologias divergentes entre plataformas | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Cada um tomou a sua decisão de como fazer.” | Decisões metodológicas descentralizadas sem governança | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Cada um tomou a sua decisão de como fazer.” | Decisões metodológicas descentralizadas sem governança | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “As metodologias que eles foram construídas são frágeis.” | Business cases são construídos com metodologia frágil | Critérios de avaliação e priorização técnica | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “As metodologias que eles foram construídas são frágeis.” | Business cases são construídos com metodologia frágil | Critérios de avaliação e priorização técnica | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência e Controle de Capital | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Projetos que você tem um VPL apontado lá com muita fragilidade.” | Indicadores financeiros de aprovação são pouco robustos | Critérios de avaliação e priorização técnica | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Projetos que você tem um VPL apontado lá com muita fragilidade.” | Indicadores financeiros de aprovação são pouco robustos | Critérios de avaliação e priorização técnica | Metodologias e Engenharia de Valor | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “O interessado no projeto é a própria pessoa que aprova o modelo.” | Aprovador do projeto participa da construção do business case | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “O interessado no projeto é a própria pessoa que aprova o modelo.” | Aprovador do projeto participa da construção do business case | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Não existe um fluxo de aprovação do ponto do viés financeiro.” | Não há fluxo formal de validação financeira | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Não existe um fluxo de aprovação do ponto do viés financeiro.” | Não há fluxo formal de validação financeira | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “A gente está encontrando muita fragilidade nesse processo.” | Processo de aprovação financeira é frágil | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “A diferença de um fornecedor que é mais barato que o outro e falar que aquilo é o ganho do projeto.” | Ganhos de projeto são calculados com premissas inadequadas | Critérios de avaliação e priorização técnica | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Multi-Projeto | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “A diferença de um fornecedor que é mais barato que o outro e falar que aquilo é o ganho do projeto.” | Ganhos de projeto são calculados com premissas inadequadas | Critérios de avaliação e priorização técnica | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “São mais de 500 projetos que chegam.” | Volume de projetos supera capacidade de análise qualificada | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “São mais de 500 projetos que chegam.” | Volume de projetos supera capacidade de análise qualificada | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “A gente tem que criar algo um pouco mais consolidado, uma governança.” | Governança de avaliação de investimentos é insuficiente | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “A gente tem que criar algo um pouco mais consolidado, uma governança.” | Governança de avaliação de investimentos é insuficiente | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Talvez isso esteja até fora do núcleo de CAPEX.” | Papel do núcleo na validação financeira é indefinido | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “A gente tem que ter bastante cuidado ao abordar as outras áreas porque às vezes algumas áreas se sentem invadidas.” | Áreas resistem à revisão cruzada de projetos | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Hoje o processo está em construção, eu ainda dependo de pessoas.” | Processo crítico depende de conhecimento individual | Gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Hoje o processo está em construção, eu ainda dependo de pessoas.” | Processo crítico depende de conhecimento individual | Gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Se ele é quantitativo, ele deveria ter um fluxo único com metodologias únicas estabelecidas na casa.” | Fluxo de projetos quantitativos não é padronizado | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Se ele é quantitativo, ele deveria ter um fluxo único com metodologias únicas estabelecidas na casa.” | Fluxo de projetos quantitativos não é padronizado | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Eu não fui apresentado pra nenhum modelo desse.” | Modelo corporativo de avaliação não é disseminado | Gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Os financeiros das plataformas não podem olhar.” | Validação financeira não está integrada às plataformas | Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Não tem uma abertura tão grande dos projetos de tecnologia.” | Projetos de tecnologia entram em aprovação com baixa abertura | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Não
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “A aprovação… é frágil porque não chegou nem abrir os projetos de tecnologia de fato.” | Aprovação executiva ocorre com baixa profundidade analítica | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Muitas das pessoas que fizeram trabalho antes são pessoas que não tem conhecimento técnico para fazer.” | Etapas prévias são conduzidas sem qualificação adequada | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Eu não sei se a pessoa não pode acabar tendo algum tipo de viés na hora dessa aprovação.” | Aprovação financeira está sujeita a viés da área interessada | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Todo qualquer projeto que a plataforma de rodovias propor deveria passar pela Jose.” | Projetos não passam consistentemente pelo filtro financeiro local | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Multi-Projeto | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “A gente pode ter projetos… parecidos… e não vejo que existe sinergia nessas iniciativas.” | Iniciativas semelhantes não são capturadas com sinergia | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Eles podem estar concorrendo entre eles.” | Portfólio concorre internamente por falta de coordenação | Priorização e pipeline | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
61 | Giancarlo Ferreira | Gerência | Corporativo | “Trilhos vive o mundo deles, rodovias vive o mundo deles e a gente aqui também vive o nosso.” | Plataformas operam como mundos separados | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “Não temos centralização de informação nem padronização.” | Dados de CAPEX descentralizados e não padronizados | Modelo e governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “Recebemos informação muito técnica ou em granularidade inadequada.” | Informação não adequada ao público consumidor | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “Cada um responde de um jeito, não existe padrão.” | Ausência de padronização na geração de informações | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “A gente perde muito tempo para chegar na informação final.” | Baixa eficiência na consolidação de informações | Planejamento integrado | Planejamento Integrado | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “Temos dificuldade de base de dados e estruturação.” | Falta de estruturação e rastreabilidade dos dados | Modelo e governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “Não conseguimos acompanhar o número do bid ao longo do tempo.” | Ausência de tracking estruturado do CAPEX vs BID | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “A informação não está centralizada, eles precisam buscar.” | Dependência de coleta manual de informações | Tecnologia e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “Processo é muito sensível e já teve erro recorrente.” | Fragilidade na governança e validação de dados críticos | Governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “Não temos análise sistemática de desvios.” | Falta de análise estruturada de desvios CAPEX | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “A interação com o núcleo é sob demanda, não periódica.” | Ausência de rotina estruturada de governança com stakeholders | Comitês e fóruns | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Gerência | Corporativo | “Não existe procedimento formal dessas interações.” | Governança não formalizada nas interfaces críticas | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Cada uma fazia uma reunião de status dos seus projetos com formatos totalmente diferentes.” | Ausência de padronização de ritos e reports de projetos | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “A entrada das demandas… cada um fazia do seu jeito.” | Entrada de demandas não padronizada entre áreas | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Nunca tive atuação com o núcleo para entender dores ou fomentar projetos.” | Atuação reativa sem gestão estruturada de demanda | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Estou mais apagando fogo… atuando de forma reativa.” | Modelo operacional reativo na gestão de demandas | Cultura e modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “A arquitetura ainda não está clara… quais sistemas vão ficar.” | Arquitetura de sistemas indefinida para o modelo futuro | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Migração de dados de projetos em andamento é uma preocupação grande.” | Risco elevado na migração de dados de CAPEX | Modelo e governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Cada ponto focal vai defender o seu processo atual.” | Ausência de processo to-be consolidado e alinhado | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Ainda não terminamos de desenhar o processo to be.” | Processo futuro não definido antes da implantação sistêmica | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Está sendo um faz, faz, faz… sem absorção adequada.” | Execução acelerada sem maturação de requisitos | Planejamento integrado | Planejamento Integrado | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Não temos clareza de cronograma, entregáveis e aprovações.” | Falta de definição clara de governança e planejamento | Planejamento integrado | Planejamento Integrado | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Reuniões estão só no grupinho núcleo + TI + engenharia.” | Baixo envolvimento das áreas impactadas na governança | Comitês e fóruns | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Não sinto que todo mundo está na mesma página.” | Falta de alinhamento organizacional sobre transformação CAPEX | Cultura e modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Cada plataforma sentia liberdade de ter seu próprio sistema.” | Fragmentação de sistemas entre plataformas | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Despadronização gera impactos negativos.” | Falta de padronização de processos e sistemas | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “PPM não é usado por todas as áreas… cada um usa PPT.” | Baixa adesão às ferramentas corporativas de gestão | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Status report não bate com o PPM.” | Divergência entre sistemas oficiais e reportes executivos | Modelo e governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Gestão foi feita em Excel com mais de 200 iniciativas.” | Uso de ferramentas paralelas para gestão de portfólio | Tecnologia e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Medição é totalmente manual… é um retrabalho.” | Processo de medição manual e não integrado | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Existe muito risco nesse processo de medição.” | Alto risco operacional na medição de contratos | Gestão de riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Gerência | Corporativo | “Faço várias operações manuais e depois subo no SAP.” | Processo financeiro fragmentado e manual | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
64 | Flavia Godoy de Carvalho E Silva
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “Nós utilizamos exatamente em linha desse modelo o Movex... mas... nós criamos a metodologia de LPS aqui para o projeto.” | Projeto opera com metodologia local complementar | Metodologias e Engenharia de Valor: Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Multi-Projeto | Sim
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “A gente fechou um cronograma executivo... no OPC primavera.” | Cronograma executivo depende de estrutura própria do projeto | Gestão de Portfólio e PMO: PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “A informação do cronograma executivo, que é o da obra, alimenta o da motiva.” | Cronograma corporativo depende de alimentação externa | Tecnologia, Dados e Sistemas: Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Multi-Projeto | Sim
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “Nós temos hoje 2 cronogramas que a gente acompanha.” | Gestão paralela com múltiplos cronogramas | Tecnologia, Dados e Sistemas: Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “A gente está usando o look ahead... olhando 42 dias à frente.” | Restrição é monitorada por janela ampliada | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “Não tem um outro fórum específico a não ser o look ahead para tratar de restrições.” | Tratamento de restrições concentra-se em um único rito | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Comitês e fóruns | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “A gente analisa junto com o engenheiro e aprova... aprovação com ressalvas e reprovação direta.” | Carga de dados sobe somente após validação conjunta | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “Internamente, sem nenhuma consultoria... a gente trouxe isso aqui.” | Metodologia crítica foi internalizada sem apoio externo | Metodologias e Engenharia de Valor: Gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “Medição fica na contratual... mas depois passa por nós por causa da tendência financeira.” | Medição e tendência financeira têm responsabilidades fracionadas | Gestão Contratual e Contingências: Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência e Controle de Capital | Multi-Projeto | Sim
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “Toda e qualquer mudança que tiver no projeto... precisa de uma FSM.” | Mudanças do projeto dependem de FSM formal | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “A gente compara aqui o que estava previsto para o mês, o que a gente realiza, e a gente também justifica.” | Controle mensal depende de justificativas manuais | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “A gente reúne com todos os stakeholders para poder fazer a justificativa.” | Consolidação financeira depende de múltiplos stakeholders | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “Tem um procedimento para criação de cronogramas... atualização de cronogramas e importação de cronogramas.” | Controle cronogramático é fortemente procedimentado | Metodologias e Engenharia de Valor: Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Multi-Projeto | Não
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Tático | Trilhos | “Para a linha 4, a gente fez uma maneira diferente... desde que feche um bilhão.” | Ponderação física admite adaptação local | Gestão de Portfólio e PMO: PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Multi-Projeto | Não
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “a única rastreabilidade sistêmica que a gente tem é do realizado… o resto é tudo confiança na informação” | Baixa rastreabilidade sistêmica das informações de CAPEX | Modelo e governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “o controle do caixa por uma planilha, por uma macro” | Dependência de planilhas e macros para controle financeiro | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “tem valores que não está vinculado a PEP nenhum” | Perda de vínculo entre custos e estrutura de projeto (PEP) | Modelo e governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “a gente acaba perdendo… valores que a gente acaba perdendo” | Perda de informação financeira no processo de consolidação | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “é tudo por fora mesmo” | Processo financeiro paralelo fora dos sistemas oficiais | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “a gente precisa ficar construindo essa… fora” | Necessidade de reconstrução manual de informações financeiras | Planejamento integrado | Planejamento Integrado | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “ela cata tudo aquilo que está em branco e começa a garimpar os dados” | Processo manual intensivo de saneamento de dados | Tecnologia e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “inputs manuais… se perde, porque entra ali um input manual” | Inputs manuais geram perda de rastreabilidade | Governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “a gente não acha mais esse dinheiro, não tem nem como achar atrelar o projeto” | Impossibilidade de rastrear valores até o projeto | Modelo e governança de dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “é uma solução paliativa… não é o que a gente precisa” | Uso de soluções paliativas para problemas estruturais | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “essa tratativa… não fosse feita no Excel, e sim no próprio sistema” | Processos críticos fora do sistema corporativo | Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “a gente usa o deslocamento de 30 dias… mas tem 8 condições de pagamento” | Simplificação inadequada da lógica de fluxo de caixa | Planejamento integrado | Planejamento Integrado | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “inputs manuais… planejamento controle envia pra gente” | Dependência de inputs externos não estruturados | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “eu preciso perguntar para eles… é uma informação que eu pego manual” | Dependência de validação manual com múltiplas áreas | Comitês e fóruns | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “13 unidades… faz contato com 13 planejamento e controle” | Alta complexidade de interface organizacional | Cultura e modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “nunca chega no valor total identificado… sempre fica um valor meio perdido” | Inconsistência recorrente na consolidação de CAPEX | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “a gente ajusta… criando métricas por fora” | Ajustes manuais não estruturados na consolidação | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “isso gira em torno de… uns 3% do montante” | Percentual relevante de valores sem rastreabilidade | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “a gente começa no primeiro dia útil e só fecha no oitavo” | Alto esforço operacional no fechamento mensal | Planejamento integrado | Planejamento Integrado | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “tudo na mão” | Processo altamente manual | Tecnologia e dados | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Tático | Corporativo | “está sujeito a erro nosso também” | Risco operacional por erro humano | Cultura e modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
67 | Guilherme Tellis - A
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “A gente tem uma base aonde a gente consegue unificar tanto físico, econômico e financeiro de todos os projetos.” | Consolidação central depende de base única restrita | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “A gente tem uma base consolidadora que está de acesso restrito só para mim, Franklin, Rebeca.” | Consolidação crítica concentrada em poucos usuários | Tecnologia, Dados e Sistemas: Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “O baseline... é salvo uma única vez... fica inalterado durante todo o ano.” | Baseline anual excessivamente rígido | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Sim
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “A gente levou... uma proposta para que determinados projetos... pudessem... salvar uma nova linha de base.” | Rebaseline depende de exceção formal | Gestão de Portfólio e PMO: Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “É 100% feito pela ferramenta.” | Tendência gerada de forma determinística | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “Hoje a gente não tem... visão probabilística.” | Planejamento sem análise probabilística | Gestão de Portfólio e PMO: Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “Travar números só para não mudar a tendência do projeto é meio que um tiro no pé.” | Tendência pode ser artificialmente preservada | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “Ele pode incluir um fator de restrição ou de risco... mas isso está na mão do planejador.” | Gestão de riscos depende de julgamento individual | Gestão de Portfólio e PMO: Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “A gente acaba ficando cego neste tipo de informação.” | Falta visibilidade sobre dependências entre projetos | Gestão de Portfólio e PMO: Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “A questão da gestão de mudança... está bem consolidado.” | Gestão de mudanças depende de comitê formal | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “Hoje existe uma frente nossa de... essa gestão de mudança passar por todos os comitês... técnicos.” | Validação técnica ainda está sendo ampliada | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Organizacional | Sim
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “Atividades em si, a gente não faz o controle.” | Alterações finas de cronograma não são governadas | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Organizacional | Não
67 | Guilherme Tellis - A | Tático | Trilhos | “Tem que fazer uma gestão de mudanças... um dia eu tenho que fazer.” | Qualquer atraso relevante gera burocracia formal | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Não
68 | Tiago Terra Esteves - A
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “O Atlas... é um sistema de repositórios só de documentos das governanças... Ele não é um sistema de dados e nem... ajuda a tomada de decisão.” | Repositório de governança não suporta decisão | Tecnologia, Dados e Sistemas: Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “A gente tratou tudo em planilha, sabe? Excel.” | Gestão de informações baseada em planilhas | Tecnologia, Dados e Sistemas: Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “A gente tratou tudo em planilha, sabe? Excel.” | Gestão de informações baseada em planilhas | Tecnologia, Dados e Sistemas: Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “A gente criou até ferramentas e mecanismos de garantir a última versão dos arquivos... Mas mesmo assim, foi um processo... mais aberto.” | Controle documental frágil e disperso | Tecnologia, Dados e Sistemas: Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “Eles queriam fazer um plugin... para resguardar melhor as informações. Acabou que... não foi pra frente.” | Melhoria sistêmica não implementada | Tecnologia, Dados e Sistemas: Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Não
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “A gente tinha uma rotina de gestão técnica... uma gerencial e uma estratégica.” | Gestão do estudo depende de ritos paralelos | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “É quase um ano antes de estudo até o leilão.” | Processo pré-bid exige ciclo longo e intensivo | Gestão de Portfólio e PMO: Integração pré-bid e originação de projetos | Gestão de Portfólio e PMO | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Multi-Projeto | Não
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “Tem sim. Tem uma reunião do CI... semanal... Agora o CE e o CA... acontecem mensalmente.” | Processo decisório com múltiplas instâncias recorrentes | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Comitês e fóruns | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “Eu também tenho que convencer a minha diretoria antes de levar para o corporativo.” | Processo exige dupla validação interna e corporativa | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “A gente precisa formalizar... toda aprovação... precisa ter necessariamente o comitê de CAPEX.” | Participação crítica do núcleo depende de formalização | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “Existe uma restrição muito grande de pessoas que enxergam todo.” | Informação crítica concentrada em poucos atores | Tecnologia, Dados e Sistemas: Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Não
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “Cada frente funcional enxerga só a sua caixinha... quem enxerga o todo é só o time de novos negócios e a diretoria.” | Visão integral do projeto restrita a poucos | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Integração com áreas corporativas | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
68 | Tiago Terra Esteves - A | Estratégico | Trilhos | “Qual seria a melhor prática... acompanhar o projeto?... na prática, nós não temos essa experiência.” | Pós-bid sem prática consolidada de acompanhamento | Gestão de Portfólio e PMO: Integração pré-bid e originação de projetos | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Não
69 | Vinicius Vancellote - A
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “não tinha um dono… não tinha uma pessoa focada que era o pai daquela obra” | Ausência de responsabilização clara por projeto | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “antes… era tudo matricial… não tinha ninguém abaixo” | Estrutura matricial sem accountability definida | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “a gente centraliza muitas informações… cronogramas, medições, tudo passa pela gente” | Centralização excessiva de informações no PMO | Gestão de Portfólio e PMO: PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “os reports partem da gente… a gente consolida e encaminha” | Dependência do PMO para consolidação de informações | Gestão de Portfólio e PMO: Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Organizacional | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “96 contratos… mais de 100 cronogramas atualizados” | Alto volume de contratos e cronogramas por equipe | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “planilha gigante… onde a gente consolida todas as informações” | Dependência de planilha como base central de gestão | Tecnologia, Dados e Sistemas: Arquitetura de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “tem planilhas auxiliares… para tirar dados do SAP” | Integração manual entre sistemas (SAP e Excel) | Tecnologia, Dados e Sistemas: Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional da Execução | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “a gente pega do SAP… e as tendências são baseadas em reunião” | Projeções baseadas em julgamento subjetivo | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Organizacional | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “o valor que a gente traz… busca ser o mais real possível” | Estimativas dependem de percepção do time | Gestão de Portfólio e PMO: Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Organizacional | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “a gente não gera indicadores… não transforma em número” | Ausência de uso de indicadores estruturados | Gestão de Portfólio e PMO: Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “indicadores não servem de gestão para a gente” | Indicadores não utilizados na gestão operacional | Gestão de Portfólio e PMO: Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “a gente não tem essa rotina… de reunião com PMO central” | Ausência de rotina estruturada de governança PMO | Gestão de Portfólio e PMO: PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “funciona de forma matricial… eles consolidam, não aprovam” | PMO central sem papel decisório claro | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Efetividade da Governança de CAPEX | Organizacional | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “gestão de risco fica com outra área… eu nunca participei” | Gestão de riscos desconectada da execução | Gestão de Portfólio e PMO: Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “workshop… ainda não conseguimos fazer para todos os projetos” | Processos não escalados para todo portfólio | Metodologias e Engenharia de Valor: Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “FEL não é aplicado nos projetos da nossa vertical” | Ausência de metodologia FEL na execução | Metodologias e Engenharia de Valor: Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “LPS não entra tão a fundo” | Baixa aplicação de metodologias Lean | Metodologias e Engenharia de Valor: Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | Eficiência Operacional da Execução | Multi-Projeto | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “tem um setor de riscos que puxa… mas não participo” | Baixa integração entre PMO e gestão de riscos | Gestão Contratual e Contingências: Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | Exposição a Riscos de Investimento | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “duas semanas ruins no mês… medição e tendência” | Processos críticos concentram carga operacional | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “muito trabalho operacional… pouco tempo para análise” | Baixo tempo dedicado à análise crítica | Gestão de Portfólio e PMO: Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “a gente tem que ficar até mais tarde para dar conta” | Sobrecarga operacional da equipe de planejamento | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Organizacional | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “versões diferentes entre sistemas… não é a mesma que acompanhamos” | Inconsistência de versões entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas: Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | Sistêmico | Sim
69 | Vinicius Vancellote - A | Tático | Trilhos | “antes não tinha compromisso com prazo… ficava com gestor” | Falta de accountability pelo prazo no modelo anterior | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX: Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Sistêmico | Sim

## Impactos x Entrevistas (hidden)
impacto | ocorrencias | entrevistas_afetadas
Previsibilidade de Prazo e Entrega | 46
Eficiência e Controle de Capital | 32
Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | 69
Efetividade da Governança de CAPEX | 100
Eficiência Operacional da Execução | 135
Exposição a Riscos de Investimento | 42
Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | 8
Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | 39
Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | 108

## Consolidacao Geral (2) (hidden)
problema_estrutural | disciplina | dimensao | ocorrencias
Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | 6
Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | Metodologia de gestão CAPEX | Metodologias e Engenharia de Valor | 4
Alçadas de decisão insuficientes na implantação | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança | 3
Capacidade insuficiente para planejamento avançado | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança | 3
Consolidação manual de informações físico-financeiras | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | 3
Gestão contratual e riscos pulverizada entre áreas | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança | 3
Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança | 3
Baixa concorrência em fornecedores críticos de sistemas | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | 2
Baixa maturidade de gestão de riscos na ponta | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | 2
Barreiras matriciais retardam o fluxo de informações | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança | 2
Capacidade insuficiente de PMO frente ao portfólio | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | 2
Comunicação contratual sem padronização nem controle | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | 2
Cumprimento de prazos da consolidação é inconsistente | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | 2
Falta conhecimento técnico em suprimentos para categorias críticas | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | 2
Fornecedores pequenos não suportam prazos de governança | Exposição financeira | Gestão Contratual e Contingências | 2
Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | Ciclo de vida e gates | Gestão de Portfólio e PMO | 2
Priorização de projetos orientada por urgência informal | Priorização e pipeline | Gestão de Portfólio e PMO | 2
Processo de contingência não integrado ao orçamento | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | 2
Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | 2
Suprimentos recebe contratações sem tempo e elementos | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | 2
Termos de referência rasos geram retrabalho contratual | Padrões e templates | Metodologias e Engenharia de Valor | 2
Dados históricos insuficientes para precificação de riscos | Requisitos de dados e analytics | Tecnologia, Dados e Sistemas | 2
Ausência de responsável único por projeto | Papéis e responsabilidades | Estrutura Organizacional e Governança | 1
Capacidade executiva inferior ao portfólio planejado | Capacidade e competências | Estrutura Organizacional e Governança | 1
Classificação indistinta entre tipos de investimento | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | 1
Cronogramas insuficientemente estruturados para controle econômico | Monitoramento físico-financeiro | Gestão de Portfólio e PMO | 1
Engenharia de valor acionada tardiamente | Engenharia de valor | Metodologias e Engenharia de Valor | 1
Estratégia de contratação condicionada pelo poder concedente | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | 1
Estrutura excessivamente especializada fragmenta a gestão | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança | 1
Falta de automação gera trabalho manual recorrente | Integração entre sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | 1
Falta de diretrizes corporativas para padronização SGQ | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança | 1
Ferramenta PPM limitada para rastreabilidade do portfólio | PMO corporativo e plataformas | Gestão de Portfólio e PMO | 1
Ferramentas priorizam reporte corporativo sobre operação | Indicadores e reports executivos | Gestão de Portfólio e PMO | 1
Fornecedor crítico sem capacidade visível para o pipeline | Integração com áreas corporativas | Gestão Contratual e Contingências | 1
Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | Alçadas e decisões | Estrutura Organizacional e Governança | 1
Handoffs de governança sem valor agregado | Ritos e Fluxo de Governança | Estrutura Organizacional e Governança | 1
Interface FIDIC alonga validações de cronograma | Administração contratual | Gestão Contratual e Contingências | 1
Lições aprendidas pouco estruturadas e reaproveitadas | Gestão do conhecimento | Metodologias e Engenharia de Valor | 1
Maturidade desigual entre plataformas dificulta padronização | Benchmark interno | Diagnóstico e Benchmarking | 1
Morosidade decisória em aditivos contratuais | Pleitos e aditivos | Gestão Contratual e Contingências | 1
Orçamentos contratuais insuficientes para execução | Pleitos e aditivos | Gestão Contratual e Contingências | 1
Pressão de caixa distorce priorização e execução | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | 1
Rastreabilidade insuficiente do uso de contingências | Política de contingências | Gestão Contratual e Contingências | 1
Relatórios SAP exigem tratamento manual por gestão | Reports e dashboards | Tecnologia, Dados e Sistemas | 1
Restrição crítica não é reportada com antecedência | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | 1
Riscos de obra não reportados tempestivamente | Gestão de Riscos do portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | 1
Robustez financeira insuficiente de construtoras civis | Exposição financeira | Gestão Contratual e Contingências | 1
Unidades resistem à lógica matricial do CAPEX | Modelo organizacional | Estrutura Organizacional e Governança | 1
Validação operacional insuficiente na engenharia de valor | Engenharia de valor | Metodologias e Engenharia de Valor | 1
Visibilidade insuficiente da demanda futura para suprimentos | Rastreabilidade da informação | Tecnologia, Dados e Sistemas | 1
Visibilidade insuficiente sobre carteiras das demais áreas | Governança de portfólio | Gestão de Portfólio e PMO | 1

## Matriz_Problema_Impacto (hidden)
problema_estrutural | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Eficiência e Controle de Capital | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Efetividade da Governança de CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Exposição a Riscos de Investimento | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | total
Integração sistêmica insuficiente entre ferramentas de CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12
Padronização insuficiente entre plataformas de CAPEX | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Alçadas de decisão insuficientes na implantação | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Capacidade insuficiente para planejamento avançado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6
Consolidação manual de informações físico-financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
Gestão contratual e riscos pulverizada entre áreas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6
Papéis e responsabilidades ainda indefinidos pós-reestruturação | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
Baixa concorrência em fornecedores críticos de sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
Baixa maturidade de gestão de riscos na ponta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4
Barreiras matriciais retardam o fluxo de informações | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
Capacidade insuficiente de PMO frente ao portfólio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
Comunicação contratual sem padronização nem controle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
Cumprimento de prazos da consolidação é inconsistente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
Dados históricos insuficientes para precificação de riscos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4
Falta conhecimento técnico em suprimentos para categorias críticas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
Fornecedores pequenos não suportam prazos de governança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
Maturação de projetos ocorre com baixa antecedência | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Priorização de projetos orientada por urgência informal | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Processo de contingência não integrado ao orçamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4
Processos operacionais de pagamento geram atraso aos fornecedores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
Suprimentos recebe contratações sem tempo e elementos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
Termos de referência rasos geram retrabalho contratual | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
Ausência de responsável único por projeto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Capacidade executiva inferior ao portfólio planejado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Classificação indistinta entre tipos de investimento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Cronogramas insuficientemente estruturados para controle econômico | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Engenharia de valor acionada tardiamente | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Estratégia de contratação condicionada pelo poder concedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Estrutura excessivamente especializada fragmenta a gestão | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Falta de automação gera trabalho manual recorrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Falta de diretrizes corporativas para padronização SGQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Ferramenta PPM limitada para rastreabilidade do portfólio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Ferramentas priorizam reporte corporativo sobre operação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Fornecedor crítico sem capacidade visível para o pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Governança de aprovação pouco responsiva à urgência de obra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Handoffs de governança sem valor agregado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Interface FIDIC alonga validações de cronograma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Lições aprendidas pouco estruturadas e reaproveitadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Maturidade desigual entre plataformas dificulta padronização | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Morosidade decisória em aditivos contratuais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Orçamentos contratuais insuficientes para execução | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Pressão de caixa distorce priorização e execução | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Rastreabilidade insuficiente do uso de contingências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Relatórios SAP exigem tratamento manual por gestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Restrição crítica não é reportada com antecedência | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Riscos de obra não reportados tempestivamente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Robustez financeira insuficiente de construtoras civis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Unidades resistem à lógica matricial do CAPEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Validação operacional insuficiente na engenharia de valor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Visibilidade insuficiente da demanda futura para suprimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Visibilidade insuficiente sobre carteiras das demais áreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2

## Matriz_Dimensao_Impacto
dimensao | Previsibilidade de Prazo e Entrega | Eficiência e Controle de Capital | Qualidade da Tomada de Decisão de Investimentos | Efetividade da Governança de CAPEX | Eficiência Operacional da Execução | Exposição a Riscos de Investimento | Qualidade Técnica e Maturidade de Engenharia | Performance Contratual e Cadeia de Fornecimento | Confiabilidade da Informação e Suporte à Decisão | total
Estrutura Organizacional e Governança do CAPEX | 20 | 3 | 11 | 66 | 45 | 2 | 4 | 10 | 8 | 169
Metodologias e Engenharia de Valor | 0 | 5 | 21 | 17 | 17 | 1 | 4 | 2 | 11 | 78
Gestão Contratual e Contingências | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 26 | 12 | 81
Gestão de Portfólio e PMO | 15 | 15 | 32 | 15 | 30 | 14 | 0 | 0 | 29 | 150
Tecnologia, Dados e Sistemas | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1 | 48 | 93
571

## Hipoteses
hipotese | evidencia_sintese | como_testar | status
A fragmentação entre sistemas e bases impede visão confiável e tempestiva do CAPEX. | Recorrem integração sistêmica insuficiente, consolidação manual e prazos inconsistentes de consolidação. | Mapear fluxos entre SAP, PPM, planilhas e bases locais; medir reconciliações manuais, retrabalho e divergências mensais. | Em construção
O desenho pós-reestruturação ainda não estabilizou papéis, alçadas e handoffs operacionais. | Recorrem papéis indefinidos, alçadas insuficientes, handoffs sem valor e resistência à lógica matricial. | Rastrear decisões críticas por tipo de processo; medir tempos de aprovação, retrabalho e pontos sem dono claro. | Em construção
A maturação insuficiente a montante está elevando aditivos, retrabalho e custo de contratação. | Recorrem engenharia de valor tardia, termos de referência rasos e projetos maturados com baixa antecedência. | Comparar lead time de maturação versus incidência de revisões, pleitos e variações orçamentárias por projeto. | Em construção
O ciclo contratual e de pagamentos opera em ritmo inferior ao necessário para a execução. | Recorrem atrasos de pagamento, morosidade em aditivos, aprovação lenta e fragilidade financeira de fornecedores. | Medir lead time de medição, pagamento e aditivos; cruzar com impacto em mobilização, desempenho e permanência de fornecedores. | Em construção
A gestão de riscos e contingências ainda não fecha o ciclo entre identificação, orçamento e uso efetivo. | Recorrem baixa maturidade de riscos, contingência sem processo integrado e baixa rastreabilidade de utilização. | Auditar fluxo de risco e contingência do registro ao orçamento; comparar previsão, aprovação, uso e reporte. | Em construção
A capacidade crítica de PMO, planejamento e suprimentos está abaixo da complexidade do portfólio. | Recorrem sobrecarga de carteira, falta de pessoas capacitadas, perfis inadequados e conhecimento técnico insuficiente em suprimentos. | Dimensionar carga por função, carteira e especialidade; comparar capacidade instalada, vagas abertas e atrasos associados. | Em construção
Validação final | Geral | Trilhos | Rodovias | Corporativo | Aprofundamento
total_entrevistas_analisadas | 69 | 21 | 18 | 25 | 5
total_evidencias_validas | 406 | 171 | 84 | 151
total_ocorrencias_impacto | 579 | 252 | 129 | 198
total_ocorrencias_recorentes | 477 | 178 | 110 | 189
total_problemas_estruturais_distintos | 322 | 144 | 65 | 137
consolidacao | Entrevista da Josiane foi omitida da consolidação

## Consolidacao Geral (hidden)
Problema Estrutural | Disciplina | Impacto | Abrangência | Nº entrevistas | Recorrente
Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | 18 | Sim
Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | 18 | Sim
Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | 18 | Sim
Fragmentação e baixa integração de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | 9 | Sim
Fragmentação e baixa integração de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Integração Organizacional | Organizacional | 9 | Sim
Fragmentação e baixa integração de sistemas | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | 9 | Sim
Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | 7 | Sim
Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Custos e Contingências | Multi-Projeto | 7 | Sim
Gestão contratual reativa e com pleitos | Gestão Contratual e Riscos | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | 7 | Sim
Governança de custos e contingências insuficiente | Estimativas e Gestão de Custos | Custos e Contingências | Organizacional | 7 | Sim
Governança de custos e contingências insuficiente | Estimativas e Gestão de Custos | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | 7 | Sim
Governança de custos e contingências insuficiente | Estimativas e Gestão de Custos | Riscos e Incertezas | Organizacional | 7 | Sim
Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Controle Integrado | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | 6 | Sim
Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Controle Integrado | Governança e Performance do Portfólio | Multi-Projeto | 6 | Sim
Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | Planejamento e Controle Integrado | Eficiência Operacional | Multi-Projeto | 6 | Sim
Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e Gestão de Portfólio | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | 6 | Sim
Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e Gestão de Portfólio | Eficiência Operacional | Organizacional | 6 | Sim
Papéis e alçadas pouco claros na governança | Governança e Gestão de Portfólio | Integração Organizacional | Organizacional | 6 | Sim
Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Governança Técnica e Engenharia | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Organizacional | 4 | Sim
Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Governança Técnica e Engenharia | Custos e Contingências | Organizacional | 4 | Sim
Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | Governança Técnica e Engenharia | Maturidade Técnica e Engenharia | Organizacional | 4 | Sim
Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Eficiência Operacional | Organizacional | 4 | Sim
Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Integração Organizacional | Organizacional | 4 | Sim
Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | Organização, Cultura e Modelo Operacional | Dados e Sistemas | Organizacional | 4 | Sim
Contratações sem planejamento e escopo maturado | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Multi-Projeto | 3 | Sim
Contratações sem planejamento e escopo maturado | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Custos e Contingências | Multi-Projeto | 3 | Sim
Contratações sem planejamento e escopo maturado | Suprimentos e Estratégia de Contratação | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Multi-Projeto | 3 | Sim
Dados não confiáveis e sem fonte única | Tecnologia, Dados e Sistemas | Governança e Performance do Portfólio | Organizacional | 1 | Não
Dados não confiáveis e sem fonte única | Tecnologia, Dados e Sistemas | Eficiência Operacional | Organizacional | 1 | Não
Dados não confiáveis e sem fonte única | Tecnologia, Dados e Sistemas | Dados e Sistemas | Organizacional | 1 | Não

## Matrizes (hidden)
Matriz Problema Estrutural × Impacto
Problema Estrutural | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Custos e Contingências | Governança e Performance do Portfólio | Eficiência Operacional | Riscos e Incertezas | Integração Organizacional | Maturidade Técnica e Engenharia | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Dados e Sistemas
Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contratações sem planejamento e escopo maturado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
Dados não confiáveis e sem fonte única | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fragmentação e baixa integração de sistemas | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
Gestão contratual reativa e com pleitos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Governança de custos e contingências insuficiente | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Papéis e alçadas pouco claros na governança | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
Matriz — Categoria de Problema × Impacto
Categoria de Problema | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Custos e Contingências | Governança e Performance do Portfólio | Eficiência Operacional | Riscos e Incertezas | Integração Organizacional | Maturidade Técnica e Engenharia | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Dados e Sistemas
Planejamento e baseline | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Custos e contingências | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Governança e alçadas | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
Integração e coordenação | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
Gestão contratual | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Dados e rastreabilidade | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Engenharia de valor | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matriz — Problema Estrutural × Impacto (Nº de entrevistas)
Problema Estrutural | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Custos e Contingências | Governança e Performance do Portfólio | Eficiência Operacional | Riscos e Incertezas | Integração Organizacional | Maturidade Técnica e Engenharia | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Dados, Sistemas e Informação
Baixa confiabilidade de planejamento e baseline | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contratações sem planejamento e escopo maturado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Coordenação interáreas insuficiente e decisões ad hoc | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
Dados não confiáveis e sem fonte única | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Engenharia de valor tardia e pouco estruturada | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fragmentação e baixa integração de sistemas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
Gestão contratual reativa e com pleitos | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Governança de custos e contingências insuficiente | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Papéis e alçadas pouco claros na governança | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Perda de conhecimento por baixa rastreabilidade | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
Matriz de Diagnóstico — Disciplina × Impacto CAPEX
Disciplina | Prazo e Confiabilidade do Cronograma | Custos e Contingências | Governança e Performance do Portfólio | Eficiência Operacional | Riscos e Incertezas | Integração Organizacional | Maturidade Técnica e Engenharia | Contratos e Cadeia de Fornecimento | Dados, Sistemas e Informação
Governança e Gestão de Portfólio | 12 | 8 | 15 | 10 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4
Planejamento Integrado | 14 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6
Gestão Contratual e Riscos | 7 | 13 | 5 | 6 | 10 | 4 | 1 | 14 | 2
Suprimentos e Cadeia de Fornecimento | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2
Engenharia e Maturidade Técnica | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 2
Tecnologia e Dados | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 15

## Lista de Entrevistas_BD
Qtd
# Área | Nível | Nome | E-mail | Área | Cargo | VP | Projetos/Temas | Necessidade | Plataforma | Prioridade de entrevista | Entrevistado Dia | Reagendamentos | Duração | Necessidade | Rodovias | Trilhos | Corporativo | Total | %
| N4 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | gustavo.jaquie@motiva.com.br | Engenharia de Projetos | Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-19 14:00 |  |  | 1:00 | 1:00 | Fundamentais para iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| N5 | Paulo Cesar Martins Amaral | paulo.amaral@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - Riscos | Consultor Contratos Implantação | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-20 09:00 |  |  | 1:00 | 1:00 | Importante para aprofundamento | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| N5 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | paulo.aredes@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - Riscos | Consultor Contratos Implantação (L4) | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-20 10:30 |  |  | 1:00 | 1:00 | Sob Demanda | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| N5 | Rodrigo Correa de Souza | rodrigo.csouza@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade | Consultor Engenharia | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-20 13:30 |  |  | 1:00 | 1:00 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| N4 | Rodrigo Mitsuo Kise | rodrigo.kise@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - PMO | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-20 15:00 |  |  | 1:00 | 1:00
| N4 | Emilio Simon Povoa | emilio.povoa@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - Riscos | Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-20 17:00 |  |  | 1:00 | 1:00
| N5 | Vanilza de Souza Pandolfo | vanilza.pandolfo@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - Riscos | Consultora Riscos Engenharia | VP Trilhos | Importante para aprofundamento | Trilhos | 2026-02-23 10:30 |  |  | 1:00 | 1:00
| N5 | William Nascimento Marins | william.marins@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade | Gerente de PMO | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-23 14:00 |  |  | 1:00 | 1:00
| N4 | Michel Simoes Araujo | michel.araujo@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade | Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos | VP Trilhos | Importante para aprofundamento | Trilhos | 2026-02-23 15:30 |  |  | 1:00 | 1:00
| N6 | Jean Carlos Bonin da Silva | jean.bonin@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade | Coordenador PMO | VP Trilhos | Importante para aprofundamento | Trilhos | 2026-02-24 11:00 |  |  | 1:00 | 1:00
| N6 | Rebeka Yang Wang | rebeka.wang@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade | Coordenadora PMO | VP Trilhos | Importante para aprofundamento | Trilhos | 2026-02-24 13:30 |  |  | 1:00 | 1:00
| N3 | Ricardo Alexandre Benicio | ricardo.benicio@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade | Diretor Engenharia de Manutenção | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-24 16:30 |  |  | 1:00 | 1:00
| N6 | Marcela Alice Ventura Pinto | marcela.ventura@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - PMO | Coordenadora PMO | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-25 09:00 |  |  | 1:00 | 1:00
| N5 | Elmo Serejo Pithon Copello | elmo.copello@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - PMO | Gerente Engenharia Empreedimentos | VP Trilhos | Importante para aprofundamento | Trilhos | 2026-02-25 15:30 |  |  | 1:00 | 1:00
| N4 | André Luis Teixeira Olveira Freitas | andre.teixeira@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - Riscos | Gerente Executivo Demais Empreedimentos e Rece | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-26 14:00 |  |  | 1:00 | 1:00
| N7 | Guilherme Tellis | guilherme.tellis@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade | Especialista de PMO | VP Trilhos | Importante para aprofundamento | Trilhos | 2026-02-27 14:00 |  |  | 1:00 | 1:00
| N3 | Adriana Martins dos Santos | adriana.santos@motiva.com.br | Engenharia e Implantações - Trilhos | Diretora Engenharia e Implantação | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-02-27 16:00 |  |  | 1:00
| N5 | Sabrina Santos Pedroso | sabrina.pedroso@motiva.com.br | Riscos Corporativos | Gerente Riscos e Controles | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-02 11:00 |  |  | 0:40
| N4 | Luiz Gustavo Degan Franchim | luiz.franchim@motiva.com.br | Suprimentos Gestores Executivos | Gerente Executivo Suprimentos Rodovias | VP Financeiro e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-02 15:00 |  |  | 0:40
| N5 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | juliana.salomao@motiva.com.br | Sustentação | Gerente Gestão Fornecedores e Sustentação | VP Financeiro e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-03 13:30 |  |  | 0:40
| N3 | Danieli Patricia Ribeiro | danieli.ribeiro@motiva.com.br | Assessoria | Assessora Projetos Corporativos | VP Financeiro e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-03 15:00 |  |  | 0:40
| N3 | Angelo Luiz Lodi | angelo.lodi@motiva.com.br | Engenharia e Implantação Rodovias | Diretor de Engenharia e Implantação de Rodovias | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-11 11:00 |  |  | 1:00 | 1:00
| N3 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | marcus.rosa@motiva.com.br | Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões | Diretor Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos | 2026-03-12 16:30 |  |  | 1:00
| N3 | João Pita | joao.pita@motiva.com.br |  |  |  | Importante para aprofundamento | Trilhos | 2026-03-13 16:00 |  |  | 1:00 | 0:40
| N5 | Natalia Emy Orita Krutzsch | natalia.krutzsch@motiva.com.br | PMO - PR Vias | Gerente PMO Rodovias | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-16 09:00 | Gabriel, Leticia e Vitor |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Jaime Marlon Silva | jaime.silva@motiva.com.br | Soluções Compartilhadas | Gerente Executivo Soluções Engenharia e Logística | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-16 14:00 | Priscila, Sergio e Bruno |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Alexandre Fontes Pereira | alexandre.fontes@motiva.com.br | PMO, Qualidade e Riscos | Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-16 14:00 | Bella, Le e Vitor |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Romulo Nagumo | romulo.nagumo@motiva.com.br |  | Gerente Executivo Arquitetura Coporativo |  | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-16 15:00 | Bella, Priscila e Sergio |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Marcelo Barbarulo Borgheresi | marcelo.borgheresi@motiva.com.br | Novos Negócios - Sede | Gerente Executivo Desenvolvimento Negócios - Rodovias | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-16 16:00 | Vitor, Sergio e Gabriel |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Heloisa Helena de Oliveira Tormin Chaer | heloisa.chaer@motiva.com.br | Planejamento e Governança | Gerente Executiva Planejamento e Governança | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-16 16:30 | Priscila, Bella e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N5 | Karina Baungartner | karina.baungartner@motiva.com.br | PMO - Rio SP | Gerente PMO Rodovias | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-17 09:30 | Bella, Le e Gabriel |  | 0:40 | 0:40
| N5 | Anderson Aparecido Zanetti | anderson.zanetti@motiva.com.br | PMO, Qualidade e Riscos | Consultor PMO | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-17 10:00 | Priscila e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N5 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar | lucas.aguilar@motiva.com.br | PMO Rodovias | Gerente PMO Rodovias | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-17 11:00 | Vitor e Gabriel |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Jorge Rangel Maia | jorge.maia@motiva.com.br | Suprimentos Gestores Executivos | Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero | VP Financeiro e Relações Investidores | Importante para aprofundamento | Corporativo | 2026-03-17 14:00 | Priscila e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N3 | Josiane Carvalho de Almeida | josiane.almeida@motiva.com.br | Planejamento, Gestão Financeira e Novos Negócios | Diretora Financeira e Desenvolvimento Negócios | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-17 14:00 | Vitor, Bella e Thiago | 2026-03-17 | 0:40 | 0:40
| N6 | Thiago Siqueira de Lima | thiago.siqueira@motiva.com.br | Arquitetura | Arquiteto Corporativo | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Importante para aprofundamento | Corporativo | 2026-03-17 16:00 | Priscila, Sergio e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Michele Janaina Dick Romano | michele.romano@motiva.com.br | Jurídico Contencioso Estratégico | Gerente Executiva Jurídico | VP Finanças e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-17 17:00 | Priscila e Vitor |  | 0:40 | 0:40
| N6 | Patricia Muller Ramos Kusdra | patricia.kusdra@motiva.com.br | Gestão Financeira e Seguros | Coordenadora Recebimento Integrado e Contas a pagar | VP Finanças e Relações Investidores | Importante para aprofundamento | Corporativo | 2026-03-17 17:00 | Gabriel, Leticia e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N6 | Ana Laura Marocolo Marigo | ana.marigo@motiva.com.br | PMO - Via Oeste | Coordenadora PMO | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-18 09:00 | Gabriel, Leticia e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Tiago Terra Esteves | tiago.esteves@motiva.com.br |  | Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos |  | Importante para aprofundamento | Trilhos | 2026-03-18 13:00 | Vitor, Sergio e Gabriel |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Jorge Manuel Goncalves Pereira | jorge.pereira@motiva.com.br | Operações | Gerente Executivo Estratégia de Operações | VP Rodovias | Importante para aprofundamento | Rodovias | 2026-03-18 14:00 | Vitor e Priscila |  | 0:40 | 0:40
| N5 | Cesar Sampaio de Castro | cesar.sampaio@motiva.com.br | Gestão Portfólio e Valor | Gerente Gestão Portfólio e Valor | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-18 15:00 | Gabriel, Sergio e Vitor |  | 0:40 | 0:40
| N5 | Tassiano Sobot Ornellas | tassiano.ornellas@motiva.com.br | Segurança do Trabalho | Gerente Executivo Segurança do Trabalho | VP Rodovias | Importante para aprofundamento | Rodovias | 2026-03-18 16:00 | Gabriel, Bella e Vitor |  | 1:00 | 0:40
| N4 | Keller Alves Rodrigues | keller.junior@motiva.com.br | Unidade de Negócio - PR Vias | Diretor Unidade de Negócio - PR Vias | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-19 09:00 |  |  | 1:00 | 0:40
| N4 | Afranio Nogueira Magalhaes | afranio.magalhaes@motiva.com.br | Engenharia e Implantação - Sorocabana | Gerente Executivo Engenharia e Obras | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-19 11:00 |  |  | 0:40 | 0:40
| N6 | Juliana Ming Martini Naressi | juliana.ming@motiva.com.br | Gestão Compras Sustentáveis | Coordenador Compras Sustentáveis | VP Financeiro e Relações Investidores | Importante para aprofundamento | Corporativo | 2026-03-19 14:00 | Priscila e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N3 | Fausto Camilotti | fausto.camilotti@motiva.com.br | Negócio Rodovias | Diretor de Operações - Rodovia | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-19 14:00 |  |  | 1:00 | 0:40
| N4 | Ricardo da Costa | ricardo.costa@motiva.com.br | Gestão Financeira e Seguros | Gerente Executivo Financeiro e Seguros | VP Finanças e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-19 15:00 | Bella, Leticia e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Nelson Soares Neto | nelson.neto@motiva.com.br | Unidade de Negócio - MS Via | Diretor Unidade de Negócio - MS Via | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-19 15:00 |  |  | 1:00 | 0:40
| N7 | Maria Leticia Palmieri Jaco | maria.jaco@motiva.com.br | Req to Pay | Supervisora recebimento fiscal | VP Finanças e Relações Investidores | Importante para aprofundamento | Corporativo | 2026-03-19 16:00 | Sérgio e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N6 | Thais Souza Liberato Leandro | thais.leandro@motiva.com.br | Riscos Engenharia | Coordenadora de Riscos Engenharia | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-19 16:00 |  |  | 0:40 | 0:40
| N6 | Carolina Cerdeira | carolina.goes@motiva.com.br | Facilities, Viagens e Reembolsos | Coordenadora Facilities, Viagens e Reembolsos | VP Finanças e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-20 10:00 | Priscila e Ana Cris |  |  | 0:40
| N5 | Jhonnathan Preisner de Souza | jhonnathan.souza@motiva.com.br | Pavimentos | Gerente Pavimentos | VP Rodovias | Importante para aprofundamento | Rodovias | 2026-03-20 11:00 | Gabriel e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Fabio Portela Rodrigues | fabio.portela@motiva.com.br | Soluções Mobilidade | Gerente Executivo Soluções de Mobilidade | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-20 14:00 | Gabriel e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Artur Henrique Evangelista Carvalho | artur.carvalho@motiva.com.br | Engenharia | Gerente Executivo Engenharia | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-20 14:00 | Vitor e Lê |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Gabriel Bittencourt Jacondino | gabriel.jacondino@motiva.com.br | Finanças e Desenvolvimento de Negócios | Gerente Executivo Contratos Concessões Mobilidade | VP Trilhos | Importante para aprofundamento | Trilhos | 2026-03-20 16:00 | Priscila e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N4 | Cleber Chinelato | cleber.chinelato@motiva.com.br | SOLUCOES RODOVIAS | Gerente Executivo Soluções de Rodovias | Fundamentais para iniciar | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-24 15:00 | Bella, Le e Vitor |  | 0:40 | 0:40
| N5 | Fabiana Abrita Argentin | fabiana.abrita@motiva.com.br | Núcleo de Capex | Consultora Perfomance Negocio | VP Financeiro e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-25 14:30 | Bella, Vitor e Le |  | 1:00 | 0:40
| N7 | Leticia Cardoso | leticia.cardoso@motiva.com.br | Núcleo de Capex | Analista Capex Jr | VP Financeiro e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-25 15:30 | Bella, Vitor e Le |  | 1:00 | 0:40
| N4 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | alexandro.francisco@motiva.com.br | Engenharia e Implantação - PR Vias | Gerente Executivo Engenharia e Obras | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-03-25 16:00 | Pri e Ana Cris |  | 0:40 | 0:40
| N3 | Flavio Roberto Dornelas Camara Pimentel | flavio.pimentel@motiva.com.br | Núcleo de Capex | Diretor do Nucleo de Capex | VP Financeiro e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-26 11:00 |  |  | 1:00 | 0:40
| N5 | Alexandre David Magno | alexandre.magno@motiva.com.br | Núcleo de Capex | Consultor Riscos Operacionais Capex | VP Financeiro e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-26 12:00 | Bella, Vitor e Le |  | 1:00
| N2 | Pedro Paulo Archer Sutter | pedro.sutter@motiva.com.br | Sustentabilidade, Riscos e Compliace | Diretor Vice Presidente Inovação, Tecnologia e Riscos | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-26 14:00 | Bella, Vitor e Le |  | 1:00
| N5 | Giancarlo Ferreira | giancarlo.ferreira@motiva.com.br | Gestão Serviços e Atendimento | Gerente Custos e Orçamento | VP Finanças e Relações Investidores | Importante para aprofundamento | Corporativo | 2026-03-27 11:00 | Bella, Ana Cris e Lê |  | 0:40
| N5 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | douglas.ribeiro@motiva.com.br | Relações Investidores | Consultor Relações Investidores | VP Financeiro e Relações Investidores | Sob Demanda | Corporativo | 2026-03-30 14:00 | Pri, Gabriel e Sergio |  | 0:40
| N6 | Camila Gil Henriques Marinheiro | camila.marinheiro@motiva.com.br | Tecnologia e Digital | Coordenadora Soluções Engenharia | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-30 14:00 | Vitor, Bella e Guilherme |  | 0:40
| N3 | Flavia Godoy de Carvalho E Silva | flavia.godoy@motiva.com.br | Relações Investidores | Diretora de Relação Investidores | VP Financeiro e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-03-31 14:00 | Vitor e Thiago |  | 0:40
| N5 | Lucas Tadeu Souza de Araujo | lucas.tadeu@motiva.com.br | Gestão de Frotas | Gerente de Frota | VP Finanças e Relações Investidores | Importante para aprofundamento | Corporativo | 2026-04-01 14:00 | Bella, Ana Cris e Lê |  | 0:40
| N3 | Ronan Pedroso Nogueira Gaeti | ronan.gaeti@motiva.com.br | Soluções Compartilhadas | Diretor de Soluções Compartilhadas | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Importante para aprofundamento | Corporativo | 2026-04-01 14:00 | Thiago |  | 0:40
| N3 | Marcelo Cordeiro Ferraz | marcelo.ferraz@motiva.com.br | Supply Chain | Diretor de Supply Chain | VP Financeiro e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-04-02 10:00 | Thiago |  | 0:40
| N3 | Priscila Aparecida Rodrigues Martins | priscila.martins@motiva.com.br | Riscos e Controle | Diretora Riscos e Controles Internos | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Fundamentais para iniciar | Corporativo | 2026-04-02 16:00 | Thiago |  | 0:40
| N2 | Eduardo Siqueira Moraes Camargo | eduardo.camargo@motiva.com.br | Rodovias | Vice Presidente Negócios Rodovias | VP Rodovias | Fundamentais para iniciar | Rodovias | 2026-04-09 16:00 | Thiago |  | 1:00
| N5 | Camila Mendonca Rabassa Chanquini | camila.rabassa@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - PMO | Gerente Engenharia e Projetos Civil e Qualidade | VP Trilhos | Sob Demanda | Trilhos | Licença a Maternidade
| N2 | Waldo Edwin Perez Leskovar | waldo.perez@motiva.com.br | Financeiro e Relação de Investidores | Diretor Vice Presidente Financeiro e Relações Investidores | VP Financeiro e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo
| N5 | Ramon Marcelo Araujo dos Santos | ramon.araujo@motiva.com.br | Compras Rodovias I | Gerente Suprimentos Rodovias | VP Financeiro e Relações Investidores | Sob Demanda | Corporativo
| N5 | Rodrigo Luiz Correia | rodrigo.lcorrea@motiva.com.br |  | Gerente Planejamento Logistico | VP Financeiro e Relações Investidores | Sob Demanda | Corporativo
| N3 | Jose Garibalde Prata Freitas Filho | jose.garibalde@motiva.com.br | CSC | Diretor CSC | VP Finanças e Relações Investidores | Fundamentais para iniciar | Corporativo
| N5 | Thais Aparecida de Faria | thais.faria@motiva.com.br | Facilities | Gerente de Facilities | VP Finanças e Relações Investidores | Sob Demanda | Corporativo
| N2 | Rodrigo Araujo Alves | rodrigoaraujo.alves@motiva.com.br | Finanças e Relações Investidores | Diretor Vice Presidente Finanças e Relações Investidores | VP Finanças e Relações Investidores | Sob Demanda | Corporativo
| N3 | Carl Douglas | carl.douglas@motiva.com.br | Contabilidade Estratégica | Diretor de Contabilidade Estratégica | VP Financeiro e Relações Investidores | Sob Demanda | Corporativo
| N3 | Felipe Harari Valente | felipe.valente@motiva.com.br | Tesouraria e Financeiro | Diretor de Tesouraria e Financeiro | VP Financeiro e Relações Investidores | Sob Demanda | Corporativo
| N6 | Caue Esteves Cunha | caue.cunha@motiva.com.br | Relações Investidores | Especialista Relações Investidores | VP Financeiro e Relações Investidores | Sob Demanda | Corporativo
| N4 | Luciana Irene de Lima e Silva | luciana.irene@motiva.com.br | Planejamento e Controle | Gerente Executiva Planejamento Corporativo | VP Finanças e Relações Investidores | Sob Demanda | Corporativo
| N2 | Raquel Cardoso da Silva | raquel.cardoso@motiva.com.br | Pessoas e Desenvolvimento Organizacional | Diretora Vice Presidente Pessoas, Desenvolvimento Organizacional | VP Pessoas, Desenvolvimento Organizacional | Sob Demanda | Corporativo
| N4 | Rafael Antonio Bortolotti | rafael.bortolotti@motiva.com.br | Desenvolvimento Organizacional | Gerente Executivo Desenvolvimento Organizacional | VP Pessoas, Desenvolvimento Organizacional | Sob Demanda | Corporativo
| N5 | Priscila Rodrigues Pereira | priscila.pereira@motiva.com.br | Desenvolvimento Organizacional | Gerente Workface Planning e Design Organizacional | VP Pessoas, Desenvolvimento Organizacional | Sob Demanda | Corporativo
| N6 | Carine Menezes de Andrade | carine.andrade@motiva.com.br | Desenvolvimento Organizacional | Especialista Planejamento Força de Trabalho | VP Pessoas, Desenvolvimento Organizacional | Sob Demanda | Corporativo
| N6 | Juliana de Freitas | juliana.freitas@motiva.com.br | Desenvolvimento Organizacional | Especialista Projetos e Processos | VP Pessoas, Desenvolvimento Organizacional | Sob Demanda | Trilhos
| N5 | Rodolfo da Silva Teixeira | rodolfo.teixeira@motiva.com.br | Desenvolvimento Organizacional | Gerente Planejamento Orçamentário, Pessoas e Metas | VP Pessoas, Desenvolvimento Organizacional | Sob Demanda | Corporativo
| N5 | Vinicius Mota Matteoni | vinicius.matteoni@motiva.com.br | Desenvolvimento Organizacional | Consultor Gestão da Mudança | VP Pessoas, Desenvolvimento Organizacional | Sob Demanda | Corporativo
| N4 | Maria Annita Moretti de Ornellas | maria.ornellas@motiva.com.br | Parceiros de Negócios | Gerente Executiva Pessoas | VP Pessoas, Desenvolvimento Organizacional | Sob Demanda | Corporativo
| N5 | Vinicius Norberto | vinicius.norberto@motiva.com.br | Parceiro de Negócios | Especialista de Dados e Pessoas | VP Pessoas, Desenvolvimento Organizacional | Sob Demanda | Corporativo
| N2 | Roberto Penna Chaves Neto | roberto.penna@motiva.com.br | Jurídico, Governança e Relações Governamentais | Diretor Vice Presidente Jurídico, Governança e Relações Governamentais | VP Jurídico, Governança e Relações Governamentais | Sob Demanda | Corporativo
| N3 | Marilia Zulini da Costa Loosli | marilia.zulini@motiva.com.br | Jurídico, Governança e Relações Governamentais | Diretora de Compliance | VP Jurídico, Governança e Relações Governamentais | Fundamentais para iniciar | Corporativo
| N3 | Daniela Cristina dos Santos Moreno | daniela.moreno@motiva.com.br | Jurídico, Governança e Relações Governamentais | Diretora de Auditoria Interna | VP Jurídico, Governança e Relações Governamentais | Fundamentais para iniciar | Corporativo
| N3 | Fabio Mota | fabio.mota@motiva.com.br | Tecnologia e Digital | Diretora de Tecnologia e Digital/CTO | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Fundamentais para iniciar | Corporativo
| N6 | Eslon Sousa |  | Tecnologia e Digital | Especialista Tecnologia e Digital |  | Sob Demanda
| N5 | Thiago Chacon Codesseira |  | Riscos Corporativos | Gerente Precificação Riscos |  |  | Corporativo |  |  |  |  | 1:00
| N3 | Francine Nunes Saueia Keterer | francine.saueia@motiva.com.br | Estratégia e Inovação | Diretora Estratégia e Inovação | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Fundamentais para iniciar | Corporativo |  |  |  |  | 1:00
| N5 | Murilo Massaretto | murilo.massaretto@motiva.com.br | Estrategia e Inovação | Consultor Inovação | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Sob Demanda | Corporativo
| N5 | Emilia Guerra Dias | emilia.dias@motiva.com.br | Estrategia e Inovação | Consultora Estratégia e Inovação | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Sob Demanda | Corporativo
| N2 | Andre Gustavo Salcedo Teixeira Mendes | andre.salcedo@motiva.com.br | Trilhos | Diretor Vice Presidente Negócios - Trilhos | VP Trilhos | Fundamentais para iniciar | Trilhos
| N3 | Juliana Criscuolo | juliana.criscoulo@motiva.com.br |  |  |  | Sob Demanda | Trilhos |  |  | *surgiu após mapeamento de interfaces
| N5 | Luciana Bugno Alves de Araujo | luciana.bugno@motiva.com.br |  | Consultora de Riscos |  | Sob Demanda | Trilhos |  |  | *surgiu após mapeamento de interfaces
| N4 | Igor Camilo | igor.camillo@motiva.com.br | MOTIVA DIVISAO MOBILIDADE - ADMINISTRACAO E FINANC | GERENTE EXECUTIVO(A) PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | VP Trilhos | Sob Demanda | Trilhos |  |  | *surgiu após mapeamento de interfaces
| N4 | Bruno Teixeira Cavalcante de Magalhaes | bruno.magalhaes@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - Engemob | Gerente Executivo Sinalização e Material Rodante | VP Trilhos | Importante para aprofundamento | Trilhos |  |  |  | 0:40
| N4 | Homero Cardoso | homero.cardoso@motiva.com.br | Motiva Divisão Mobilidade - PMO | Gerente Engenharia de Implantação Civil | VP Trilhos | Sob Demanda | Trilhos |  |  | *surgiu após mapeamento de interfaces
| N3 | Milton Giova | milton.giova@motiva.com.br |  | Diretor de Operações |  | Sob Demanda |  |  |  | *surgiu após mapeamento de interfaces
| N3 | Antonio Marcio Barros Silva | antonio.barros@motiva.com.br | DIRETORIA VIAQUATRO E VIAMOBILIDADE | DIRETOR(A) UNIDADE NEGOCIO | VP Trilhos | Sob Demanda | Trilhos |  |  | *surgiu após mapeamento de interfaces
| N3 | Silvia da Silveira Bressan | silvia.bressan@motiva.com.br | DIRETORIA VLT | DIRETOR(A) UNIDADE NEGOCIO | VP Trilhos | Sob Demanda | Trilhos |  |  | *surgiu após mapeamento de interfaces
| N3 | Juliana Romão Romero Auad | juliana.auad@motiva.com.br | DIRETORIA METRO BAHIA | DIRETOR(A) UNIDADE NEGOCIO | VP Trilhos | Sob Demanda | Trilhos |  |  | *surgiu após mapeamento de interfaces
| N3 | Andre Luis Pereira Costa | andre.costa@motiva.com.br | DIRETORIA VM 8 E 9 | DIRETOR(A) UNIDADE NEGOCIO | VP Trilhos | Sob Demanda | Trilhos |  |  | *surgiu após mapeamento de interfaces
| N5 | Lucas Vita Merces Souza | lucas.vsouza@motiva.com.br | Qualidade | Gerente Engenharia e Qualidade | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N6 | Sofia Bitencourt de Andrade | sofia.andrade@motiva.com.br | PMO - Via Sul | Coordenadora PMO | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N5 | Silas Pereira Oliveira | silas.oliveira@motiva.com.br | PMO - MS Via | Gerente PMO Rodovias | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N5 | Mauricio Caversan | mauricio.caversan@motiva.com.br | Engenharia e Implantação - Sorocabana | Gerente Obras | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N4 | Denysson Canesso de Oliveira | denysson.oliveira@motiva.com.br | Engenharia e Implantação - Rio SP | Gerente Executivo Engenharia e Obras | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N5 | Hamilton Cezar Gaspar Filho | hamilton.gaspar@motiva.com.br | Engenharia e Implantação - Rio SP | Gerente Engenharia e Obras | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N5 | Virgilius Sana Duarte Morais | virgilius.morais@motiva.com.br | Engenharia e Implantação - Rio SP | Gerente Obras | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N5 | Fernando Jose Lima Grandinetti | fernando.grandinetti@motiva.com.br | Engenharia Custos | Gerente Engenharia Custos | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N5 | Thiago Mariano Torquetti dos Santos | thiago.torquetti@motiva.com.br | Integração e Interface | Gerente Integração e Interface | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N3 | Renata Regiane Lacerda Simas | renata.lacerda@motiva.com.br | Juridico Rodovias | Diretora Juridico | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias |  | Vitor, Thiago Mariano
| N5 | Talita Gomes de Almeida | jorge.pereira@motiva.com.br | Manutenção e Monitoramento | Gerente Engenharia e Manutenção | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N6 | Ana Carolina Rachadel | ana.rachadel@motiva.com.br | Manutenção Civil | Coordenador Engenharia e Manutenção Civil | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N6 | Claudia Costa Balthazar Ponciano | claudia.ponciano@motiva.com.br | Manutenção e Monitoramento | Coordenadora Engenharia e Manutenção Equipamentos e Sistemas | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
| N4 | Deborah da Silveira Costa | deborah.costa@motiva.com.br | QSSMA | Gerente Executiva SGI | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias |  | Gabriel, Bella e Vitor
| N5 | Jaderson Coelho Jacintho |  | Segurança do Trabalho | Gerente Executivo Segurança do Trabalho |  |  | Rodovias
| N3 | Guilherme Motta Gomes | guilherme.motta@motiva.com.br | Gestão Integrada Concessões | Diretor Gestão Integrada Concessões | VP Rodovias | Sob Demanda | Rodovias
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar se ele fica abaixo da Adriana.
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar se ele fica abaixo da Adriana
Note on D49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Após 27/02
Note on H81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Mesmo nome que a VP do Waldo?
Note on D98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: PRIORIZAR ENTREVISTA POIS ESTÁ SAINDO
Note on D121: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FÉRIAS - RETORNA EM 20d
Note on D127: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não identifiquei a quem está ligada - Deixar em uma caixa solta no N6 (Fabio Henrique Roncalho?)