## Diagnstico Temtico
Tema / Disciplina | Resumo do Cenrio (Insights) | Dores e Desafios | Sistemas Citados | Origem/Impacto (reas)
Governana de Portflio | 00:07:38 Priscila GalindoA gente queria uma visão sua de, por exemplo, no fluxo como um todo, né, e na Sua área e tudo mais, onde você acha que o investimento mais perde a eficiência dele. Então, assim, como é que a gente consegue otimizar dentro dos… 00:12:37 Cleber ChinelatoPor mais que ele é um OPEX, ele está lá no CAPEX, porque tem que cuidar dele, porque Às vezes você está fazendo um desembolso muito grande naquele momento, contabilmente É um OPEX, mas ele é um investimento que você está fazendo de fato, não é um ativo De fato, mas você tem que tratar igual, tem um projeto, tem um desenho, tem implantação, Tem o desenvolvimento, tem testes, tem qualidade e você tem uma implantação final, é a, Mesma linha embora seja um OPEX. Acho que é nessa linha que eu estou. Eu quero chamar a atenção de vocês nisso. 00:29:01 Cleber ChinelatoAh, e é histórico. Então, por exemplo, eu tenho que ter um histórico para manutenção. Ah, um histórico, e aí manutenção acaba tendo isso lá. É um histórico de, olha, por ano 10% das câmeras aqui tem que trocar. Claro que eu, sabe o que é curva da banheira? Você tem o investimento e aí o custo vem aqui para baixo, porque é novinho. Depois de um tempo ela vai voltar, como se fosse uma banheira mesmo. Então a manutenção está acompanhando essa curva, esses ativos não me dão tanto trabalho. Vai começar a dar trabalho, eu tenho que já olhar se está na vida útil, Se eu tenho que fazer uma troca precoce, preditivamente acontece. | - Adriana Martins dos Santos 6:26Então sim, é, eu vou dar um exemplo até de um investimento. Acho que esse é bom para a gente entender como ele nasce. Então hoje a gente está fazendo um estudo. É lemb... - Ana Laura Marocolo Marigo 4:39mais para vocês tá então assim bem brevemente como que funciona quando a gente ganha um novo negócio a gente tem um plano de negócios pré-estabelecido que direciona a g... - NELSON SOARES NETO 4:42É então assim eu.Cara, hoje assim, o meu trabalho é fazer essa integração entre áreas. A gente, nós temos um desafio. Nosso desafio de Capex na Pantanal é muito relevante, por... - Michel Simoes Araujo 39:35E eu e eu te falo, qual que é o grande problema também, tá? É Vitor, como eu estou te falando, a gente não é construtora. Esse cronograma, a maioria deles, 99% deles, não s... - Michele Janaina Dick Romano 2:13Contratos, marcas e patentes, Controladoria jurídica. Então, eu tenho todo esse pacote aqui de Atendimento, tenho 5 liderados diretos que se distribuem. Estou há 18 a... | Archer, Excel, Primavera, RDO, RT, SAP, SIC, Teams | 0 (None), Arquiteto Corporativo (None), Assessora Projetos Corporativos (Assessora Projetos Corporativos), Consultor Contratos Implantação (Administração Contratual), Consultor Engenharia (Engenharia de Implantação / Qualidade), Consultor Relações Investidores (None), Consultora Riscos Engenharia (Gestão de Riscos de Projetos), Coordenadora PMO (None), Coordenadora PMO (PMO Engenharia Trilhos), Desconhecido, Diretor Unidade de Negócio - MS Via (None), Diretor Unidade de Negócio - PR Vias (None), Diretora Engenharia e Implantação (Engenharia de Implantação), Gerente Executiva Jurídico (None), Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos (Capex / Engenharia), Gerente Executivo Contratos Concessões Mobilidade (None), Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise (None), Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero (None), Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos (None), Gerente Pavimentos (None), Gerente Riscos e Controles (Gestão de Riscos)
Ciclo de Vida e Gates | 00:04:09 Cleber ChinelatoSim, Porque a gente tem hoje a Heloísa, vocês conheceram a Heloísa, a Helena e a Shair, que cuidam lá dentro. Ela é a nossa área de planejamento e PMO. Então ela também fornece um PMO para cada uma dessas mobilizações. Ela tem sempre o PMO dela lá. Aí a nossa interface com ela é muito grande. A realização, eu dependo, por exemplo, do Normandos, conversar com o Normandos já. Acho que sim. O Neymando que compra os equipamentos. Então, ele manda o desenho, a compra e eu tenho que implantar. Eu Converso muito com ele nessa migração. 00:05:18 Cleber ChinelatoEntão, Agora está em fase de projeto. Então, o nosso dia a dia, por enquanto, não mudou nada. Mas a gente hoje está no SAP o tempo todo, a gente faz tudo pelo SAP. Então, as medições, não sei se é isso que você perguntou. 00:09:41 Cleber ChinelatoE isso faz com que a gente demande trabalho administrativo. E nós não temos pessoas administrativas, nós temos pessoas técnicas. E esse técnico perde horas preciosas para fazer trabalho administrativo. Então, a gente já passou da fase de querer mais gente. Ou Nem pode querer. A gente precisa automatizar isso, precisa tornar isso mais simples. | - Vitor Pryzbeuka 0:13Bom, nosso plano de trabalho a gente já discutiu algumas vezes, mas passando rapidamente por ele, a gente tem fase 1, 2 e 3, fase 1 de diagnóstico, 2 de desenho do estado futuro,... - Guilherme Tellis 39:00Então tipo assim, a.Se eu te que porque que nem hoje, se eu for olhar, a gente faz uma relação assim, é um pep e cada pep é um projeto. Não necessariamente é um projeto, porque... - 00:51:18 Flávio PimentelNa Área de novos negócios, na área de planejamento. Não que a gente vai entrar no planejamento em si, que a gente não tem braço para isso. Mas, por exemplo, na definição do man... - Priscila Galindo 33:34Mhm.Entendi.E aí é os sistemas de contrato, planejamento e cursos conversam entre si. Onde é a rupturas? Você entende que é todo esse processo, tanto da gestão de contratos e d... - Tiago Esteves: [00:09:57] Exatamente. E tem uma, tem uma, tem um slide que tem 24. A gente chamou de frentes funcionais. Sabe o nome? Feio, Mas são frentes funcionais. Aí que é. O Mário só troca o mon... | Archer, Excel, Primavera, RDO, RT, SAP, SIC, Teams, VLT | 0 (None), Consultor Contratos Implantação (Administração Contratual), Consultor Contratos Implantação (L4) (Contratos e Riscos), Consultor Engenharia (Engenharia de Implantação / Qualidade), Consultora Riscos Engenharia (Gestão de Riscos de Projetos), Coordenador PMO (Planejamento / PMO), Coordenadora PMO (None), Coordenadora PMO (PMO Engenharia Trilhos), Coordenadora Soluções Engenharia (None), Coordenadora de Riscos Engenharia (None), Desconhecido, Diretor Engenharia de Manutenção (Engenharia de Operação e Manutenção / Expansão Linha 4), Diretor Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões (None), Diretor Unidade de Negócio - MS Via (None), Diretor Unidade de Negócio - PR Vias (None), Diretor de Operações - Rodovia (None), Diretora Engenharia e Implantação (Engenharia de Implantação), Especialista de PMO (None), Gerente Custos e Orçamento (None), Gerente Engenharia Empreedimentos (Projetos – Demais Empreendimentos), Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos (Capex / Engenharia), Gerente Executivo Contratos Concessões Mobilidade (None), Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) (Gestão de Capex / Projetos), Gerente Executivo Engenharia (None), Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise (None), Gerente Executivo Engenharia e Obras (None), Gerente Executivo Estratégia de Operações (None), Gerente Executivo Financeiro e Seguros (None), Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos (None), Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero (None), Gerente Executivo Suprimentos Rodovias (Suprimentos), Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos (None), Gerente PMO Rodovias (None), Gerente Pavimentos (None), Gerente Riscos e Controles (Gestão de Riscos), Gerente de PMO (PMO / Demais Empreendimentos)
PMO e Plataformas | 00:00:53 Cleber ChinelatoOperacional e todos os outros sistemas. Claro que eu trabalho em conjunto com a área de tecnologia e tenho centros, que é um centro De excelência, e lá dentro eu tenho as áreas centralizadas. Sistemas. Temos operacionais, temos sistemas administrativos como o SAP e outros sistemas, tem a infraestrutura E a área de arquitetura, que são áreas centralizadas que trabalham para todas as plataformas. Eu e minha equipe ficamos dedicados só à plataforma de rodovias. Hoje nós somos 125 pessoas, mais ou menos. 00:03:40 Cleber ChinelatoMedições e contratações, é ele que está cuidando disso dentro da plataforma. Até ele que presta conta disso também. E os outros três estão nas mobilizações também preocupados com a mesma coisa, tá? 00:04:09 Cleber ChinelatoSim, Porque a gente tem hoje a Heloísa, vocês conheceram a Heloísa, a Helena e a Shair, que cuidam lá dentro. Ela é a nossa área de planejamento e PMO. Então ela também fornece um PMO para cada uma dessas mobilizações. Ela tem sempre o PMO dela lá. Aí a nossa interface com ela é muito grande. A realização, eu dependo, por exemplo, do Normandos, conversar com o Normandos já. Acho que sim. O Neymando que compra os equipamentos. Então, ele manda o desenho, a compra e eu tenho que implantar. Eu Converso muito com ele nessa migração. | - Ana Laura Marocolo Marigo 4:39mais para vocês tá então assim bem brevemente como que funciona quando a gente ganha um novo negócio a gente tem um plano de negócios pré-estabelecido que direciona a g... - Jaime Marlon Silva 27:21isso para as plataformas é porque você tem que você deveria ter Eu imagino assim que imagina que eu sou diretor de Trilhos e você Priscila é do núcleo um teatrinho aqui nossa... - Michel Simoes Araujo 39:35E eu e eu te falo, qual que é o grande problema também, tá? É Vitor, como eu estou te falando, a gente não é construtora. Esse cronograma, a maioria deles, 99% deles, não s... - Gustavo Henrique Lucas Jaquie 38:48Isso e um ponto que eu acho que assim é, faz parte. Aí eu acho que é olhar a nossa governança. Hoje a gente tem alguns, vai, volta, passa para mim, é, sabe? E às v... - Guilherme Tellis 39:00Então tipo assim, a.Se eu te que porque que nem hoje, se eu for olhar, a gente faz uma relação assim, é um pep e cada pep é um projeto. Não necessariamente é um projeto, porque... | Archer, Excel, Power BI, Primavera, RDO, RT, SAP, SIC, Teams, VLT | 0 (None), Arquiteto Corporativo (None), Assessora Projetos Corporativos (Assessora Projetos Corporativos), Consultor Contratos Implantação (Administração Contratual), Consultor Contratos Implantação (L4) (Contratos e Riscos), Consultor Engenharia (Engenharia de Implantação / Qualidade), Consultor PMO (None), Consultor Relações Investidores (None), Consultora Riscos Engenharia (Gestão de Riscos de Projetos), Coordenador Compras Sustentáveis (None), Coordenador PMO (Planejamento / PMO), Coordenadora PMO (None), Coordenadora PMO (PMO Engenharia Trilhos), Coordenadora Recebimento Integrado e Contas a pagar (None), Coordenadora Soluções Engenharia (None), Desconhecido, Diretor Engenharia de Manutenção (Engenharia de Operação e Manutenção / Expansão Linha 4), Diretor Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões (None), Diretor Unidade de Negócio - MS Via (None), Diretor Unidade de Negócio - PR Vias (None), Diretor Vice Presidente Inovação, Tecnologia e Riscos (None), Diretor de Operações - Rodovia (None), Diretora Engenharia e Implantação (Engenharia de Implantação), Especialista de PMO (None), Gerente Custos e Orçamento (None), Gerente Engenharia Empreedimentos (Projetos – Demais Empreendimentos), Gerente Executiva Planejamento e Governança (None), Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos (Capex / Engenharia), Gerente Executivo Arquitetura Coporativo (None), Gerente Executivo Contratos Concessões Mobilidade (None), Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) (Gestão de Capex / Projetos), Gerente Executivo Engenharia (None), Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise (None), Gerente Executivo Financeiro e Seguros (None), Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos (Engenharia de Implantação), Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos (None), Gerente Executivo Soluções Engenharia e Logística (None), Gerente Executivo Soluções de Rodovias (None), Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero (None), Gerente Executivo Suprimentos Rodovias (Suprimentos), Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos (None), Gerente Gestão Portfólio e Valor (None), Gerente PMO Rodovias (None), Gerente Riscos e Controles (Gestão de Riscos), Gerente de PMO (PMO / Demais Empreendimentos), Supervisora recebimento fiscal (None)
Monitoramento Fsico-Financeiro | 00:00:15 Cleber ChinelatoPosso dizer que o meu papel é um papel de relacionamento entre a tecnologia e rodovias. Então o objetivo do meu trabalho é fazer gestão de demandas, Quais são as demandas de CAPEX e de OPEX que a gente tem em rodovias para tecnologia, Para atender contrato de concessão, para atender as mobilizações que nós temos, E para a sustentação de fato da área. Dos ativos todos de tecnologia que nós temos. Quais ativos? Todo o que a gente chama de ITS, painel de mensagem variável, as câmeras, balança, Toda a parte de arrecadação, sistema, centro de controle, fibra ótica, sistema de gestão. 00:03:03 Cleber ChinelatoPara essas mobilizações aqui. Depois tem uma outra área que é a Silmara. A Silmara cuida dos postos avançados. Duas a três pessoas em cada posto avançado. Esses caras são suporte Das equipes de manutenção Que não são nossas em campo. Então eles cuidam mais do OPEX do que, Propriamente do CAPEX. Essa primeira turma Que eu falei para vocês, cuida muito fortemente Do CAPEX. O Carlos Emerson principalmente. Quando eu falo da minha meta CAPEX, Por exemplo, o Carlos Emerson é o principal, Ele está cuidando de alcançar os combinados de cronograma, os combinados de CAPEX, das. 00:06:26 Priscila GalindoNa verdade não é desafio. Hoje a gente tem uma estruturação dentro de rodovias e hoje a gente tem esse outro foco no núcleo de CAPEX. | - Ana Laura Marocolo Marigo 4:39mais para vocês tá então assim bem brevemente como que funciona quando a gente ganha um novo negócio a gente tem um plano de negócios pré-estabelecido que direciona a g... - Vitor Pryzbeuka 0:13Bom, nosso plano de trabalho a gente já discutiu algumas vezes, mas passando rapidamente por ele, a gente tem fase 1, 2 e 3, fase 1 de diagnóstico, 2 de desenho do estado futuro,... - Ana Cristina Souza 7:15Okay.Trazendo essa pergunta aqui para a gente explorar um pouquinho ela, imaginemos uma realidade em que o corporativo tenha, a qualquer momento, uma visão única, confiável e ... - Josiane Carvalho de Almeida 21:28É assim, é difícil.É, eu acho que ele dá, assim como eu sou na parte de consolidador, assim, olhando para mim, no meu papel de consolidar os resultados da plataforma... - Isabella Nogueira 16:49de Moraes habilidade ou divergência entre Talvez esse acompanhamento físico-financeiro ou dependência excessiva de intervenção manual Por exemplo quando as as asAO time do PMO... | Archer, Excel, Power BI, Primavera, RDO, RT, SAP, SIC, Teams, VLT | 0 (None), Arquiteto Corporativo (None), Consultor Contratos Implantação (L4) (Contratos e Riscos), Consultor Engenharia (Engenharia de Implantação / Qualidade), Consultor Relações Investidores (None), Coordenador Compras Sustentáveis (None), Coordenador PMO (Planejamento / PMO), Coordenadora PMO (None), Coordenadora PMO (PMO Engenharia Trilhos), Coordenadora Recebimento Integrado e Contas a pagar (None), Coordenadora Soluções Engenharia (None), Coordenadora de Riscos Engenharia (None), Desconhecido, Diretor Engenharia de Manutenção (Engenharia de Operação e Manutenção / Expansão Linha 4), Diretor Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões (None), Diretor Unidade de Negócio - MS Via (None), Diretor Unidade de Negócio - PR Vias (None), Diretor de Operações - Rodovia (None), Diretora Engenharia e Implantação (Engenharia de Implantação), Especialista de PMO (None), Gerente Custos e Orçamento (None), Gerente Engenharia Empreedimentos (Projetos – Demais Empreendimentos), Gerente Executiva Jurídico (None), Gerente Executiva Planejamento e Governança (None), Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos (Capex / Engenharia), Gerente Executivo Contratos Concessões Mobilidade (None), Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) (Gestão de Capex / Projetos), Gerente Executivo Engenharia (None), Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise (None), Gerente Executivo Engenharia e Obras (None), Gerente Executivo Estratégia de Operações (None), Gerente Executivo Financeiro e Seguros (None), Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos (Engenharia de Implantação), Gerente Executivo Soluções Engenharia e Logística (None), Gerente Executivo Soluções de Rodovias (None), Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero (None), Gerente Executivo Suprimentos Rodovias (Suprimentos), Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos (None), Gerente Gestão Portfólio e Valor (None), Gerente PMO Rodovias (None), Gerente Riscos e Controles (Gestão de Riscos), Gerente de PMO (PMO / Demais Empreendimentos), Supervisora recebimento fiscal (None)
Tecnologia e Dados | 00:00:15 Cleber ChinelatoPosso dizer que o meu papel é um papel de relacionamento entre a tecnologia e rodovias. Então o objetivo do meu trabalho é fazer gestão de demandas, Quais são as demandas de CAPEX e de OPEX que a gente tem em rodovias para tecnologia, Para atender contrato de concessão, para atender as mobilizações que nós temos, E para a sustentação de fato da área. Dos ativos todos de tecnologia que nós temos. Quais ativos? Todo o que a gente chama de ITS, painel de mensagem variável, as câmeras, balança, Toda a parte de arrecadação, sistema, centro de controle, fibra ótica, sistema de gestão. 00:00:53 Cleber ChinelatoOperacional e todos os outros sistemas. Claro que eu trabalho em conjunto com a área de tecnologia e tenho centros, que é um centro De excelência, e lá dentro eu tenho as áreas centralizadas. Sistemas. Temos operacionais, temos sistemas administrativos como o SAP e outros sistemas, tem a infraestrutura E a área de arquitetura, que são áreas centralizadas que trabalham para todas as plataformas. Eu e minha equipe ficamos dedicados só à plataforma de rodovias. Hoje nós somos 125 pessoas, mais ou menos. 00:01:56 Cleber ChinelatoEle integra com o civil, muita coisa que eu entrego precisa de civil, desde a fundação De um poste até uma praça de pedágio ou até a fundação de um free flow. Ele integra para fazer a entrega de todos esses sistemas. Também faz interface, inclusive, com poder concedente. Então um cuida de Sorocabana, um outro cuida de Fernão Dias e Rio SP, e tem um outro que Está cuidando de Pantanal e Paraná também, então nesse papel de integração. Depois eu tenho uma outra pessoa, chama-se Carlos Emerson, que eu chamo de área de implantação. | - Priscila Galindo 22:04Exato. E a gente tem, lógico, 11 trabalho de gestão dominância gigantesca, porque eu estou virando, falando que eu vou mudar o dia a dia de muitas pessoas, da forma como elas s... - Vitor Pryzbeuka 8:47Existe um manual para essa ponderação?... - Michel Simoes Araujo 39:35E eu e eu te falo, qual que é o grande problema também, tá? É Vitor, como eu estou te falando, a gente não é construtora. Esse cronograma, a maioria deles, 99% deles, não s... - Guilherme Tellis 39:00Então tipo assim, a.Se eu te que porque que nem hoje, se eu for olhar, a gente faz uma relação assim, é um pep e cada pep é um projeto. Não necessariamente é um projeto, porque... - Ana Cristina Souza 7:15Okay.Trazendo essa pergunta aqui para a gente explorar um pouquinho ela, imaginemos uma realidade em que o corporativo tenha, a qualquer momento, uma visão única, confiável e ... | Archer, Excel, Power BI, Primavera, RDO, RT, SAP, SIC, Teams, VLT | 0 (None), Arquiteto Corporativo (None), Consultor Contratos Implantação (Administração Contratual), Consultor Contratos Implantação (L4) (Contratos e Riscos), Consultor Engenharia (Engenharia de Implantação / Qualidade), Consultor PMO (None), Consultor Relações Investidores (None), Consultora Riscos Engenharia (Gestão de Riscos de Projetos), Coordenador Compras Sustentáveis (None), Coordenador PMO (Planejamento / PMO), Coordenadora PMO (PMO Engenharia Trilhos), Coordenadora Recebimento Integrado e Contas a pagar (None), Coordenadora Soluções Engenharia (None), Desconhecido, Diretor Engenharia de Manutenção (Engenharia de Operação e Manutenção / Expansão Linha 4), Diretor Unidade de Negócio - MS Via (None), Diretor de Operações - Rodovia (None), Diretora Engenharia e Implantação (Engenharia de Implantação), Especialista de PMO (None), Gerente Custos e Orçamento (None), Gerente Engenharia Empreedimentos (Projetos – Demais Empreendimentos), Gerente Executiva Jurídico (None), Gerente Executiva Planejamento e Governança (None), Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos (Capex / Engenharia), Gerente Executivo Arquitetura Coporativo (None), Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) (Gestão de Capex / Projetos), Gerente Executivo Engenharia (None), Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise (None), Gerente Executivo Engenharia e Obras (None), Gerente Executivo Estratégia de Operações (None), Gerente Executivo Financeiro e Seguros (None), Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos (Engenharia de Implantação), Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos (None), Gerente Executivo Soluções Engenharia e Logística (None), Gerente Executivo Soluções de Rodovias (None), Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero (None), Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos (None), Gerente Gestão Portfólio e Valor (None), Gerente PMO Rodovias (None), Gerente de PMO (PMO / Demais Empreendimentos), Supervisora recebimento fiscal (None)
Arquitetura de Sistemas | 00:00:53 Cleber ChinelatoOperacional e todos os outros sistemas. Claro que eu trabalho em conjunto com a área de tecnologia e tenho centros, que é um centro De excelência, e lá dentro eu tenho as áreas centralizadas. Sistemas. Temos operacionais, temos sistemas administrativos como o SAP e outros sistemas, tem a infraestrutura E a área de arquitetura, que são áreas centralizadas que trabalham para todas as plataformas. Eu e minha equipe ficamos dedicados só à plataforma de rodovias. Hoje nós somos 125 pessoas, mais ou menos. 00:04:44 Priscila GalindoE aí, por exemplo, como é que hoje está, por exemplo, você está nessa integração com o sistema? Porque, na verdade, a gente tem algumas coisas. A gente tem o SAP, o SAP não, a parte do sistema como um todo que está sendo gestionado com o corporativo. E também tem a contratação da Engenho, que também está trazendo um software mais para a medicina. Como é que está essa interface, com essas demandas de tecnologia? Como é que é a interface disso que está sendo ali, o núcleo de capa está se gestionando com a área de vocês? 00:05:18 Cleber ChinelatoEntão, Agora está em fase de projeto. Então, o nosso dia a dia, por enquanto, não mudou nada. Mas a gente hoje está no SAP o tempo todo, a gente faz tudo pelo SAP. Então, as medições, não sei se é isso que você perguntou. | - 00:50:10 Flávio PimentelE desconsiderou esse risco. Agora a gente está tratando de retirar essa empresa, De alguma forma, ter uma multa de 40 milhões para tirar essa empresa, E a gente sabe que contin... - Vitor Pryzbeuka 0:13Bom, nosso plano de trabalho a gente já discutiu algumas vezes, mas passando rapidamente por ele, a gente tem fase 1, 2 e 3, fase 1 de diagnóstico, 2 de desenho do estado futuro,... - Michel Simoes Araujo 39:35E eu e eu te falo, qual que é o grande problema também, tá? É Vitor, como eu estou te falando, a gente não é construtora. Esse cronograma, a maioria deles, 99% deles, não s... - Gustavo Henrique Lucas Jaquie 38:48Isso e um ponto que eu acho que assim é, faz parte. Aí eu acho que é olhar a nossa governança. Hoje a gente tem alguns, vai, volta, passa para mim, é, sabe? E às v... - Rodrigo Mitsuo Kise 28:50É, isso já foi temas bem também feitos por auditorias passadas. Essa pergunta eu vejo que hoje acho que a Motiva ela está no caminho certo porque ela vem investindo em tecno... | Archer, Excel, Power BI, Primavera, RDO, RT, SAP, SIC, Teams, VLT | 0 (None), Arquiteto Corporativo (None), Assessora Projetos Corporativos (Assessora Projetos Corporativos), Consultor Contratos Implantação (Administração Contratual), Consultor Contratos Implantação (L4) (Contratos e Riscos), Consultor Engenharia (Engenharia de Implantação / Qualidade), Consultor PMO (None), Consultora Riscos Engenharia (Gestão de Riscos de Projetos), Coordenador Compras Sustentáveis (None), Coordenador PMO (Planejamento / PMO), Coordenadora PMO (None), Coordenadora PMO (PMO Engenharia Trilhos), Coordenadora Recebimento Integrado e Contas a pagar (None), Coordenadora Soluções Engenharia (None), Desconhecido, Diretor Engenharia de Manutenção (Engenharia de Operação e Manutenção / Expansão Linha 4), Diretor Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões (None), Diretor Unidade de Negócio - MS Via (None), Diretor Unidade de Negócio - PR Vias (None), Diretor Vice Presidente Inovação, Tecnologia e Riscos (None), Diretor de Operações - Rodovia (None), Diretora Engenharia e Implantação (Engenharia de Implantação), Especialista de PMO (None), Gerente Custos e Orçamento (None), Gerente Engenharia Empreedimentos (Projetos – Demais Empreendimentos), Gerente Executiva Jurídico (None), Gerente Executiva Planejamento e Governança (None), Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos (Capex / Engenharia), Gerente Executivo Arquitetura Coporativo (None), Gerente Executivo Contratos Concessões Mobilidade (None), Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) (Gestão de Capex / Projetos), Gerente Executivo Engenharia (None), Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise (None), Gerente Executivo Engenharia e Obras (None), Gerente Executivo Financeiro e Seguros (None), Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos (Engenharia de Implantação), Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos (None), Gerente Executivo Soluções de Rodovias (None), Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero (None), Gerente Executivo Suprimentos Rodovias (Suprimentos), Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos (None), Gerente Gestão Portfólio e Valor (None), Gerente PMO Rodovias (None), Gerente Pavimentos (None), Gerente Riscos e Controles (Gestão de Riscos), Gerente de PMO (PMO / Demais Empreendimentos), Supervisora recebimento fiscal (None)
Gesto Contratual | 00:00:15 Cleber ChinelatoPosso dizer que o meu papel é um papel de relacionamento entre a tecnologia e rodovias. Então o objetivo do meu trabalho é fazer gestão de demandas, Quais são as demandas de CAPEX e de OPEX que a gente tem em rodovias para tecnologia, Para atender contrato de concessão, para atender as mobilizações que nós temos, E para a sustentação de fato da área. Dos ativos todos de tecnologia que nós temos. Quais ativos? Todo o que a gente chama de ITS, painel de mensagem variável, as câmeras, balança, Toda a parte de arrecadação, sistema, centro de controle, fibra ótica, sistema de gestão. 00:07:52 Cleber ChinelatoGasta muita energia, desde a disponibilização por uma equipe que implanta, a disponibilização, Do contrato, aqui o contrato está pronto para implantar, a gente gasta muita energia até Isso acontecer e depois gasta uma outra energia maior ainda para fazer medições. A parte de medições é terrível hoje, porque não é só você evidenciar em campo que você, Fez aquilo e vai pagar. Todo o processo de aprovação… Você vai ter que entrar com a medição, a prova, depois a prova-requisição, depois a prova-medição. Todo esse processo é a parte mais complicada hoje. 00:08:23 Priscila GalindoE Vira um gargalo e aí depois também aperta o fornecedor lá na frente também, né? | - Ana Laura Marocolo Marigo 4:39mais para vocês tá então assim bem brevemente como que funciona quando a gente ganha um novo negócio a gente tem um plano de negócios pré-estabelecido que direciona a g... - Tiago Esteves: [00:07:31] Aí. Aí naquela planilha, que é o que o Sérgio perguntou, qual que é o controle de dados? A gente tem alguma das centenas de linhas? A definição de qual que é essa segregação?... - 00:11:54 Marcus RosaSe tem, não vejo isso. E aí, onde é que eu te digo que não tem isso? Visibilidade. Porque a visibilidade é, eu estou na 8.9 com um problema de caixa, de repente fala assim, Não, ap... - Juliana Ming Martini Naressi 21:11Vai para o mercado de novo? Então eu acho que o que eu percebo é na minha perceção mesmo. É assim, é uma falta. É iniciar o processo da forma correta, com o escopo ... - Paulo Cesar Martins Amaral 38:00Então tem muito contrato. AI, AI, tem muito contrato que é maior permanência por culpa nossa de acesso que a gente não deu. Esse problema é nosso. Não tem como a gent... | Archer, Excel, Primavera, RDO, RT, SAP, SIC, Teams, VLT | Assessora Projetos Corporativos (Assessora Projetos Corporativos), Consultor Contratos Implantação (Administração Contratual), Consultor Contratos Implantação (L4) (Contratos e Riscos), Consultor Engenharia (Engenharia de Implantação / Qualidade), Consultor PMO (None), Coordenador Compras Sustentáveis (None), Coordenador PMO (Planejamento / PMO), Coordenadora PMO (None), Coordenadora PMO (PMO Engenharia Trilhos), Coordenadora Recebimento Integrado e Contas a pagar (None), Coordenadora de Riscos Engenharia (None), Desconhecido, Diretor Engenharia de Manutenção (Engenharia de Operação e Manutenção / Expansão Linha 4), Diretor Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões (None), Diretor Unidade de Negócio - MS Via (None), Diretor Unidade de Negócio - PR Vias (None), Diretor de Operações - Rodovia (None), Diretora Engenharia e Implantação (Engenharia de Implantação), Especialista de PMO (None), Gerente Custos e Orçamento (None), Gerente Engenharia Empreedimentos (Projetos – Demais Empreendimentos), Gerente Executiva Jurídico (None), Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos (Capex / Engenharia), Gerente Executivo Arquitetura Coporativo (None), Gerente Executivo Contratos Concessões Mobilidade (None), Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) (Gestão de Capex / Projetos), Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise (None), Gerente Executivo Engenharia e Obras (None), Gerente Executivo Financeiro e Seguros (None), Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos (Engenharia de Implantação), Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos (None), Gerente Executivo Soluções Engenharia e Logística (None), Gerente Executivo Soluções de Rodovias (None), Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos (None), Gerente Gestão Portfólio e Valor (None), Gerente PMO Rodovias (None), Gerente Riscos e Controles (Gestão de Riscos), Gerente de PMO (PMO / Demais Empreendimentos), Supervisora recebimento fiscal (None)
Processos e Procedimentos | 00:04:09 Cleber ChinelatoSim, Porque a gente tem hoje a Heloísa, vocês conheceram a Heloísa, a Helena e a Shair, que cuidam lá dentro. Ela é a nossa área de planejamento e PMO. Então ela também fornece um PMO para cada uma dessas mobilizações. Ela tem sempre o PMO dela lá. Aí a nossa interface com ela é muito grande. A realização, eu dependo, por exemplo, do Normandos, conversar com o Normandos já. Acho que sim. O Neymando que compra os equipamentos. Então, ele manda o desenho, a compra e eu tenho que implantar. Eu Converso muito com ele nessa migração. 00:05:31 Priscila GalindoÉ, não, na verdade, assim, eles estão tentando trazer alguma coisa de medição para ficar uma coisa mais padronizada. Sim, sim. E aí, a minha dúvida é o seguinte, se vocês já estão sendo envolvidos nesse processo que está em projeto, Ou se vocês só entram quando já partem do sistema de ferida, como é que se continua? 00:07:38 Priscila GalindoA gente queria uma visão sua de, por exemplo, no fluxo como um todo, né, e na Sua área e tudo mais, onde você acha que o investimento mais perde a eficiência dele. Então, assim, como é que a gente consegue otimizar dentro dos… | - Vitor Pryzbeuka 0:13Bom, nosso plano de trabalho a gente já discutiu algumas vezes, mas passando rapidamente por ele, a gente tem fase 1, 2 e 3, fase 1 de diagnóstico, 2 de desenho do estado futuro,... - Priscila Galindo 22:04Exato. E a gente tem, lógico, 11 trabalho de gestão dominância gigantesca, porque eu estou virando, falando que eu vou mudar o dia a dia de muitas pessoas, da forma como elas s... - Vitor Pryzbeuka 8:47Existe um manual para essa ponderação?... - Sérgio Junior da Costa Alves 19:01Normal.Dá problema?... - Ana Cristina Souza 7:15Okay.Trazendo essa pergunta aqui para a gente explorar um pouquinho ela, imaginemos uma realidade em que o corporativo tenha, a qualquer momento, uma visão única, confiável e ... | Archer, Excel, Power BI, Primavera, RDO, RT, SAP, SIC, Teams, VLT | 0 (None), Arquiteto Corporativo (None), Assessora Projetos Corporativos (Assessora Projetos Corporativos), Consultor Contratos Implantação (Administração Contratual), Consultor Contratos Implantação (L4) (Contratos e Riscos), Consultor Engenharia (Engenharia de Implantação / Qualidade), Consultor PMO (None), Consultor Relações Investidores (None), Consultora Riscos Engenharia (Gestão de Riscos de Projetos), Coordenador Compras Sustentáveis (None), Coordenador PMO (Planejamento / PMO), Coordenadora PMO (None), Coordenadora PMO (PMO Engenharia Trilhos), Coordenadora Recebimento Integrado e Contas a pagar (None), Coordenadora Soluções Engenharia (None), Desconhecido, Diretor Engenharia de Manutenção (Engenharia de Operação e Manutenção / Expansão Linha 4), Diretor Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões (None), Diretor Unidade de Negócio - MS Via (None), Diretor Unidade de Negócio - PR Vias (None), Diretor de Operações - Rodovia (None), Diretora Engenharia e Implantação (Engenharia de Implantação), Especialista de PMO (None), Gerente Custos e Orçamento (None), Gerente Engenharia Empreedimentos (Projetos – Demais Empreendimentos), Gerente Executiva Jurídico (None), Gerente Executiva Planejamento e Governança (None), Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos (Capex / Engenharia), Gerente Executivo Arquitetura Coporativo (None), Gerente Executivo Contratos Concessões Mobilidade (None), Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) (Gestão de Capex / Projetos), Gerente Executivo Engenharia (None), Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise (None), Gerente Executivo Engenharia e Obras (None), Gerente Executivo Estratégia de Operações (None), Gerente Executivo Financeiro e Seguros (None), Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos (Engenharia de Implantação), Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos (None), Gerente Executivo Soluções Engenharia e Logística (None), Gerente Executivo Soluções de Rodovias (None), Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero (None), Gerente Executivo Suprimentos Rodovias (Suprimentos), Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos (None), Gerente Gestão Portfólio e Valor (None), Gerente PMO Rodovias (None), Gerente Pavimentos (None), Gerente Riscos e Controles (Gestão de Riscos), Gerente de PMO (PMO / Demais Empreendimentos), Supervisora recebimento fiscal (None)
Gesto de Mudana e Pessoas | 00:00:53 Cleber ChinelatoOperacional e todos os outros sistemas. Claro que eu trabalho em conjunto com a área de tecnologia e tenho centros, que é um centro De excelência, e lá dentro eu tenho as áreas centralizadas. Sistemas. Temos operacionais, temos sistemas administrativos como o SAP e outros sistemas, tem a infraestrutura E a área de arquitetura, que são áreas centralizadas que trabalham para todas as plataformas. Eu e minha equipe ficamos dedicados só à plataforma de rodovias. Hoje nós somos 125 pessoas, mais ou menos. 00:01:24 Cleber ChinelatoEu tenho três pessoas que têm foco só em mobilização. Então, um deles está cuidando da implantação de Sorocabana, da mobilização, com papel De integração. Então ele recebe o plano de negócio e faz a integração de todos os compromissos que Nós temos de entrega. Integra com as áreas internas que desenvolvem e compram soluções, isso faz junto obviamente Com o suplá e com as áreas. Integra com, por exemplo, se eu tenho uma interface com a área de engenharia elétrica Que está lá na engenharia, que é o Dinoff, ele faz integração com a equipe dele. 00:02:30 Cleber ChinelatoEntão o Carlos Emerson faz toda a implantação, ele tem uma equipe. A maior equipe dele é uma equipe que é como se fosse um pulmão. Então eu tenho pessoas que estão cuidando das implantações em todas as rodovias. Essa implantação pode ser a mobilização ou um simples EPEX. Então se eu tenho um autobano é uma mobilização, mas todo ano tem algo para trocar, para renovar de ativo. E aí o Emerson trabalha com essas equipes. A gente está cheio de projetos hoje, de mobilizações. Se eu tiver menos, a equipe dele vai enxugar. Se eu tiver mais, a equipe dele aumenta e ele é que fornece os times de campo. | - Adriana Martins dos Santos 6:26Então sim, é, eu vou dar um exemplo até de um investimento. Acho que esse é bom para a gente entender como ele nasce. Então hoje a gente está fazendo um estudo. É lemb... - Elmo Serejo Pithon Copello 8:52Exatamente.Exatamente. E isso acaba gerando algumas outras consequências que eu percebo. É as pessoas que vieram para a minha equipe. Elas têm um foco muito técnico e ... - Ricardo da Costa 6:45Frequente que a chance de ter um problema lá no final, lá no dia 25, que é o meu prazo lá, ela deve reduzir bastante, porque ao longo do mês você já vai corrigindo. Então eu vej... - 00:34:30 Pedro SutterIsso, faz RDT na NTT. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem aqui, enorme, mas as pessoas têm os seus problemas também, eu entendo. Tem as suas, tem as suas atividades d... - Jean Carlos Bonin da Silva 5:29Contratada contratada da motiva, só que ela é um braço, vamos falar assim, um braço em conjunto, porque quem regra essa engenharia independente é o contrato. Aqui é um... | Archer, Excel, Primavera, RDO, RT, SAP, SIC, Teams, VLT | Consultor Engenharia (Engenharia de Implantação / Qualidade), Consultor Relações Investidores (None), Consultora Riscos Engenharia (Gestão de Riscos de Projetos), Coordenador Compras Sustentáveis (None), Coordenador PMO (Planejamento / PMO), Desconhecido, Diretor Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões (None), Diretor Unidade de Negócio - MS Via (None), Diretor Unidade de Negócio - PR Vias (None), Diretor Vice Presidente Inovação, Tecnologia e Riscos (None), Diretora Engenharia e Implantação (Engenharia de Implantação), Especialista de PMO (None), Gerente Engenharia Empreedimentos (Projetos – Demais Empreendimentos), Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos (Capex / Engenharia), Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) (Gestão de Capex / Projetos), Gerente Executivo Engenharia e Obras (None), Gerente Executivo Estratégia de Operações (None), Gerente Executivo Financeiro e Seguros (None), Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos (Engenharia de Implantação), Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos (None), Gerente PMO Rodovias (None), Gerente de PMO (PMO / Demais Empreendimentos), Supervisora recebimento fiscal (None)
Riscos e Compliance | 00:00:15 Cleber ChinelatoPosso dizer que o meu papel é um papel de relacionamento entre a tecnologia e rodovias. Então o objetivo do meu trabalho é fazer gestão de demandas, Quais são as demandas de CAPEX e de OPEX que a gente tem em rodovias para tecnologia, Para atender contrato de concessão, para atender as mobilizações que nós temos, E para a sustentação de fato da área. Dos ativos todos de tecnologia que nós temos. Quais ativos? Todo o que a gente chama de ITS, painel de mensagem variável, as câmeras, balança, Toda a parte de arrecadação, sistema, centro de controle, fibra ótica, sistema de gestão. 00:28:03 Cleber ChinelatoNão, cada caso é um caso. Então, eu tenho que olhar o ativo, Daquela concessão, porque eu tenho que saber Quando é que foi implantado. Eu posso ter servidores de rede, por exemplo, que a gente falou, que eu troco de 5 anos, Mas eu estou com uma estratégia nova, eu troco de 6 em 6, que eu acho que eu posso correr, Esse risco. Mas existem contratos de concessão. Quando eu falo de câmera, praça de pedágio, alguns contratos dizem assim, você vai instalar, No primeiro ano, no décimo tem que trocar, aí você troca. Outros ativos dizem assim, tem que estar operacional, então você faz pela vida útil técnica, Digamos assim. Então, para cada concessão a gente tem uma coisa diferente e isso reflete na nossa TLP. 00:30:16 Priscila GalindoPor exemplo, Cleber, como é que vocês conseguem mapear, por exemplo, Se eu não, se eu não vou, eu coloquei um ativo, uma coisa, Aí eu não coloquei ela como um ativo patrimônio da empresa. E aí como é que vocês fazem o controle, por exemplo, De que ela foi instalada nesse ano, por exemplo, E não no ano que vem, porque, por exemplo, eu posso ter. | - 00:50:10 Flávio PimentelE desconsiderou esse risco. Agora a gente está tratando de retirar essa empresa, De alguma forma, ter uma multa de 40 milhões para tirar essa empresa, E a gente sabe que contin... - Tiago Esteves: [00:07:31] Aí. Aí naquela planilha, que é o que o Sérgio perguntou, qual que é o controle de dados? A gente tem alguma das centenas de linhas? A definição de qual que é essa segregação?... - Ana Cristina Souza 7:15Okay.Trazendo essa pergunta aqui para a gente explorar um pouquinho ela, imaginemos uma realidade em que o corporativo tenha, a qualquer momento, uma visão única, confiável e ... - Rodrigo Mitsuo Kise 28:50É, isso já foi temas bem também feitos por auditorias passadas. Essa pergunta eu vejo que hoje acho que a Motiva ela está no caminho certo porque ela vem investindo em tecno... - Sabrina Santos Pedroso 2:49Perfeito é, eu sou a Sabrina, a gente já se apresentou. Eu sou responsável pela área de riscos e controles internos da motiva aqui na road, tá? Então sou gerente de riscos... | Archer, Excel, Power BI, Primavera, RDO, RT, SAP, SIC, Teams, VLT | Assessora Projetos Corporativos (Assessora Projetos Corporativos), Consultor Contratos Implantação (Administração Contratual), Consultor Contratos Implantação (L4) (Contratos e Riscos), Consultor Engenharia (Engenharia de Implantação / Qualidade), Consultora Riscos Engenharia (Gestão de Riscos de Projetos), Coordenador Compras Sustentáveis (None), Coordenadora PMO (PMO Engenharia Trilhos), Coordenadora Recebimento Integrado e Contas a pagar (None), Coordenadora Soluções Engenharia (None), Coordenadora de Riscos Engenharia (None), Desconhecido, Diretor Engenharia de Manutenção (Engenharia de Operação e Manutenção / Expansão Linha 4), Diretor Unidade de Negócio - MS Via (None), Diretor Vice Presidente Inovação, Tecnologia e Riscos (None), Diretor de Operações - Rodovia (None), Diretora Engenharia e Implantação (Engenharia de Implantação), Especialista de PMO (None), Gerente Custos e Orçamento (None), Gerente Engenharia Empreedimentos (Projetos – Demais Empreendimentos), Gerente Executiva Jurídico (None), Gerente Executiva Planejamento e Governança (None), Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos (Capex / Engenharia), Gerente Executivo Arquitetura Coporativo (None), Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) (Gestão de Capex / Projetos), Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise (None), Gerente Executivo Engenharia e Obras (None), Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos (Engenharia de Implantação), Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos (None), Gerente Executivo Soluções Engenharia e Logística (None), Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero (None), Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos (None), Gerente Gestão Portfólio e Valor (None), Gerente PMO Rodovias (None), Gerente Riscos e Controles (Gestão de Riscos), Gerente de PMO (PMO / Demais Empreendimentos)