Diagnóstico – Cenário Atual  Jean Bonin (Link Atualizado)-20260224_110744-Gravação de Reunião

24 de fevereiro de 2026, 02:07PM

1h 0m 16s

Vitor Pryzbeuka começou a transcrição

Vitor Pryzbeuka   0:04
Beleza.
Bom, passar da mente para o nosso plano de trabalho. E aí eu queria perguntar para você, estava no nosso que Costa a gente?

Jean Carlos Bonin da Silva   0:12
Estava, estava. Vocês fizeram aqui na nossa, aqui mesmo na Vila Sônia, não é? Esse foi o primeiro kickoff ou aquele online?

Vitor Pryzbeuka   0:17
Não, a gente fez no Pinheiros, fez no Eldorado, é?

Jean Carlos Bonin da Silva   0:21
Então eu estava online, aham, exato, vi, estava também.

Vitor Pryzbeuka   0:25
É, acho que teve uma relação Alexandre que fez, não é? Acho que ele foi aí e deu algumas palavrinhas aí.

Jean Carlos Bonin da Silva   0:28
Perfeito isso, Gilval da Fabi e Alessandra, isso aí.

Vitor Pryzbeuka   0:33
É, e aí, bom, a gente fez aquele aquele presencial lá no El Dorado. É, mas assim, 80 pessoas a gente conheceu naquele dia. Então, quem estava online, quem estava presencial, a gente já está até se desculpando, cara, não consigo, não conseguimos lembrar de todos os rostos.

Jean Carlos Bonin da Silva   0:43
Hhh.
É muita gente.

Vitor Pryzbeuka   0:48
Enfim, é bom, só para que a gente já passou por isso lá no que Costa, então você deve ter visto, mas recapitulando e passando rapidamente, só para explicar onde a gente está hoje. Então, essa é a primeira fase de diagnóstico. A gente já recebeu documentação, já analisou a governança atual.
A gente está entendendo as boas práticas e aonde tem eventualmente uma lacuna para melhoria, onde tem sobreposição de escopo, onde tem é oportunidades, boas práticas para potencialização. E as entrevistas, cara, A Entrevista é o é o core dessa fase, onde a gente de fato vai extrair a maior parte do.
da massa crítica para formulação desse diagnóstico, por razões óbvias, quem conhece melhor a motiva, quem conhece melhor a sua área é quem está lá dentro. Ninguém conhece melhor da função do Jean do que o Jean. E a gente vai para a segunda fase, que é uma proposição de modelo e desenvolvimento. Então,

Jean Carlos Bonin da Silva   1:31
Perfeito.
Hhh.

Vitor Pryzbeuka   1:40
A gente tem uma fase de validações desse diagnóstico com os comitês consultivos e a gente vai para a fase 2. Fase 2 proposição de modelo 2B. E aí nesse momento a gente trabalha a várias mãos. Inclusive a gente envolve pessoas da Motiva, cria grupos de trabalho. Então quando a gente for falar de PMO, de planejamento, a gente vai chamar
Pessoas, eventualmente, ou você, William, Michel ou pessoas do time de vocês, claro, conforme disponibilidade de agenda, conforme é escolha das lideranças, também é para atuar junto nesses grupos de trabalho, para que a gente não desenvolva algo que seja.
Satisfatório para Verum. A gente de fato quer desenhar de novo com as pessoas que mais entendem do dos processos. E aí na fase 3, a gente de fato vai para a implementação, cai para dentro da implementação e conforme a priorização, conforme o que vai ser definido, inclusive nessa fase 2 de.
maiores dores, maiores, aonde de fato tem espaço para iniciar imediatamente, ter um ganho rápido de eficiência ou de eficácia ou de valor. Então a gente vai seguir essa priorização. E uma fase transversal que é da gestão da mudança.
A gente sabe que isso é importantíssimo para que as mudanças sejam sustentáveis e não gerem, não gerem é gargalos nesse processo.
Bom, e aí falando especificamente do diagnóstico, tá? Então isso é uma lente de aumento no diagnóstico. Então é a numa linha do tempo. A gente está com essas entrevistas guiadas e em paralelo, fazendo entendimento de processos e ferramentas. Então a gente está de fato devorando documentação, devorando.
É apresentações, participando de reuniões como ouvinte. É, você está ouvindo, Jack? Deu uma travadinha para mim aqui.
Acho que o Jean está ouvindo Bela, está é? Eu vi que a câmera dele travou, não sei se.

Isabella Nogueira   3:27
Ele caiu, tu?
Acho que era Tiago.
Não sei se foi a 5 minutos ou.

Vitor Pryzbeuka   3:35
Não, eu estava. Eu acho que eu estava acompanhando.

Isabella Nogueira   3:36
É agora?

Vitor Pryzbeuka   3:43
É, mas eu já tive um probleminha no começo.
Está no está no mundo da _ilha.

Jean Carlos Bonin da Silva   3:50
Tem que ficar pelo celular mesmo, que eu acho que é por aqui mesmo o problema. Tiver um probleminha no começo, então aqui de novo.

Vitor Pryzbeuka   3:56
É não, mas não tem problema não, até porque essa é a última coisa que eu vou te mostrar na tela, tá? O resto vai ser, vão ser só as perguntas. Aí eu leio para você também, fica, fica tranquilo, é bom. E aí, assim que a gente finalizar essa primeira parte de entrevistas guiadas e.

Jean Carlos Bonin da Silva   3:57
Que mesmo.
Tá bom?
Sem problema, okay.

Vitor Pryzbeuka   4:12
Entendimento da documentação, a gente começa a levantar hipóteses, validar hipóteses com a com a motiva. Ao final, a gente aplica um framework de maturidade, a gente vai conseguir ver de maneira mais quantitativa aonde estão os principais, os pontos Fortes, os pontos de melhoria da motiva, consolida e apresenta a motiva, tá? Isso deve acontecer aí.
Rapidamente deve acontecer tudo isso dentro dos próximos 2 meses, tá?

Jean Carlos Bonin da Silva   4:36
Tá bom?

Vitor Pryzbeuka   4:36
Bom, agora a gente pode ir para A Entrevista, a gente tá no prazo, tá no cronograma da entrevista. Aqui temos 48 minutos para falar. Então eu queria ouvir de você, Jean, quem é você? O que você faz na motiva? E aí assim, eu sei que você faz bastante coisa, mas é.
tenta explicar pra gente o que, aonde acaba, onde inicia a tua responsabilidade, onde termina, é as interfaces que você tem, de quem você recebe informação, para quem você manda, sabe? Enfim, fica à vontade aí também da maneira como você quiser estruturar a resposta.

Jean Carlos Bonin da Silva   4:55
Ricardo.
Tiago.
Central.
Tá bom, então eu vou começar um pouco, eu vou dar um passo atrás, tá, Vitor? Eu acho que vocês devem estar sabendo. Teve uma reestruturação aqui na engenharia. Então até um mês atrás eu estava no PMO, eu sou Jean, então lá no PMO eu estava como?
Como coordenador do planejamento da parte do físico, até é até então em janeiro, fim de janeiro. E aí nessa reestruturação, automaticamente o Jean veio ser responsável pelo planejamento Everton na sessão da linha 4. É então.
Em 1 ano eu vou falar um pouco até do PMO, tá, Vitor? Depois eu passo essa, esse, essa sequência aparecendo na lei a 4. É então no PMO, não é a minha responsabilidade. A gente separou em 2 focos e eu não sei se tu já conversou com a Rebeca, que é o.

Vitor Pryzbeuka   5:50
Por isso.

Jean Carlos Bonin da Silva   5:58
É o foco do financeiro, mas nenhum momento vai ter essa conversa. Então ele separou em 2 em 2 áreas lá no PMO físico e financeiro. Qual que é a minha responsabilidade? Toda essa parte de atualização dos cronogramas no PPM é atualização das tendências, avanço físico, regramento dos cronogramas, é atualização.
Cada um é toda essa parte de é reunião de status com a turma, entendeu? Com os responsáveis das áreas em gerentes, com o nosso time. É toda essa reunião da reunião, atualizava os cronogramas, os cronogramas no PPM gerava as tendências.
Para as tendências, fazia o regramento no regramento, a gente atualizava todos os nossos arquivos e isso aí já automaticamente já imputava para o comitê de caps todas as nossas informações da parte do fim.

Vitor Pryzbeuka   6:45
Gustavo, só um pouquinho que você chama de regramento só para só para eu não me perder.

Jean Carlos Bonin da Silva   6:49
É bom, não, Zé, mas é bom ir me interrompendo, tá Vitor? Pode ser que tá muito, eu tô muito dentro do processo. Eu vou falando de Ricardo e você vai me perguntando, vamos lá que a gente fez aqui em Trilhos, a gente separou, é como a gente tem operação e manutenção também em Trilhos e tem implantação, a gente separou ponderações de carteiras diferentes.

Vitor Pryzbeuka   6:55
Não, beleza.

Jean Carlos Bonin da Silva   7:08
Então regramos, porque a carteira de implantação ela é maior, ela é mais robusta. Então o regramento de implantação ficou assim, a gente regrou em 80% é pelo peso da carteira, pelo pela felicidade da carteira, 80% de implantação e 20% de operações.
Sendo isso, Vitor, dentro da implantação, todos os projetos que equivale aquele 80%, entendeu? Então tem projetos maiores, projetos menores. Como que é ponderado? Aí tinha criticidade de duração, peso ponderado, um bilhão de pontos, entendeu? Todo esse regramento de físico.
A mesma coisa para operação e manutenção. Por isso que a gente separava em 2 caixas, o regramento para implantação e o regramento para operação e manutenção. Como eu era OPMO responsável para as 2 carteiras, a gente tinha que automaticamente traçar todos os planos separando as carteiras. Por isso que esse regramento a gente fazia antes de fechar.
Todo o mensal e todas as informações mensais.

Vitor Pryzbeuka   8:01
Entendi então OPMO é, eu conversei com o Michel ontem, ele me explicou que também atende os projetos de operação e manutenção. E aí, para a ponderação de avanço físico da diretoria de engenharia e implantação como um todo, é, aliás.
Para você ter o avanço físico da dos projetos de de trilhos como um todo, incluindo operação de manutenção e implantação. Vocês definiram 8020, não é 8080 implantação, 20 operação e aí dentro da dos 80 da implantação.

Jean Carlos Bonin da Silva   8:25
Isso aí.
Isso aí.

Vitor Pryzbeuka   8:31
Existem os critérios é que são múltiplos, tem prazo, tem custo? Tem, talvez.

Jean Carlos Bonin da Silva   8:35
Martins.
Tem operacional, tem que se dar do projeto, segurança, meio ambiente, então dentro dele tem uma nova ponderação desses cronogramas, está?

Vitor Pryzbeuka   8:47
Existe um manual para essa ponderação?

Jean Carlos Bonin da Silva   8:49
Nós fizemos um procedimento para isso.

Vitor Pryzbeuka   8:51
Cara, eu precisava que você me enviasse esse negócio, você consegue?

Jean Carlos Bonin da Silva   8:54
Eu vou te enviar, eu tenho uma, eu tenho uma, eu te envio, eu tenho uma apresentação que a gente explicou certinho. Cada um fica melhor para você entender cada uma, tá?

Vitor Pryzbeuka   9:01
Perfeito, cara que eu perguntei para algumas pessoas, nem todo mundo estava tão inteirado. Pelo que eu vi, você é o cara que talvez tenha puxado isso. Talvez você seja o melhor para compartilhar esse material. Enfim, a versão, a versão que está valendo.

Jean Carlos Bonin da Silva   9:06
Okay.
Não, eu te mando.
Eu te, eu te mando. Por que Vitor? Você vai entender lá na apresentação, vai ficar bem certinho, porque dentro da motiva trilhos tem gestões, tem Engenharia, tem unidades, frotas e tecnologia. Então, além da gente ponderar as gestões, a gente ponderava dentro aqui da.
Da Engenharia, os nossos projetos, entendeu? Mas na apresentação você vai entender que são cada ponderações da gestão, como trilhos, e a nossa da Engenharia, tá? Eu vou te mandar essa apresentação aí.

Vitor Pryzbeuka   9:39
Engenharia, unidades e frotas.

Jean Carlos Bonin da Silva   9:41
É Engenharia que era nossa unidades, frotas e tecnologia.

Vitor Pryzbeuka   9:45
Tecnologia dentro de 3.

Jean Carlos Bonin da Silva   9:47
De tecnologia dentro de Tree.

Vitor Pryzbeuka   9:49
Eu achei que a tecnologia era cross.

Jean Carlos Bonin da Silva   9:52
Ela entrava dentro de Trilhos também dentro da gestão da plataforma Trilhos.

Vitor Pryzbeuka   9:56
Entendi, beleza, fechou.
Alexandre.
Mhm.

Jean Carlos Bonin da Silva   10:11
Para restringir agora, mas dentro de cada projeto a gente tinha ponderação de um bilhão de pontos de cada projeto para saber quanto equivale cada projeto nesses 80% ou na operação de manutenção dos 20%, entendeu? Se tiver alguma dúvida, está me falando, tá Vitor, que eu vou, qualquer coisa eu vou chovendo no molhado aqui.

Vitor Pryzbeuka   10:23
Mhm.
Não tá?
Pode seguir, tá tranquilo.

Jean Carlos Bonin da Silva   10:30
Aí, beleza. Então a gente, quando a gente tinha todas essas ponderações de carteira, da plataforma, da carteira, da nossa gestão e dos projetos, então automaticamente eu tenho um peso para cada, para cada, para cada cronograma. Depois disso que a gente fazia reunião de status, pegava cada núcleo.

Vitor Pryzbeuka   10:34
Central.

Jean Carlos Bonin da Silva   10:46
De cada gestão, chamava uma reunião semanal e falava, como é que está? Avanço rodava o broche, não é? Avançamos tantos por cento. No final do mês, todos os projetos, 200 a gente a gente tinha é 338 projetos na carteira.
A gente fechava essas carteiras com os avanços do mês, rodava o status do Project. Automaticamente a gente tinha um avanço para cada carteira. Onde subia isso? A gente subia no nosso, na nossa curva consolidada de cada projeto. Avanço por avanço, ele fechava o nosso.

Vitor Pryzbeuka   11:12
Mhm.

Jean Carlos Bonin da Silva   11:20
Avanço da gestão e automaticamente da plataforma e da e da e da e de trilhas automaticamente. Então esse é o primeiro passo. Se tiver alguma dúvida, você vai me interrompendo, tá, Vitor?

Vitor Pryzbeuka   11:26
Tá.
Está, eu tinha uma. Eu tinha uma aqui que veio e fugiu.
Você falou da uma que o Michel falou ontem que eram 800 projetos. Aí você está me falando de 330. O que? Qual que é a diferença entre esses 2 números aí? Só para mapear.

Jean Carlos Bonin da Silva   11:40
Isso.
É que os 800 projetos é a carteira como um todo, porque tinha projetos, os 330 que eu falei é os que a gente automaticamente tinha atualizações, entendeu? Porque os outros 400, vamos falar assim, que dava no total, não tinha mais atualização de cronograma, era só aguardando um procedimento, encerramento de FEP.
Aguardando a formalização para encerrar o projeto, entendeu? Essa é a diferença dos 400 para 800.

Vitor Pryzbeuka   12:07
Entendi, entendi, perfeito.
Entendi, perfeito, tá entendido? E aí você falou do que você tem bilhão de pontos para distribuir entre os projetos dentro da dentro da carteira e para dentro do projeto?
Dentro daquele daquele projeto, digamos, você tem uma no seu projeto. Você pode me dizer o quê? Uma estação, uma estação, é um, é um projeto.

Jean Carlos Bonin da Silva   12:28
Pode ser, pode ser, pode ser um exemplo, uma estação. Vamos falar assim, mandar um nome na estação Pinheiros. Tem um cronograma para esta estação Pinheiros. Dentro desse cronograma, aí teria lá engenharia, suprimentos, contratação, implantação e encerramento. A gente ponderou também as fases.

Vitor Pryzbeuka   12:34
Aham.
Isso.

Jean Carlos Bonin da Silva   12:45
Engenharia, 2%, contratação, 8% é implantação, 86%, Fabiana, 6% que fechava 6% desse projeto, entendeu?

Vitor Pryzbeuka   12:56
Uhum perfeito aham.

Jean Carlos Bonin da Silva   12:58
Aí automaticamente ele tem tudo ponderado, o cronograma.
A gestão a plataforma.

Vitor Pryzbeuka   13:03
E dentro da implantação.

Jean Carlos Bonin da Silva   13:05
E dentro da implantação, gestão, gestão entrava e implantação. Dentro da implantação eu tenho operação e manutenção ou implantação.
Dentro da implantação, isso aí, dentro da implantação eu tinha esses estações da vida, certo que eu entro no projeto e dentro do projeto eu tenho esses 5 níveis também que estavam ponderados dentro do projeto.

Vitor Pryzbeuka   13:16
Que pode ser um projeto de operação perfeito.
Sim, aí um desses níveis é implantação que você falou que é 86%.

Jean Carlos Bonin da Silva   13:35
É que o implantação era uma área dentro do projeto. Nós deixa eu voltar a um nível além da implantação que a nossa, a nossa gerência se chama implantação. Dentro do projeto também tinha uma estrutura chamada implantação.
Que é a implantação de projetos, que é a construção. Vamos falar chamada de construção, que fica mais fácil. Aí dentro da construção tinha 86% de ponderação dentro desses projetos.

Vitor Pryzbeuka   13:50
Sim.
Aham.
E aí, geralmente vocês tinham contas subcontratadas para executar esse escopo dentro de um de uma estação. Isso varia muito.

Jean Carlos Bonin da Silva   14:04
Depende, depende, tá varia, porque nós tinha dentro dessa estação a gente tem tanto escopo elétrico quanto civil, quanto de sistemas. Então varia, tá de varia, varia muito.

Vitor Pryzbeuka   14:14
Entendi, e aí a regra para você distribuir esse, esse, esse peso, essa ponderação dentro dessa, dessa, entre essas empresas e entre o entre os escopos, entre as atividades, por exemplo, digamos que você valor dinheiro.

Jean Carlos Bonin da Silva   14:23
Porto.
Valor.
Isso aí é dinheiro.

Vitor Pryzbeuka   14:29
Perfeito, perfeito, perfeito. Aí você respondeu o que eu queria.

Jean Carlos Bonin da Silva   14:30
Tree Moreno.
Então, beleza, é que daí confundiu o implantação, a nossa gestão, implantação ali dentro, mas aqui embaixo vamos chamar de construção para não ter problema, vamos chamar de construção.

Vitor Pryzbeuka   14:35
Lima e Lima e Lima e Lima Perfect.
Tá.
Beleza, beleza.

Jean Carlos Bonin da Silva   14:43
Beleza então tendo isso tudo ponderado automaticamente eu tenho nosso avanço Vitor eu tenho fechado a carteira fechei a reunião do status acertei os avanços com núcleos que as pessoas responsáveis que nos ajudam a dar esses inputs das obras fechou? Ok geramos avanços então de baixo pra cima né

Vitor Pryzbeuka   14:43
Alexandre.

Jean Carlos Bonin da Silva   15:01
Do projeto da plataforma da gestão, fechamos o nosso, o nosso, o nosso fechamento mensal e começamos a atualizar nossas informações. Quais eram reuniões de Cade, reuniões de performance, reuniões de diretoria, reuniões de comitê, então?
Todos os materiais depois disso começava a ser implementados após o nosso essa atualização com todo mundo, não é?

Vitor Pryzbeuka   15:25
Uhum, isso era feito, isso era feito semanal ou mensal mensal?

Jean Carlos Bonin da Silva   15:26
Esse é o fechamento.
Semanal, fechamento do cronograma e mensal, fechamento dos materiais.

Vitor Pryzbeuka   15:33
Entendi, mas já estava era atualizado semanalmente a informação, porém só era formalizado em material, com justificativa de desvio e enfim, toda a parte mais de detalhes, não só números, mas de detalhes de explicações e.

Jean Carlos Bonin da Silva   15:44
Perfeito.
Isso aí.

Vitor Pryzbeuka   15:49
Porto de atenção, tal isso era mensal perfeito, entendi.

Jean Carlos Bonin da Silva   15:51
Isso aí, no mensal, a gente separava o que era desvio estratégico, o que é desvio de engenharia, o que é de contratação da carteira como um todo. A gente fazia nossas reuniões de dentro da do time para mostrar separado por projeto para a diretoria. A gente fazia um macro.

Vitor Pryzbeuka   15:59
Mhm.

Jean Carlos Bonin da Silva   16:06
Como é que a gente estava na carteira como um todo, de todas as gestões?

Vitor Pryzbeuka   16:10
Tá, entendi. E aí, depois da reestruturação, o que muda na tua vida?

Jean Carlos Bonin da Silva   16:14
Tipo.
Ah, então tá, agora vamos voltar. O que mudou na minha vida depois da estruturação indo para a linha 4? Fechei essa história do PMO, a gente desenvolveu um plano de gestão, um modelo de gestão. Quando eu fui para a linha 4 eu passei a ser o que recebia as informações para mandar as informações.
Que eu faço na linha 4 hoje, então mudou bastante da linha 4. Na linha 4, então eu já entrei a eu estava interinamente em nas 2 cadeiras, mas na linha 4 agora a gente já mudou. OA linha 4 já é na versão primavera que a gente está rodando ela.
Então o Jean, hoje na linha 4, eles têm um programa primavera que compilou todos os programas. Por que eu falo todos os programas? Porque a gente tem obra civil e sistemas no programa da linha 43, material rodante, encerramento e gerenciais.
Então, a vertical da linha 4, hoje ela é responsável por obras civil e sistemas, mas tem sinalização e rodante, que é do Bruno Magalhães, que vai conversar com ele também e 3 que está com ele. Mas o Jean hoje é responsável por fazer toda essa atualização do programa no primavera.

Vitor Pryzbeuka   17:14
Mhm.

Jean Carlos Bonin da Silva   17:21
Porque primavera eu vou chover no molhado. Está aqui, Vitor, primavera, você deve conhecer. Então é uma ferramenta mais robusta. Não é para separar portfólio, fazer atualizações para até gerar o share, cronogramas e testes. E aí automaticamente esse primavera hoje é atualizado hoje.
Com as nossas contratadas, que é obra civil e sistema, a gente já tem fechado o contrato, que é AFPU Terceira Duarte. Ela tem então um time abaixo que tá fazendo toda essa parte de rodar o share, de fazer essas atualizações e nos e nos é munir de informações para a gente acertar o programa.
É, e aí automaticamente a gente tem todas as informações da linha 4 para 3 sinalização ainda a gente tem no primavera também, mas ainda o contrato ainda está sendo fechado. A gente tem para fechar agora em abril. Então ele não entrou, ele entrou só a parte preliminar no programa.
Mesma coisa para trens, tá? Então hoje está rodando nessa sessão da linha 4 obras civis e sistemas. E onde é que estamos? E onde é que estamos? E onde é que o Jean é responsável por isso? Hoje o Jean é responsável por toda essa parte de além do planejamento. Eu estou é, está implantado, está implantando o limpo.
O link construction aqui, junto com toda a metodologia de 6 six week look ahead, programação semanal, check-in, check-out diário, toda essa parte de paredes de problemas, diagrama de Chikawa. Então o Jean está responsável por toda essa parte aqui você vai me cortando, sabe?

Vitor Pryzbeuka   18:29
Mhm.
E quem que toca isso? E assim, acho que a Bela também já deve ter feito isso na vida em algum momento, eu também já fiz. Isso dá um trabalho grande de você implantar essa o LPS. Então, quem que toca isso hoje? Como é que é o teu time? Eu até estou com o teu.

Jean Carlos Bonin da Silva   18:51
Everton.

Vitor Pryzbeuka   18:58
Com o organograma depois da reestruturação aqui, mas ontem eu fui bater esse organograma com o William e ele já falou, não, cara, esquece. Eu tinha, eu tinha 9 pessoas, agora eu tô com 5. Então assim, como é que tá o teu time hoje? Quem são?

Jean Carlos Bonin da Silva   19:00
Mhm.
Pronto.
Não conversa, é?
É isso, é isso.

Vitor Pryzbeuka   19:14
Só para entender como é que é a divisão do teu time que eventualmente vai fazer sentido. Se a gente quiser mergulhar em algum processo, esse processo aqui, vamos verificar da implantação do LPS, quem que é a pessoa que eu vou? Só para gente entender, dar nome às pessoas ali.

Jean Carlos Bonin da Silva   19:20
Sim.
Perfect.
Perfeito é que na linha 4. Vitor, eu vou dar até um passo atrás na linha 4 pelo ele é um contrato bem específico. Ele é um contrato do fedic, do banco mundial, então ele tem uns agramentos diferentes. E o que ele regulou nesse contato da linha 4? Vitor, ele regulou um engenheiro independente, que é uma gerenciadora que a gente conhece hoje, ou seja.
Na estrutura da motiva, o meu time sou só eu e mais o Andre Pereira na motiva, mas eu tenho um time nesse nessa gerenciadora de planejamento e PMO lá dentro.

Vitor Pryzbeuka   19:55
Que é o que é o engenheiro que eles chamam, não é?

Jean Carlos Bonin da Silva   19:57
Que é um engenheiro independente, não sei se você já ouviu falar em algumas conversas, mas é um engenheiro independente.

Vitor Pryzbeuka   19:59
Aham aham que é um que é o consórcio, não é? E aí eles tem uma e aí tem uma gerenciadora e aí você gerencia, não é? Você é o é o gerente da de um time que tem lá da gerenciadora.

Jean Carlos Bonin da Silva   20:03
Isso aí, Costa de Central de Almeida e João Costa.

Vitor Pryzbeuka   20:14
Entendi.

Jean Carlos Bonin da Silva   20:15
Perfeito. Eu tenho um time de apoio da motiva, que hoje é o André e está vindo mais um especialista e mais uma pessoa para me ajudar, porque a gente tem os as atividades de governança que a gente não consegue passar por um engenheiro independente. Então por isso que meu time é reduzido.

Vitor Pryzbeuka   20:27
Perfect.

Jean Carlos Bonin da Silva   20:30
Mas eu tenho engenheiro independente que me ajuda nessa, em toda essa implantação aí, se tu quiser que eu entre em cada ponto de implantação, você vê que eu já posso continuar aqui no detalhe.

Vitor Pryzbeuka   20:39
Não pode, é assim, você tem a implantação que você fala do LPSE aí não precisa, não precisa entrar, entrar no detalhe. E aí, como é que é? Você tem, é uma equipe, essa equipe é grande, tem as pessoas, são as pessoas que fazem o cronograma ou elas recebem o cronograma.

Jean Carlos Bonin da Silva   20:43
Isso todos entregáveis.

Vitor Pryzbeuka   20:57
E eu quero entender mais ou menos o caminho da informação, sabe como é que é? Como é que é desde a captura do avanço lá na obra civil, porque agora o que tá acontecendo é obra civil. Só de fato, então.

Jean Carlos Bonin da Silva   21:00
Tá bom, bye.
Tell them.
Isso sobra civil, nós estamos começando com o carteiro.

Vitor Pryzbeuka   21:11
É como é que, como é que ela corre a captura do avanço e como é que isso chega? É no material que você que você envia, que a Suara envia para o Michel.

Jean Carlos Bonin da Silva   21:20
Beleza, então como é que está funcionando hoje? É, nós temos OAGTC, que é a responsável pela obra civil. Hoje ela tem uma equipe também lá interna dela, que a gente não tem esse essa, esse poder de mexer com a com o time, mas ela tem uma turma lá que faz isso que ela faz então.
Ela que pega as atualizações de obra porque ela é responsável pelo projeto, então ela tem todas as informações. Ela que atualiza a programação semanal, ela que atualiza o cronograma mensal, ela que atualiza todos os avanços, ela que atualiza todos os testes, todos os a os acompanhamentos. Então ela tem todas as informações.
lá na obra que que Engenharia independente tá fazendo então depois de da e Gustavo ela faz esse compilado na semana e nos envia o share do primavera atualizado nos envia os acompanhamentos que é toda essa parte que eu te falei de six week atualizado programação semanal atualizada ela nos envia daí um pacotinho

Vitor Pryzbeuka   21:55
Mhm.

Jean Carlos Bonin da Silva   22:13
Fechado também chamado RSA, que é relatório semanal de atividades. Então automaticamente ela enviou um pacotinho na semana de tudo que você imaginar. Não vou entrar em detalhes de cada um, mas de todo o processo do Lean do LPS tá nisso.

Vitor Pryzbeuka   22:26
Mhm.
Tá.

Jean Carlos Bonin da Silva   22:28
Qual que é o papel do engenheiro? Então? Analisar se está tudo OK, esses esses arquivos, se está tudo atualizado conforme o cronograma, se está tudo OK conforme o contrato, se as medições estão OK, se financeira está OK. Então, depois disso, o engenheiro analisa.
E automaticamente a gente faz esse compilado junto das informações para chegar até nós, até chegar na motiva todas as informações correta, com esse fluxo rodando de todas as informações.

Vitor Pryzbeuka   22:55
Tá, e aí, no caso da linha 4, você falou que dependendo do projeto, você tem mais de uma contratada. Como é que isso está na linha 4 hoje? Você falou que a como é que é o nome da empresa? É a Teixeira Duarte, mas é o.

Jean Carlos Bonin da Silva   23:07
Everton Central de Artes, também é um consórcio que tá na obra e serviço sistemas. Isso aí.

Vitor Pryzbeuka   23:10
Consultor das 2, tá? E aí eles, obviamente só tem a é só eles que estão. Eles pegaram todo o escopo.

Jean Carlos Bonin da Silva   23:18
Pegaram todo o escopo da hora de serviço sistemas eles.

Vitor Pryzbeuka   23:20
E aí ficou mais fácil processo né você não precisa ter um cronograma integrado né Você tem um cronograma da contratada que você pode é só que só que claro aí desculpa eu tô te interrompendo mas é existem por exemplo nesse cronograma da

Jean Carlos Bonin da Silva   23:22
Muito melhor, muito melhor.
Isso aí.
Não de boa.

Vitor Pryzbeuka   23:36
Da EGTC e o Tiago Tiago Duarte vai ter apenas as atividades de construção que a gente falou lá atrás, que a gente resolveu chamar então, que é que é a construção, a parte da parte de serviços sistemas e as outras partes, a parte de Engenharia.

Jean Carlos Bonin da Silva   23:43
Obra subiu esse sistema, isso aí.

Vitor Pryzbeuka   23:53
A parte de licenças, a isso entra em qual cronograma?

Jean Carlos Bonin da Silva   23:57
Então aí para Engenharia e licenças de obras, serviços e sistemas, entra nessa da GTC Teixeira Duarte. Então ele vai ser responsável por todo o escopo, tá? Engenharia, é Engenharia, sistemas, segurança, meio ambiente, contratual, riscos.

Vitor Pryzbeuka   24:05
Perfeito.

Jean Carlos Bonin da Silva   24:12
Tudo a única coisa que vai mudar que nós vamos ter uma contratada para sinalização, que eu falei que tinha um escopo diferente, que vai ser que hoje já está sendo a Siemens, que vai ser também responsável por todo o escopo da sinalização, projeto, projeto, engenharia, segurança, meio ambiente.

Vitor Pryzbeuka   24:20
Sim.

Jean Carlos Bonin da Silva   24:30
de Argentinhas de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes de Moraes

Vitor Pryzbeuka   24:35
Tá.

Jean Carlos Bonin da Silva   24:48
Já está é em vias de fato para assinar o contrato com a Siemens, que vai ser responsável por todo esse processo inteiro. É de sinalização separado e material rodante CRRC, que é responsável por todo esse escopo fechado também de material rodante. Isso aí.

Vitor Pryzbeuka   25:02
Material da e aí, quem? E aí, em qual cronograma que a gente vê esses 3 escopos se relacionado?

Jean Carlos Bonin da Silva   25:08
Aí nós temos, além desse cronograma que eu te falei do primavera, da EGTC, da sinalização material importante.

Vitor Pryzbeuka   25:14
Assim mesmo, assim mesmo não tem ainda, mas vai enviar quando tiver o contrato. Perfeito.

Jean Carlos Bonin da Silva   25:17
Já enviamos um preliminar, a gente subiu aonde? Nós na Motiva, nós temos agora o Primavera OPC, que é o Primavera Aurico Cloud. Então a gente pegou esses quadros aqui e carregou no OPC o programa como um todo, para Aramotiva. Então eu tenho os de obra separados, os de obra ou de sinalização e o OPC só para MOTIVA.

Vitor Pryzbeuka   25:23
Você.
Mhm.

Jean Carlos Bonin da Silva   25:37
Ele está carregando no OPC.

Vitor Pryzbeuka   25:39
Mas aí pergunte a pergunte a técnica. Esses cronogramas, eles estão conectados por rede lógica? Existe um, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem chulo aqui, mas você vai entender. Sei lá, Teixeira Duarte, a parte civil e sistemas, os cara atrasam um ano.

Jean Carlos Bonin da Silva   25:50
Bose.

Vitor Pryzbeuka   25:57
Assim mesmo não vai conseguir iniciar as atividades quando ela quando ela pensou que iria e uma coisa tá tá integrada na outra como é que funciona isso porque quando você fala de um programa da OPC você consegue ver o avanço físico como todo você consegue ver todos os indicadores você quiser daquele programa mas não necessariamente vai ter um link entre aqueles projetos

Jean Carlos Bonin da Silva   26:02
Okay.
Perfeito.
Hoje eu tenho. Hoje o que eu que nós fizemos quando nós descarregamos os cronogramas no APC, no cloud, eu fiz algumas amarras já com vamos falar assim com Marcos de cada, de cada, de cada, vamos falar assim de cada, de cada projeto.

Vitor Pryzbeuka   26:18
Tiago.
A da Rocha Roberto.

Jean Carlos Bonin da Silva   26:33
Ou seja, hoje eu amarrei os 4 cronogramas no nosso cloud. Aqui embaixo não está amarrado, você entendeu perfeitamente, eu acho. Aqui em 4 não está amarrado. Quando eu carrego o share aqui, eles estão amarrados por uma ID e eles estão conversando entre eles. Se eu atrasar a ID do Opracivis, ele vai empurrar sistemas, rodante ou enfim, eu fiz uma rede lógica no programa.
Para poder fazer isso, está Vitor, se tu me entendeu.

Vitor Pryzbeuka   26:54
Perfeito, entendi, não aprendi perfeitamente. Então assim, tá, você tá recebendo os programas separados, jogou lá dentro, você amarrou os IDs que fazem sentido de handover pra pra cada um, sei lá, A Entrega da do serviço e sistemas pra sinalização. Vamos simplificar assim e tá amarrado.

Jean Carlos Bonin da Silva   26:59
Alexandre.
Aqui isso.

Vitor Pryzbeuka   27:10
Então a motiva tem essa visibilidade. Como é que funciona para você voltar para a Siemens? Existe essa. A Siemens fica sabendo porque assim, quando ela te mandou um cronograma, você jogou lá dentro, aí a civil empurrou. Esse cronograma da Siemens mudou.

Jean Carlos Bonin da Silva   27:10
Perfect.
Porto.
Okay.
Ahm
Sim.

Vitor Pryzbeuka   27:25
Como que a Siemens fica? Ela é informada nesse cronograma a é empurrado. Vamos chamar.

Jean Carlos Bonin da Silva   27:32
O que nós pensamos, porque a Sims não está no jogo ainda, que nem eu que falei que nós pensamos para longo pra hoje a Sims ela não é porque ela não fechou o contrato dela. Como vai ser isso? Como vai ser isso? O Vitor, quando a.

Vitor Pryzbeuka   27:35
Mhm.

Jean Carlos Bonin da Silva   27:47
Está no jogo hoje, AFPU já está no jogo, ela já está aqui. Quando a Tree você entrar no jogo, esse link dela lá nós vamos fazer uma retroalimentação que é retroalimentação é a mesma que a gente faz que AFPU hoje, quando AFPU carrega esse cronograma, a gente já volta para AFPU do atraso que está acontecendo.

Vitor Pryzbeuka   27:51
Ah.

Jean Carlos Bonin da Silva   28:03
Quando a Sims entrar no jogo, a gente ela vai mandar o share para nós, a gente vai carregar essa parte da Sims no programa, não é?

Vitor Pryzbeuka   28:09
Mhm.

Jean Carlos Bonin da Silva   28:10
Quando ela quando ela carregar aqui que eu ver que o meu programa atrasou, é mais ou menos sentido que você está querendo a resposta, você atrasou ou não?

Vitor Pryzbeuka   28:15
Exato. É algo que foge do controle da Siemens. Ele não tem como saber que a civil atrasou. Não tem. Não é responsabilidade dele te informar disso. É o é o contrário.

Jean Carlos Bonin da Silva   28:18
Isso.
Isso.
Isso aí, Washington não vai abrir em nenhum dos cenários, não vai abrir o da Siemens para GTC, nem o da GTC para a Siemens. A gente vai fazer nossas reuniões no mesmo pacote que a gente está fazendo para a civil, vai fazer para sistemas, para que a gente tenha esse controle das informações entre a gente e da motiva.
E que não transpareça essa esse atraso para Siemens, porque automaticamente ele não vai ter visão de rodante e nem visão de civil, ele vai ter só visão de sinalização. Quem vai ter que fazer essa interface vai ser nós motiva. Por isso que esse essa equipe minha necessária para motiva é muito importante.
Para ele poder fazer todo esse alinhamento de cada gestão e eu consegui atualizar o programa.

Vitor Pryzbeuka   29:03
E aí a responsabilidade de fazer essa, que você está me falando é controle de de Moraeson, controle de Moraes. Você vai chegar pra pra pra Siemens eventualmente. Se você ver que cara realmente atrasou, deu um Xabu lá, não vai recuperar a data, vai ser essa aqui, um atrasou 2 meses.

Jean Carlos Bonin da Silva   29:10
What's it?
Isso.

Vitor Pryzbeuka   29:20
Você vai ter que chegar pra pra pra Siemens e falar assim, seguinte, esse Marco aqui que eu tinha te passado atrasou 2 meses, tá? Atualiza no teu cronograma. E a essa responsabilidade é de quem? É da é da tua área, é.

Jean Carlos Bonin da Silva   29:23
Sander Sander.
Is he?
Aí não vai aí essa responsabilidade é da Siemens. É a mesma coisa que acontece com o outro.

Vitor Pryzbeuka   29:36
Não a responsabilidade de passar a informação para a Siemens de fazer de analisar o cronograma da civil, ver, pô, cara, isso aqui não tem como recuperar o máximo que dá para fazer há 2 meses. Preciso preciso passar um retorno para Siemens, senão o Siemens vai mobilizar aqui, vai ficar 2 meses parado e vai botar um pleito.

Jean Carlos Bonin da Silva   29:38
Não é nossa, é?
Nossa.
Nós.
Nós.
Perfect.
Perfeito. Responsabilidade é nossa, responsabilidade é nossa, dá motiva com meu time, dá, dá motiva. É essa a responsabilidade nossa que está analisando o programa como um todo.

Vitor Pryzbeuka   29:52
Tá.
O pessoal do engenheiro também vai receber os cronogramas da Siemens e dos outros dos outros fornecedores.

Jean Carlos Bonin da Silva   30:04
Vai, porque o engenheiro, o escopo dele é simples, mas o engenheiro não tem escopo de material rodante, entendeu? Então ele vai, sim, é. Vai ser bem complexo ele.

Vitor Pryzbeuka   30:11
É complexo, é um pouco mais, é um pouco mais complexo, porque ele vai ver toda obra a personalização menos rodante.

Jean Carlos Bonin da Silva   30:17
Aí isso aí, até menos rodante. Ou seja, ele vai ver assim, automaticamente ele vai ver até sinalização, até porque tem que ter muita interface, se viu, sistema, sinalização, o rodante, ele não vê. Automaticamente quem vai ver o rodante vai ser nós no programa aqui, entendeu? Então nós tem o.

Vitor Pryzbeuka   30:33
E aí você vai ter que informar a área do Bruno Magalhães, é isso? Bruno Magalhães, é isso?

Jean Carlos Bonin da Silva   30:38
Bruno Magalhães, isso aí. A gente tem hoje uma interface, tá? Já acho já aproveitando, a gente tem uma interface hoje que quando eu fecho esse programa que você tá entendendo, eu vou lá no Bruno. Bruno, fechei o programa da sinalização de material rodante, mesmo sendo preliminar dessa maneira, com esse regramento, com essa ponderações. E aí, tá OK?
Jean, tá OKO, financeiro tá OK, fisco tá OK, vamos assim, é no mês que vem, ele recebe uma melhor visão porque ele não fechou o contrato ainda. Ele fala, Jean, aqui conseguiu melhorar o esse cronograma detalhe a mais aqui. Então eu estou fazendo essa interface já com o programa como um todo, tá Vitor?

Vitor Pryzbeuka   31:10
Entendi, entendi, é, obrigado por explicar, tá? Eu sou, eu sou curioso, eu sou, eu sou do da área de planejamento. Então assim é, eu quero, acabei entrando um pouco em detalhe. A gente tem mais perguntas para fazer, para fazer, você quer trazer mais algum ponto?

Jean Carlos Bonin da Silva   31:17
Martins Evertones.
Everton.

Vitor Pryzbeuka   31:26
Em relação a essa primeira pergunta, essa apresentação, você acha que tem alguma coisa que você que você não mencionou?

Jean Carlos Bonin da Silva   31:32
Não, eu acho que eu fiz um resumo das 2, já que você tem mais perguntas, acho que você falou que vai ter um tempo aí, se caso tiver mais perguntas, mas é, se não, eu entro no detalhe de cada um que eu acho que não precisa daqui para o momento, porque a gente tem processo de gestão de tarefas, gestão de chamadas de cada problema que não precisa entrar. Aí eu acho melhor nós ir nas perguntas. Agora que você precisa, se sobrar um tempo, a gente faz um detalhe melhor de cada coisa aí.

Vitor Pryzbeuka   31:37
Isso.
Não.
Fechado. Você vai ver que algumas perguntas você já até já respondeu, tá? Daí a gente vai, a gente vai pular bom.

Jean Carlos Bonin da Silva   31:54
Prado.
Perfeito.

Vitor Pryzbeuka   31:57
Eu não queria deixar eu te fazer essa pergunta aqui. Dá para ver que você conhece bem o processo. Já teve lá do PMO, já esteve do lado de quem recebe a informação. Agora você está no lado é que manda, mas está recebendo também. Você está recebendo do consórcio do engenheiro e aí você tem que.

Jean Carlos Bonin da Silva   32:06
E mandas.
É isso aí.

Vitor Pryzbeuka   32:12
Fazer o Quality assurance ali tem que é munir o pessoal do Michel de informação. É aonde que você vê que o fluxo de investimento da motiva perde mais eficiência hoje, tá? E aí, cara, você pode falar tanto da tua área? Eu acho que a gente poderia fazer.
De uma maneira mais eficiente, se tivesse isso, tivesse aquilo, ou se você vê de outras áreas também, tá? A parte de plantação, enfim, aí é parte de atividades de administrativas, pagamentos, suprimentos, enfim, fica, fica à vontade, tá? Lembrando essa é uma conversa 100% confidencial.
Ninguém mais vai ter acesso a essas opiniões, essas visões. De fato, a gente, quando fala de um de um diagnóstico, uma empresa grande, como é motivo, a gente tem que ser crítico, porque às vezes as pequenas, os pequenos defeitos geram um capex aí de vocês que é.

Jean Carlos Bonin da Silva   32:46
100%.
Não, com certeza.

Vitor Pryzbeuka   33:00
É multibilionário. Qualquer pequena ineficiência pode estar causando um grande prejuízo na empresa.

Jean Carlos Bonin da Silva   33:06
Perfeito. Então vamos lá. É por que eu trago esse ponto, Vitor, porque como é, como que a gente gera um resultado, pessoas e processos e ferramentas é nesses 3, nesses 3 Pilares a gente consegue. Hoje o nosso problema é o que a gente não tem pessoas capacitadas.
Para avançar. Como a gente está avançando? Por quê? Porque hoje a gente tem sim. Hoje a gente está indo para a primavera. Eu vou falar de ferramenta primeiro. A gente está indo para primavera, que é uma ferramenta muito boa, que vai ajudar muito. Mas a gente tem muita poucas pessoas internas com essa expertise.
E conhecimento para que isso dê vazão, sabe? Muitas poucas pessoas é. E a gente precisa da ferramenta bem robusta, bem preparada, para você poder controlar esse portfólio como um todo, sabe? Isso era um problema lá.
Lá atrás e hoje está começando a engatinhar no primavera. É o nosso, o nosso, o nosso primeiro, vamos falar assim. O primeiro grande projeto que entrou foi a linha 4, através da nossa iniciativa do PMOL. Lá atrás que eu queria implantar esse primavera a pedido da Adriana, que sempre foi.
Então, primeiro Paulo, é uma ferramenta robusta com a saída do project online, a gente vai ter que migrar para ela. É uma das melhores ferramentas, então a gente precisa de pessoas capacitadas, sabe? Processos. Hoje a gente está se reestruturando. A gente definiu novos processos. Acho que conversou com o Michel sobre o novo modelo de gestão.
Então, automaticamente a gente tem um processo robusto rodando e a gente está com tudo isso junto. É as pessoas sendo capacitada, novos processos com as novas verticais, entendeu? E tendo que fazer tudo de novo. Então a gente está sim, é.
Vamos falar assim num termo mais português. A gente está patinando um pouco nesse início, porque mudou muita coisa nesse processo, sabe, Vitor? De como era lá atrás, de como a gente evoluiu para esse ano e a gente precisa que todo mundo estende engajado com esse nosso novo modelo de gestão. E esse é o problema hoje, entendeu? A gente está implantando muita coisa.
A gente teve pessoas assim, é nesse nesse processo que não estão preparadas para tudo isso que a gente está movimentando, entendeu?

Vitor Pryzbeuka   35:10
Talvez tenha muita mudança acontecendo. Alexandre tem muita mudança acontecendo ao mesmo tempo e aí isso gera um pouco de ineficiência em alguns momentos.

Jean Carlos Bonin da Silva   35:12
Muita.
Isso aí.
Com certeza, porque automaticamente a pessoa, além de ter que lidar com o novo, tem que lidar com a nova posição que pegou, com o novo escopo que pegou, entendeu? Com as novas responsabilidades que pegaram e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo agora, nesse início do ano. Então acho que o principal ponto é isso.
Pessoas, processos e ferramentas, sabe? É no mais, a gente está num caminho legal, porque a gente já está meio que tentando fazer isso. Mas se a gente não tiver os processos corretos e as pessoas nos lugares certos, isso aqui não vai acontecer. A gente vai só ter simplesmente apenas sonhos.

Vitor Pryzbeuka   35:49
E você está assim, essa pergunta nem estava na lista aqui, mas acho que é bom para complementar. Você está satisfeito com a maneira como esses novos processos foram desenhados? Assim, eu te pergunto assim, quando você chegar num ponto de estabilização?
A gente conseguiu colocar as pessoas nos lugares corretos, as pessoas entenderam, estão entendendo a ferramenta, estão conseguindo usar. Você acha que o processo está bacana? Você acha que as responsabilidades estão com as áreas corretas ou, por exemplo, putz, isso aqui que está lá com uma área X podia estar com a gente ou o que está com a gente podia ir?
Para outra área, como é que a tua visão bem assim, honesta e transparente disso tudo?

Jean Carlos Bonin da Silva   36:31
Na minha eu estou falando da linha 4, tá? Eu não sei se é na minha da linha 4 o processo está muito bom, porque automaticamente eu estou tendo a visão do todo, entendeu? Então automaticamente eu transferi. Essa é essa responsabilidade para o programa e para a minha responsabilidade para mim não ficar só numa parte. Então para a linha 4 eu estou muito satisfeito de como o processo está se desenvolvendo.

Vitor Pryzbeuka   36:35
Perfeito.

Jean Carlos Bonin da Silva   36:51
Porque eu vejo o programa como um todo, entendeu? O Jean hoje consegue. É depois de tudo estruturadinho, certinho, com as pessoas nos lugares corretos, o Jean vai conseguir responder pela sessão da linha 4 do programa. Entendeu o que ele estava desenhando antes que a sinalização IA responder pela parte dela, que o rodante IA responder pela parte dela. E isso a gente não aceitou, mas não.
Anos lá atrás a gente falou que teria teria que ter uma responsabilidade de uma pessoa específica, de uma área específica, para ver o programa como um todo desse projeto, que é um dos maiores. Hoje é que está em andamento da de trilhos da motiva. Aí, ou em relação ao processo, tá legal com o primavera.
Com NPS, com esse, com essa gestão, com esse novo modelo de gestão para a linha 4, eu estou satisfeito em relação ao processo, sabe?

Vitor Pryzbeuka   37:33
Maravilha, que bom, bom saber, cara, isso é isso, é importante demais. Tá seguindo aqui, é aqui essa pergunta, pelo jeito que ela tá escrita, talvez pareça que é um pouco mais a área do Michel, porque fala ali de.
Como escrever passo a passo? Como os dados físicos e financeiros são consultados na sua plataforma, que eu entendo que a função da equipe do Michel ali da Rebecca e do é Guilherme, o par dela é.

Jean Carlos Bonin da Silva   37:58
Cookie.

Vitor Pryzbeuka   37:59
Isso é então que a função ali do time deles, mas me fala então dentro da dentro da do programa da linha 4, que aí sim é quem faz essa consolidação, é você e sua equipe, como é você já me trouxe o passapo?

Jean Carlos Bonin da Silva   38:12
Mhm.

Vitor Pryzbeuka   38:15
Mais ou menos o passo a passo. Hoje é, vamos dizer, o fluxo. Ele está mais, ele está mais. Ele não está tão.

Jean Carlos Bonin da Silva   38:15
É.

Vitor Pryzbeuka   38:23
Então, piramidal, ele está uma linha um pouco mais, mas só de line que a gente chama uma linha só porque ele vem da do da contratada, vem do consórcio, passa pela pela gerenciadora, chega em vocês, aí tem ali uma verificação, tem obviamente um Quality assurance da parte de vocês.
E aí tá consolidado a informação já tá toda ali é isso para o físico tá para mim tá bem claro né ainda mais que você falou que você tem o Primavera já entramos nesse detalhe é no apc lá você consegue fazer ver isso isso como um programa e como que os dados financeiros acompanham esses processos como é que isso
Como é que isso vai para o financeiro?

Jean Carlos Bonin da Silva   39:00
Tá muito parecido o processo, tá Vitor? Quando fala do financeiro, o que tá acontecendo hoje? É muito parecido o processo físico e financeiro. Quando a RGTC nos envia o físico, ela envia juntamente uma curva financeira, comparando o que estava no início do contrato e o que está hoje. Pode ser que tenha avaliação sempre nesse meio termo.
Então, o que ela que ela manda, entendeu? Além do física, ela manda curva financeira plurianual do ano todo, do mês e da semana. Qual que é a diferença? Então ela fala, nessa semana, para o contrato é previa 2000000, alterou para 3000000. Ela manda com justificativas para nós.
Do BM tal, do Marco tal, do avanço tal da atividade tal. Então tá muito parecido hoje. Então ela envia também o dado financeiro com a curva, todos os dados do financeiro é com postergações, justificativas com tudo o que precisa automaticamente.
É um engenheiro também analisa esses financeiros junto com OBM Marco contratual e toda a parte contratual. É em qual Marco? E se ele está medindo no Marco certo, se está medindo na linha correta, se OBM está correto automaticamente. O engenheiro também faz essa verificação e a gente consolida isso na plataforma.
Segue seguro para o meu time? É, esses dados vêm para o meu time. É mesma coisa junto com o Flavio.

Vitor Pryzbeuka   40:15
Isso passa pelo pelo arides também.

Jean Carlos Bonin da Silva   40:18
Passa pelo Alexandre, tá conhecendo, tá conhecendo a turma toda já.

Vitor Pryzbeuka   40:20
Já estou chamando todos os apelidos já daqui a pouco.

Jean Carlos Bonin da Silva   40:23
E daqui a pouco vai estar chamando o chique, o chique de sistemas.

Vitor Pryzbeuka   40:27
É.

Jean Carlos Bonin da Silva   40:29
Então é bom, é bom que eu falo assim. Então o Jean é planejamento de PMO, o Aires é a área contratual, o gerente civil é o Homero e gerente de sistemas é o Francisco. Segurança e meio ambiente é a Júlia. Então a gente tem um gestor para cada, para cada.
Assunto da linha 4, entendeu? E cada gestor tem a sua estrutura do engenheiro abaixo para poder ajudar, porque nossa, vamos falar assim, é bem reduzido o escopo da motiva, por isso que tem uma equipe reduzida. E é bom que você tocou na areia, que eu já explica, expliquei até como é que funciona a gestão de cada pessoa.

Vitor Pryzbeuka   40:45
Mhm.
Entendi, então, quando essa?
E sempre que tiver um desvio na curva financeira, significa que teve alguma excecionalidade no boletim de medição ou vai ter. E aí quem tem que avaliar, quem vai ter que avaliar isso também é o areides para ver se de fato.

Jean Carlos Bonin da Silva   41:12
Porto Atendimento.
I Fernando Siqueira.

Vitor Pryzbeuka   41:19
Existe essa justificativa é junto, por exemplo, aos ritos de administração contratual, se isso está validado pela equipe de fiscalização da obra, enfim, mais ou menos por aí.

Jean Carlos Bonin da Silva   41:22
Boa.
Isso aí eu vou entrar um pouco no detalhe. Tem um processo robusto também atrás disso, tá que vem lá do desde RDO, tá Vitor? Eu não sei se quer que entre no detalhe, mas vem da RDO da RDO que ele manda para o relatório semanal, relatório semanal que vem para programação semanal, da programação semanal que ele atualiza o mensal e aí automaticamente quando ele faz o fechamento, ele faz todo esse retroalimentação.
Entendeu? Então começa lá no RDO, começa lá no check-in check-out diário, sabe?

Vitor Pryzbeuka   41:52
Tem que ser, tem que ser rastreável, tem que ser.

Jean Carlos Bonin da Silva   41:54
Tudo está tudo isso aí. Esse é o fluxo correto, check-in, check-out, programação semanal, relatório semanal, boletim mensal, medição e todo o fluxo rodando, sabe? É desse jeito.

Vitor Pryzbeuka   41:55
Entendi.
Entendi, entendi, tá, mas está claro.
Beleza. E neste fluxo de consolidação que você tem hoje, tá falando lá de programa linha 4 aonde que ocorre os principais atrasos ou aonde que assim sejamos sejamos é sinceros. Por enquanto, eu acho que.
O fluxo de informação, ele está um pouco menor, tende a aumentar muito. Você falou que vocês estão na parte de canteiro. Quando começar a entrar, começar a entrar sistemas juntos, o número de informações, o número de avanços vai aumentar significativamente. É o mal do planejamento.
Sempre que entram várias disciplinas em paralelo, começa a engargalar. É como é que você hoje, pelo você estava falando, tá rodando legal, mas enfim, fica à vontade para trazer os problemas também. Mas aonde que você vê que ou acontece o atraso hoje ou tem mais chance de acontecer o atraso?

Jean Carlos Bonin da Silva   42:41
Isso aí.

Vitor Pryzbeuka   42:57
Quando de fato você tiver muito paralelismo de atividades.

Jean Carlos Bonin da Silva   43:00
Qual que é o problema hoje? Por isso que eu tenho que entrar, entrar num detalhe de um processo, o processo do Six Fe e Look ahead. A gente tá olhando hoje 6 semanas à frente para restrições ou para atrasos. Qual que é o nosso maior problema hoje? Que AIGTCA Teixeira Duarte, ela não tá querendo abrir.
Para ninguém, tanto para motiva quanto para o engenheiro, essas restrições a longo prazo. Ou seja, o que está acontecendo, onde é que está acontecendo o atraso? A gente não está conseguindo tratar as restrições há 6 semanas à frente, porque a gente se automaticamente está falando que não tem. A gente tem esse problema hoje que a gente está tentando tratar.
Tá chegando a semana, ela fala, tem um problema, entendeu? E a gente não tá conseguindo tratar. É tratar isso com antecipação, porque ela não tá abrindo pra gente as restrições e problemas com antecipação, mesmo tendo tudo, programação semanal com 15 dias, check-in e check-out no campo. Eu não sei hoje qual que é os problemas que A GTC tem, entendeu?
E se não tiver alguém junto com a Teran Teixeira Duarte lá para ela abrir todos os problemas para mim, eu não vou saber. E se é verdade, elas vão ficar dentro de casa com as restrições deles lá e automaticamente o Jean motivo não vai saber e nem o engenheiro vai saber porque o engenheiro vai estar lá, mas não vai abrir há 6 semanas à frente do que está no cronograma. Eles sempre estão falando que está tudo bem.

Vitor Pryzbeuka   44:08
Mhm.

Jean Carlos Bonin da Silva   44:10
Entendeu? Hoje a gente está puxando algumas coisas.

Vitor Pryzbeuka   44:10
Tá.
Mas aí acho que a tua resposta, ela é um realmente um problema complicado, que é recorrente das empresas não quererem abrir os seus problemas. Talvez eles vão trazer os da motiva. Tudo que depende da motiva, eles vão trazer, depende deles, eles não trazem, mas.
Pensando na consolidação da informação, tá? Então a informação que vai, vem, vem subindo, vem do consórcio, passa pela gerenciadora, chega para o time do Jean, Jean faz um quarto de Almeida e manda para o Michel. Nesse processo, aonde você vê que está o maior gargalo, ou seja.
O que pode amanhã ou depois fazer com que você tem que chegar para o Michel e falar, Michel, cara, vou atrasar para te enviar a informação ou vai ter que trabalhar final de semana de noite para fechar a informação para o Michel?

Jean Carlos Bonin da Silva   44:48
Então tá.
Tá no engenheiro né, tá no engenheiro porque ele tem um depois que a todas as informações que a GTC manda, mesmo que manda no prazo o engenheiro tem um tem um tempo aí né para analisar e tal é um exemplo agora que aconteceu né a gente tem que analisar o para cravar o baseline
A Gustavo mandou, é um programa robusto, um Engenharia tinha x dias para mandar, ele atrasou em 20 dias, entendeu? Esse essa consolidação da informação é para analisar todo esse programa. É bem robusto, cara, é bem robusto. Então um Engenharia atrasou a análise contratual, que era de 12 dias, passou a 23 dias, então automaticamente o Gustavo atrasou essa informação.

Vitor Pryzbeuka   45:17
Analisar o cronograma.

Jean Carlos Bonin da Silva   45:30
Para subir é para consolidar no mensal. Então hoje o nosso vamos falar assim, o maior atraso do fluxo vai ficar, vai ficar. É 11 bandeirinha vermelha ali no engenheiro.

Vitor Pryzbeuka   45:31
Mhm.
Gustavo não está no não está 100% no controle de vocês, querendo ou não, apesar de ter uma equipe que responde para vocês, é, não é motivo, não está dentro de casa.

Jean Carlos Bonin da Silva   45:46
É isso aí?
Isso aí.
E a gente não pode, essa é a verdade. Assistindo diálogo aberto e transparente, via contrato, a gente não pode fazer essa comunicação direta com a com o consórcio de campo. Via contrato FIDC, o engenheiro independente tem que fazer essa ligação direta com a com a EGTCE nós acionar o engenheiro.
Entendeu mesmo que eu a gente não tem essa, vamos falar assim, a gente até tem essa interface com eles, mas via contrato a gente não pode fazer essa ligação direta da informação. Por isso que o Engenharia independente tem que fazer essa interface sempre, sabe? De acionar OAGTC, acionar a turma para daí nós termos a interface.
Com o engenheiro?

Vitor Pryzbeuka   46:32
Entendi, não é importante para caramba trazer esse ponto. Eu não sabia que o esmeralda Frederico trazia isso não.
Entendi.
Beleza.
É.
Bom, para você que você falou que está você e o Andre Andre falou que está vindo para o time.

Jean Carlos Bonin da Silva   46:48
Yeah.
Já até vi aqui a pergunta.

Vitor Pryzbeuka   46:51
Então, se uma pessoa chave sai amanhã, o processo continua funcionando sem perder qualidade, acho que é complicado quando você tem uma equipe de 2 pessoas, uma pessoa chegando, enfim.

Jean Carlos Bonin da Silva   46:55
No, just even.
Impossível.

Vitor Pryzbeuka   47:01
Tá, não. Mas acho que acho que a pergunta não se aplica tanto, porque é como você falou, a tua equipe, na verdade, ela está dentro do engenheiro.

Jean Carlos Bonin da Silva   47:10
Isso aí.

Vitor Pryzbeuka   47:10
Só que o teu contrato é com o engenheiro. Se alguém lá de dentro sai, eles vão ter que continuar te entregando. É uma, é uma entrega, é igual, é um exemplo, é igual a gente na Verum aqui, a gente tem um contrato com o motivo. Então, se a Isabella recebe uma proposta, vai.

Jean Carlos Bonin da Silva   47:16
De qualquer maneira.
Eight.

Vitor Pryzbeuka   47:26
Para morar nos Estados Unidos e ela vai embora.

Jean Carlos Bonin da Silva   47:29
O Vieira tem que se virar, eu sei.

Vitor Pryzbeuka   47:29
A gente tem que a gente tem que entregar igual, mas não vai ser fácil. Vamos nessa Bernardes, tem que dar um jeito de entregar igual.
Então é isso para a próxima aqui.
Ciclo de vida e processos. Aí assim, a gente trouxe algumas perguntas que não necessariamente são do teu corte de atuação, tá? Mas eu acho que a gente acho que você pode ter uma visão interessante. É, não sei se você já participou, mas deixa eu ler a pergunta primeiro, em que momento a Engenharia de Vitor é aplicada e com que profundidade?
Não sei se já participou de algum processo, algum projeto dentro da motiva que estava principalmente nas fases iniciais, aonde deve acontecer uma rodada de Engenharia de Vitor ou não, conta para a gente.

Jean Carlos Bonin da Silva   48:11
Por incrível que pareça, na linha 4 a gente está tendo uma discussões de Engenharia de Valor. Por que? Pela linha 4, a exceção da linha 4, ela tá com discussões de alterações de traçado. Vitor, então AGTC Teixeira Duarte já trouxe um estudo.

Vitor Pryzbeuka   48:22
Sim.

Jean Carlos Bonin da Silva   48:26
É que isso está sendo analisado em outros fóruns, tanto contratual quanto contratual, quanto tecnicamente. É sobre essa alteração do traçado da linha 4 que foi fechado lá atrás. Então não, nunca participei dentro de um processo de Engenharia de valor, mas a linha 4 está acontecendo porque nós motiva.
Solicitamos que, para análise desse processo da alteração do traçado da linha 4, Agtc e Teixeira Duarte, o consórcio nos apresente essa engenharia de valor para a gente poder tomar essa decisão, entendeu se é tecnicamente e contratualmente válida para esse projeto.
Mas eu nunca participei é ativamente de 1/01/1 processo como esse, está?

Vitor Pryzbeuka   49:04
Entendi, entendi. É, realmente eu tive a mesma conversa com o William. Ele trouxe uma resposta similar à sua, de que ainda não tinha participado, até pela questão do ciclo de vida dos projetos. A gente está com a com a linha 8 e 9 lá, enfim, aqui a 4 e 5, então.

Jean Carlos Bonin da Silva   49:17
Isso aí.

Vitor Pryzbeuka   49:21
É pelo timing, eu acho que realmente não aconteceu.
É aqui. Quanto tempo a sua equipe gasta preparando relatórios para comitês ou corporativos? No caso, aqui você pode entender que são as informações que você passa para o Michel, porque isso vai alimentar mais tarde os comitês estratégicos da companhia e o corporativo.

Jean Carlos Bonin da Silva   49:36
Mhm.
Sim.
Hoje muito menos tá, Vitor, por que eu falo hoje muito menos, porque esse é essa gama. Agora eu lembro quando eu estava no PMO, que é muito cara, um tempo muito. Vamos falar assim, 2 semanas para consolidar. Por que eu falo que agora é menos? Porque hoje a gente tem 2 arquivos, entendeu?
Consolidados eu tenho um prazo, mas vamos falar assim, em depois de tudo consolidado é em no máximo aí 5 dias eu termino todas as minhas informações, porque já tenho tudo carregado, entendeu? No máximo 5 dias eu tenho todos meus avanços prontos. Eu só tenho que compilar no programa, fechar os avanços e informar.
Por isso que hoje mudou muito meus prazos de mensal.
5 dias.

Vitor Pryzbeuka   50:24
Ali você pode começar trazendo assim.

Jean Carlos Bonin da Silva   50:27
Dia que nem agora, esse mês, a gente vai começar agora, dia 25, para entregar até final do mês e está e está um prazo razoável, porque essa maior gama de consolidação está lá na estrutura do Michel que nós desenhamos para o modelo de gestão, sabe?

Vitor Pryzbeuka   50:40
E aí, então, no caso do físico, das informações do físico, tá muito fácil, porque já tá lá no, você já vem atualizando semana a semana, já tá no programa do PC, você tem que atualizar a última semana, mas assim é rotina, atualizar semana a semana e ele e o Michel consegue extrair de lá.

Jean Carlos Bonin da Silva   50:46
Muito obrigado.
Sim, é Roberti.

Vitor Pryzbeuka   50:57
Como que está o físico do programa e o financeiro? Como é que funciona exatamente? O financeiro é um, é um. São os Excel que você salva no SharePoint. Ele tem acesso.

Jean Carlos Bonin da Silva   51:08
Isso eu acho. Eu não sei se ele estou conversando com ele, mas o modelo de gestão lá do PMO tem um Share point, 11 site do PMO que tem uma planilha lá que é consolidação de todas as verticais, que é vertical da linha 4 sinalização, todas elas a gente entra naquela naquela planilha do Share point no site do PMOE, automaticamente preenche lá.
A nossa ou o físico quanto o financeiro do que a gente fechou nesse todos esses esses arquivos mensais, aí entra lá, preenche e dá um OK.

Vitor Pryzbeuka   51:32
Mas você preenche, só assim, desculpa entrar muito em detalhe, mas é que é importante também para, porque a gente estava desenhando alguns fluxos de dados. Você preenche o que lá? Você coloca toda a curva, toda a tendência ou você preenche alguns números chave lá para compor o portfólio?

Jean Carlos Bonin da Silva   51:34
Sem problema, fica à vontade.
Toda a gente tem lá na nesse arquivo, a gente tem o previsto realizado e tendência. Então, se caso tiver OK, que a gente traçou no início do ano, só preenche o real e a tendência está OK. Se caso mudou, eu preencho tudo que está lá.
Que é o previsto real para os próximos meses, tanto para os próximos anos. E o que tem lá? Tem informações de físico, que é percentual, porque a gente tem uma linha fechada lá e informação de econômico, financeiro nessa planilha e o resto tá tudo mais dentro de casa.

Vitor Pryzbeuka   52:17
Tá, acho que eu vou. Vou chamar uma reunião aí, não sei com quem do time para a gente dar uma olhada nessa nessa planilha, porque eu conversei com ele, mas ele não chegou a me mostrar o processo, sabe? Guilherme, talvez a pessoa.

Jean Carlos Bonin da Silva   52:28
Guilherme.
Guilherme Guilherme Teles.

Vitor Pryzbeuka   52:33
Tá, fechou, vou marcar.

Jean Carlos Bonin da Silva   52:34
Guilherme Telles vai te falar certinho como é que é o arquivo do fisico e a Rebeca Yan Yan vai te falar exatamente o processo de atualização para o financeiro.

Vitor Pryzbeuka   52:44
Tá, a gente tem uma conversa com a Rebeca hoje mesmo com o Guilherme. Acho que o Guilherme não estava mapeado, mas eu já tinha na lista inicial, Bela. Mas a gente de fato já escutou o nome dele várias vezes e a gente tem que ter essa conversa com ele.

Jean Carlos Bonin da Silva   52:47
Ela, então vai.
Talvez o Michel tenha mudado aqui. Deixa, deixou a Rebeca. A Rebeca também vai conseguir responder. Se tu precisar, está. Talvez ele deixou a Rebeca como ponto focal nesse modelo, a Rebeca respondendo pelos 2, entendeu, Vitor? Só.

Vitor Pryzbeuka   53:03
Mhm.
Não, mas é, nem foi o Michel que essa foi da Silva, foi o próprio núcleo. Eu acho que o Alexandre, ele acabou. Alexandre é que são muitos nomes, então é natural que às vezes alguns algumas simplificações.

Jean Carlos Bonin da Silva   53:10
Não foi não AI.
Eu acho que ele não sabia.
E nessa movimentação já acho que ele nem o Alexandre nem sabia que seria o Guilherme. Essa pessoa também pode ser isso. Está eu quando eu saio, ficou o Guilherme.

Vitor Pryzbeuka   53:24
Não, mas não tem problema, não. A gente troca ideia com ele. Maravilha, você deixou a herança para ele lá. Pelo que eu entendi, ele é praticamente ele está na cadeira que era sua lá.

Jean Carlos Bonin da Silva   53:31
Grande herói.
É exatamente.

Vitor Pryzbeuka   53:37
Tá.
Cara, a gente tinha mais algumas perguntas aqui.
Assim, que tipo de informação você tem menor confiança hoje?
Você tem alguma informação que você receba? E aí de novo, trazendo a transparência radical aqui, tem alguma coisa que você receba e fala, cara, isso aqui talvez pessoal, talvez tenha um gol de mão aqui, talvez tenha um.

Jean Carlos Bonin da Silva   54:03
Hoje eu não consigo visualizar, Vitor, a menor confiança, porque eu tenho um engenheiro verificando tudo, tanto em campo quanto em todos os arquivos. Então toda e qualquer informação eu tenho essa equipe de apoio e consegue confirmar para mim. Então eu não consigo pensar aqui agora, sabe, de menor confiança assim, porque eu

Vitor Pryzbeuka   54:03
Gomes.

Jean Carlos Bonin da Silva   54:23
Tudo que a gente faz, a gente tem um é pessoas analisando e verificando, tanto contratual quanto medição, quanto campo, quanto obra, quanto sistema, sabe? É hoje, hoje, hoje, hoje é bem rastreável, cara.

Vitor Pryzbeuka   54:27
Tiago.
Tá rastreável, tudo rastreável. Tipo assim, cara, da onde saiu esse número? Pessoal consegue responder. Porto.

Jean Carlos Bonin da Silva   54:38
Pode ter um desvio no processo que nós falamos de comunicação e atraso, mas de confiança, acho que está bem confiável.

Vitor Pryzbeuka   54:39
Pimentel.
Que bom, cara, importante demais. Eu acho que essa aqui.
Aparecida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de Almeida de

Jean Carlos Bonin da Silva   55:04
A.
Eu acho que sim. Eu sim. Eu acho que essa consolidação final, sabe? É, eu acho que tem uma duplicidade muito grande. Não sei como é que tá agora, tá Vitor, depois que eu saí, mas por quando eu tava lá no Pimentel, eu falo um pouquinho de cada um, porque agora eu não consolido.
Eu consolido, só eu nem tenho mais interface com o corporativo mesmo. Eu tenho interface com o Michel. O Michel tá tendo interface corporativo lá atrás. Como nós consolidava a plataforma, o corporativo também verificava. É, a gente consolidava as plataformas.
Mas, automaticamente eu achava que esse papel de consolidar plataformas não era da Engenharia, de uma da gestão, era do corporativo, é.

Vitor Pryzbeuka   55:44
Aí você fala, plataformas, rodovia, trilhos, aeroportos.

Jean Carlos Bonin da Silva   55:47
não a plataforma de unidades em implantação é frotas e tecnologia que eu falei lá atrás lembra isso aqui quem fazia essa consolidação lá no PM ou era era nós da implantação uma da gestão E aí automaticamente a gente achava que essa consolidação do corporativo não era para ser responsabilidade

Vitor Pryzbeuka   55:56
Mhm.

Jean Carlos Bonin da Silva   56:07
Gestão Era Para Ser a responsabilidade da do corporativo, sabe?

Vitor Pryzbeuka   56:10
Mas é tudo trilhos, tudo que você está falando aí é trilhos.

Jean Carlos Bonin da Silva   56:12
Tudo trilhos, tudo trilhos. Isso aqui é tudo trilhos, mas quem fazia consolidação lá atrás era nós da engenharia de implantação. Então automaticamente AO corporativo analisava todas as informações de novo. Eu acho que isso dava duplicidade, sabe?

Vitor Pryzbeuka   56:14
Entendi.
Sim.
Entendi.

Jean Carlos Bonin da Silva   56:27
Porque quem poderia fazer essa consolidação final aqui de trilhos e rodovias e aeroportos era corporativo. Essa é minha perceção, está perceção minha.

Vitor Pryzbeuka   56:33
É.
Entendi, é assim, não conheço o processo a fundo para dizer, mas talvez eles fizeram isso para de fato não precisar criar mais um PMO, tá? Ainda tem um PMO da plataforma de trilhos, um PMO da motiva trilhos.

Jean Carlos Bonin da Silva   56:44
É, pode ser.
É.

Vitor Pryzbeuka   56:51
que ia fazer só essa consolidação final, entendeu? Porque hoje também lá no núcleo eles tem uma equipe muito pequena, hoje é o Alexandre, a Lê e a Bia e o Flavio. Então se eles forem consolidar muita coisa eles não entregam nada, equipe muito pequena e eles otimizaram nessa que aí, claro,

Jean Carlos Bonin da Silva   56:51
Ahm.
Sim.
É.
Isso aí, é isso aí.
É isso aí, com certeza foi isso que aconteceu, com certeza.

Vitor Pryzbeuka   57:10
Pouco para o PMO da Engenharia que tem que fazer essa.

Jean Carlos Bonin da Silva   57:13
É, você entende esse problema? A engenharia de aqui pedindo informações das outras gestões aí.

Vitor Pryzbeuka   57:16
Tá.
Fica, fica um pouco. É aquela. É aquela briga de irmão. Central, por que você está pedindo isso? Porque nós estamos na mesma posição. Entendi.

Jean Carlos Bonin da Silva   57:21
I
É isso que está vindo isso. E nós cobrando o prazo, entrega, eles atrasando e nós falando, ô, vai dar nossa, é isso aí, cara.

Vitor Pryzbeuka   57:34
E aí você não tem. Você não tem gestão, cara. Como é que você vai cobrar o cara que ele é teu par? De não é nem teu pai. Ele está lá na mesma posição que você, porém em outra diretoria.

Jean Carlos Bonin da Silva   57:37
Nenhuma.
Pronto.
Ponto. Aí eu vou te explicar o motivo. Aí a Adriana, que é a nossa gerente, quis a nossa gerente, a nossa diretora, respondia por tudo, perguntava para a gente responder de uma gestão.

Vitor Pryzbeuka   57:46
É.

Jean Carlos Bonin da Silva   57:55
Que por que atrasou? Está atrasado. E aí, por que atrasou? A gente não tem controle nenhum sobre a outra gestão, sabe? Eles nem abria a diferença do da dos percentuais e com justificativa. A gente tem que fazer AO acesso e tal.

Vitor Pryzbeuka   58:00
Alexandre.
E digo mais, nem a Adriana às vezes tem gestão sobre essas pessoas, porque é outro diretor.

Jean Carlos Bonin da Silva   58:11
Isso exatamente.

Vitor Pryzbeuka   58:12
Claro, pessoal respeita, respeita muito, mas é não a gestão direta. Se o diretor lá puxando para o outro lado, você vai, você vai atender quem? Diretor da outra área ou da tua área?

Jean Carlos Bonin da Silva   58:15
Perfect.
No, I'm glad it is.

Vitor Pryzbeuka   58:24
Entendeu? Entendi, entendi, tenho aquela faca de dois Gomes, ninguém tá feliz, mas tá entendido, entendido a duplicidade. Fechou, Jean, gostei demais da conversa, cara, gostei demais, consegui entender bem.

Jean Carlos Bonin da Silva   58:32
These days.
Não, bom demais, cara.

Vitor Pryzbeuka   58:41
É a linha 4, principalmente. Estava estava com algumas dúvidas e com certeza vamos voltar a conversar, tá? Espero que espero que em breve a gente você fica aonde? Eu vi. Hoje você está de home.

Jean Carlos Bonin da Silva   58:48
Sim.
É, hoje estou de Roma, mas nós ficamos lá no bloco a, nosso time está ali no bloco a, mas em breve nós estamos passando para o nosso canteiro que está sendo está ficando pronto tanto em Taboão quanto lá do lado do bloco a.

Vitor Pryzbeuka   58:58
Por aí.
Mas logo a você fala, é Vila Sônia, Vila Sônia, tá perfeito.

Jean Carlos Bonin da Silva   59:06
Lá na Vila Sônia, isso no Vila Sônia. Você conhece o Vila Sônia de Almeida?

Vitor Pryzbeuka   59:10
Beleza, não, ainda não conheço só o Adorado, não que eu caí faz pouco tempo aqui nessa faz. Faz 1 mês que eu estou nessa, nesse mundo de motiva, então, mas é.

Jean Carlos Bonin da Silva   59:12
Está, então?
Hhh.
Hhh.
Entendi.
E a gente fala, e eu falo como se você tivesse, como se a gente tem esse mal, esse mal não é cara de falar que as pessoas, como se você já tivesse dentro do processo, tivesse dentro da motiva.

Vitor Pryzbeuka   59:29
Como está dela da cabeça, é normal, mas é, mas está certo, cara. Inclusive assim, essa esse é OA nossa vida também de consultoria, cara, a gente tem que estar, tem que absorver as coisas muito rápido. Então por isso que a por isso que eu agradeço tanto essa, o teu tempo, essa conversa, porque me fez mergulhar muito bem na.

Jean Carlos Bonin da Silva   59:41
Não é isso?
No.

Vitor Pryzbeuka   59:46
A questão do planejamento físico e financeiro da linha 4. E enfim, obrigado mesmo. Voltamos a conversar, com certeza, tá. E aí a gente, quando eu for na violação, eu te dou um toque lá pra gente trocar uma ideia.

Jean Carlos Bonin da Silva   59:58
Vitor, obrigado. Qualquer dúvida adicional, cara, você pode me chamar que a gente marca uma outra reunião, a gente vê certinho que uma ideias com.

Vitor Pryzbeuka   1:00:04
Te peço uma coisa só, faz aquele procedimento de ponderação e regramento para mim.

Jean Carlos Bonin da Silva   1:00:08
Vou te mandar a apresentação vai ficar bem boa. Vou te mandar no e-mail agora, valeu?

Vitor Pryzbeuka parou a transcrição