## Matriz de Entrevistados
ID | Nome | Cargo | Área | Diretoria | Nível
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Consultor Contratos Implantação | Administração Contratual | VP Trilhos | Operacional
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Consultor Contratos Implantação (L4) | Contratos e Riscos | VP Trilhos | Operacional
3 | Rodrigo Correa de Souza | Consultor Engenharia | Engenharia de Implantação / Qualidade | VP Trilhos | Operacional
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4) | Gestão de Capex / Projetos | VP Trilhos | Tático
5 | Emilio Simon Povoa | Gerente Executivo Gerenciamento de Riscos | Engenharia de Implantação | VP Trilhos | Tático
6 | Vanilza de Souza Pandolfo | Consultora Riscos Engenharia | Gestão de Riscos de Projetos | VP Trilhos | Operacional
7 | William Nascimento Marins | Gerente de PMO | PMO / Demais Empreendimentos | VP Trilhos | Tático
8 | Michel Simoes Araujo | Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos | Capex / Engenharia | VP Trilhos | Tático
9 | Jean Carlos Bonin da Silva | Coordenador PMO | Planejamento / PMO | VP Trilhos | Operacional
10 | Rebeka Yang Wang | Coordenadora PMO | PMO Engenharia Trilhos | VP Trilhos | Operacional
11 | Ricardo Alexandre Benicio | Diretor Engenharia de Manutenção | Engenharia de Operação e Manutenção / Expansão Linha 4 | VP Trilhos | Estratégico
12 | Elmo Serejo Pithon Copello | Gerente Engenharia Empreedimentos | Projetos – Demais Empreendimentos | VP Trilhos | Tático
13 | André Luis Teixeira Olveira Freitas | Gerente Executivo Demais Empreedimentos e Rece | Demais Empreendimentos | VP Trilhos | Tático
14 | Sabrina Santos Pedroso | Gerente Riscos e Controles | Gestão de Riscos | VP Inovação, Tecnologia e Riscos | Tático
15 | Luiz Gustavo Degan Franchim | Gerente Executivo Suprimentos Rodovias | Suprimentos | VP Financeiro e Relações Investidores | Tático
16 | Adriana Martins dos Santos | Diretora Engenharia e Implantação | Engenharia de Implantação | VP Trilhos | Estratégico
17 | Danieli Patricia Ribeiro | Assessora Projetos Corporativos | Assessora Projetos Corporativos | VP Financeiro e Relações Investidores | Estratégico
18 | Guilherme Tellis | Especialista de PMO |  | VP Trilhos
19 | Juliana Magalhaes Vasconcelos Salomao | Gerente Gestão Fornecedores e Sustentação | Sustentação | VP Financeiro e Relações Investidores | Estratégico
20 | Gustavo Henrique Lucas Jaquie | Gerente Executivo Engenharia Projetos e Centro Expertise |  | VP Trilhos
21 | Afranio Nogueira Magalhaes | Gerente Executivo Engenharia e Obras |  | VP Rodovias
22 | Alexandre Fontes Pereira | Gerente Executivo PMO, Qualidade e Riscos |  | VP Rodovias
23 | Ana Laura Marocolo Marigo | Coordenadora PMO |  | VP Rodovias
24 | Anderson Aparecido Zanetti | Consultor PMO |  | VP Rodovias
25 | Cesar Sampaio de Castro | Gerente Gestão Portfólio e Valor |  | VP Inovação, Tecnologia e Riscos
26 | Heloisa Helena de Oliveira Tormin Chaer | Gerente Executiva Planejamento e Governança |  | VP Inovação, Tecnologia e Riscos
27 | Jaime Marlon Silva | Gerente Executivo Soluções Engenharia e Logística |  | VP Inovação, Tecnologia e Riscos
28 | Jorge Rangel Maia | Gerente Executivo Suprimentos Mobilidade e Aero |  | VP Financeiro e Relações Investidores
29 | Jorge Manuel Goncalves Pereira | Gerente Executivo Estratégia de Operações |  | VP Rodovias
30 | Juliana Ming Martini Naressi | Coordenador Compras Sustentáveis |  | VP Financeiro e Relações Investidores
31 | Karina Baungartner | Gerente PMO Rodovias |  | VP Rodovias
32 | Keller Alves Rodrigues | Diretor Unidade de Negócio - PR Vias |  | VP Rodovias
33 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar | Gerente PMO Rodovias |  | VP Rodovias
34 | Marcela Alice Ventura Pinto | Coordenadora PMO |  | VP Trilhos
35 | Marcelo Barbarulo Borgheresi | Gerente Executivo Desenvolvimento Negócios - Rodovias |  | VP Rodovias
36 | Maria Leticia Palmieri Jaco | Supervisora recebimento fiscal |  | VP Finanças e Relações Investidores
37 | Michele Janaina Dick Romano | Gerente Executiva Jurídico |  | VP Finanças e Relações Investidores
38 | Natalia Emy Orita Krutzsch | Gerente PMO Rodovias |  | VP Rodovias
39 | NELSON SOARES NETO | Diretor Unidade de Negócio - MS Via |  | VP Rodovias
40 | Patricia Muller Ramos Kusdra | Coordenadora Recebimento Integrado e Contas a pagar |  | VP Finanças e Relações Investidores
41 | Ricardo da Costa | Gerente Executivo Financeiro e Seguros |  | VP Finanças e Relações Investidores
42 | Romulo Nagumo | Gerente Executivo Arquitetura Coporativo |  | 0
43 | Tassiano Sobot Ornellas | Gerente Executivo Segurança do Trabalho |  | VP Rodovias
44 | Thais Souza Liberato Leandro | Coordenadora de Riscos Engenharia |  | VP Rodovias
45 | Thiago Siqueira de Lima | Arquiteto Corporativo |  | VP Inovação, Tecnologia e Riscos
46 | Tiago Terra Esteves | Gerente Executivo de Desenvolvimento de Novos Negocios - Trilhos |  | 0
47 | Artur Henrique Evangelista Carvalho | Gerente Executivo Engenharia |  | VP Rodovias
48 | Cleber Chinelato | Gerente Executivo Soluções de Rodovias |  | Fundamentais para iniciar
49 | Fabio Portela Rodrigues | Gerente Executivo Soluções de Mobilidade |  | VP Inovação, Tecnologia e Riscos
50 | Fabiana Abrita Argentin | Consultora Perfomance Negocio |  | VP Financeiro e Relações Investidores
51 | Fausto Camilotti | Diretor de Operações - Rodovia |  | VP Rodovias
52 | Leticia Cardoso | Analista Capex Jr |  | VP Financeiro e Relações Investidores
53 | Gabriel Bittencourt Jacondino | Gerente Executivo Contratos Concessões Mobilidade |  | VP Trilhos
54 | Alexandro Marcelo Zopolato Francisco | Gerente Executivo Engenharia e Obras |  | VP Rodovias
55 | Jhonnathan Preisner de Souza | Gerente Pavimentos |  | VP Rodovias
56 | Flavio Roberto Dornelas Camara Pimentel | Diretor do Nucleo de Capex |  | VP Financeiro e Relações Investidores
57 | Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretor Financeiro, Desenvolvimento Novos Negócios e Contratos Concessões |  | VP Trilhos
58 | Alexandre David Magno | Consultor Riscos Operacionais Capex |  | VP Financeiro e Relações Investidores
59 | João Pita | 0 |  | 0
60 | Pedro Paulo Archer Sutter | Diretor Vice Presidente Inovação, Tecnologia e Riscos |  | VP Inovação, Tecnologia e Riscos
61 | Giancarlo Ferreira | Gerente Custos e Orçamento |  | VP Finanças e Relações Investidores
62 | Douglas Pereira de Oliveira Ribeiro | Consultor Relações Investidores |  | VP Financeiro e Relações Investidores
63 | Camila Gil Henriques Marinheiro | Coordenadora Soluções Engenharia |  | VP Inovação, Tecnologia e Riscos
64 | Flavia Godoy de Carvalho E Silva | Diretora de Relação Investidores |  | VP Financeiro e Relações Investidores
65 | Jean Carlos Bonin da Silva - A | Coordenador PMO | Planejamento / PMO | VP Trilhos | Operacional
66 | Lucas Giraldi Rapchan Aguilar - A | Gerente PMO Rodovias |  | VP Rodovias
67 | Guilherme Tellis - A | Especialista de PMO |  | VP Trilhos
68 | Tiago Terra Esteves - A | #N/A |  | #N/A
69 | Vinicius Vancellote - A | Especialista de PMO | PMO - Demais Empreendimentos | VP Trilhos
70 | Guilherme Tellis | Não Identificado (Arquivo Extra)
71 | Jean Bonin | Não Identificado (Arquivo Extra)
73 | Josiane Carvalho De Almeida Parte 2 | Não Identificado (Arquivo Extra)
74 | Tiago Esteves | Não Identificado (Arquivo Extra)
75 | Teste IA | Analista | TI

## Sistemas e ETLs Humanos
ID Entr | Nome | Área | Sistema | Satisfação | Como Usa | Workaround (Manual)
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP | Negativo | Gestão de contratos, registro de aditivos, acompanhamento financeiro (valor final, saldo), base de dados para acompanhamento de CAPEX (físico, financeiro, garantias). Registro de documentos contratuais e aditivos, consulta de informações financeiras e de saldo, fonte de dados para relatórios de CAPEX. | Dificuldade em obter uma visão consolidada e detalhada de métricas contratuais (ex: quantidade de pleitos, valores adicionais por causa raiz) sem extração manual contrato a contrato. Necessidade de ferramenta externa para mineração de dados para BI.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | BI | Neutro | Fornecer visão consolidada da gestão contratual (cartas, garantias, seguros). Futuramente, incluir informações detalhadas de aditivos e pleitos do SAP. Visualização de dashboards e relatórios para monitoramento da gestão contratual. | Ainda em fase de desenvolvimento ('draft'), não possui todas as informações desejadas (ex: detalhes de aditivos e pleitos do SAP de forma organizada).
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Prisma | Neutro | Estruturação de PEP e EAP. Criação e gestão de estruturas de projeto. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Fli/CO | Neutro | Estruturação de PEP e EAP e controle financeiro. Criação e gestão de estruturas de projeto e controle financeiro. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP PS | Neutro | Estruturação de PEP e EAP. Criação e gestão de estruturas de projeto. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Compor 90 | Neutro | Estruturação de PEP e EAP. Criação e gestão de estruturas de projeto. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Excel | Neutro | Estruturação de PEP e EAP. Criação e gestão de estruturas de projeto, cálculos auxiliares. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Project | Neutro | Estruturação de PEP e EAP. Criação e gestão de estruturas de projeto. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | DocuSign | Neutro | Assinatura eletrônica de documentos. Formalização de contratos e aditivos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Coupia | Neutro | Gestão de compras e contratos. Processamento de requisições de compra e gestão de fornecedores. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams | Neutro | Comunicação e colaboração. Reuniões, compartilhamento de documentos relacionados a contratos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Netflex | Neutro | Gestão jurídica de contratos. Armazenamento e acompanhamento de documentos legais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos. Monitoramento de fornecedores e logística. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | PM | Neutro | Gestão de projetos. Planejamento, acompanhamento e controle de atividades de projeto. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Kartado | Neutro | Gestão de obras e campo. Registro de atividades em campo, acompanhamento de progresso. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicativos personalizados para processos. Criação de ferramentas para otimizar fluxos de trabalho. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SharePoint | Neutro | Compartilhamento de documentos e colaboração. Armazenamento e gestão de documentos de projeto. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Conecta | Neutro | Conexão e comunicação entre equipes. Plataforma de comunicação interna. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo para medição. Registro de informações de medição no local da obra. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP PS/FI | Neutro | Medição de projetos e controle financeiro. Registro e processamento de medições de projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Archer | Neutro | Gestão de riscos. Identificação, avaliação e monitoramento de riscos de projeto. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP BW/BPC | Neutro | Business Warehouse (relatórios) e Business Planning and Consolidation (planejamento e consolidação). Geração de relatórios analíticos e suporte a processos de planejamento. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams Idea | Neutro | Geração e gestão de ideias. Plataforma para colaboração em novas ideias e inovações. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Atlas | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Processamento e armazenamento de documentos fiscais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | V360 | Neutro | Visão 360 de processos ou dados. Monitoramento abrangente de informações fiscais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Processamento e armazenamento de documentos fiscais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Forms | Neutro | Coleta de dados via formulários. Criação e preenchimento de formulários para processos fiscais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de chamados e solicitações. Registro e acompanhamento de solicitações de pagamento. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI/AP | Neutro | Gestão de contas a pagar. Processamento e controle de pagamentos a fornecedores. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Prisma | Neutro | Estruturação PEP e EAP Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Fli/CO | Neutro | Estruturação PEP e EAP Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP PS | Neutro | Estruturação PEP e EAP Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Compor 90 | Neutro | Estruturação PEP e EAP Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Excel | Neutro | Estruturação PEP e EAP Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Project | Neutro | Estruturação PEP e EAP Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | DocuSign | Neutro | Contratação Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Coupa | Neutro | Contratação Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP | Neutro | Contratação Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams | Neutro | Contratação Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Netlex | Neutro | Contratação Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Flexchain | Neutro | Contratação Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | PM | Neutro | Planejamento e Execução Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Kartado | Neutro | Planejamento e Execução Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Power Apps | Neutro | Planejamento e Execução Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SharePoint | Neutro | Planejamento e Execução Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Conecta | Neutro | Planejamento e Execução Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Fulcrum | Neutro | Medição Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP PS/FI | Neutro | Medição Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Archer | Neutro | Tendência Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP BW/BPC | Neutro | Tendência Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | BI | Neutro | Tendência Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams Idea | Neutro | Tendência Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Atlas | Neutro | Fiscal e NF Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | V360 | Neutro | Fiscal e NF Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI | Neutro | Fiscal e NF Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Forms | Neutro | Fiscal e NF Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Painel de Chamados | Neutro | Pagamento Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI/AP | Neutro | Pagamento Não informado na entrevista | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Prisma | Negativo | Estruturação de PEP e EAP. Utilizado para definir a estrutura de projetos. | Dificuldade na integração de dados para relatórios corporativos, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Fli/CO | Negativo | Estruturação de PEP e EAP. Utilizado para definir a estrutura de projetos. | Dificuldade na integração de dados para relatórios corporativos, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP PS | Negativo | Estruturação de PEP e EAP, e para medição. Utilizado para estruturar projetos e registrar medições. | Dificuldade na integração de dados para tomada de decisão corporativa, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Compor 90 | Negativo | Estruturação de PEP e EAP. Utilizado para definir a estrutura de projetos. | Dificuldade na integração de dados para relatórios corporativos, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Excel | Negativo | Estruturação de PEP e EAP, e como ferramenta de apoio geral. Usado para estruturar projetos e como 'ponte' para dados, realizando trabalho manual. | Excesso de trabalho manual, descentralização de informações, uso como 'ponte' para dados entre sistemas.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Project | Negativo | Estruturação de PEP e EAP. Utilizado para definir a estrutura de projetos. | Dificuldade na integração de dados para relatórios corporativos, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | DocuSign | Neutro | Assinatura eletrônica de documentos contratuais. Utilizado para formalizar contratos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Coupa | Negativo | Gestão de compras e contratos. Utilizado no processo de contratação. | Dificuldade na integração de dados de contratação com outros sistemas, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP | Negativo | Gestão de contratos e processos de compras. Utilizado no processo de contratação. | Dificuldade na integração de dados de contratação com outros sistemas, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams | Neutro | Comunicação e colaboração, gestão de ideias. Utilizado para comunicação interna e colaboração em processos de contratação e gestão de tendências. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Netlex | Negativo | Gestão jurídica e de contratos. Utilizado no processo de contratação. | Dificuldade na integração de dados de contratação com outros sistemas, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Flexchain | Negativo | Gestão da cadeia de suprimentos e contratos. Utilizado no processo de contratação. | Dificuldade na integração de dados de contratação com outros sistemas, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | PM | Negativo | Gerenciamento de projetos. Utilizado para planejar e executar projetos. | Dificuldade na integração de dados de planejamento e execução para relatórios corporativos, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Kartado | Negativo | Gestão de obras e equipes em campo. Utilizado para acompanhamento e gestão de atividades de campo. | Dificuldade na integração de dados de campo para relatórios corporativos, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicações personalizadas para processos. Utilizado para criar ferramentas de apoio ao planejamento e execução. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SharePoint | Neutro | Compartilhamento de documentos e colaboração. Utilizado para armazenar e compartilhar informações e documentos de projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Conecta | Neutro | Conectar equipes e informações. Utilizado para facilitar a comunicação e o acesso a informações durante o planejamento e execução. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Fulcrum | Negativo | Coleta de dados em campo para medição. Utilizado para registrar medições no local. | Dificuldade na integração de dados de medição com sistemas financeiros e de relatórios, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP PS/FI | Negativo | Medição de projetos e gestão financeira. Utilizado para registrar medições e gerenciar aspectos financeiros relacionados. | Dificuldade na integração de dados para tomada de decisão corporativa, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Archer | Negativo | Gestão de riscos e tendências. Utilizado para monitorar e analisar riscos e tendências de projetos. | Dificuldade na integração de dados de risco para relatórios corporativos, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP BW/BPC | Negativo | Business Warehouse e Planejamento e Consolidação de Negócios. Utilizado para análise de dados e planejamento financeiro, gerando tendências. | Recebe dados com atraso, inconsistência ou incompletos devido à falta de integração nas origens.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | BI | Negativo | Visualização e análise de dados para tendências. Utilizado para criar dashboards e relatórios para análise de tendências. | Dificuldade em obter dados com rapidez, agilidade e limpeza para relatórios e tomada de decisão.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams Idea | Neutro | Gestão de ideias e colaboração. Utilizado para coletar e desenvolver ideias relacionadas a tendências. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Atlas | Negativo | Gestão fiscal e de notas fiscais. Utilizado para processar e gerenciar informações fiscais e notas fiscais. | Dificuldade na integração de dados fiscais com sistemas financeiros e de pagamento, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | V360 | Negativo | Gestão fiscal e de notas fiscais. Utilizado para processar e gerenciar informações fiscais e notas fiscais. | Dificuldade na integração de dados fiscais com sistemas financeiros e de pagamento, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI | Negativo | Gestão fiscal e de notas fiscais. Utilizado para processar e gerenciar informações fiscais e notas fiscais. | Dificuldade na integração de dados para tomada de decisão corporativa, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Forms | Neutro | Coleta de dados e formulários. Utilizado para coletar informações relacionadas a processos fiscais e de NF. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Painel de Chamados | Neutro | Gerenciamento de solicitações e chamados. Utilizado para registrar e acompanhar chamados relacionados a pagamentos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI/AP | Negativo | Gestão de contas a pagar. Utilizado para processar e gerenciar pagamentos. | Dificuldade na integração de dados de pagamento com sistemas fiscais e de projeto, exigindo trabalho manual.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Prisma | Neutro | Estruturação de PEP (Project Execution Plan) e EAP (Estrutura Analítica de Projeto). Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI/CO | Neutro | Estruturação de PEP e EAP, controle financeiro e de custos. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP PS | Neutro | Estruturação de PEP e EAP, e suporte à medição de projetos. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Compor 90 | Neutro | Estruturação de PEP e EAP. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Excel | Neutro | Estruturação de PEP e EAP, e uso geral como ferramenta de apoio. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Project | Neutro | Estruturação de PEP e EAP, e gerenciamento de projetos. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | DocuSign | Neutro | Assinatura eletrônica de documentos, como aditivos e contratos. Utilizado para formalizar a assinatura de documentos contratuais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Coupa | Neutro | Suporte aos processos de contratação. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP (Core) | Neutro | Gerenciamento de contratos e aditivos, rastreabilidade de processos, pagamentos, emissão de notas, boletins de medição e requisições de compra (RC). Todos os processos de aditivo e contrato são via SAP, com rastreabilidade. RCs são abertas no SAP para viabilizar processos de execução e pagamento. | O entrevistado não possui acesso direto à ferramenta, dependendo de outros para consulta e operação.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams | Neutro | Colaboração e comunicação durante o processo de contratação. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Netlex | Neutro | Suporte aos processos de contratação. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Flexchain | Neutro | Suporte aos processos de contratação. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | PM | Neutro | Gerenciamento de projetos e atividades de planejamento e execução. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Kartado | Neutro | Suporte ao planejamento e execução de atividades. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicações para suporte ao planejamento e execução. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SharePoint | Neutro | Compartilhamento de documentos e colaboração no planejamento e execução. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Conecta | Neutro | Suporte ao planejamento e execução de atividades. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Fulcrum | Neutro | Suporte aos processos de medição. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Archer | Neutro | Análise de tendências. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP BW/BPC | Neutro | Business Warehouse e Planning & Consolidation para análise de tendências. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Power BI | Neutro | Business Intelligence para análise de tendências e visualização de dados. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams Idea | Neutro | Geração e acompanhamento de ideias relacionadas a tendências. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Atlas | Neutro | Suporte a processos fiscais e de notas fiscais. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | V360 | Neutro | Suporte a processos fiscais e de notas fiscais. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Forms | Neutro | Coleta de informações para processos fiscais e de notas fiscais. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Painel de Chamados | Neutro | Gerenciamento de chamados e solicitações relacionadas a pagamentos. Não detalhado. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Prisma | Neutro | Estruturação PEP e EAP Utilizado para definir e organizar a Estrutura Analítica de Projeto (EAP) e a Estrutura de Projeto (PEP). | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Fli/CO | Neutro | Estruturação PEP e EAP Usado para estruturar projetos e atividades com foco em aspectos financeiros e contábeis. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP PS | Neutro | Estruturação PEP e EAP Empregado para gerenciar projetos, definir estruturas de trabalho e acompanhar o progresso das medições. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Compor 90 | Neutro | Estruturação PEP e EAP Usado para estruturar projetos e atividades, possivelmente para composição de custos ou orçamentos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Excel | Neutro | Estruturação PEP e EAP Utilizado para auxiliar na estruturação de projetos e atividades, podendo servir como ferramenta de apoio ou ponte. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Project | Neutro | Estruturação PEP e EAP Usado para planejar, programar e gerenciar as atividades e recursos dos projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | DocuSign | Neutro | Contratação Empregado para a assinatura eletrônica de documentos e contratos, agilizando o processo de contratação. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Coupia | Neutro | Contratação Utilizado nos processos de contratação, provavelmente para gestão de compras e fornecedores. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP | Neutro | Contratação Usado nos processos de contratação, possivelmente através de módulos específicos como MM (Materials Management). | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams | Neutro | Contratação Utilizado para comunicação e colaboração entre as equipes envolvidas nos processos de contratação. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Netflex | Neutro | Contratação Empregado nos processos de contratação, possivelmente para gestão jurídica ou de documentos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Flexchain | Neutro | Contratação Usado nos processos de contratação, possivelmente para gestão da cadeia de suprimentos ou contratos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | PM | Neutro | Planejamento e Execução Utilizado para gerenciar o planejamento e a execução de projetos, acompanhando cronogramas e recursos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Kartado | Neutro | Planejamento e Execução Empregado no planejamento e execução de projetos, possivelmente para gestão de obras ou atividades em campo. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Power Apps | Neutro | Planejamento e Execução Usado para desenvolver aplicações personalizadas que suportam o planejamento e a execução de projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SharePoint | Neutro | Planejamento e Execução Utilizado para compartilhamento de documentos, gestão de informações e colaboração em projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Conecta | Neutro | Planejamento e Execução Empregado para conectar equipes e informações, facilitando a coordenação no planejamento e execução. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Fulcrum | Neutro | Medição Usado para coleta de dados em campo e registro de medições de progresso de projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP PS/FI | Neutro | Medição Utilizado para registrar e acompanhar as medições de projetos, integrando aspectos de gestão de projetos e finanças. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Archer | Neutro | Tendência Empregado para gestão de riscos, compliance e análise de tendências em projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP BW/BPC | Neutro | Tendência Usado para análise de dados, relatórios gerenciais e planejamento orçamentário, auxiliando na identificação de tendências. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | BI | Neutro | Tendência Utilizado para criar dashboards e relatórios, visualizando dados e identificando tendências de desempenho. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams Idea | Neutro | Tendência Empregado para coletar, gerenciar e desenvolver ideias, contribuindo para a inovação e tendências futuras. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Atlas | Neutro | Fiscal e NF Usado para gestão de documentos fiscais e notas fiscais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | V360 | Neutro | Fiscal e NF Utilizado para gestão fiscal e de notas fiscais, possivelmente com visão 360 graus. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI | Neutro | Fiscal e NF, Pagamento Empregado para registrar transações financeiras, gerenciar aspectos fiscais e processar pagamentos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Forms | Neutro | Fiscal e NF Usado para coletar informações e dados relacionados a processos fiscais e notas fiscais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Painel de Chamados | Neutro | Pagamento Utilizado para gerenciar e acompanhar chamados e solicitações relacionadas a pagamentos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI/AP | Neutro | Pagamento Empregado para gerenciar contas a pagar e processar os pagamentos da empresa. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Prisma | Neutro | Estruturar Projetos (PEP e EAP) Ferramenta para definição da estrutura de projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI/CO | Negativo | Estruturação PEP e EAP, gestão financeira, fiscal, pagamentos e medição. Contabiliza custos e valores de contratos, mas sem detalhe da origem de pleitos/aditivos. | Não há link direto entre o valor total do contrato e a origem de aditivos/pleitos no financeiro.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP PS | Neutro | Estruturação de projetos (PEP e EAP) e controle de medição. Utilizado para definir a estrutura de projetos e registrar medições. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Compor 90 | Neutro | Estruturação de Projetos (PEP e EAP) Ferramenta para definição da estrutura de projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Excel | Negativo | Estruturação de projetos, controle de multas e pleitos não consolidados, análise de riscos. Usado para estruturação, e como ferramenta de controle para informações que não estão em sistemas (multas, pleitos não aditivados), exigindo estudos manuais. | Usado para controlar informações que deveriam estar consolidadas em sistemas, exigindo esforço manual e estudos repetitivos.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Project | Neutro | Estruturação de Projetos (PEP e EAP) Ferramenta para definição da estrutura de projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | DocuSign | Neutro | Assinatura eletrônica de documentos contratuais. Utilizado para formalizar a contratação através de assinaturas digitais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Coupa | Neutro | Gestão de compras e contratação. Utilizado nos processos de contratação. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Teams | Neutro | Comunicação e colaboração em processos de contratação e gestão de ideias. Plataforma de comunicação e para gestão de ideias (Teams Idea). | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Netlex | Neutro | Gestão de contratos e processos de contratação. Utilizado nos processos de contratação. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos e contratação. Utilizado nos processos de contratação. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | PM | Neutro | Gerenciamento de projetos, planejamento e acompanhamento da execução. Utilizado para planejar e executar projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Kartado | Neutro | Planejamento e execução de obras/projetos. Utilizado para planejar e executar projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicações para planejamento e execução. Utilizado para apoiar processos de planejamento e execução. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SharePoint | Neutro | Compartilhamento de documentos e colaboração em planejamento e execução. Utilizado para gestão documental e colaboração em projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Conecta | Neutro | Conectar equipes e informações para planejamento e execução. Utilizado para apoiar a colaboração em projetos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Fulcrum | Neutro | Realizar medições em campo. Utilizado para registrar dados de medição. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Archer | Negativo | Gestão de riscos e controle de contingências. Sistema para gestão de riscos, mas o entrevistado não sabe como funciona. | Falta de conhecimento sobre o funcionamento do sistema por parte de usuários relevantes, indicando subutilização ou complexidade.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP BW/BPC | Neutro | Business Warehouse e Business Planning and Consolidation para análise e planejamento. Utilizado para análise de dados e planejamento estratégico. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | BI | Neutro | Análise de dados e geração de relatórios para tendências. Utilizado para visualizar e analisar dados. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Atlas | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Utilizado para processos fiscais e de notas fiscais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | V360 | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Utilizado para processos fiscais e de notas fiscais. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Forms | Neutro | Coleta de informações para processos fiscais e de notas fiscais. Utilizado para coletar dados. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de chamados relacionados a pagamentos. Utilizado para gerenciar solicitações e problemas de pagamento. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SAP FI/AP | Neutro | Contas a Pagar e gestão de pagamentos. Utilizado para processar e gerenciar pagamentos. | Nenhum
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | RDO (Relatório Diário de Obra) | Negativo | Registro diário de atividades e ocorrências da obra. Documento gerado diariamente, mas o volume impede o acompanhamento individual pela equipe de contratos. | Volume excessivo de documentos, tornando o acompanhamento manual inviável para a equipe de contratos.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | Atas de Reunião | Negativo | Registro de discussões e decisões em reuniões. Documento gerado após reuniões, mas o volume impede o acompanhamento individual pela equipe de contratos. | Volume excessivo de documentos, tornando o acompanhamento manual inviável para a equipe de contratos.
1 | Paulo Cesar Martins Amaral | Administração Contratual | SIC (Solicitação de Informação/Consulta) | Positivo | Formalizar dúvidas e solicitações técnicas sobre projetos. Documento/processo para registrar e responder a consultas técnicas. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP PS | Negativo | Estruturação de PEP (Plano de Execução do Projeto) e EAP (Estrutura Analítica do Projeto), gestão de projetos e registro de medições. Utilizado para definir a estrutura do projeto e registrar o avanço físico/financeiro, sendo parte do processo de medição. | Morosidade no processo de pagamento devido à necessidade de re-entrada manual de dados de campo e burocracia interna.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP FI | Negativo | Estruturação de PEP e EAP (financeira), gestão fiscal e controle financeiro geral. Usado para gerenciar aspectos financeiros e fiscais, incluindo o registro de notas fiscais e gestão de aditivos. | Morosidade na gestão de aditivos e processos financeiros devido à governança e burocracia.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP BW | Neutro | Business Warehouse para relatórios e análise de dados. Utilizado para extrair e consolidar dados de diversas fontes para relatórios gerenciais e acompanhamento de tendências. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP BPC | Neutro | Business Planning and Consolidation para planejamento e orçamento. Utilizado para planejamento financeiro, orçamentário e consolidação de dados. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP MM | Neutro | Gestão de materiais, serviços e contratos de suprimentos. Utilizado para gerenciar o ciclo de compras e contratos com fornecedores. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Prisma | Neutro | Estruturação de PEP e EAP. Ferramenta para definir a estrutura do projeto. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Project | Neutro | Estruturação de PEP e EAP, planejamento e acompanhamento de cronogramas. Ferramenta para gestão de cronogramas e tarefas do projeto. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Primavera | Neutro | Planejamento e controle avançado de projetos, cronogramas e recursos (P6). Utilizado para gerenciar cronogramas complexos e recursos de grandes projetos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Compor 90 | Neutro | Composição de custos e orçamentos de obras. Ferramenta para detalhar e estruturar orçamentos de projetos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Coupa | Neutro | Gestão de suprimentos, compras e contratos. Plataforma para gerenciar o ciclo de vida de compras e contratos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Netlex | Neutro | Gestão jurídica de contratos. Utilizado para gerenciar o ciclo de vida legal dos contratos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos e contratos. Ferramenta para gerenciar aspectos da cadeia de suprimentos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Docusign | Positivo | Assinatura eletrônica de contratos e documentos. Utilizado para formalizar contratos de forma digital e segura. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Kartado | Neutro | Gestão de campo, diário de obra e acompanhamento da execução. Utilizado para gerenciar atividades e coletar dados de campo. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Conecta | Neutro | Colaboração e comunicação em projetos. Ferramenta de conexão ou gestão de informações para equipes de projeto. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados de campo para medição do avanço físico. Utilizado pela engenharia de campo para registrar o avanço e medições. | Dados coletados precisam ser re-inseridos ou processados manualmente antes de entrar no SAP, contribuindo para a morosidade.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Archer | Neutro | Gestão de riscos corporativos e tendências. Ferramenta para monitorar e analisar riscos do projeto e da companhia. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | V360 | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Utilizado para processar e gerenciar documentos fiscais. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Atlas | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Utilizado para processar e gerenciar documentos fiscais. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Power BI | Positivo | Geração de dashboards e relatórios de desempenho e tendências. Ferramenta para visualização e análise de dados de diversas fontes. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SharePoint | Neutro | Gestão documental, colaboração e armazenamento de informações de projeto. Utilizado para armazenamento e compartilhamento de documentos de projeto. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Teams | Positivo | Colaboração, comunicação, reuniões e gestão de ideias (Teams Idea). Plataforma de comunicação e colaboração para equipes e gestão de informações. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Excel | Neutro | Estruturação de PEP e EAP, análises ad-hoc, consolidação de dados e 'ponte' entre sistemas. Utilizado para estruturar projetos e como ferramenta auxiliar em diversas etapas, frequentemente para consolidar dados ou preencher lacunas de integração. | Frequentemente usado como 'ponte' ou para preencher lacunas de integração, gerando retrabalho e morosidade.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SIC | Neutro | Sistema de Informações Gerenciais para acompanhamento de projetos. Utilizado para acessar informações e relatórios gerenciais. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | RDO | Neutro | Registro Diário de Obras. Utilizado para registrar o andamento diário das atividades da obra. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicações personalizadas para processos de campo. Criação de apps para otimizar processos de campo ou coleta de dados. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Microsoft Forms | Neutro | Coleta de dados e informações, possivelmente para processos fiscais ou de NF. Criação de formulários para coleta de informações de forma estruturada. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de chamados e solicitações relacionadas a pagamentos. Utilizado para registrar e acompanhar solicitações de pagamento e outras demandas financeiras. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP FI/AP | Negativo | Contas a Pagar, operacionalização e processamento de pagamentos a fornecedores. Módulo do SAP para gerenciar e executar pagamentos a fornecedores, recebendo dados de medição. | Morosidade no processo de pagamento devido à governança e burocracia, exigindo re-entrada de dados e aprovações demoradas.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP PS | Neutro | Gestão de projetos, controle de custos e prazos, medição de progresso físico e financeiro. Registro e acompanhamento da estrutura analítica de projetos (PEP e EAP), alocação de custos e medições. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP FI | Neutro | Contabilidade financeira, gestão fiscal, processamento de pagamentos e controle de custos. Registro de transações financeiras, emissão de notas fiscais, processamento de contas a pagar e a receber. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP BW | Neutro | Business Warehouse para relatórios e análises de dados corporativos. Geração de relatórios gerenciais e análises de desempenho baseadas em dados de diversas fontes SAP. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP BPC | Neutro | Planejamento, Orçamento e Consolidação de dados financeiros. Elaboração de orçamentos, previsões financeiras e consolidação de resultados. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP MM | Neutro | Gestão de materiais e suprimentos, incluindo compras e estoque. Processamento de requisições de compra, pedidos, recebimento de materiais e gestão de inventário. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Prisma | Neutro | Estruturação de projetos, especialmente PEP (Plano de Execução de Projeto) e EAP (Estrutura Analítica de Projeto). Criação e manutenção da estrutura detalhada dos projetos, definindo escopo e entregas. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Project | Neutro | Planejamento e acompanhamento de cronogramas de projetos. Criação, gestão e monitoramento de cronogramas, tarefas e recursos de projetos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | P6 | Neutro | Planejamento e controle avançado de projetos e portfólios. Gestão de grandes projetos, recursos e cronogramas complexos, com análise de caminho crítico. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Primavera | Neutro | Planejamento e controle avançado de projetos e portfólios. Gestão de grandes projetos, recursos e cronogramas complexos, com análise de caminho crítico. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Compor 90 | Neutro | Composição de custos e orçamentos de obras e serviços de engenharia. Elaboração de orçamentos detalhados, com base em composições de preços unitários. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Coupa | Neutro | Gestão de compras e suprimentos (e-procurement), incluindo cotações e pedidos. Processos de cotação, aprovação de pedidos, gestão de fornecedores e contratos de compra. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Netlex | Neutro | Gestão do ciclo de vida de contratos. Armazenamento, acompanhamento e gestão de cláusulas e aditivos contratuais. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos e logística. Otimização de processos logísticos, rastreamento de materiais e gestão de fornecedores. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Docusign | Neutro | Assinatura eletrônica de documentos e contratos. Formalização digital de contratos, aditivos e outros documentos que requerem assinatura. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Kartado | Neutro | Gestão de obras e equipes em campo, com foco em produtividade e controle. Acompanhamento de atividades em canteiro, registro de ocorrências e medição de progresso. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Conecta | Neutro | Plataforma de colaboração e comunicação para equipes de projeto. Compartilhamento de informações, documentos e comunicação entre os membros da equipe. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo para medição e inspeção. Registro de dados de medição, fotos e informações relevantes diretamente no local da obra. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Archer | Neutro | Gestão de riscos e conformidade (GRC). Monitoramento, avaliação e mitigação de riscos, além de garantir a conformidade com regulamentações. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | V360 | Neutro | Gestão fiscal e tributária, com foco na conformidade e processamento de documentos. Processamento, validação e armazenamento de documentos fiscais, garantindo a conformidade tributária. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Atlas | Neutro | Gestão fiscal e tributária, com foco na conformidade e processamento de documentos. Processamento, validação e armazenamento de documentos fiscais, garantindo a conformidade tributária. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Power BI | Neutro | Análise e visualização de dados para insights de negócios. Criação de dashboards interativos e relatórios para monitorar o desempenho e identificar tendências. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SharePoint | Neutro | Gestão documental, colaboração e intranet corporativa. Armazenamento, compartilhamento e controle de versão de documentos de projeto, além de sites de equipe. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Teams | Neutro | Comunicação unificada e colaboração em equipe. Reuniões online, chats, compartilhamento de arquivos e organização de equipes de projeto. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Excel | Neutro | Cálculos, controle de cronogramas, planilhas de linha de base e suporte a processos. Criação e manutenção do 'cronograma de linha de base' com cálculos automáticos de produtividade e prazos. Utilizado como ferramenta intermediária para ajustes contratuais. | Atua como 'planilha ponte' para formalização de ajustes contratuais em contratos não FIDC, exigindo ajustes e formalizações manuais em outros sistemas.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SIC | Neutro | Sistema de Informação ao Cidadão (geralmente para transparência pública). Não especificado no contexto de CAPEX da Motiva. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | RDO | Neutro | Registro Diário de Obras. Documentação diária de atividades, recursos utilizados, ocorrências e progresso da obra. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicativos de negócios personalizados para otimização de processos. Criação de ferramentas específicas para coleta de dados, aprovações ou gestão de tarefas em projetos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Forms | Neutro | Coleta de dados via formulários digitais. Criação e distribuição de formulários para coleta de informações fiscais ou outras necessidades de dados. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de solicitações e acompanhamento de processos internos, incluindo pagamentos. Abertura e acompanhamento de chamados para processamento de pagamentos após aprovação de medições. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP PS | Neutro | Gerenciamento de projetos, controle de custos e medição de progresso físico-financeiro. Criação e gestão de estruturas de projeto (PEP/EAP), registro de medições de obras e acompanhamento do avanço. | Potencial complexidade na integração com ferramentas de engenharia e na agilidade para processar pleitos contratuais.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP FI | Neutro | Contabilidade financeira, gestão de custos, fiscal, faturamento e pagamentos. Registro de transações financeiras, controle de pagamentos a fornecedores, gestão de impostos e emissão de notas fiscais. | Necessidade de inputs manuais ou conciliações de dados provenientes de sistemas externos, gerando retrabalho.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP BW/BPC | Neutro | Business Warehouse para relatórios e análises, e Business Planning and Consolidation para planejamento e orçamento. Geração de relatórios gerenciais de performance, suporte à tomada de decisão estratégica e planejamento financeiro. | Complexidade na extração e consolidação de dados de múltiplas fontes, impactando a agilidade das análises.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Prisma | Neutro | Estruturação de projetos, planejamento e controle de escopo. Definição de estruturas analíticas de projeto (EAP) e elementos PEP, alinhamento com o escopo da obra. | Potencial desalinhamento ou retrabalho na transição de dados para sistemas de execução e financeiro como o SAP PS.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Project | Neutro | Gerenciamento de cronogramas, tarefas e recursos de projeto. Criação e acompanhamento de planos de projeto detalhados, gestão de prazos e dependências. | Dificuldade de integração automática com sistemas financeiros e de controle de custos, exigindo atualizações manuais.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Compor 90 | Neutro | Composição de custos e orçamentos de obras. Elaboração de orçamentos detalhados, análise de preços unitários e composições para pleitos contratuais. | Necessidade de exportação/importação manual de dados para outros sistemas de gestão, como o SAP.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Coupa | Neutro | Gestão de compras e suprimentos, e-procurement. Condução de processos de cotação, emissão de pedidos de compra e gestão de fornecedores. | Potencial para desintegração com sistemas de gestão de contratos e financeiro, exigindo conciliações.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Netlex | Neutro | Gestão do ciclo de vida dos contratos. Armazenamento, acompanhamento e gestão de cláusulas contratuais, aditivos e pleitos. | Dificuldade em integrar automaticamente dados de pleitos ou aditivos com sistemas financeiros e de planejamento.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos e logística. Rastreamento de materiais, gestão de fornecedores e otimização de fluxos logísticos. | Desconexão com o processo de contratação e execução de obras, gerando silos de informação.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Docusign | Positivo | Assinatura eletrônica de documentos. Formalização digital de contratos, aditivos e outros documentos legais, agilizando o processo. | Necessidade de integração com sistemas de gestão de contratos para arquivamento automático e rastreabilidade.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Teams | Positivo | Comunicação e colaboração interna. Reuniões online, chats, compartilhamento de documentos e gestão de ideias para projetos. | Dificuldade em rastrear decisões e informações críticas de projeto de forma estruturada e auditável.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | PM | Neutro | Gerenciamento de projetos (genérico). Planejamento, execução e controle de atividades de projeto. | Potencial para duplicação de esforços ou inconsistências com outras ferramentas de planejamento e controle.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Kartado | Neutro | Gestão de obras e equipes em campo. Acompanhamento de atividades, registro de ocorrências e gestão de recursos em canteiros de obra. | Dificuldade em sincronizar dados de progresso em tempo real com o planejamento mestre e sistemas financeiros.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicações personalizadas para otimização de processos. Criação de ferramentas para coleta de dados, automação de fluxos de trabalho ou gestão de informações específicas. | Manutenção e integração com sistemas legados, além da necessidade de expertise para desenvolvimento.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SharePoint | Neutro | Compartilhamento de documentos e colaboração. Armazenamento de arquivos de projeto, gestão de versões e criação de portais de equipe. | Dificuldade em manter a governança e evitar a dispersão de informações se não houver uma estrutura bem definida.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Conecta | Neutro | Colaboração e comunicação em projetos. Compartilhamento de informações, comunicação entre equipes e gestão de tarefas colaborativas. | Pode gerar informações dispersas e dificultar a rastreabilidade de decisões importantes.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo para medição de progresso de obras. Registro de medições físicas, inspeções e coleta de evidências fotográficas diretamente no canteiro. | Necessidade de integração manual ou semi-automática com sistemas de faturamento (SAP FI/PS) para processamento.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Archer | Neutro | Gestão de riscos corporativos, conformidade e auditoria. Registro e acompanhamento de riscos, gestão de políticas e controles internos. | Desconexão com os riscos operacionais e de projeto específicos do CAPEX, exigindo adaptações.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | BI | Positivo | Análise de dados e visualização de indicadores de performance. Criação de dashboards e relatórios para monitoramento de performance de projetos e tendências. | Dependência da qualidade e integração dos dados de origem, que podem estar em silos.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Atlas | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Processamento, validação e armazenamento de documentos fiscais. | Necessidade de conciliação manual com o SAP FI, gerando retrabalho e potencial para erros.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | V360 | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Processamento e validação de documentos fiscais, suporte à conformidade. | Similar ao Atlas, potencial para retrabalho ou inconsistências na integração com o SAP FI.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Forms | Neutro | Coleta de informações e dados estruturados. Criação de formulários para entrada de dados fiscais, de processo ou de feedback. | Necessidade de processamento manual dos dados coletados e integração com outros sistemas.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de solicitações e acompanhamento de pagamentos. Registro e acompanhamento de chamados relacionados a pagamentos, dúvidas ou problemas. | Desconexão com o fluxo de aprovação de pagamentos no SAP FI/AP, podendo atrasar processos.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Excel | Negativo | Cálculos, análises ad-hoc, 'planilha ponte' para integração de dados. Suporte a decisões, cálculos de pleitos, como intermediário entre sistemas não integrados. | Falta de integração, suscetibilidade a erros manuais, retrabalho e falta de rastreabilidade das informações.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Fli/CO | Neutro | Contabilidade financeira e controle de custos. Registro de custos, acompanhamento orçamentário e análise de despesas. | Complexidade na integração com sistemas de planejamento de engenharia e na consolidação de dados.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP | Neutro | Sistema de gestão empresarial para diversas funções, incluindo contratação. Registro e gestão de informações relacionadas a contratos e fornecedores. | Generalista, pode exigir módulos específicos ou integrações para atender plenamente às necessidades de contratação.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP FI/AP | Neutro | Gestão de contas a pagar. Processamento e liberação de pagamentos a fornecedores, registro contábil das obrigações. | Dependência de inputs de outros sistemas para iniciar o processo de pagamento, gerando gargalos.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP PS | Neutro | Lançamento e registro de medições de obras e criação de folhas de registro. A área de Gestão Administrativa de Contratos (GACNE) lança as medições e cria as folhas de registro no sistema após as análises e validações externas. | Parte de um processo moroso e com múltiplos pontos de validação externa, contribuindo para o gargalo de prazo.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP FI | Neutro | Programação de pagamentos a fornecedores e gestão financeira. Recebe as aprovações da diretoria para programar os pagamentos após o lançamento das medições no SAP PS e o encaminhamento das notas fiscais. | Nenhum problema sistêmico direto, mas o fluxo de aprovação e validação que o antecede é complexo e demorado.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Primavera | Negativo | Elaboração e acompanhamento do planejamento físico das obras. Utilizado para criar e gerenciar o cronograma e o avanço físico dos projetos. | Não há integração sistêmica com o financeiro (SAP) nem com a gestão contratual, gerando silos de informação e a necessidade de acompanhamento manual.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Project | Negativo | Elaboração e acompanhamento do planejamento físico das obras. Utilizado para criar e gerenciar o cronograma e o avanço físico dos projetos. | Não há integração sistêmica com o financeiro (SAP) nem com a gestão contratual, gerando silos de informação e a necessidade de acompanhamento manual.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Prisma | Neutro | Definição e gestão da Estrutura Analítica de Projeto (EAP) e Elementos PEP. Utilizado para criar e organizar a hierarquia de projetos e suas atividades. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Fli/CO | Neutro | Gestão de contabilidade financeira e controle de custos de projetos. Suporte à estruturação financeira dos projetos e acompanhamento de custos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP PS | Neutro | Gestão de projetos, controle de custos e acompanhamento físico-financeiro. Criação de projetos, alocação de recursos, registro de medições e controle de progresso. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP FI | Neutro | Contabilidade financeira, gestão de ativos, controle de pagamentos e recebimentos. Lançamento de despesas, gestão de faturas, processamento de pagamentos e controle fiscal. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Compor 90 | Neutro | Composição de custos e orçamentação detalhada de projetos de engenharia. Elaboração de orçamentos e planilhas de custo para obras e serviços. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Excel | Neutro | Análises ad-hoc, controle paralelo, e como ferramenta de 'ponte' para dados. Criação de planilhas para cálculos, listas e como intermediário para troca de dados. | Potencial uso como 'ponte' para dados não integrados
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Project | Neutro | Planejamento e acompanhamento de cronogramas de projetos. Criação de cronogramas, alocação de tarefas e monitoramento do progresso físico. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | DocuSign | Neutro | Assinatura eletrônica de documentos e contratos. Envio e recebimento de documentos para coleta de assinaturas digitais de forma segura. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Coupia | Neutro | Gestão de compras, sourcing e gestão de fornecedores. Processamento de requisições de compra, cotações e ordens de compra. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP | Neutro | Suporte a processos de contratação, como registro de fornecedores e ordens de compra. Utilizado para etapas financeiras e de registro relacionadas à contratação. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Teams | Neutro | Colaboração, comunicação, reuniões e compartilhamento de documentos. Comunicação interna, reuniões de projeto e gestão de equipes de contratação. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Netlex | Neutro | Gestão de contratos jurídicos e documentos legais. Armazenamento, acompanhamento e controle de contratos e aditivos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos e contratos. Monitoramento de contratos e fornecedores ao longo da cadeia de suprimentos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | PM | Neutro | Ferramenta genérica de gestão de projetos para planejamento e acompanhamento. Utilizado para gerenciar tarefas, recursos e prazos durante a execução dos projetos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Kartado | Neutro | Gestão de obras em campo, diário de obras e medição de serviços. Registro de atividades diárias, fotos e medições de campo para acompanhamento da execução. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicações personalizadas para processos específicos de projeto. Criação de apps para coleta de dados, workflows e automação de tarefas no campo. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SharePoint | Neutro | Gestão de documentos, portais de equipe e colaboração. Armazenamento e compartilhamento de documentos de projeto, relatórios e informações. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Conecta | Neutro | Plataforma de colaboração e gestão de projetos. Compartilhamento de informações, acompanhamento de tarefas e comunicação entre equipes. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo para medições e inspeções. Registro de informações de medição no local da obra, com dados georreferenciados. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Archer | Neutro | Gestão de riscos, compliance e auditoria. Monitoramento de riscos de projetos, controles internos e conformidade regulatória. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP BW | Neutro | Data warehousing para relatórios e análises gerenciais. Extração e consolidação de dados de diversas fontes para suporte à tomada de decisão. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP BPC | Neutro | Planejamento, orçamento, previsão e consolidação financeira. Elaboração de orçamentos, projeções financeiras e análise de cenários. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | BI | Neutro | Visualização de dados, criação de dashboards e relatórios para análise de performance. Acompanhamento de indicadores de projeto, financeiros e operacionais. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Teams Idea | Neutro | Gestão de ideias e inovação dentro do ambiente Microsoft Teams. Coleta, organização e avaliação de sugestões e projetos de melhoria. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Atlas | Neutro | Gestão de documentos fiscais e notas fiscais. Processamento, armazenamento e consulta de notas fiscais eletrônicas. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | V360 | Neutro | Gestão fiscal e tributária, com foco em conformidade. Cálculo e apuração de impostos, garantindo a conformidade com a legislação fiscal. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Forms | Neutro | Coleta de dados através de formulários digitais. Criação e distribuição de formulários para diversas finalidades, incluindo coleta de informações fiscais. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Painel de Chamados | Neutro | Gerenciamento de solicitações e tickets relacionados a pagamentos. Abertura, acompanhamento e fechamento de chamados para processamento de pagamentos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Prisma | Neutro | Gerenciamento e estruturação de projetos (PEP/EAP). Utilizado para definir a estrutura analítica de projetos e a estrutura de custos. | Potencial falta de integração com sistemas de execução e controle de custos.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP FI/CO | Neutro | Gestão financeira e contábil, controle de custos de projetos. Registro de transações financeiras, controle orçamentário e contabilidade de custos. | Dificuldade em correlacionar dados de custo com qualidade e manutenção, falta de mão de obra para análise aprofundada.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP PS | Neutro | Gerenciamento de projetos, planejamento, execução e controle de custos. Criação de estruturas de projeto, alocação de recursos, acompanhamento de progresso físico e financeiro, registro de medições. | Dificuldade em integrar dados de execução e qualidade de obra para uma visão completa do projeto.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Compor 90 | Neutro | Orçamentação de obras, composição de custos e planejamento. Elaboração de orçamentos detalhados para projetos de engenharia. | Potencial desconsideração de custos de ciclo de vida na fase de orçamentação, focando apenas no custo inicial.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Excel | Negativo | Análise de dados, controle auxiliar, 'ponte' entre sistemas, estruturação inicial. Criação de planilhas para estruturação, acompanhamento, cálculos e consolidação de informações. | Uso excessivo como ferramenta de integração manual e para preencher lacunas de sistemas, gerando inconsistências e retrabalho.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Project | Neutro | Planejamento e cronogramas de projetos. Criação e gestão de cronogramas, alocação de tarefas e recursos. | Dificuldade em gerenciar prazos apertados e integrar o planejamento com a execução real e os custos.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | DocuSign | Positivo | Assinatura eletrônica de documentos. Formalização de contratos e outros documentos relacionados à contratação. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Coupa | Neutro | Gestão de compras e suprimentos (Procure-to-Pay). Processamento de requisições, ordens de compra, gestão de fornecedores. | Potencial foco excessivo no custo inicial na seleção de fornecedores, levando a problemas de qualidade e manutenção futura.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP MM/SRM | Neutro | Gestão de materiais e serviços, compras e suprimentos. Registro de fornecedores, gestão de contratos, processamento de pedidos de compra. | Dificuldade em integrar critérios de qualidade e custo de ciclo de vida na seleção de fornecedores, além de problemas com a homologação de pequenos fornecedores.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Teams | Positivo | Comunicação, colaboração, gestão de reuniões, compartilhamento de documentos e ideias. Reuniões online, chats, compartilhamento de arquivos, gestão de equipes de projeto. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Netlex | Neutro | Gestão de contratos e documentos jurídicos. Armazenamento e gestão de contratos, controle de cláusulas e prazos. | Potencial falta de integração com sistemas de execução e pagamento, dificultando o acompanhamento do cumprimento contratual.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos, rastreabilidade. Acompanhamento de fornecedores e materiais na cadeia de suprimentos. | Dificuldade em garantir a qualidade dos materiais e serviços de pequenos fornecedores, mesmo com ferramentas de rastreabilidade.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Kartado | Neutro | Gestão de obras e equipes em campo. Acompanhamento de atividades em campo, registro de ocorrências, gestão de equipes. | Potencial falta de integração dos dados de campo com sistemas de planejamento e controle financeiro.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicações personalizadas para processos específicos. Criação de apps para coleta de dados, automação de fluxos de trabalho em campo ou escritório. | Risco de criar silos de informação se os apps não forem bem integrados aos sistemas corporativos.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SharePoint | Positivo | Gestão de documentos, colaboração, portais de equipe. Armazenamento e compartilhamento de documentos de projeto, gestão de versões. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Conecta | Neutro | Plataforma de comunicação e gestão de projetos. Colaboração entre equipes, compartilhamento de informações de projeto. | Potencial de ser mais uma ferramenta de comunicação sem integração profunda com dados de execução e controle.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo, inspeções, medições. Realização de inspeções e medições em obras, registro de dados via dispositivos móveis. | Dificuldade em integrar os dados de medição e inspeção com sistemas de controle de custos e qualidade para análise de desempenho.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Archer | Neutro | Gestão de riscos, conformidade e auditoria (GRC). Identificação, avaliação e monitoramento de riscos de projetos e operações. | Dificuldade em correlacionar riscos identificados com dados de execução e custos reais, devido à falta de integração.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP BW/BPC | Negativo | Business Warehouse (Data Warehousing) e Business Planning and Consolidation (Planejamento e Consolidação). Consolidação de dados para relatórios e análises, planejamento orçamentário e financeiro. | Falta de mão de obra para análise de dados, dificuldade em correlacionar dados de diferentes fontes para uma visão completa de custo-benefício.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Power BI | Negativo | Visualização e análise de dados, criação de dashboards. Criação de painéis para monitoramento de KPIs e desempenho de projetos. | Dificuldade em consolidar dados de diversas fontes para criar dashboards que reflitam a real eficiência e os custos de ciclo de vida.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Atlas | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Processamento e armazenamento de notas fiscais, cumprimento de obrigações fiscais. | Potencial falta de integração com sistemas de pagamento e controle de projetos, gerando inconsistências.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | V360 | Neutro | Gestão de documentos ou processos fiscais. Suporte a processos fiscais e de conformidade. | Potencial falta de integração com outros sistemas, exigindo acesso a múltiplas plataformas.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Forms | Neutro | Coleta de dados estruturados, formulários digitais. Criação de formulários para coleta de informações fiscais ou de processo. | Risco de criar silos de dados se as informações coletadas não forem integradas automaticamente aos sistemas principais.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de solicitações e chamados, incluindo os relacionados a pagamentos. Registro e acompanhamento de solicitações de pagamento ou problemas relacionados. | Potencial de atrasos ou inconsistências se não houver integração direta com o sistema de pagamento (SAP FI/AP).
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Prisma | Neutro | Estruturação de projetos, WBS (EAP) e Project Systems (PEP). Criação e gestão da estrutura de projetos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP FI/CO | Neutro | Gestão financeira e contábil, controle de custos. Registro de transações financeiras, alocação de custos a projetos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP PS | Neutro | Gerenciamento de projetos, controle de custos e prazos de projetos. Criação de estruturas de projeto (PEP/WBS), acompanhamento financeiro de projetos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Compor 90 | Neutro | Orçamentação de obras, composição de custos unitários. Elaboração de orçamentos detalhados para projetos de engenharia. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Excel | Negativo | Ferramenta de apoio para cálculos, análises e gestão de listas não integradas. Criação de planilhas para estruturação, controle de homologação de fornecedores técnicos, análises ad-hoc e como 'ponte' de dados. | Usado como 'ponte' para dados não integrados, falta de formalização de processos e silos de informação (ex: lista de homologação técnica).
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Project | Neutro | Planejamento e acompanhamento de cronogramas de projetos. Criação de cronogramas, alocação de recursos, monitoramento de progresso. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | DocuSign | Positivo | Assinatura eletrônica de documentos e contratos. Formalização digital de contratos com fornecedores e parceiros. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Coupa | Negativo | Gestão de compras e suprimentos, e-procurement. Processos de cotação, pedidos de compra, gestão de fornecedores. | Processo de homologação contratual não se integra com a homologação técnica de fornecedores, gerando silos de informação.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP | Neutro | Sistema ERP central para diversas funções empresariais. Base para processos de contratação, finanças, projetos e suprimentos. | Complexidade e desafios de integração com processos específicos, como a homologação técnica de fornecedores.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Teams | Positivo | Comunicação e colaboração interna. Reuniões, compartilhamento de documentos, comunicação entre equipes. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Netlex | Neutro | Gestão de contratos jurídicos. Armazenamento e acompanhamento de contratos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos, visibilidade de fornecedores. Monitoramento de fornecedores e processos de suprimentos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Kartado | Neutro | Gestão de obras e equipes em campo. Acompanhamento de atividades, registro de ocorrências em canteiro. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Power Apps | Positivo | Desenvolvimento de aplicações customizadas para processos específicos. Criação de apps para coleta de dados ou automação de tarefas. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SharePoint | Positivo | Compartilhamento de documentos e gestão de conteúdo. Repositório de documentos de projetos, colaboração em arquivos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Conecta | Neutro | Plataforma de comunicação e gestão de informações de projetos. Centralização de informações e comunicação entre stakeholders. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo para medições e inspeções. Registro de medições de progresso físico de obras. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP PS/FI | Neutro | Registro e controle financeiro das medições de obras. Lançamento de medições para faturamento e controle de custos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Archer | Neutro | Gestão de riscos corporativos e compliance. Registro e acompanhamento de riscos e tendências. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP BW/BPC | Neutro | Business Warehouse (data warehousing) e Business Planning and Consolidation (planejamento e consolidação). Análise de dados históricos e projeções financeiras para identificar tendências. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | BI (Power BI) | Positivo | Visualização e análise de dados para tomada de decisão. Criação de dashboards e relatórios para monitorar tendências e performance. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Teams Idea | Positivo | Brainstorming e gestão de ideias para inovação e melhoria. Plataforma para colaboração na geração e avaliação de ideias. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Atlas | Neutro | Gestão fiscal e emissão de notas fiscais. Processamento de documentos fiscais. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | V360 | Neutro | Gestão de documentos e processos fiscais. Controle e organização de informações fiscais. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP FI | Neutro | Contabilidade financeira, gestão de contas a pagar/receber. Registro de transações fiscais e financeiras. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Forms | Positivo | Coleta de dados e informações através de formulários. Criação de formulários para coleta de dados fiscais ou internos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de solicitações e acompanhamento de pagamentos. Registro e monitoramento de chamados relacionados a pagamentos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP FI/AP | Neutro | Gestão de contas a pagar. Processamento e controle de pagamentos a fornecedores. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Prisma | Neutro | Ferramenta para estruturação de projetos, incluindo Project Execution Plan (PEP) e Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Utilizado para definir a estrutura e o escopo inicial dos projetos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Fli/CO | Neutro | Gestão financeira e de custos, alocação orçamentária e controle de despesas para projetos. Definição de centros de custo, elementos de custo e acompanhamento financeiro inicial do projeto. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP PS | Neutro | Gerenciamento de projetos no ambiente SAP, incluindo estruturação de PEP e EAP, planejamento de recursos e cronogramas. Criação e gestão da estrutura do projeto, alocação de recursos e acompanhamento de fases. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Compor 90 | Neutro | Elaboração de orçamentos detalhados e composição de custos para obras e projetos. Utilizado para calcular e detalhar os custos de cada componente do projeto. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Excel | Negativo | Apoio em cálculos, simulações, análises ad-hoc e como ferramenta intermediária para troca de dados. Criação de planilhas para complementar informações, realizar análises e transferir dados entre sistemas. | Atua como "ponte" ou "intermediário" entre sistemas, indicando lacunas de integração e processos manuais.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Project | Neutro | Planejamento e gestão de cronogramas de projetos, alocação de tarefas e recursos. Criação, acompanhamento e atualização de cronogramas detalhados dos projetos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | DocuSign | Positivo | Assinatura eletrônica de documentos e contratos, agilizando o processo de formalização. Envio de documentos para assinatura digital e gestão do fluxo de aprovação. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Coupia | Neutro | Gestão de compras, sourcing, gestão de fornecedores e automação do ciclo Procure-to-Pay. Processamento de requisições de compra, cotações, pedidos e gestão de contratos com fornecedores. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP | Neutro | Gestão de suprimentos, contratos e pedidos de compra dentro do ecossistema SAP. Registro e acompanhamento de contratos, pedidos e recebimento de materiais/serviços. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Teams | Positivo | Comunicação, colaboração e compartilhamento de informações entre as equipes envolvidas no processo de contratação. Reuniões online, chats, compartilhamento de documentos e organização de fluxos de trabalho. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Netflex | Neutro | Gestão do ciclo de vida de contratos, automação de documentos jurídicos e conformidade. Criação, revisão, aprovação e armazenamento de contratos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos, rastreamento e otimização de processos logísticos. Monitoramento de fornecedores, entregas e gestão de inventário. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | PM | Neutro | Gerenciamento e acompanhamento de projetos, tarefas e marcos. Registro de atividades, prazos, recursos e monitoramento do progresso da execução. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Kartado | Neutro | Gestão de obras em campo, diário de obras digital, controle de equipes e equipamentos. Registro de informações diárias da obra, fotos, ocorrências e medições preliminares. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicativos personalizados para otimizar processos específicos de planejamento e execução. Criação e utilização de apps para coleta de dados, automação de fluxos de trabalho e relatórios. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SharePoint | Positivo | Compartilhamento de documentos, gestão de conteúdo e colaboração em projetos. Armazenamento centralizado de documentos, controle de versões e espaços de trabalho para equipes. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Conecta | Neutro | Plataforma de comunicação e colaboração para equipes de projeto. Troca de informações, gestão de tarefas e acompanhamento de atividades. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo, inspeções e medições de progresso físico das obras. Aplicativo móvel para registro de informações georreferenciadas e evidências fotográficas. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP PS/FI | Neutro | Registro e controle financeiro das medições de projetos, faturamento e acompanhamento de custos reais. Lançamento das medições aprovadas para processamento financeiro e contábil. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Archer | Neutro | Gestão de riscos corporativos, conformidade, auditoria e gestão de desempenho. Registro, monitoramento e avaliação de riscos e controles internos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP BW/BPC | Neutro | Business Warehouse (BW) para relatórios e análises de dados, e Business Planning and Consolidation (BPC) para planejamento, orçamento e consolidação financeira. Geração de relatórios gerenciais, análise de tendências e suporte à tomada de decisão. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | BI | Positivo | Análise de dados, criação de dashboards e relatórios para visualização de indicadores de desempenho e tendências. Consumo de informações gerenciais e operacionais para monitoramento e análise. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Teams Idea | Neutro | Ferramenta de colaboração para geração e gestão de ideias, inovações e tendências. Espaço para discussões, registro de insights e acompanhamento de iniciativas. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Atlas | Neutro | Gestão fiscal, emissão e recebimento de notas fiscais e conformidade tributária. Processamento e controle de documentos fiscais. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | V360 | Neutro | Gestão fiscal e conformidade, controle de informações tributárias. Validação e controle de dados fiscais. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP FI | Neutro | Contabilidade financeira, registro de transações fiscais e gestão de impostos. Lançamento e controle de notas fiscais, apuração de impostos e geração de obrigações fiscais. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Forms | Neutro | Coleta de informações e dados através de formulários digitais para processos fiscais. Criação e preenchimento de formulários para entrada de dados. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de solicitações e chamados relacionados a processos de pagamento. Abertura, acompanhamento e resolução de tickets de pagamento. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP FI/AP | Neutro | Processamento e controle de contas a pagar, execução de pagamentos a fornecedores. Lançamento de faturas, aprovação e efetivação de pagamentos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Prisma | Neutro | Estruturação de projetos (PEP e EAP). Utilizado para definir a estrutura analítica e de projetos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP PS | Neutro | Gerenciamento de projetos (Project Systems), controle de custos e medição. Usado para estruturar projetos e registrar medições e custos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP FI | Neutro | Contabilidade financeira, registro de medições, fiscal e pagamentos. Utilizado para registrar transações financeiras, medições, notas fiscais e processar pagamentos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP BW/BPC | Neutro | Business Warehouse (BW) para relatórios e Business Planning and Consolidation (BPC) para planejamento e orçamento. Usado para análise de dados, planejamento financeiro e consolidação de informações de custos e progresso. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP MM | Neutro | Gestão de materiais e suprimentos, incluindo processos de compra. Utilizado para gerenciar pedidos de compra e contratos de suprimentos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Compor 90 | Neutro | Composição de custos e orçamentos de obras. Usado para detalhar e compor os custos de projetos de engenharia. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Excel | Negativo | Ferramenta de apoio para estruturação, análise de dados, relatórios e "ponte" entre sistemas. Criação e análise de relatórios, consolidação de dados, cálculos e como intermediário para troca de informações. | Usado como "ponte" ou para "trabalho braçal" devido à falta de integração ou automação entre sistemas.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Project | Neutro | Planejamento e acompanhamento de cronogramas de projetos. Usado para criar e gerenciar cronogramas de obras e atividades. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | P6 | Neutro | Planejamento e controle avançado de projetos, cronogramas e recursos. Utilizado para planejamento detalhado de projetos de grande porte e acompanhamento de progresso. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Primavera | Neutro | Planejamento e controle avançado de projetos, cronogramas e recursos. Utilizado para planejamento detalhado de projetos de grande porte e acompanhamento de progresso. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | DocuSign | Positivo | Assinatura eletrônica de documentos. Usado para formalizar a assinatura de contratos e outros documentos legais. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Coupa | Neutro | Gestão de compras e despesas (Procure-to-Pay). Utilizado para gerenciar o processo de contratação de fornecedores e aquisições. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Netlex | Neutro | Gestão de contratos e documentos jurídicos. Usado para gerenciar o ciclo de vida dos contratos, cláusulas e documentos relacionados. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos e logística. Utilizado para gerenciar aspectos da cadeia de suprimentos relacionados aos contratos e projetos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Kartado | Neutro | Gestão de obras e equipes em campo. Usado para acompanhar o progresso das obras e atividades em campo, gerando relatórios de execução. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Conecta | Neutro | Plataforma de colaboração e comunicação. Utilizado para facilitar a comunicação e o compartilhamento de informações entre as equipes de projeto. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo para medição e inspeção. Usado para registrar dados de medição diretamente da obra. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Archer | Neutro | Gestão de riscos e conformidade. Utilizado para identificar, avaliar e monitorar riscos de projetos e conformidade regulatória. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | V360 | Neutro | Gestão de documentos fiscais e notas fiscais. Usado para processar e armazenar documentos fiscais e notas fiscais. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Atlas | Neutro | Gestão de documentos fiscais e notas fiscais. Usado para processar e armazenar documentos fiscais e notas fiscais. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Power BI | Positivo | Análise de dados e criação de dashboards para visualização de indicadores. Usado para criar painéis de controle e relatórios gerenciais sobre avanço, custos e status de contratos. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SharePoint | Neutro | Compartilhamento e gestão de documentos. Usado para armazenar e compartilhar documentos de projeto, como RDOs, atas e cartas. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Teams | Positivo | Comunicação e colaboração. Usado para reuniões semanais, chats e colaboração em documentos entre equipes internas e externas. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SIC | Neutro | Sistema de Informação e Controle. Utilizado para registro e consulta de informações gerais. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | RDO | Neutro | Registro diário das atividades, ocorrências e progresso da obra. Documento gerado pela empreiteira e analisado pela equipe interna da Motiva. | Pode ser manual ou semi-automatizado, exigindo conferência e análise manual.
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | CI do poder concedente | Neutro | Canal formal de comunicação e protocolo de documentos com o poder concedente. Usado para protocolar cartas e comunicações oficiais, após elaboração manual das minutas. | Processo manual de elaboração de minutas e protocolo, gerando "trabalho braçal".
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Forms | Neutro | Coleta de dados e formulários. Utilizado para coletar informações fiscais ou de processo. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de solicitações e chamados, possivelmente para pagamentos. Usado para registrar e acompanhar solicitações de pagamento ou outras demandas. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | SAP FI/AP | Neutro | Contas a Pagar no SAP FI. Utilizado para processar e gerenciar pagamentos a fornecedores. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Power Apps | Neutro | Criação de aplicativos personalizados para otimizar processos. Pode ser usado para digitalizar formulários ou processos específicos da obra. | Nenhum
2 | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Contratos e Riscos | Teams Idea | Positivo | Colaboração e brainstorming para novas ideias e tendências. Usado para discussões e compartilhamento de insights sobre tendências e inovações. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Prisma | Neutro | Ferramenta para estruturação de projetos (PEP e EAP). Utilizado para definir a estrutura analítica de projetos e elementos PEP. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Fli/CO | Neutro | Suporte à estruturação de projetos e controle financeiro/contábil. Utilizado para definir a estrutura analítica de projetos e gerenciar custos e receitas. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP PS | Neutro | Gerenciamento de projetos (Project Systems), incluindo estruturação e planejamento. Criação de estruturas de projeto, acompanhamento de progresso e registro de medições. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Compor 90 | Neutro | Apoio na estruturação de projetos, possivelmente para orçamentação e composição de custos. Utilizado para auxiliar na definição da estrutura e custos dos projetos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Excel | Neutro | Ferramenta de apoio para estruturação de projetos, cálculos, análises e como ponte de dados. Criação de planilhas para estruturação, cálculos e como intermediário para troca de dados. | Potencialmente usado como 'ponte' ou para compensar falta de integração entre sistemas.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Project | Neutro | Planejamento e gerenciamento de cronogramas de projetos. Criação e acompanhamento de cronogramas, tarefas e recursos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | DocuSign | Neutro | Assinatura eletrônica de documentos, especialmente contratos. Envio e recebimento de documentos para assinatura digital, agilizando o processo de contratação. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Coupia | Neutro | Gestão de compras e suprimentos, incluindo processos de contratação e gestão de fornecedores. Gerenciamento de fornecedores, cotações e contratos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP | Neutro | Suporte a processos de contratação, como registro de fornecedores e pedidos. Utilizado para formalizar e registrar etapas da contratação, como pedidos de compra e contratos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Teams | Neutro | Comunicação e colaboração entre equipes durante o processo de contratação. Reuniões, compartilhamento de documentos e comunicação instantânea. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Netflex | Neutro | Gestão de contratos e documentos jurídicos. Armazenamento, controle de versões e gerenciamento de contratos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos, possivelmente para homologação e qualificação de fornecedores. Gerenciamento de fornecedores e processos de homologação. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | PM | Neutro | Suporte ao planejamento e execução de projetos. Acompanhamento de atividades, recursos e prazos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Kartado | Neutro | Gestão de obras e equipes em campo, registro de atividades. Registro de atividades, ocorrências e progresso em campo. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicativos personalizados para otimizar processos e coleta de dados. Criação de ferramentas para coleta de dados ou automação de tarefas específicas de projeto. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SharePoint | Neutro | Compartilhamento de documentos, gestão de conteúdo e colaboração em projetos. Armazenamento de arquivos, gestão de versões e comunicação entre equipes. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Conecta | Neutro | Plataforma de comunicação e colaboração para equipes de projeto. Interação entre equipes e compartilhamento de informações. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo para medição e inspeção. Registro de informações de medição e inspeção no local da obra, via dispositivos móveis. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP PS/FI | Neutro | Registro e processamento de medições financeiras e de progresso de projetos. Lançamento de medições para faturamento, controle de custos e acompanhamento do progresso físico-financeiro. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Archer | Neutro | Gestão de riscos, conformidade e auditoria. Monitoramento de riscos, registro de não conformidades e análise de tendências. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP BW/BPC | Neutro | Business Warehouse (BW) para relatórios e Business Planning and Consolidation (BPC) para planejamento, orçamento e consolidação. Análise de dados históricos e projeções para identificar tendências de desempenho e financeiras. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | BI | Neutro | Visualização e análise de dados para identificar tendências e apoiar a tomada de decisões. Criação de dashboards e relatórios interativos para monitoramento de indicadores. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Teams Idea | Neutro | Coleta e gestão de ideias para inovação e melhoria contínua. Plataforma para submissão, avaliação e acompanhamento de ideias. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Atlas | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Processamento, armazenamento e validação de documentos fiscais. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | V360 | Neutro | Gestão fiscal e de conformidade. Verificação e validação de informações fiscais e tributárias. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP FI | Neutro | Contabilidade financeira, incluindo processamento fiscal. Registro de transações financeiras e emissão de relatórios fiscais. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Forms | Neutro | Coleta de dados e informações, possivelmente para processos fiscais ou internos. Criação de formulários para coleta de dados e feedback. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de solicitações e aprovações relacionadas a pagamentos. Registro e acompanhamento de chamados para processamento de pagamentos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP FI/AP | Neutro | Gestão de contas a pagar e processamento de pagamentos a fornecedores. Registro de faturas, aprovação e execução de pagamentos a fornecedores. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Prisma | Neutro | Estruturação de projetos (PEP e EAP). Utilizado para definir a estrutura analítica de projetos e elementos PEP. | Potencial falta de padronização e integração com outros sistemas de controle.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Fli/CO | Neutro | Estruturação de projetos e controle financeiro/contábil. Usado para definir a estrutura de projetos e gerenciar aspectos financeiros e de custos. | Potencial falta de padronização e integração com sistemas de avanço físico.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP PS | Negativo | Estruturação de projetos (PEP e EAP) e registro de avanço físico. Utilizado para definir a estrutura de projetos e registrar medições de progresso. | Dificuldade na conciliação do avanço físico com o financeiro devido à falta de integração e padronização.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Compor 90 | Neutro | Estruturação de projetos (PEP e EAP). Usado para definir a estrutura de projetos. | Potencial falta de padronização e integração com outros sistemas.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Excel | Negativo | Estruturação de projetos, controle, acompanhamento e ponte de dados. Usado para definir a estrutura de projetos e como ferramenta intermediária para controle e transferência de dados entre sistemas, atuando como 'planilha ponte'. | Perda de rastreabilidade, divergência de bases, dependência excessiva de intervenção manual e uso como 'planilha ponte'.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Project | Neutro | Estruturação de projetos (PEP e EAP) e planejamento de cronogramas. Usado para definir a estrutura de projetos e criar cronogramas detalhados. | Potencial falta de padronização e integração com sistemas de controle financeiro.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | DocuSign | Neutro | Assinatura eletrônica de documentos contratuais. Utilizado para formalizar e agilizar o processo de assinatura de contratos. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Coupa | Neutro | Gestão de compras e contratos. Usado para gerenciar o ciclo de vida de compras e contratos. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP | Neutro | Suporte ao processo de contratação (provavelmente SAP MM). Utilizado para gerenciar requisições, pedidos e contratos. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Teams | Positivo | Colaboração e comunicação. Usado para comunicação interna, reuniões e compartilhamento de informações durante a contratação. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Netlex | Neutro | Gestão jurídica de contratos. Usado para gerenciar aspectos legais e o fluxo de aprovação jurídica de contratos. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos e contratos. Usado no processo de contratação para gerenciar fornecedores e termos. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | PM | Negativo | Planejamento e acompanhamento da execução de projetos. Usado para gerenciar o planejamento, cronogramas e recursos das obras. | Dificuldade na conciliação do avanço físico com o financeiro devido à falta de integração e padronização.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Kartado | Neutro | Gestão de obras e equipes em campo. Usado para acompanhar o planejamento e a execução no campo, coletando dados de progresso. | Potencial falta de integração com sistemas corporativos para consolidação de dados.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicações personalizadas para gestão de processos. Usado para criar ferramentas de suporte e automação para o planejamento e execução. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SharePoint | Neutro | Compartilhamento de documentos, gestão de conteúdo e colaboração. Usado para gerenciar e compartilhar informações e documentos relacionados ao planejamento e execução. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Conecta | Neutro | Conectar informações e equipes. Usado para facilitar a comunicação e o fluxo de informações no planejamento e execução. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo para medição de avanço físico. Usado para registrar e coletar dados de medição diretamente do campo. | Potencial falta de integração com sistemas corporativos para consolidação de dados de avanço físico.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP PS/FI | Negativo | Medição e controle financeiro de projetos. Usado para registrar medições e seus impactos financeiros, conciliando dados de projeto e finanças. | Dificuldade na conciliação do avanço físico com o financeiro, com desconfiança sobre a mensuração correta e erros de base.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Archer | Neutro | Gestão de riscos e conformidade. Usado para analisar tendências, identificar e gerenciar riscos e garantir conformidade. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP BW/BPC | Negativo | Business Warehouse (BW) para relatórios e Business Planning and Consolidation (BPC) para planejamento e consolidação. Usado para análise de dados, relatórios gerenciais e planejamento de tendências. | Qualidade da informação comprometida por perda de rastreabilidade e divergência de bases dos sistemas de origem.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | BI | Negativo | Visualização e análise de dados para identificar tendências (provavelmente Power BI). Usado para criar painéis e relatórios de Business Intelligence para acompanhamento de tendências. | Qualidade da informação comprometida por perda de rastreabilidade e divergência de bases dos sistemas de origem.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Teams Idea | Neutro | Gestão de ideias e inovação. Usado para coletar, organizar e gerenciar ideias e sugestões. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Atlas | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Usado para processar e gerenciar documentos fiscais e notas fiscais. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | V360 | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Usado para processar e gerenciar documentos fiscais e notas fiscais. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP FI | Negativo | Contabilidade financeira, gestão de notas fiscais e pagamentos. Usado para registrar transações financeiras, processar NFs e efetuar pagamentos. | Dificuldade na conciliação do avanço financeiro com o físico, com desconfiança sobre a mensuração correta e erros de base.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Forms | Neutro | Coleta de dados e formulários. Usado para coletar informações fiscais ou relacionadas a notas fiscais. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de solicitações e chamados relacionados a pagamentos. Usado para gerenciar o fluxo de aprovação e execução de pagamentos. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP FI/AP | Neutro | Gestão de contas a pagar e pagamentos. Usado para processar e efetuar pagamentos a fornecedores. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Prisma | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP FI | Negativo | Suporte a processos financeiros e contábeis Utilizado em diversas etapas operacionais, mas com dependência da unidade de negócio para ajustes e processos, o que causa gargalos. | Falta de autonomia da equipe de CAPEX para realizar ajustes e processos operacionais, gerando atrasos e problemas no dia a dia.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP CO | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP PS | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Compor 90 | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Excel | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Project | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | DocuSign | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Coupa | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP (Geral) | Negativo | Suporte a processos operacionais como requisições, ajustes e assinaturas. Utilizado para processos operacionais que dependem da unidade de negócio, como ajustes de pontos e subida para assinatura. | Falta de autonomia da equipe de CAPEX para realizar ajustes e processos operacionais, gerando atrasos e problemas no dia a dia.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Teams | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Netlex | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Flexchain | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Kartado | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Power Apps | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SharePoint | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Conecta | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Fulcrum | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Archer | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP BW | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP BPC | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Power BI | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Teams Idea | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Atlas | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | V360 | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Forms | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Painel de Chamados | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP AP | Neutro | Não especificado na entrevista Não especificado na entrevista | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP PS | Neutro | Gestão de projetos, controle de custos e prazos, medição de progresso físico-financeiro. Estruturação de projetos, acompanhamento financeiro e físico de empreendimentos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP FI | Neutro | Contabilidade financeira, gestão de pagamentos, controle fiscal e registro de transações. Registro de transações financeiras, processamento de pagamentos, emissão de notas fiscais e relatórios contábeis. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP BW | Neutro | Data warehousing e relatórios analíticos para suporte à decisão. Consolidação de dados de diversas fontes para análises e geração de relatórios gerenciais. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP BPC | Neutro | Planejamento financeiro, orçamentação, previsão e consolidação. Elaboração de orçamentos, projeções financeiras e consolidação de resultados. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP MM | Neutro | Gestão de suprimentos, compras, estoque e serviços. Processos de aquisição de materiais e serviços, gestão de pedidos e fornecedores. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Prisma | Neutro | Estruturação de projetos (PEP - Project Execution Plan e EAP - Estrutura Analítica do Projeto). Ferramenta para planejamento inicial e detalhamento da estrutura de projetos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Project | Neutro | Planejamento e gerenciamento de cronogramas de projetos. Criação, acompanhamento e atualização de cronogramas e recursos de projetos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | P6 | Neutro | Planejamento e controle avançado de projetos, cronogramas e recursos. Gestão de grandes projetos, cronogramas complexos e análise de caminho crítico. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Primavera | Neutro | Planejamento e controle de projetos, gestão de cronogramas e recursos. Gestão de cronogramas, recursos e custos de projetos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Compor 90 | Neutro | Orçamentação e composição de custos de obras e serviços de engenharia. Elaboração de orçamentos detalhados, com base em composições de custos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Coupa | Neutro | Gestão de compras, despesas e automação de processos de procurement. Processos de aquisição, gestão de fornecedores e controle de gastos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Netlex | Neutro | Gestão do ciclo de vida de contratos, desde a criação até o encerramento. Armazenamento, acompanhamento e controle de contratos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos e logística. Otimização de processos logísticos, gestão de fornecedores e transporte. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Docusign | Neutro | Assinatura eletrônica de documentos de forma segura e legalmente válida. Agilizar o processo de assinatura de contratos, aditivos e outros documentos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Kartado | Neutro | Gestão de obras e equipes em campo, coleta de dados e acompanhamento. Acompanhamento de atividades, recursos e progresso em canteiros de obra. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Conecta | Neutro | Comunicação e colaboração entre equipes de projeto. Plataforma para interação, compartilhamento de informações e gestão de tarefas. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados em campo para medição e inspeções. Ferramenta móvel para registro de medições, fotos e informações de campo. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Archer | Neutro | Gestão de riscos corporativos, conformidade e auditoria. Identificação, avaliação, monitoramento e mitigação de riscos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | V360 | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais eletrônicas. Processamento, validação e controle de documentos fiscais. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Atlas | Neutro | Gestão fiscal e de notas fiscais. Processamento e controle de documentos fiscais. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Power BI | Positivo | Visualização de dados, criação de dashboards e indicadores de desempenho. Recebe dados compilados (manualmente do Excel) para gerar relatórios e apresentações gerenciais. | Dependência de dados manuais e não integrados de outras fontes.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SharePoint | Neutro | Compartilhamento de documentos, gestão de conteúdo e colaboração. Armazenamento e acesso a documentos de projeto, gestão de versões. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Teams | Neutro | Comunicação unificada, colaboração em equipe, reuniões online. Reuniões, chats, compartilhamento de arquivos e colaboração em documentos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Excel | Negativo | Estruturação de projetos, registro de não conformidades e desvios, compilação de dados, criação de indicadores. Preenchimento manual de planilhas para controle de qualidade, consolidação de dados para análise e geração de indicadores. | Processos manuais, burocracia, exige compilação manual, atua como 'planilha ponte' entre sistemas.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SIC | Neutro | Controle e análise de custos de projetos e empreendimentos. Monitoramento de despesas, orçamentos e variações de custos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | RDO | Neutro | Registro de atividades diárias da obra, ocorrências e progresso. Preenchimento de relatórios diários de obra para acompanhamento. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Word | Negativo | Elaboração de formulários padrão de não conformidade e relatórios. Preenchimento manual de documentos para registro de não conformidades, incluindo análise de causa raiz. | Manual, burocrático, não é um sistema integrado, dificuldade de compilação de dados.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Autodesk Docs | Neutro | Armazenamento e gestão de documentos de projeto. Tentativa de migração de documentos e formulários, mas com dificuldades. | Dificuldade com templates, 'visivelmente, estava muito ruim'.
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Autodesk Build | Positivo | Realização de inspeções de qualidade, registro de desvios apontados e corrigidos. Utilizado para registrar inspeções e desvios no campo, facilitando o controle de qualidade. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) | Positivo | Definir e monitorar indicadores de qualidade (inspeções, rastreabilidade de documentos, não conformidades). Estrutura para desenvolvimento de novos indicadores e monitoramento da qualidade, buscando antecipar problemas. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Forms | Neutro | Coleta de informações e dados diversos. Criação de formulários para coleta de dados específicos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Painel de Chamados | Neutro | Gestão de solicitações e chamados relacionados a processos de pagamento. Abertura e acompanhamento de chamados para resolução de questões de pagamento. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | SAP FI/AP | Neutro | Processamento de contas a pagar, gestão de faturas de fornecedores. Gestão de faturas de fornecedores, aprovações e execução de pagamentos. | Nenhum
3 | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação / Qualidade | Teams Idea | Neutro | Geração e gestão de ideias, inovação e melhoria contínua. Plataforma para colaboração na criação e desenvolvimento de novas ideias. | Nenhum
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Prisma | Neutro | Estruturação e gestão da hierarquia de projetos (PEP e EAP). Criação e manutenção da estrutura analítica de projetos para controle. | Não especificado diretamente, mas pode sofrer com a falta de priorização de CAPEX nos processos subsequentes.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Fli/CO | Neutro | Gestão financeira e contábil, controle de custos de projetos. Registro de transações financeiras e controle orçamentário para projetos. | Impactado pela falta de priorização de processos CAPEX, resultando em atrasos em medições e pagamentos.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP PS | Neutro | Gestão de projetos (Project Systems), controle de custos e prazos de projetos CAPEX. Criação de projetos, acompanhamento de progresso, alocação de recursos e registro de medições. | Impactado pela falta de priorização de processos CAPEX, resultando em atrasos na formalização de aditivos e pagamentos.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Compor 90 | Neutro | Orçamentação e composição de custos de projetos de engenharia. Elaboração de orçamentos detalhados para novos empreendimentos CAPEX. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Excel | Negativo | Cálculos, análises ad-hoc, controle paralelo e 'ponte' de dados. Criação de planilhas para complementar sistemas, consolidar dados e transferir informações. | Uso excessivo como 'ponte' para compensar a falta de integração, gerando retrabalho, inconsistências e dependência manual.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Project | Neutro | Planejamento e acompanhamento detalhado de cronogramas de projetos. Criação de cronogramas, alocação de recursos e monitoramento do progresso das atividades. | Não especificado diretamente, mas a integração com sistemas financeiros pode ser um desafio.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | DocuSign | Positivo | Assinatura eletrônica de documentos e contratos. Agilização da formalização de contratos e aditivos. | Nenhum (a ferramenta funciona bem, o gargalo é processual antes da assinatura).
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Coupia | Negativo | Gestão de compras, suprimentos e e-procurement. Processamento de requisições, cotações, ordens de compra e gestão de contratos. | Processos de contratação e aditivos de CAPEX sofrem com a mistura de prioridades com OPEX, causando atrasos significativos.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP | Neutro | Gestão de contratos e suprimentos (provavelmente SAP MM). Registro e acompanhamento de contratos e ordens de compra. | Impactado pela falta de priorização de processos CAPEX dentro do processo de Suprimentos.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Teams | Positivo | Comunicação unificada, colaboração e reuniões online. Reuniões de projeto, compartilhamento rápido de informações e discussões. | Nenhum.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Netflex | Neutro | Gestão jurídica e de conformidade de contratos. Acompanhamento de aspectos legais e formalização de documentos contratuais. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Flexchain | Neutro | Gestão da cadeia de suprimentos e logística. Monitoramento e otimização de processos de suprimentos e entregas. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | PM | Neutro | Gestão de projetos (genérico, pode ser MS Project ou outro PPM). Planejamento, acompanhamento e controle da execução de projetos. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Kartado | Neutro | Gestão de obras e equipes em campo, coleta de dados de progresso. Registro de atividades, acompanhamento de progresso físico e medições em campo. | Não especificado diretamente, mas a integração com sistemas financeiros pode ser um desafio.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Power Apps | Neutro | Desenvolvimento de aplicações personalizadas para automação de processos e coleta de dados. Criação de ferramentas específicas para otimizar fluxos de trabalho de CAPEX. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SharePoint | Positivo | Compartilhamento de documentos, gestão de conteúdo e colaboração. Repositório centralizado para documentos de projeto e informações. | Nenhum.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Conecta | Neutro | Colaboração e comunicação entre equipes de projeto. Compartilhamento de informações e coordenação de atividades. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Fulcrum | Neutro | Coleta de dados de campo para medição de progresso físico. Registro de informações de medição diretamente no local da obra. | Não especificado diretamente, mas a integração com sistemas de pagamento pode ser um desafio.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP PS/FI | Neutro | Registro e processamento de medições financeiras e de progresso. Lançamento de medições para faturamento e pagamento. | Impactado pela falta de priorização de processos CAPEX, resultando em atrasos na formalização de aditivos e pagamentos.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Archer | Neutro | Gestão de riscos, conformidade e auditoria. Monitoramento e avaliação de riscos associados aos projetos CAPEX. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP BW/BPC | Neutro | Data warehousing, planejamento financeiro e consolidação de dados para análise. Geração de relatórios gerenciais e suporte à decisão sobre o desempenho de CAPEX. | A qualidade e tempestividade dos dados podem ser afetadas por problemas nos sistemas de origem e processos.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | BI | Positivo | Business Intelligence, visualização de dados e criação de dashboards para análise de desempenho. Geração de relatórios e painéis para monitoramento de indicadores CAPEX. | A qualidade dos insights depende da integração e qualidade dos dados de origem.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Teams Idea | Neutro | Plataforma para coleta e gestão de ideias e inovações. Compartilhamento e avaliação de propostas para melhorias ou novos projetos. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Atlas | Neutro | Gestão e processamento de documentos fiscais. Validação e registro de notas fiscais para conformidade. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | V360 | Neutro | Gestão de informações fiscais e de fornecedores. Acompanhamento de dados fiscais e cadastrais de fornecedores. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP FI | Neutro | Registro contábil de notas fiscais. Lançamento de notas fiscais para controle financeiro e fiscal. | Impactado pela falta de priorização de processos CAPEX, resultando em atrasos em medições e pagamentos.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Forms | Neutro | Coleta de informações e dados através de formulários digitais. Criação de formulários para processos internos, como solicitação de dados fiscais. | Não especificado diretamente.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | Painel de Chamados | Neutro | Gestão e acompanhamento de solicitações de pagamento. Abertura e monitoramento de chamados para processamento de pagamentos. | Pode ser um gargalo no processo de pagamento, especialmente para aditivos de CAPEX.
4 | Rodrigo Mitsuo Kise | Gestão de Capex / Projetos | SAP FI/AP | Negativo | Processamento de contas a pagar e execução de pagamentos a fornecedores. Registro e efetivação de pagamentos de faturas e medições. | Atrasos significativos no processamento de pagamentos de aditivos e medições de CAPEX devido à falta de priorização e gargalos processuais.

## Gargalos (Cadeia de Valor)
Etapa CAPEX | Severidade | Categoria | Sistemas Envolvidos | Descrição da Dor | Citação Direta | Cargo Informante
|  | Processo |  | Este fluxo abrange a consolidação e apresentação de informações do portfólio de investimentos CAPEX para a tomada de decisão estratégica, desde a origem das demandas até o acompanhamento e reporte. | Rupturas: A informação do portfólio que chega ao corporativo para tomada de decisão carece de rapidez, agilidade e limpeza de dados., Há excesso de trabalho manual, descentralização de informações e falta de padronização, levando a dados desatualizados ou incompletos., Existem lacunas e redundâncias de papéis e responsabilidades, e a falta de uma visão integrada impede a identificação de sinergias e melhores decisões estratégicas. | Consultor Contratos Implantação
|  | Processo |  | O fluxo envolve a identificação de falhas técnicas ou não conformidades durante a execução do contrato. Em grandes empreendimentos, o gestor recebe a medição da construtora e a encaminha para as áreas de qualidade, implantação e meio ambiente, que sinalizam itens passíveis de retenção ou não medição. Esses itens são então retidos do valor a ser pago. Em empreendimentos menores, o processo é menos formalizado e mais propenso a falhas. | Rupturas: Ausência de valores categorizados para multas e retenções por falhas de qualidade, A sinalização de problemas para retenção é manual (e-mail), não sistêmica, gerando falta de controle, Dificuldade em aplicar retenções em empreendimentos pequenos, com risco de inviabilizar o fornecedor e a obra, A qualidade não está formalmente integrada ao boletim de medição como um item de valor, O foco está na punição tardia, em vez de prevenção ou remediação antecipada | Consultor Engenharia
Concepção e Estruturação | Alto | Dor | ["Implantação (Diretoria)", "Operação e Manutenção (Diretoria)"] | Falta de colaboração e visão integrada entre as diretorias de Implantação e Operação e Manutenção, impedindo a equalização de objetivos e a otimização do custo total de propriedade dos ativos. Decisões de especificação de materiais e metodologias executivas são tomadas sem considerar o impacto a longo prazo na manutenção. | a gente não, a gente não chegou a fazer um trabalho. Com o time de operação e manutenção, porque que é o certo nesse caso, a gente ir lá com o time de operação e manutenção, verificar quais são os principais pontos de atuação deles. É se tem esse tipo de problema. [...] a gente não está tendo essa visão das 2 coisas. Sob a mesma perspetiva, a gente pode não estar vendo um ponto muito bom | Consultor Engenharia
Contratação | Alto | Dor | [] | A governança para aprovação de aditivos contratuais é demorada, resultando em atrasos que podem prejudicar o andamento das obras e a relação com fornecedores, especialmente os de menor porte. | a gente até para um aditivo hoje por exemplo a gente tem que seguir nossa governança que demora alguns dias né algunsInclusive, se for o caso, isso prejudica olhando para a obra, especificamente para a obra, prejudica, inclusive, o andamento da obra. [...] quanto mais de Moraes para fazer os pagamentos para eles receberem maisMais prejudicado. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Médio | Dor | ["Processos Manuais/Documentais", "SAP"] | Em contratos da companhia que não possuem a prerrogativa do contrato FIDC, os ajustes contratuais precisam ser formalizados manualmente, gerando burocracia e lentidão no processo de atualização e registro. | em outros contatos da companhia da motiva, isso. Precisa ser ajustado. Sim, tá. Então é, a gente tem essa particularidade, que é um contrato Frederico, que tem essa prerrogativa, mas em os contratos que eu já participei, que também a gente precisa ir ajustando e formalizando isso no contrato. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Alto | Dor | ["Processos Manuais/Documentais", "Teams"] | A Linha 4, por ser um contrato com financiamento externo (Poder Concedente), exige múltiplas etapas de anuência e validação (Motiva, Certificadora, Poder Concedente) para emissão de ordens de serviço e medições, resultando em processos mais lentos e burocráticos. | tudo que vem da quatro a gente como é um contrato que poder consciente está pagando a gente precisa ter anuência deles né então se a gente pegar para emissão de uma ordem de serviço né a gente9 ordem de serviço hoje previsto no contrato. Antes de qualquer emissão, a gente precisa ir lá pedindo a objeção do poder concedente. É para o próprio processo de medição. Então o engenheiro valida a medição, a gente valida, precisa ir para a certificadora, que é um braço do poder concedente. Para validar também. E a partir daí, o poder concedente emitir o termo de aceite. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Médio | Dor | ["Processos Manuais"] | A análise de mérito, técnica e financeira dos pleitos contratuais é altamente dependente da 'mão de obra' do engenheiro, tornando o processo lento, propenso a erros humanos e ineficiente. | A gente usa meio que a mão de obra do dinheiro para fazer essa análise | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Médio | Dor | ["Processos Manuais"] | A validação de preços unitários e a análise das composições apresentadas pelos fornecedores para pleitos é um processo manual, o que pode gerar atrasos, inconsistências e aumentar o risco de erros na precificação. | E os preços unitários, se são preços que já temos hoje no contrato, se são preços novos, eles precisam apresentar as composições para que a gente continue com a análise. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Médio | Dor | ["DocuSign", "Coupia", "SAP"] | O processo de formalização de aditivos contratuais, após a validação interna e consenso de valores, é descrito como um 'processo interno' que pode ser um ponto de espera e burocracia, atrasando a efetivação das alterações contratuais. | a gente inicia o processo interno mesmo para formalizar esse aditivo no contrato | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Alto | Dor | ["Processos Manuais"] | A aprovação final de pleitos relacionados depende da validação do Poder Concedente, adicionando uma etapa externa e burocrática que pode atrasar significativamente o processo e a resposta aos fornecedores. | a gente precisa após a nossa validação na junto com o engenheiro pegar na objeção Priscila Galindo Yan. Paulo Henrique de Almeida Aredes poder concedente para que ele que ele valide Esse preço também então todos os pleitos hoje praticamente todos eles são pretos relacionados né então a gente só só válida né só a prova se o poder concedente aprovar | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Alto | Dor | ["Processos Manuais"] | Existe o risco de que pleitos aprovados internamente pela Motiva sejam rejeitados pelo Poder Concedente, resultando em retrabalho, perda de tempo e recursos, e impactando a relação com os fornecedores. | Existe a possibilidade do engenheiro e agente aprovar o mérito do pleito, construir todo o pleito e chegar no poder concedente. E ele fala, não, eu não aceito, não concordo com isso. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Médio | Dor | ["Processos Manuais"] | A gestão dos múltiplos e complexos prazos contratuais para apresentação, análise e aprovação de pleitos é um desafio, com risco de perda de validade dos pleitos se não houver um controle rigoroso e automatizado. | Temos um tempo, vamos olhando o nosso contrato com a empreiteira hoje, então eles, o contrato da FIDC, ele regra muito bem os prazos, então eles têm até 28 Dias do conhecimento do fato que gerou o pleito para apresentar o pleito para a gente. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Alto | Dor | ["Coupia", "SAP"] | Processo de contratação de fornecedores que prioriza o menor valor, resultando em 'barato que sai caro' devido à baixa qualidade dos materiais e serviços, exigindo manutenções precoces e gerando retrabalhos. Embora um processo de homologação técnica tenha sido iniciado, a cultura de priorizar o custo inicial persiste. | olham muito para o. Para o valor, acaba contratando mais barato, só que esse barato sai caro. | Consultor Engenharia
Contratação | Alto | Dor | ["SAP", "Excel"] | Os processos de homologação de fornecedores entre Suprimentos (foco contratual) e Qualidade (foco técnico) são distintos e não integrados, gerando burocracia, entraves e impedindo decisões rápidas. A tentativa de unificar falhou. | o processo de homologação deles é um pouco diferente, porque eles estão eles estão mais preocupados com homologação do ponto de vista. Contratual, não homologação técnica. [...] não foi para frente, estava com muito entrave. É essas burocracias que a gente acaba se perdendo um pouco, porque a gente precisa tomar uma decisão rápida e não consegue. | Consultor Engenharia
Contratação | Alto | Dor | ["Excel"] | A homologação técnica de fornecedores é gerenciada por uma 'planilha padrão' mantida pela equipe de qualidade, que não é um processo formal e mandatório. Isso permite que tomadores de decisão contratem empresas não homologadas tecnicamente, aumentando o risco de qualidade. | a gente tem uma planilha padrão que a gente especifica quais são os fornecedores homologados, os que não estão homologados, com a justificativa e tal" e "se o tomador de decisão quiser, por exemplo, ele pode falar assim, não, eu vou. Tem uma empresa que não é homologada e mesmo assim eu vou fechar com ela. Porque isso hoje não é um processo formal de assim, tem que estar homologado para fechar. | Consultor Engenharia
Contratação | Alto | Dor | ["SAP", "Excel"] | O departamento de Suprimentos foca na homologação de contratadas principais, mas não estende esse olhar para as subcontratadas, que são cruciais para a qualidade técnica das obras. A equipe de qualidade precisa atuar separadamente para cobrir essa lacuna. | o suprimentos, ele olha para a contratada, ele não olha para a sub. Por mais que deveria, eles passam por um é. [...] para a gente como qualidade, o que importa, que é o técnico, ele não é visto. Então por isso que a gente atacou a subcontratadas. | Consultor Engenharia
Contratação | Alto | Dor | ["DocuSign", "CI do poder concedente", "Teams", "SharePoint"] | A comunicação formal entre a Motiva, a empreiteira e o poder concedente é realizada predominantemente via cartas e avisos. Este processo é altamente manual, envolvendo a elaboração de minutas, reunião de informações e protocolo, resultando em um volume expressivo de documentos (centenas em poucos meses) e um 'trabalho braçal'. | Hoje a gente tem um número grande de cartas que já que estão para lá e para cá e por conta dessa formalidade do tipo de contrato também. [...] a gente elabora as minutas, faz todo. É esse trabalho braçal. Podemos falar assim, reúne aí tudo e passa para o pessoal de contrato de concessão. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Alto | Dor | ["Teams", "SharePoint"] | O processo de aprovação de pleitos (ex: alteração tributária) é um gargalo, pois envolve discussões internas entre diferentes áreas da Motiva (Engenharia e Jurídico) que podem ter posicionamentos divergentes. A decisão final só é levada ao poder concedente após consenso interno e aprovação da Engenharia, o que pode gerar atrasos significativos. | juridicamente, o nosso escritório tem um posicionamento e o Engenharia não tem outro. A gente tá num numa discussão aí pra pra chegar nesse consenso final. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Contratação | Alto | Dor | ["DocuSign", "Coupia", "SAP"] | Atrasos e burocracia na efetivação de contratos devido à falta de homologação prévia de subcontratadas, o que levava a problemas com empresas de pequeno porte e não qualificadas. Embora mitigado por um banco de dados atual, a diretriz ainda é necessária para evitar a recorrência do problema. | a gente orienta para não efetivar o contrato antes de ter a homologação, porque se não traz uma burocracia e aí já começa a atrasar cronograma. Se ela já já segue com a contratação da Silva antes de homologar, porque no começo a gente pegou uma série de de subcontratadas. Empresas muito pequenas mesmo. | Consultor Engenharia
Contratação | Alto | Dor | ["DocuSign", "Coupia", "SAP", "Teams", "Netflex", "Flexchain"] | O processo de aditivo contratual é excessivamente burocrático e lento, especialmente para valores acima de 20 milhões, exigindo rituais de conselho que ocorrem apenas uma vez por mês, além de aprovações de diversas áreas, atrasando a execução de projetos urgentes. | Às vezes, o processo de aditivo. A depender do contrato, ele também tem uma regra aqui na companhia, sei lá, na linha 8 e 9 lá, acho que 20000000. Se o contrato passa de 20000000, qualquer aditivo tem que passar por rituais de conselho, não é. [...] cada conselho é uma vez por mês né então além de toda a burocracia que tem que ser vencida entre as áreas Engenharia jurídico AdministrativoArtesp, às vezes como stakeholder é suprimentos. Ainda tem mais esses ritos de governança, só que às vezes o tema é urgente, entendeu. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Contratação | Alto | Dor | ["DocuSign", "Coupia", "SAP", "Teams", "Netflex", "Flexchain"] | A lentidão e burocracia nos processos de aditivo induzem a práticas de 'jeitinho', como pulverizar o escopo em mini contratações ou fracionar valores para evitar ritos de conselho, o que pode levar à contratação de empresas menores com maior risco ou à ineficiência na gestão. | Às vezes pode acontecer algum tipo de. Não vamos dizer manobra. Eu queria encontrar uma palavra melhor, mas assim, para você evitar passar por esses ritos de aprovação, contratos feitos você tentar puxar contrato em 18000000. E aí do resto a gente vê depois. [...] eu sou pouca ou eu sou obrigada a pulverizar o escopo, fazer Mini contratações com um Monte de empresinha pequena. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Contratação | Alto | Dor | ["Coupia", "SAP"] | A área de Suprimentos não possui uma estrutura dedicada ou pontos focais exclusivos para CAPEX, atendendo tanto demandas de CAPEX (materiais, frotas, tecnologia, grandes investimentos) quanto de OPEX. Essa mistura de demandas e tipos de contratos resulta em perda de eficiência e priorização inadequada. | eu vejo ainda que a gente precisa, talvez de uma proximidade maior. Com suprimentos é e suprimentos, suprimentos hoje estruturado, ele também atende as concessionárias, então ele atende tanto contratações. É play aditivos de Capex quanto contratações, plays aditivos de opex e tem contratações grandes de opex, tem contratações grandes de Capex. Eu também acho que faria sentido a gente olhar a estrutura de experimentos e também não ter estruturas dedicadas para capex e implantação exclusivamente, separado de um capex e opex de operação e manutenção. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Contratação | Alto | Dor | ["Coupia", "SAP"] | O processo de aditivos contratuais, que se inicia em Suprimentos, é excessivamente lento, mesmo após as discussões técnicas serem concluídas. Essa demora causa atrasos na execução das obras, impacta o fluxo de caixa dos fornecedores e pode levar à paralisação ou até mesmo à quebra de empresas menores. | um aditivo, depois das discussões técnicas vencidas, não era para demorar, entendeu. Mas hoje você demora, entendeu. Porque quem faz o processo de aditivo, pleito, começa lá em suprimentos. E às vezes a obra, a obra para ou desacelera porque o fornecedor precisa receber esse escopo novo, escopo adicional, mudança de escopo. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Contratação & Execução | Alto | Dor | ["SAP"] | A gestão de aditivos de quantidade é frequentemente reativa, sendo realizada apenas quando um problema iminente é detectado. Isso gera um risco significativo de que fornecedores não recebam por serviços executados se as quantidades estourarem e não houver itens de planilha atualizados para medição, podendo levar à paralisação de trabalhos e pleitos. | Porque se estourar as quantidades e o e o fornecedor tem que executar e não tiver item de planilha para medir. Ele também não recebe. Ele também não vai querer fazer, porque não tem item de planilha. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Alto | Dor | [] | A liberação de área é um pré-requisito para iniciar projetos executivos, e a falta de liberação causa atrasos na emissão de Ordens de Serviço (OS), impactando o cronograma dos projetos. | A gente às vezes de vídeo Oeste, porque não tem área liberada | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Médio | Dor | [] | A área de contratos de concessão é uma diretoria separada da área de contratos de implantação, o que indica um silo organizacional e potencial falta de comunicação ou coordenação entre as áreas que gerenciam diferentes tipos de contratos, mas que se interligam estrategicamente. | Central de concessão. É o jacondino, a equipe do jacondino é outra, é outra diretoria. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Alto | Dor | [] | A área de contratos gerencia mais de 300 contratos, incluindo aditivos, pleitos, reajustes e cartas. Embora haja um apoio das verticais agora, a gestão e acompanhamento centralizados de um volume tão grande de documentos e processos contratuais representa uma carga de trabalho intensa e um potencial gargalo para a eficiência e agilidade. | mas a gente tem mais de 300 contratos. Então o dia a dia do contrato hoje a gente tem as verticais, mas até ontem todos os aditivos, pleitos, reajustes, cartas. É toda o acompanhamento e a gestão dos contratos é eram feitos por nós. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Alto | Dor | ["Prisma", "Fli/CO", "SAP PS", "Compor 90", "Excel", "Project", "SAP FI/AP", "Painel de Chamados"] | A ocorrência de alterações não controladas e a falta de detalhamento nos projetos iniciais levam a itens não previstos no escopo contratado. A ausência de um sistema ou processo robusto para rastrear e auditar essas alterações e omissões impede a responsabilização e a recuperação de custos, forçando a empresa a arcar com despesas adicionais sem poder contestar. | Para mim, na minha visão de contrato, uma das coisas que atrapalha mais e que a gente está trabalhando nos contratos para poder mitigar esses problemas, são as alterações que a gente não tem o controle. o cara fala, olha só, aqui eu tive que fazer essa parede aqui porque essa parede não estava no projeto, mas a parede tinha que estar no projeto. Só que você olha na documentação que você representou para o cara, a parede não estava lá. Aí eu tenho que pagar a parede para o cara porque eu tô mandando ele fazer. A parede não estava no escopo dele. E não tem como rastrear para trás. Chega 1 hora que acaba em você, tem que pagar e acabou. Não tem jeito. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Alto | Dor | [] | A grande quantidade de contratos antigos (quase 300) que foram iniciados sem informações mínimas de segurança ou controle de alterações resulta em uma perda significativa de eficiência na gestão e execução. | Mas como são muitos contratos, são hoje, são quase 300 contratos. Ainda tem contratos antigos que a gente passa por essa dificuldade. Então a perda de eficiência é essa, tentando responder objetivamente, com que eu vejo do ponto de vista contratual, é contratar sem o mínimo de informação que te te dê uma segurança. Que as alterações sejam controladas durante o processo de execução. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Médio | Dor | [] | A análise de pleitos contratuais é um processo complexo e demorado, envolvendo a verificação e consolidação de informações por um time multidisciplinar (implantação, engenharia, planejamento, gestão contratual), o que pode gerar gargalos e atrasos. | Essa análise desse pleito é feito por um time multidisciplinar, então, por exemplo, a implantação que acompanhou a execução verifica se tudo aquilo que ele está falando realmente aconteceu. [...] A engenharia avalia as quantidades que ele apresentou do pleito. [...] a área de planejamento também verifica se os prazos [...] a área de gestão contratual é verifica se aquele pleito ele tem mérito do ponto de vista contratual. E analisa o peito de uma forma geral [...] A área de gestão contratual consolida todas as informações para ver se é para validar tudo aquilo que foi feito pela pela pela equipe multidisciplinar. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Médio | Dor | [] | Após a validação multidisciplinar de um pleito, a aprovação final dos valores, especialmente para novos preços, depende da chancela de Suprimentos, adicionando uma etapa de aprovação que pode atrasar o processo. | Depois que a gente valida esse pleito, o mérito dele. E dar um pitaco nos valores. Isso vai para suprimentos. Suprimentos é que dá OA chancela final dos valores. Por quê. Se aquilo que está sendo pleiteado já tem é num contrato, por exemplo, já existe um preço no contrato. Tá, beleza, está validado, mas se é um preço novo, suprimentos tem que validar esse preço novo. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Alto | Dor | ["SAP"] | O Consultor de Contratos não possui acesso direto ao SAP, que é o sistema central para todos os processos contratuais. Além disso, a abertura de Requisições de Compra (RC) no SAP ocorre em paralelo à análise do pleito, gerando um risco de desalinhamento e retrabalho. | Eu não tenho. Acessar o SAP talvez seja bom vocês conversar com quem tem acesso à ferramenta, mas é tem um processo que rola em paralelo também, que é na parte do sistema, por exemplo, suprimentos. Ele não trabalha sem ter um RC, que é uma requisição de compra. [...] Então, a partir do momento que tem uma que chegou o pleito 10000000, a gente vai começar a analisar, alguém já abre um RC. No SAP, que é que vai viabilizar, porque todos os nossos processos, eles são via SAP, tanto aditivo como contrato. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Médio | Dor | [] | Mesmo após a validação de Suprimentos, divergências com o fornecedor podem exigir negociações adicionais, criando um loop que atrasa a finalização e assinatura dos aditivos contratuais. | Aí depois que o suprimento validou e fechou com o fornecedor, porque às vezes tem divergência, tem que negociar com o fornecedor. Se os suprimentos não concordar e o jurídico fechou o minuto, a gente manda para assinatura do fornecedor. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Alto | Dor | [] | Em obras que ocorrem em locais operacionais, as janelas de trabalho são extremamente limitadas (1-2 horas), e a Motiva frequentemente falha em garantir esse acesso, resultando em improdutividade, maior permanência dos contratos e custos adicionais que não podem ser repassados. | Então, às vezes a gente programa de uma empresa entrar e as janelas que ela tem de trabalho, quando não está operando, num lugar que já está em operação, [...] é uma ou 2 horas de trabalho e às vezes a gente não dá esse acesso. [...] Uhum aí gera improdutividade. [...] tem muito contrato que é maior permanência por culpa nossa de acesso que a gente não deu. Esse problema é nosso. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Alto | Dor | [] | As atividades de administração contratual estavam distribuídas entre diversas áreas (PMO, GAC, Implantação), sem um padrão ou centralização clara, levando a inconsistências e ineficiências na gestão de contratos. | as atividades que são de administração contratual eram feitas por várias áreas. Uma parte era feita pelo PMO, uma parte era feita pela pela. É esse pessoal chama de gac, que é o gestão administrativa de contratos, que fica na plataforma. Uma parte era feito para implantação | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Alto | Dor | [] | Houve um período de um ano em que um único consultor foi responsável por analisar, elaborar, monitorar e tentar padronizar processos de administração contratual, o que representou um gargalo significativo e um alto risco de erro manual devido à sobrecarga e dependência de uma única pessoa. | eu fiquei praticamente um ano é sozinho na área, fazendo o trabalho de... analisar os contratos, trabalhar na elaboração dos contratos, junto com jurídicos suprimentos, análise de pleitos e aditivos, cálculo de reajuste e tentando monitorar o que estava sendo feito nessas áreas. É e tentando é criar um padrão até para a gente estruturar a área | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Alto | Dor | [] | A equipe de administração contratual operava de forma reativa, lidando com demandas urgentes (aditivos, cartas) enquanto tentava diagnosticar e estruturar procedimentos. Isso indica um gargalo na capacidade de implementar melhorias proativas devido à pressão das operações diárias, perpetuando problemas e ineficiências. | todo esse trabalho que a gente fez de 1 ano de Island é tentando, é trabalhando com a trocando a roda com a bicicleta andando, porque os aditivos não pararam de chegar, as cartas não pararam de ser feitas. É o trabalho de administração contratual. Ele continuou sendo feito enquanto a gente estava é fazendo esse diagnóstico e preparando os procedimentos | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Médio | Dor | [] | A roteirização de contratos para aprovação e gestão é dividida entre diferentes equipes jurídicas (CSCE Suprimentos vs. Jurídico da Plataforma) com base no valor do contrato. Essa divisão, embora seja uma regra, pode gerar complexidade, potenciais gargalos na identificação do responsável correto e na transição entre as áreas, e risco de silos de informação se a comunicação não for fluida. | quando vocês forem conversar com os suprimentos, tem lá o limite, lá até determinado valor é feito pelo jurídico do CSCE suprimentos acima de determinado valor. Priscila Galindo Toledo. Paulo Cesar Martins Amaral É feito pelo jurídico da plataforma. | Consultor Contratos Implantação
Contratação & Execução | Alto | Dor | [] | Construtoras frequentemente falham em incluir no orçamento e realizar ensaios obrigatórios e caros (como provas de carga em fundações), mesmo quando especificados em projeto e referenciados por normas. Isso resulta em prejuízos financeiros para a Motiva e gera conflitos e discussões recorrentes, indicando uma falha na comunicação, fiscalização ou na aderência aos requisitos contratuais. | Aconteceu muito com fundação, por exemplo. Quando a gente vai fazer alguma estaca... É um ensaio que é caro... se ele não compôs no custo dele, é prejuízo. Então, esse foi um problema que a gente teve, mesmo especificando no projeto a referência da norma de fundações... Foi algo que foi uma Barreira que deu muita briga. Vez ou outra ainda aparece | Consultor Engenharia
Contratação & Execução | Alto | Dor | [] | Há uma falta de clareza na definição de papéis e responsabilidades entre a engenharia, CSC e sustentação. A engenharia precisa acionar constantemente o CSC e a sustentação para tarefas que deveriam ser de responsabilidade dessas áreas, gerando gargalos, HH adicional e impedindo que a engenharia se dedique a atividades de maior valor, como desenvolvimento tecnológico e melhoria de processos. | Eu sou parte do processo. Aqui tem vários agentes fora. Desse processo, que é ali engenharia, que eles me interferem de forma direta, então eu acabo tendo que ficar acionando CSC, acionando sustentação, sendo que eu entendo que se eu pago hoje, via rateio, uma sustentação CSC, por que eu da engenharia, além de pagar, eu tenho que ficar fazendo também. Esse trabalho que eu entendo que deveria estar lá na estrutura do CSC, então ele gera gargalos aqui e uma quantidade de HH adicional que eu acho que a gente poderia estar voltado para desenvolvimento tecnológico, melhoria de processos, mas eu estou ocupado numa estrutura operacional que eu entendo que esse escopo não deveria ser nosso. | Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos
Estruturação (Plan/Custo) | Alto | Dor | ["Prisma", "Fli/CO", "SAP PS", "Compor 90", "Excel", "Project"] | Historicamente, contratos foram firmados com base em projetos básicos ou até mesmo sem projeto, impulsionados por demandas externas. Essa falta de detalhamento e informação adequada na fase de contratação resultou em um grande número de pleitos, alterações não controladas e estouros de custo, cujas consequências ainda são sentidas. | Eles foram feito, por exemplo, porque precisou ser feito, que era a demanda do poder concedente e o risco que foi assumido com um projeto básico e às vezes sem projeto. Eu olho os contratos de Moraes de Moraes atrás, nossa, dá vontade de chorar, porque é o mínimo de informação que você tem. | Consultor Contratos Implantação
Estruturação (Plan/Custo) | Alto | Dor | ["Prisma", "Fli/CO", "SAP PS", "Compor 90", "Excel", "Project"] | A presença de extenso trabalho manual é uma consequência direta da descentralização das informações e da falta de aplicação consistente de padrões, o que aumenta o risco de erros e a ineficiência operacional. | Então existe muito trabalho manual, é e muito disso, muito disso por causa de. Algumas descentralizações das informações, alguns padrões que não estão sendo aplicados | Consultor Contratos Implantação
Estruturação (Plan/Custo) | Alto | Dor | [] | A prática de contratar com base em projetos básicos em contratos antigos cria brechas e permite que fornecedores apresentem pleitos frequentes devido a alterações não previstas, impactando a gestão e os custos. | Agora, de novo, os contratos antigo tem essas brechas que eu falei. Da gente ter contratado, por exemplo, com um projeto básico, então, e tem também as alterações que ocorrem, que não é culpa do poder concedente, foi a alteração que ocorreu e a modalidade de contratação permite que o fornecedor apresente um pleito. | Consultor Contratos Implantação
Estruturação (Plan/Custo) | Alto | Dor | ["Project", "SAP"] | A Motiva não possui uma estrutura integrada de informações, exigindo que os colaboradores coletem dados manualmente de múltiplos sistemas (PPM, Project, Primavera, SAP) e os consolidem para obter uma visão de controle. Isso gera ineficiência e alto gasto de horas-homem. | Eu tenho que pegar parte de uma informação no PPM, parte de uma informação no proj, parte de uma informação no primavera. Quando a gente fala de econômico de vencer, eu tenho que ir lá pro SAPA gente tem que fazer como se fosse vários. É apanhados em vários locais diferentes para eu poder consolidar e ter uma visão, digamos assim, é mais assertiva possível para a gente poder fazer o controle. | Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos
Estruturação (Plan/Custo) | Médio | Dor | ["Project"] | Os cronogramas eram simplórios e não eram utilizados de forma otimizada, com falta de imputação de recursos, o que impedia uma visão completa e madura do CAPEX. Embora tenha havido evolução, a menção de "precária" e "muito simplório" indica uma dor passada que ainda reflete na maturidade atual e na necessidade de otimização contínua. | É lógico que isso envolve uma questão de maturidade de cronograma, porque o cronograma tem que estar 100% com recursos para você poder ter essa visão. Hoje a gente já tem esse cronograma na extensão da 4. Quando eu cheguei aqui há um ano atrás, era bem precária. Então a gente conseguiu impulsionar bastante, evoluiu bastante. Com relação a essa questão dos cronogramas, precário não é uma palavra boa, mas era um pouco. Era muito simplório os cronogramas, então não era utilizado de forma mais otimizada possível. O próprio projit OPPM. | Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos
Estruturação PEP e EAP | Médio | Dor | [] | A equipe precisa dedicar recursos significativos para levantar manualmente as horas-homem (OHH) detalhadas para cada função em projetos, como concreto armado, o que indica um processo manual e demorado para coleta de dados de planejamento. | realmente tem que ter uma parte da equipe dedicada para poder levantar isso no detalhe para poder. É trazer OHH ali de cada de cada função. | Consultor Engenharia
Estruturação PEP e EAP, Medição, Pagamento | Alto | Dor | ["SAP"] | A equipe central de gerenciamento de CAPEX não possui autonomia plena para executar processos operacionais essenciais, como a abertura de requisições de investimento, ajustes no SAP, e a qualificação de medição e pagamento. Essas atividades são realizadas pelas unidades de negócio (concessionárias), criando dependências que atrasam o fluxo e a resolução de problemas, resultando em atrasos de pagamento e de obra. | quem abre requisição dos investimentos dos projetos não é a Engenharia, não é a estrutura que cuida de Kátia, é a unidade de negócio. Quem é A Entidade que faz os processos depois que é feita a qualificação da medição e pagamento. É a unidade de negócio, é a concessionária. Quem ajusta alguns pontos de SAP, algumas. Quem sobe para assinatura, quem tem um monte de coisa operacional que eu para mim faria mais sentido, já que a gente ganhou robustez suficiente, escala suficiente, faz mais sentido a gente ter autonomia nesses processos menores também. Muita coisa enrosca no dia a dia, no limite chega a atrasos de pagamento e atrasos de pagamento para fornecedores pequenos geram atrasos de obra. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Execução | Alto | Dor | ["PM", "Kartado", "Power Apps", "Atlas", "V360", "SAP FI", "Forms", "Painel de Chamados", "SAP FI/AP"] | Deficiência na quantificação dos custos reais associados a não conformidades, retrabalhos, atrasos de entregas e multas geradas por fornecedores. A falta de mão de obra e/ou processos sistemáticos impede a correlação desses problemas com o desempenho dos fornecedores e o custo total do empreendimento, dificultando a tomada de decisões estratégicas. | a gente não tem mão de obra suficiente para poder quantificar o quanto que esse cara efetivamente é. Fazer um levantamento de todas as não conformidades, de retrabalho, quantificarHH material confrontar é atraso de entregas que geraram multas. | Consultor Engenharia
Execução e Acompanhamento | Alto | Dor | ["Processos Organizacionais"] | Atividades operacionais relacionadas ao CAPEX estão concentradas nas concessionárias, onde se misturam com prioridades de operação e manutenção, resultando em perda de foco na gestão do CAPEX e potenciais atrasos em obras. A estrutura de CAPEX não possui autonomia para gerenciar esses processos de forma dedicada. | O projeto de dados hoje tem algumas atividades operacionais que estão concentradas em áreas que não estão, que não gerenciam, não é a parte de gestão de Capex em si, não é o time que gerencia a Capex que está responsável e que deveria estar responsável. Quando a gente deixa na concessionária alguns processos operacionais. ele acaba se misturando com o negócio, operação, manutenção, compras menores. E quem é a prioridade. Todo mundo é importante ali. Então, eu acho que a gente perde foco. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Fiscal (NF) & Pagamento | Alto | Dor | [] | A equipe de engenharia é sobrecarregada com atividades administrativas robustas, como acompanhar a etapa de pagamento, verificar se fornecedores foram pagos e se a documentação solidária foi anexada. Isso desvia o foco da engenharia de suas responsabilidades principais (obras, cronograma, acompanhamento de fornecedores) para tarefas que não deveriam ser de sua alçada, gerando ineficiência e gargalos. | a gente acaba tendo que fazer uma atividade administrativa aqui muito robusta. A gente acaba tendo envolvendo com medição. Tudo bem, até que a medição não vejo problema. Mas a gente tem que acompanhar a etapa de pagamento. Eu tenho que ficar procurando para saber se o fornecedor foi pago para ver se o fornecedor anexou o documento de documentação solidária para poder fazer uma medição, sendo que eu não sou o detentor de toda a rotina. | Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos
Fiscal e NF | Alto | Dor | ["SAP FI", "Sistemas de Gestão de Contratos"] | Custos registrados no sistema financeiro não possuem um link direto com a origem (aditivo, pleito), aparecendo apenas como valor total do contrato, o que impede a rastreabilidade e análise detalhada dos gastos. | Ele vai estar no financeiro como custo, mas não vai estar como aditivo ou como pleito ou como não vai ter um link do da onde veio aquilo, só vai estar como o valor total do contrato PC. | Consultor Contratos Implantação
Gestão de Contratos | Alto | Dor | ["SAP FI", "Sistemas de Gestão de Contratos"] | Não há uma visão consolidada e de fácil acesso sobre o total de multas e pleitos em andamento, dificultando a gestão proativa e a tomada de decisão sobre passivos e riscos contratuais. | Agora você fala assim, quanto que eu tenho de multas. Quanto que eu tenho de pleitos. Isso ainda não tem, isso é o que a gente tá fazendo agora. | Consultor Contratos Implantação
Gestão de Portfólio/Governança | Médio | Dor | ["Processos de Governança"] | Apesar das governanças e alçadas estarem bem definidas, a ausência de um caminho formalizado no acordo de acionistas para aprovações extraordinárias em situações de urgência torna o processo de acionamento do conselho/acionistas um problema, gerando lentidão e complexidade desnecessária. | Tinha que ter um caminho formalizado no acordo de acionistas, que a depender da necessidade da urgência, ter aprovações extraordinárias e isso está tudo bem, sabe. E não ser um hoje um problema. De a gente acionar o conselho, o acionista, para tentar aprovar extraordinariamente alguma coisa, não é. É, eu acho que essas coisas poderiam ser mais simples, mais rápida. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Medição | Alto | Dor | [] | Existe uma falta de padronização nos processos e metodologias entre as unidades de "trilhos" e "rodovias", especialmente no ciclo de medição e pagamento. Essa inconsistência impede uma visão unificada e gera problemas semelhantes em ambas as áreas, dificultando a gestão e a eficiência. | uma modelagem e uma padronização que ela seja universal, não só para trilhos, mas também para rodovias, porque ou a gente pratica de uma forma e rodovias pratica de outra. Só que a rodovia sofre do mesmo problema que a gente quando a gente fala com relação a ciclo de medição de pagamento. | Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos
Medição | Alto | Dor | ["SAP FI", "Sistemas de Gestão de Contratos"] | Pleitos que ainda não foram formalizados como aditivos contratuais não são contabilizados ou consolidados nos sistemas, gerando uma visão incompleta dos compromissos e riscos financeiros da companhia. | Se o pleito ainda não virou aditivo, ele não está consolidado. | Consultor Contratos Implantação
Medição | Alto | Dor | ["SAP"] | O processo de medição das contratadas sofre com a morosidade devido a um handoff manual entre a equipe de engenharia de campo (que analisa) e outra área responsável por operacionalizar a medição no SAP, atrasando o processo de pagamento. | A parte de campo, a parte de engenharia que acompanha, faz todo o processo ali, analisa. E a partir disso tem. A gente passa para outro, outra pessoa, outro, outra área que faz a quem que de fato operacionaliza lá no SAP para fazer a medição. [...] tudo isso no processo como um todo isso isso acaba causando uma morosidade ali no no processo de pagamento. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Medição | Alto | Dor | [] | A comunicação e o envio de relatórios de análise da medição entre a empreiteira, o engenheiro contratado e a concessionária (Motiva) são realizados 'via carta' e 'protocolado', introduzindo burocracia, lentidão e risco de extravio ou atraso. O engenheiro tem um prazo de 15 dias para sua análise, contribuindo significativamente para o gargalo geral do processo. | hoje o maior prazo é do engenheiro que faz análise no detalhe de tudo e emitir um relatório para gente aí tem 15 dias para analisar a partir disso a gente né o tudo via carta né tudo isso é protocolado para ficar formalmente registrado | Consultor Contratos Implantação (L4)
Medição | Alto | Dor | ["Excel", "Prisma", "Fli/CO", "SAP PS", "Compor 90", "Project", "DocuSign", "Coupia", "SAP", "Teams", "Netflex", "Flexchain", "PM", "Kartado", "Power Apps", "SharePoint", "Conecta", "Fulcrum", "SAP PS/FI", "Archer", "SAP BW/BPC", "BI", "Teams Idea", "Atlas", "V360", "SAP FI", "Forms", "Painel de Chamados", "SAP FI/AP"] | Há perda de rastreabilidade, divergência entre bases de dados e dependência excessiva de intervenção manual na consolidação de informações das plataformas para o corporativo, com o uso de Excel para controle e falta de ferramentas padronizadas e integradas. | Hoje tem diversas ferramentas. Não padronizadas é fica na autonomia de cada. Cada plataforma é. É, mas sim, aí as consequências são essas, perda de rastreabilidade. Quando o processo é muito manual, tem divergências de base. Sim, é. Tinha não muito mais, mas tinha no passado ainda coisas sendo controladas em Excel. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Medição | Alto | Dor | ["SAP PS/FI", "PM", "Kartado", "Power Apps", "SharePoint", "Conecta", "BI"] | Existem divergências e desconfiança nos dados de avanços físicos e na relação físico-financeira devido à falta de padronização nos critérios de mensuração e ponderação entre as diferentes plataformas (ex: Rodovias vs. Trilhos), e até mesmo dentro dos contratos, onde os critérios são consensados contrato a contrato e não regrados em edital. | as divergências, talvez. E as dúvidas maiores eram em relação aos avanços físicos, cronogramas. [...] Aí tem a desconfiança de erros de base, tem a desconfiança se está sendo mensurado corretamente. [...] Não, eu estou falando que não existe padrão entre as plataformas. É rodovias, considera uma ponderação. A gente considera outra ponderação. [...] A gente não, a gente não regra, a gente não regra em edital, por exemplo, que seria desde a partida já está regrado. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Medição | Alto | Dor | ["Excel", "BI"] | A tabulação das informações de desvios e não conformidades para a criação de indicadores de qualidade é realizada manualmente no Excel antes de ser enviada para o BI, introduzindo riscos de erro e atrasos. | a compilação disso tudo. Ela é feita manualmente no Excel. Ali você cria os indicadores. Rodrigo Correa de Souza Um indicador, isso é que leva. A gente leva para OBI | Consultor Engenharia
Medição e Pagamento | Alto | Dor | ["Processos Organizacionais"] | A falta de uma priorização clara entre contratos de CAPEX de alto valor (implantação) e contratos de OPEX/manutenção de menor valor leva a atrasos e ineficiências, pois os executores tratam todos os processos com a mesma urgência, sem considerar o peso e o impacto de cada um. | o cara no bom sentido, a pessoa não sabe a prioridade, se é para tratar um processo ali, para resolver um processo de medição de pagamento de um contrato de 10. 000 R$ ou um contrato de 100 milhões, 300 milhões. Ele trata da mesma prioridade de um contrato de manutenção de de 100 mil, 200 mil. Então são diferentes pesos. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Medição, Contratação | Alto | Dor | [] | A Motiva desempenha um papel de intermediário ('meio de campo') entre o engenheiro/empreiteira e o certificador/poder concedente, uma vez que essas partes não se comunicam diretamente. Isso implica em receber análises e repassá-las manualmente, adicionando uma etapa de coordenação que é propensa a atrasos e potenciais erros de comunicação. | É o engenheiro e a e a empreiteira é contratualmente. Eles não enxergam o certificador e poder concedente. Então a gente a gente faz esse meio de campo também entre Engenharia e Empreiteira com o certificador e poder concedente. Então a gente recebe a análise da medição do engenheiro e passa para o certificador e poder concedente. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Medição, Pagamento | Alto | Dor | ["SAP", "DocuSign"] | O processo de medição e pagamento é excessivamente moroso, com um prazo contratual de 56 dias para a construtora que é constantemente desafiado pela necessidade de múltiplas análises e aprovações de diversos stakeholders (engenheiro, certificador, poder concedente, diretoria). A equipe precisa realizar um esforço manual de 'cobrança' para garantir o cumprimento dos prazos. | Eu acho que o principal gargalo é o prazo que a gente contratualmente para pagar a construtora. A gente tem 56 dias a partir do ano que ela apresenta a medição para gente... A gente tem prazos regrados com todos, mas a gente tem que ficar ali. No sentido cobrando todo mundo para que não fuja do prazo. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Novos Negócios & Demandas | Alto | Dor | ["Prisma", "Fli/CO", "SAP PS", "Compor 90", "Excel", "Project", "PM", "Kartado", "Power Apps", "SharePoint", "Conecta", "Fulcrum", "Archer", "SAP BW/BPC", "BI", "Teams Idea"] | A integração dos dados do portfólio para a tomada de decisão corporativa é ineficiente, resultando em informações que não chegam com a rapidez, agilidade ou limpeza de dados esperadas, impactando a qualidade das decisões estratégicas. | a visão de integrar. ... Do portfólio, o que chega lá no corporativo para a tomada de decisão, nem sempre está chegando com um nível de rapidez, de agilidade, é de limpeza de dados que eles esperam, sabe. | Consultor Contratos Implantação
Novos Negócios & Demandas | Alto | Dor | ["Prisma", "Fli/CO", "SAP PS", "Compor 90", "Excel", "Project", "PM", "Kartado", "Power Apps", "SharePoint", "Conecta", "Fulcrum", "Archer", "SAP BW/BPC", "BI", "Teams Idea"] | Há um esforço excessivo para obter informações, e mesmo após o trabalho, existe incerteza sobre a atualidade e a completude dos dados, gerando desconfiança e retrabalho. | Trabalha-se muito para conseguir uma informação e às vezes aquela informação, eles têm 11 certo nível de pô, será que essa informação de fato está captando dado mais recente. Será que não tem algo que ficou de fora. | Consultor Contratos Implantação
Novos Negócios & Demandas | Alto | Dor | ["Prisma", "Fli/CO", "SAP PS", "Compor 90", "Excel", "Project", "PM", "Kartado", "Power Apps", "SharePoint", "Conecta", "Fulcrum", "Archer", "SAP BW/BPC", "BI", "Teams Idea"] | As diversas plataformas operam de forma muito independente e com alta autonomia, o que, embora desejável em certos aspectos, resulta em uma falta de integração efetiva entre as áreas e sistemas, criando silos de informação. | As plataformas hoje atuam. ... De maneira muito independente, com muita autonomia | Consultor Contratos Implantação
Novos Negócios & Demandas | Médio | Dor | [] | A falta de clareza nos papéis e responsabilidades dentro da organização leva a lacunas no trabalho, duplicação de esforços e ineficiências, impactando a execução dos processos e a produtividade. | Clareza de papéis e responsabilidades que não existam lacunas. Aquele negócio que o fulano acha que o ciclano está fazendo, o ciclano acha que o fulano está fazendo e às vezes ninguém está fazendo ou os 2 estão fazendo a mesma coisa. | Consultor Contratos Implantação
Orçamento | Alto | Dor | ["Prisma"] | Há uma dor metodológica onde o controle de CAPEX é feito pelo financeiro e não pelo econômico, o que é conceitualmente incorreto para gerenciamento de projetos. Isso força a equipe a realizar "descolamentos temporais" e outras atividades administrativas para gerar um financeiro a partir do econômico, resultando em retrabalho e ineficiência. | a gente tem um pouco de dor. Por quê. Porque essa conta não é feita assim. A gente acaba tendo que fazer como se fosse uma geração de caixa. Tem que fazer o meio econômico, depois tem que fazer descolamentos temporais para gerar, como se fosse efeito de pagamentos, para gerar um financeiro que eu entrego ali para os times, para eles poderem subir no prisma | Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos
Pagamento | Médio | Dor | ["Painel de Chamados", "SAP FI/AP"] | Após a aprovação da medição pelo poder concedente, é necessário abrir um chamado interno manualmente, anexando o boletim de medição e todas as evidências de validação, o que pode gerar atrasos e risco de erros na transferência de informações. | o poder concedente aprovando, a gente tem que abrir um chamado interno e com todo, com a medição aprovada, com os com um boletim de medição e as evidências de validações por todos, inclusive o poder concedente. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["Excel"] | A empresa não possui um manual formalizado e atualizado para procedimentos executivos e de inspeção. Em vez disso, utiliza uma "planilha" como seu principal guia, o que pode levar a inconsistências, erros manuais e dificuldades de rastreabilidade e atualização de informações críticas. | Rodrigo, no final do dia, vocês não tem um manual manual, mas vocês tem uma planilha que basicamente fala o que o manual fala. Rodrigo Correa de Souza É exato o manual. Ele é. Ele é o nosso manual. | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Alto | Dor | [] | A equipe não possui recursos humanos suficientes para elaborar e manter procedimentos executivos internos, nem para realizar as inspeções de qualidade necessárias. Isso força a delegação da responsabilidade de criação de procedimentos para as construtoras, o que pode gerar inconsistências e dependência externa. | A gente não dispunha de gente suficiente para poder é elaborar a documentação e realizar as inspeções. | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["Project"] | Há um desalinhamento entre as expectativas da liderança (que espera um PMO com perfil de planejador) e a qualificação e descrição de cargo dos colaboradores atuais, que foram contratados para acompanhamento de projetos. Isso resulta em dificuldades no uso de ferramentas de planejamento e na identificação de elementos críticos, gerando ineficiência e frustração. | o cara tem dificuldade na entrada com primavera, ele tem dificuldade no TPM, ele tem dificuldade no proj. Então eu teria que voltar lá atrás e realmente reescrever. A questão do cargo e salário, para entender até que ponto é a responsabilidade e aquilo que se espera de um determinado colaborador para uma pasta que ele veio, uma cadeira que ele vai sentar. | Gerente Executivo Acompanhamento de Projetos
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["SharePoint", "Teams"] | Devido ao grande volume de contratos (cerca de 300) e à equipe limitada, é impossível para a área de administração contratual revisar todas as atas de reunião e RDOs, aumentando o risco de informações críticas serem perdidas ou ignoradas. | Eu não olho todas as todas as atas. (...) Aqui é impossível. A gente não consegue. | Consultor Contratos Implantação
Planejamento e Execução | Alto | Dor | [] | A governança interna da Motiva, embora robusta, é percebida como burocrática, introduzindo lentidão e travando processos essenciais para a eficiência dos projetos. | como toda empresa grande, a gente tem uma governança muito forte. Acho que acho que junto com governança, a gente não vou falar burocracia, mas a gente tem certas burocracias também que travam um pouco um pouco o processo. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["Excel"] | Utilização de uma planilha Excel para o 'cronograma de linha de base' que calcula automaticamente ajustes de produtividade e prazo em contratos FIDC. Embora 'automático' dentro da planilha, representa um sistema paralelo e propenso a erros manuais ou falta de integração com sistemas oficiais. | a gente tem hoje no contrato uma planilha que chama cronograma de linha de base, trazendo em português, que regra a produtividade e o que ele que ele eventualmente vai encontrar ali em cada trecho e ela já comer que ela tem uma fórmula, ela calcula automático | Consultor Contratos Implantação (L4)
Planejamento e Execução | Médio | Dor | ["Nenhum sistema dedicado"] | Falta de rastreabilidade e mapeamento das causas raiz de aditivos e alterações contratuais em contratos recentes, como o da Linha 4, que está em fase inicial. Isso dificulta a gestão proativa e a validação junto ao poder concedente. | hoje hoje a gente não tem uma piada porque tá no começo né mas é o objetivo né A ideia que a gente né tenha a gente precisa ter tudo isso uma piada até para validar junto ao poder concedente | Consultor Contratos Implantação (L4)
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["Processos Manuais"] | A pressa na tomada de decisões e a ausência de um sistema informatizado para apoiar o planejamento prévio resultam em caminhos subótimos e pleitos que poderiam ser evitados, impactando a eficiência e os custos dos projetos. | Acho que a pressa, em alguns momentos, acaba fazendo a gente tomar decisões ou seguir por caminhos ali. Não vou falar que é culpa de um ou outro, mas era a decisão que era ser tomada na hora. Então isso acontece sim, acho que. Pode ser que talvez trazendo para o lado de um de um sistema informatizado, algo que seja mais prático, aí acho que ajudaria também. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Planejamento e Execução | Alto | Dor | [] | A necessidade de aprovação do poder concedente para todas as etapas do projeto gera atrasos significativos, impactando o cronograma da obra e podendo levar a multas contratuais. A equipe é forçada a tomar decisões de risco para evitar paralisações, mesmo sem a aprovação formal. | Acho que talvez o maior gargalo de todos é essa interação com o poder concedente, voltando nesse assunto que tudo precisa passar por ele, então. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Planejamento e Execução | Médio | Dor | ["Email"] | Documentos cruciais como fluxos de processo, matrizes de responsabilidade e fluxos de medição são gerenciados e compartilhados manualmente via e-mail, o que pode levar a versões desatualizadas, dificuldade de acesso e falta de uma fonte única da verdade para informações essenciais do projeto. | Tá eu vou compartilhar com vocês o fluxo, a matriz de responsabilidade que a gente fez e esse fluxo das medições também acho que é legal. ... Mas eu peço, só que você compartilhe por e-mail, porque esse chat aqui eu vou. Eu vou fechar ele justamente para essa, para esse probleminha que está dando de convites, tá. Se você puder compartilhar por e-mail. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Planejamento e Execução | Alto | Dor | [] | O processo de registro, acompanhamento e cobrança de Não Conformidades (RNCs) é manual e burocrático, gerando um 'favor de gestão' que poderia ser evitado com um processo mais estruturado e automatizado. | de você ter que registrar essas RNC, acompanhar, cobrar e aí tudo isso já tem inclusive um favor de gestão que poderia ser evitado se tivesse uma empresa mais estruturada | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Alto | Dor | [] | Há uma dificuldade em encontrar diretrizes e estruturas padronizadas na holding para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) na Engenharia de Implantação, forçando a equipe a buscar referências do zero ou de forma informal. | Eu sinto muita falta de ter uma estrutura montada na holding já, onde eu pudesse seguir as diretrizes em relação a isso. Eu estou com uma dificuldade de achar a pessoa que eu consiga falar 'Vem cá, onde que eu posso copiar algo pelo menos.' | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["Sistemas das diferentes gerências/núcleos"] | Existe uma cultura de trabalho em silos, onde diferentes núcleos e gerências operam de forma isolada, resultando em informações fragmentadas e falta de comunicação entre os processos. Isso impede uma visão holística e integrada da gestão de projetos CAPEX. | gestão com silo. Aconteceu muito aqui, o pessoal trabalhando. É bem separado, então agora que a gente vai buscar linkar todos esses processos. | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Médio | Dor | ["Ferramentas de Gestão de Processos (ex: RACI)"] | A tentativa de elaborar uma matriz RACI para definir papéis e responsabilidades resultou em um documento excessivamente complexo e 'poluído', que perdeu sua clareza e propósito original. Isso indica uma dificuldade em estabelecer e comunicar de forma eficaz as responsabilidades dentro dos processos, o que pode levar a gargalos na execução e tomada de decisão. | É, ficou um tanto quanto poluído, porque perdeu um pouco do sentido da matriz raça e colocaram muita coisa. | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["Excel", "Sistemas da Empreiteira", "BI"] | A equipe de Contratos de Implantação recebe relatórios mensais de avanço, planejamento e riscos da Engenharia (empreiteira), que são compilados e re-reportados manualmente para análise interna e para o poder concedente. Este processo é propenso a erros e atrasos devido à manipulação manual de dados. | vocês recebem um relatório e vocês provavelmente só pega esse relatório e reporta depois para o poder concedente, o que você, o que vocês estão estão recebendo ali de reporte. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["Excel", "Sistemas da Empreiteira", "SharePoint"] | A equipe de Contratos de Implantação precisa realizar uma validação manual extensiva da análise e documentação fornecida pela Engenharia, verificando a conformidade com o contrato e a execução. Essa necessidade surge, em parte, pela percepção de falta de 'sentimento de dono' da Engenharia em alguns pontos do processo, aumentando o risco de erros e retrabalho. | pedir algumas documentações até para fazer a conferência, se está correto, o que ele está mencionando e tudo mais. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["Implantação e Sistemas", "Projetos de Sistemas"] | Existe uma lacuna na interface e padronização dos processos de inspeção de qualidade entre as equipes de obras civis/estruturas metálicas e as equipes de implantação de sistemas, sendo esta última uma área nova para a equipe de qualidade de obras. | O que a gente está melhorando agora que eu estou puxando para o SGQ também é a interface com sistemas. Então porque eu falo por mim e pela minha equipe, a nossa especialidade são obras civis. [...] Dali para frente entrava a equipe sistemas então é algo novo para mim e para minha equipe então agora a gente está começando a ter mais interface com o pessoal de implantação e sistemas com o pessoal de projetos de sistemas também [...] agora que a gente vai começar A estreitar. E aí é o mundo que eu estou conhecendo Vitor. | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["Implantação de Sistemas"] | A inspeção de qualidade em sistemas não possui uma estrutura específica e formalizada como a de obras civis, sendo a responsabilidade embutida nos especialistas e analistas, o que gera a necessidade de padronização e uma equipe dedicada para essa função. | Não específica que nem a nossa de civil, mas está embutido na responsabilidade dos especialistas e analistas. Eles desenvolvem até aqui. É tem um processo bem implantado, mas é o que a gente está trazendo agora para padronização. [...] o pessoal de implantação, não o pessoal de projetos, mas o pessoal de implantação é sempre comentou sobre a necessidade de ter uma equipe de implantação de sistemas com olhar de qualidade. Então, assim, é um é um ponto de melhoria. | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Médio | Dor | ["PM", "Kartado", "Power Apps", "SharePoint", "Conecta"] | A microgestão e a divisão excessiva de projetos, muitas vezes impulsionadas por estratégias de novos negócios para ganhar leilões com valores de investimento mais baixos, tornam a gestão, governança e controle complexos. | a microgestão torna complexa a questão da gestão, da governança e, principalmente, da parte de controle que a gente tem. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
Planejamento e Execução | Alto | Dor | [] | O processo de gestão de qualidade é considerado imaturo, sem um sistema formalizado, e há desafios com fornecedores menores que não possuem certificação, o que exige adaptações e controles manuais. | a gente percebeu que a gente estava é num processo muito imaturo, ainda sem sistema de gestão de qualidade, com esse problema de fornecedores. Pequenos, é sem certificação | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Médio | Dor | [] | A identificação e correção de desvios em frentes de serviço são registradas manualmente em 'fichas de verificação', dependendo da especificação do inspetor, o que pode levar a inconsistências e dificuldades na consolidação. | na nossa ficha,De verificação, tem lá desvio apontado, aí o instrutor, o inspetor, ele especifica o que foi apontado | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Alto | Dor | ["Word", "Excel", "Autodesk Docs"] | As não conformidades são gerenciadas em documentos Word, sem um sistema dedicado, o que dificulta a rastreabilidade e a análise de causa raiz. Há uma tentativa de migrar para o Autodesk Docs, mas com dificuldades de template. | Mas hoje é hoje é tudo Excel. Rodrigo Correa de Souza É, tudo externo Word, não é nenhum sistema. A gente está querendo migrar agora para o Autodesk Docs, a gente está tentando levar o máximo de documentos para o Autodesk Docs, mas a Lima estava com uma dificuldade de template | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução | Médio | Dor | ["Autodesk Build", "Word"] | As inspeções e desvios são gerenciados no Autodesk Build, enquanto as não conformidades são tratadas separadamente no Word, criando um silo de informação e dificultando uma visão unificada da qualidade. | A gente que as inspeções, esses desvios apontados e corrigidos, a gente faz faz tudo no build... Mas anão conformidade... a gente acabou optando por fazer no... No Word mesmo. | Consultor Engenharia
Planejamento e Execução, Contratação, Medição | Alto | Dor | ["Primavera", "SAP"] | Não existe uma plataforma unificada que integre a gestão de contratos, planejamento e finanças. O planejamento é realizado no Primavera, o financeiro no SAP, e a gestão contratual carece de um sistema específico, dependendo de uma pessoa dedicada para acompanhar o contrato de concessão. Essa fragmentação impede uma visão integrada e unificada do projeto. | Sistemicamente não né então olhando o contato de obra hoje a gente tem um planejamento que é feito no Primavera né o contrato hoje é toda a parte financeira é físico Primavera o financeiro é SAP né é e a gente não tem uma especificamente para gestão contratual a gente não tem uma plataforma que que unifique esses esses dois então hoje e aí para conversar com contrato concedente a gente tem uma pessoa também que é do contrato de concessão que fica é dedicada também para o projetoMas não é algo. Não existe 11 local unificado que a gente consiga fazer tudo isso. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Planejamento e Execução, Contratação, Tendência | Médio | Dor | ["Primavera", "Project", "SAP"] | Uma pessoa dedicada aos contratos de concessão é responsável por acompanhar o planejamento (realizado em sistemas como Primavera/Project) e os custos (registrados no SAP) para, então, montar um relatório sobre o avanço do projeto. Isso implica em uma consolidação manual de dados provenientes de sistemas distintos, aumentando o tempo e o risco de erros. | Essa pessoa de contratos, ela é contrato de concessão, então ela olha especificamente o nosso contrato de concessão... ela vai, faz o acompanhamento do planejamento e do custo e aí basicamente monta um report para entender como é que tá o avanço disso tudo. | Consultor Contratos Implantação (L4)
Tendência | Alto | Dor | ["SAP", "BI"] | O SAP, na sua parametrização atual, não permite uma visão consolidada ou a extração fácil de métricas detalhadas sobre aditivos e pleitos (como quantidade, valores adicionais, causas raiz por improdutividade, extensão de prazo ou mudança de legislação). Para obter essas informações, é necessário acessar cada contrato individualmente, resultando em um processo manual e ineficiente. Embora um BI esteja em desenvolvimento, ele ainda é um "draft" e não integra essas informações cruciais de aditivos de forma organizada e acessível a qualquer momento. | Se você quiser tirar um extrato do que é reajuste, do que é preço principal e do que é pleito. Você tem que ir contrato por contrato e obter informação. | Consultor Contratos Implantação
Tendência | Alto | Dor | ["Archer", "Sistemas de Gestão de Contratos"] | Não existe uma forma fácil e consolidada de visualizar os riscos e pleitos de todos os contratos da companhia, exigindo a realização de estudos manuais e pontuais para cada análise, o que consome tempo e é propenso a erros. | Ainda não tem de maneira assim, fácil. Tem que ser feito um estudo toda vez que vai ser que vai ser feito isso, acho que tem que ser feito um estudo. | Consultor Contratos Implantação
| Media | Processo | [] | O fluxo inicia com a identificação de pleitos potenciais ou a ocorrência de um evento que gera um pleito. Segue para a análise do pleito, negociação com a contratada e, se aprovado, formalização como aditivo contratual. Finalmente, o aditivo é contabilizado no sistema financeiro. | Rupturas: Pleitos que não viram aditivos não são consolidados, dificultando a visão completa de passivos potenciais., A análise de pleitos é frequentemente reativa, ocorrendo após o problema já ter estourado., No financeiro, os custos de pleitos/aditivos são contabilizados sem um link claro para sua origem, aparecendo apenas como valor total do contrato. | Consultor Contratos Implantação
| Media | Processo | [] | Este fluxo envolve a identificação e quantificação de riscos contratuais (distinguindo riscos da contratada e da empresa), a gestão de contingências e o monitoramento proativo de custos e prazos. Os riscos quantificados são levados para discussão em comitês. | Rupturas: Falta de uma visão consolidada e de fácil acesso de todos os riscos em todos os contratos, exigindo estudos ad-hoc para cada análise., A gestão de riscos e contingências, embora existente, ainda busca maior consolidação e abrangência. | Consultor Contratos Implantação
| Media | Processo | [] | O fluxo abrange a geração e gestão de documentos essenciais para a administração contratual diária, como cartas, Relatórios Diários de Obra (RDOs), atas de reunião, relatórios de não conformidade e Solicitações de Informação/Consulta Técnica (SICs). | Rupturas: O alto volume de contratos (aproximadamente 300) impede que a equipe de administração contratual acompanhe detalhadamente todos os documentos e participe de todas as reuniões, resultando em uma gestão menos granular. | Consultor Contratos Implantação
| Media | Processo | [] | O fluxo inicia com a engenharia em campo acompanhando e analisando a execução dos serviços para fins de medição. Após a validação inicial, a responsabilidade é transferida para outra área que operacionaliza a medição no sistema SAP, culminando no processamento do pagamento ao fornecedor. | Rupturas: A transição entre a análise de campo/engenharia e a operacionalização da medição no SAP é lenta e ineficiente, gerando morosidade e atrasos significativos no processo de pagamento. | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | Qualquer alteração ou aditivo a um contrato existente requer a adesão a uma governança interna rigorosa, que envolve múltiplas etapas de aprovação e validação. | Rupturas: A governança interna é percebida como excessivamente burocrática e demorada, resultando em atrasos na formalização de aditivos., Os atrasos nos aditivos prejudicam o andamento da obra e a capacidade de adaptação com os fornecedores. | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | O contrato FIDC possui uma planilha de cronograma de linha de base que define a produtividade e o previsto para cada trecho. Mensalmente, se a empreiteira encontra condições diferentes do previsto (ex: tipo de solo), sua produtividade é impactada. A planilha calcula automaticamente o ajuste no prazo. Como é uma prerrogativa do contrato FIDC, este ajuste não requer aditivo mensal. | Rupturas: Embora o ajuste seja automático e previsto, a prática da execução e o aprendizado com situações novas podem gerar desafios operacionais. | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | Durante a execução, a construtora realiza a medição. Itens dentro do 'B de line' são medidos automaticamente, enquanto itens fora geram um pleito. O engenheiro da Motiva valida a medição e o relatório de impacto. Em seguida, a documentação é enviada à certificadora (consórcio que atua para o poder concedente) para análise técnica. Após a validação da certificadora, o poder concedente emite o termo de aceite. Somente com este aceite, um chamado interno é aberto para o processo de pagamento, anexando toda a documentação aprovada. | Rupturas: Atraso significativo no processo devido à necessidade de validação externa (certificadora e poder concedente)., Burocracia adicional para justificar pleitos e alterações ao poder concedente, aumentando o tempo de ciclo., Potencial atrito ou divergência entre a análise do engenheiro da Motiva e a certificadora/poder concedente. | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | Alterações contratuais, take-offs e pleitos são identificados durante a medição e execução. Para contratos FIDC (Linha 4), ajustes de produtividade e prazo podem ser automáticos via planilha de linha de base. Outros contratos da companhia exigem ajuste e formalização via aditivo. Qualquer alteração significativa ou aditivo requer justificação da causa raiz, não apenas para a Motiva, mas também para o poder concedente (para Linha 4). O objetivo é ter rastreabilidade dessas alterações e suas causas raiz para entender o desempenho do contrato. | Rupturas: Falta de rastreabilidade consolidada dos principais aditivos e suas causas raiz para o contrato novo (ainda em fase inicial)., O processo de formalização de aditivos para contratos não-FIDC pode ser demorado e burocrático., A necessidade de justificar detalhadamente para o poder concedente adiciona complexidade e tempo ao processo de gestão de alterações. | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | O fluxo inicia com a identificação de um fato gerador e a apresentação do pleito pelo fornecedor. Segue para a análise de mérito, quantidades e preços pela engenharia da concessionária, validação interna e consenso de valor. A formalização do aditivo é então iniciada, e para pleitos relacionados, a aprovação do Poder Concedente é buscada, culminando no processamento do pagamento ou na recusa. | Rupturas: Pleitos evitáveis devido a planejamento inicial inadequado ou pressa, Perda de mérito do pleito por atraso na apresentação pelo fornecedor (após 28 dias), Não aprovação do pleito pelo Poder Concedente, mesmo após validação interna, resultando em não pagamento, Falta de um sistema informatizado mais prático para gerenciar o processo | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | Este fluxo abrange a execução de obras sob contratos que combinam preço global e preço unitário. Para as partes de preço unitário, envolve a medição física do executado em campo (take-off) e a subsequente validação dessas medições para fins de faturamento e controle contratual. | Rupturas: Imprecisão na medição do executado, Dificuldade na gestão e diferenciação entre as parcelas de preço global e unitário do contrato | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | A empreiteira apresenta a medição, que é analisada por um engenheiro independente. A concessionária recebe a análise, encaminha para certificador e poder concedente para validação. Após aprovação, a área GACNE lança a medição no SAP, cria folha de registro e envia o BM para assinatura do fornecedor. Com o BM assinado, o fornecedor encaminha as notas fiscais, que são aprovadas pela diretoria. Antes do pagamento, é necessária a objeção/termo de aceite do poder concedente. Finalmente, o processo segue para o financeiro para programação de pagamento. | Rupturas: Processo moroso devido a múltiplas validações e comunicação via carta/protocolo, Prazo contratual de 56 dias para pagamento é um gargalo, exigindo cobrança constante dos envolvidos, Engenheiro e empreiteira não têm visibilidade direta do certificador e poder concedente, exigindo que a concessionária faça o 'meio de campo', Possibilidade de divergências que precisam ser tratadas em medições futuras, impactando o fluxo | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | Após a entrada dos custos e o acompanhamento do planejamento (Primavera/Project) e custos (SAP), o time de PMO reporta a tendência mensal do empreendimento, analisando a variação do orçamento original versus o realizado. Qualquer divergência do orçado deve ser justificada internamente e também para o poder concedente, com a montagem de reports de avanço e corporativos. | Rupturas: A falta de uma plataforma unificada para gestão contratual, planejamento e financeiro dificulta a integração dos dados para a análise de tendência e a geração de relatórios consolidados, A necessidade de justificar divergências para o poder concedente adiciona uma camada de complexidade e tempo ao processo | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | Este fluxo abrange a administração dos contratos com as empreiteiras, incluindo a definição de responsabilidades e o acompanhamento de marcos. Ele é fortemente influenciado pela necessidade de aprovações do poder concedente para diversas etapas e decisões do projeto. | Rupturas: O principal ponto de ruptura é a dependência excessiva e o tempo de resposta do poder concedente, que pode atrasar o andamento da obra e forçar a equipe a tomar decisões de risco para evitar multas contratuais. | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | Este fluxo detalha as atividades de coleta, revisão e validação dos dados de medição. É um processo com procedimentos bem definidos e envolve a fiscalização de diversas partes para garantir a acurácia e a transparência das informações. | Rupturas: O texto não aponta rupturas explícitas, mas a natureza 'delicada' do processo e a necessidade de 'muita gente olhando' indicam que a falta de rigor na validação ou a inconsistência de dados poderiam ser problemas potenciais, embora mitigados pela supervisão atual. | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | Desde a concepção do empreendimento, passando pela especificação de requisitos de materiais e metodologias executivas, até a contratação e execução, buscando otimizar o custo total de propriedade (CAPEX + OPEX) ao longo do ciclo de vida do ativo. | Rupturas: Falta de integração e colaboração entre as equipes de Implantação (CAPEX) e Operação e Manutenção (OPEX) para avaliar o custo total de propriedade, Prazos curtos e apertados que levam a decisões focadas no CAPEX inicial em detrimento do OPEX futuro, Foco no mínimo aceitável do contrato em vez da qualidade que reduz a manutenção | Consultor Engenharia
| Media | Processo | [] | Processo de seleção, homologação e gestão de fornecedores, acompanhamento da qualidade dos materiais e serviços durante a execução da obra, e quantificação de não conformidades e retrabalhos para aprendizado e melhoria contínua. | Rupturas: Contratação de fornecedores baseada apenas no menor preço, resultando em baixa qualidade, Pulverização de obras e subcontratação descontrolada, dificultando o controle de qualidade, Falta de mão de obra para quantificar e monetizar não conformidades, retrabalhos e atrasos, impedindo a análise de tendências e a tomada de decisões baseadas em dados | Consultor Engenharia
| Media | Processo | [] | Este fluxo abrange a estruturação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) para a engenharia de implantação, buscando padronização e diretrizes. Em paralelo, ocorre a homologação de parceiros, onde Suprimentos foca na avaliação contratual das contratadas, enquanto a equipe de Qualidade realiza a homologação técnica, principalmente de subcontratadas. A Qualidade também atua na execução, participando de liberações de serviço, kick-offs e gerenciando RNCs. | Rupturas: Falta de diretrizes claras e estrutura de SGQ na holding, dificultando a padronização e a busca por referências internas, Desalinhamento e falta de integração entre os processos de homologação de Suprimentos (contratual) e Qualidade (técnica), gerando burocracia e lentidão, A homologação técnica da Qualidade não é um gate formal obrigatório, permitindo que decisões de contratação ignorem as recomendações técnicas, Suprimentos não avalia tecnicamente as subcontratadas, criando um risco de qualidade que precisa ser mitigado pela equipe de engenharia, A equipe de Qualidade atua de forma reativa ou como "backup" na decisão de contratação, em vez de ser um ator proativo e decisivo, Falta de equipe dedicada para levantamentos detalhados (ex: OHH), impactando a precisão do planejamento e custo | Consultor Engenharia
| Media | Processo | [] | O fluxo inicia com a estruturação de uma equipe de qualidade para fiscalizar a obra, garantindo o cumprimento dos requisitos contratuais e normativos durante a execução. As atividades de fiscalização e controle de implantação de obra alimentam a verificação do progresso físico para fins de medição. | Rupturas: A 'gestão com silo' e o 'pessoal trabalhando bem separado' impedem a fluidez e a integração entre as etapas de execução e medição, podendo gerar desalinhamentos e dificuldades na comunicação e no controle., Falta de um núcleo central para fazer a ligação entre os processos, resultando em descontinuidade e retrabalho. | Consultor Engenharia
| Media | Processo | [] | O fluxo inicia com o recebimento e análise de relatórios mensais da empreiteira (planejamento, riscos, progresso). A equipe interna (Engenharia e Contratos) realiza reuniões semanais, analisa documentações e verifica a aderência às cláusulas contratuais. Pleitos da empreiteira são discutidos internamente e, se aprovados pela Engenharia, são formalizados e apresentados ao certificador e poder concedente. Documentos como RDOs, atas e cartas são gerados e protocolados. A medição e o pagamento dependem da análise e aprovação dos pleitos, com um prazo acordado para resposta do poder concedente. | Rupturas: Falta de 'sentimento de dono' da Engenharia em alguns aspectos do processo, exigindo maior intervenção do time de contratos., Divergências internas entre Engenharia e Contratos/Jurídico podem atrasar a tomada de decisão sobre pleitos., Risco de ter que pagar a empreiteira por pleitos que o poder concedente pode não aceitar, para evitar a paralisação da obra., O alto volume de comunicações formais via cartas pode tornar o processo lento e burocrático. | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | A empreiteira apresenta um pleito (ex: alteração tributária). O time interno (Engenharia, Consultor Contratos Implantação, Jurídico) discute e analisa o pleito. Se a Engenharia aprovar, o pleito é formalizado e levado ao certificador e poder concedente para análise e aprovação, com a expectativa de resposta antes do pagamento. Se a Engenharia não aprovar, o pleito não avança para o poder concedente, e o empreiteiro pode recorrer ao David (resolução de conflitos). | Rupturas: Divergência interna entre Engenharia e time de Contratos/Jurídico, atrasando a decisão sobre o pleito., A não aprovação do pleito pela Engenharia pode escalar para um processo de resolução de conflitos (David)., O prazo de 30 dias para análise de pleitos pode ser insuficiente, impactando o prazo de pagamento de 56 dias., Risco de pagar o empreiteiro por um pleito que o poder concedente não aprove, caso a obra não possa ser paralisada. | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | Todas as comunicações formais com a empreiteira são realizadas via cartas/avisos, exigindo alta formalização. Similarmente, toda comunicação com o certificador e poder concedente é feita via cartas, com cópia para o poder concedente. O time de administração contratual elabora as minutas das cartas, que são revisadas pelo pessoal de contrato de concessão (com foco no contrato de concessão e aditivos) e protocoladas via CI do poder concedente. | Rupturas: O grande volume de cartas (ex: 114 recebidas em 4 meses) indica um processo pesado e potencialmente lento para formalização e resposta., A necessidade de múltiplas análises (time de contratos, pessoal de contrato de concessão) pode atrasar a comunicação formal. | Consultor Contratos Implantação (L4)
| Media | Processo | [] | A contratada especifica a subcontratada. A equipe de engenharia realiza uma avaliação técnica da subcontratada para homologação. Existe um banco de dados de empresas homologadas que pode ser consultado. A diretriz é não efetivar o contrato principal antes da homologação da subcontratada para evitar burocracia e atrasos. | Rupturas: Efetivação do contrato antes da homologação da subcontratada, resultando em burocracia e atrasos no cronograma, Problemas com subcontratadas muito pequenas e não homologadas | Consultor Engenharia
| Media | Processo | [] | Inicia-se com a definição de diretrizes e especificações técnicas de serviços no contrato, incluindo planos de inspeção e testes (PITs) para atividades civis e estruturas metálicas. Durante a execução, equipes de inspetores especializados realizam inspeções conforme os PITs, verificando critérios normativos, frequência de amostragem e registrando documentos. Há um esforço para estruturar um SGQ, realizar auditorias internas e buscar certificação. A inspeção de sistemas é intrínseca aos especialistas de sistemas, com um processo mais maduro, mas busca-se padronização e integração com a equipe de civil/metálica. | Rupturas: Falta de padronização na inspeção de sistemas (ponto de melhoria), Necessidade de melhor interface entre a equipe de qualidade de obras (civil/metálica) e a equipe de implantação de sistemas, Proposta de SGQ e certificação ainda não validada | Consultor Engenharia
| Media | Processo | [] | O fluxo inicia com a identificação da necessidade de um aditivo, seguida pela elaboração da justificativa técnica (engenharia). O processo envolve a tramitação entre diversas áreas (Engenharia, Jurídico, Administrativo, Artesp, Suprimentos) e, para aditivos de valores significativos (acima de 20M/200M), exige aprovação em ritos de conselho. | Rupturas: Demora excessiva devido à burocracia e ritos de governança (conselho mensal), que podem levar meses para aprovação., Risco de 'manobras' para pulverizar aditivos e evitar ritos de aprovação, resultando em decisões subótimas para a empresa., Impacto financeiro nas contratadas pequenas, que não conseguem suportar a longa espera por aprovação e recebimento. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
| Media | Processo | [] | Este fluxo começa com a definição do valor de investimento em Novos Negócios, que pode influenciar a estratégia de pulverização de escopo. Na etapa de Estruturação, são definidos o cronograma detalhado e a baseline. Durante a Execução, ocorre o acompanhamento do avanço físico e financeiro, com medições regulares e análise de desvios na etapa de Tendência. | Rupturas: Falta de padronização nos critérios de avanço físico entre diferentes plataformas e entre contratos, gerando divergências e desconfiança nos dados., Perda de rastreabilidade e divergência entre bases devido à ausência de ferramentas padronizadas e integradas, com dependência de controles manuais (Excel no passado)., Dificuldade em justificar os desvios entre o avanço físico e financeiro, levando a questionamentos corporativos., A estratégia de pulverizar o escopo em pequenas contratações (originada em Novos Negócios) torna a gestão e governança do acompanhamento complexas. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
| Media | Processo | [] | Este fluxo abrange as atividades operacionais desde a requisição inicial de investimentos, passando por etapas de contratação (como subida para assinatura), qualificação de medição e, finalmente, o processamento fiscal e de pagamento. A equipe central de CAPEX gerencia o projeto, mas depende das unidades de negócio para a execução de diversas tarefas operacionais. | Rupturas: A principal ruptura reside na falta de autonomia da equipe central de CAPEX para executar processos operacionais menores, como abertura de requisições, ajustes em SAP, subida de documentos para assinatura e processamento de pagamentos pós-medição. Essa dependência das unidades de negócio (concessionárias) causa lentidão, gargalos e, em última instância, atrasos nos pagamentos a fornecedores, o que impacta diretamente o cronograma e custo das obras. | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
| Media | Processo | [] | O fluxo inicia com a definição de planos de ensaio e a entrega do Plano de Garantia da Qualidade (PGQ) pelo construtor. Durante a execução, o time de qualidade realiza inspeções, registrando 'desvios' para problemas corrigíveis no local e 'não conformidades' para questões críticas. Desvios são corrigidos e acompanhados, enquanto não conformidades exigem análise de causa raiz e planos de ação do construtor. Os dados são compilados mensalmente para identificar tendências, reincidências e gerar indicadores de qualidade, que são usados para ações preventivas e relatórios gerenciais. | Rupturas: Processo inicial imaturo e sem sistema de gestão de qualidade, Problemas com fornecedores pequenos e sem certificação, Pressão por prazos e metas que podem levar a verificações superficiais, Compilação manual de dados de não conformidades no Excel, Dificuldade na migração de templates para o Autodesk Docs, Risco de reincidência de não conformidades devido a análises de causa raiz ineficazes | Consultor Engenharia
| Media | Processo | [] | Este fluxo abrange as atividades operacionais de CAPEX que são executadas pelas concessionárias e pela área de Suprimentos, em vez de serem centralizadas na estrutura de gestão de CAPEX. Isso inclui a gestão de contratos, aditivos, pleitos, medição e pagamentos, que se misturam com as prioridades de OPEX e manutenção. | Rupturas: Perda de foco na gestão de CAPEX devido à mistura com outras prioridades da concessionária (operação, manutenção, compras menores), Falta de autonomia e agilidade da equipe de gestão de CAPEX sobre essas atividades operacionais, Tratamento igualitário de contratos de CAPEX de alto e baixo valor, sem a devida priorização | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
| Media | Processo | [] | Após a conclusão das discussões técnicas, o processo de formalização de aditivos e pleitos é iniciado em Suprimentos. O fornecedor pode executar o novo escopo, mas o pagamento só é liberado após a formalização contratual do aditivo. | Rupturas: Demora excessiva (3 a 6 meses) na formalização de aditivos e pleitos por Suprimentos, que está sobrecarregado e não possui especialização para CAPEX, Obras paradas ou desaceleradas porque o fornecedor não pode ser pago antes da formalização do aditivo, gerando impacto no cronograma e custo, Risco de quebra de empresas menores devido à falta de fluxo de caixa durante o longo período de espera pelo pagamento | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)
| Media | Processo | [] | Os processos de governança para aprovação de novos negócios, orçamentos e estruturação de projetos CAPEX seguem rituais de conselho e alçadas bem definidas no acordo de acionistas, exigindo apresentação e aprovação formal. | Rupturas: Dificuldade e lentidão para obter aprovações extraordinárias em casos de urgência, pois não há um caminho formalizado e ágil para tal no acordo de acionistas, O acionamento do conselho/acionistas para aprovações urgentes é percebido como um problema, não como um processo facilitado | Gerente Executivo Empreedimentos e PMO - Projetos Técnicos (L4)

## Mapa de Stakeholders
Tipo Relação | Pessoa Citada | Área Citada | Contexto / Motivo | Entrevistado (Origem)
se_relaciona_com | Vitor Pryzbeuka | Financeiro | Discussão sobre o registro de pleitos não consolidados como custo no financeiro. | Paulo Cesar Martins Amaral
se_relaciona_com | Michel | Não citada | Priscila e Vitor precisam conversar com Michel sobre o controle de disposição contratual (físico, financeiro). | Paulo Cesar Martins Amaral
se_relaciona_com | Vanilza | Área de Risco | Vanilza e Emílio possuem uma visão consolidada de risco e gestão de contingências, sendo contatos importantes para Paulo Cesar. | Paulo Cesar Martins Amaral
se_relaciona_com | Emílio | Área de Risco | Emílio contribui com a gestão de riscos e contingências, sendo um contato importante para Paulo Cesar. | Paulo Cesar Martins Amaral
se_relaciona_com | Emílio | Não citada | Emílio e Vanilza estão no radar para a gestão de incertezas e controle de riscos. | Paulo Cesar Martins Amaral
se_relaciona_com | Flavio | Não citada | Flavio está no radar para a gestão de incertezas e controle de riscos, junto com Emílio e Vanilza. | Paulo Cesar Martins Amaral
fornece_dados_para | Emílio | Não citada | Emílio, Vanilza e Flavio levam a quantificação de riscos para o Comitê de CAPEX. | Paulo Cesar Martins Amaral
fornece_dados_para | Vanilza | Não citada | Emílio, Vanilza e Flavio levam a quantificação de riscos para o Comitê de CAPEX. | Paulo Cesar Martins Amaral
fornece_dados_para | Flavio | Não citada | Emílio, Vanilza e Flavio levam a quantificação de riscos para o Comitê de CAPEX. | Paulo Cesar Martins Amaral
se_relaciona_com | Rodrigo Correia | Qualidade | Rodrigo Correia é o contato para relatórios de não conformidade da área de Qualidade. | Paulo Cesar Martins Amaral
se_relaciona_com | Camila Rabassa | Engenharia de Projetos | Camila Rabassa é o contato para dúvidas técnicas de projeto. | Paulo Cesar Martins Amaral
se_relaciona_com | Jacket | Engenharia de Projetos | Jacket é um contato alternativo para dúvidas técnicas de projeto. | Paulo Cesar Martins Amaral
se_relaciona_com | Michel | Não citada | Michel pode ser um contato alternativo para dúvidas técnicas de projeto. | Paulo Cesar Martins Amaral
responde_a | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Gerência Executiva de Contratos e Riscos | Hierarquia direta, Paulo Henrique é alocado ao projeto da Linha 4, mas faz parte da gerência executiva de Emílio. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Não citada | Faz o meio de campo entre o Engenheiro (gestor da obra) e a empreiteira, acompanhando tratativas e reuniões com olhar contratual. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Não citada | Faz o meio de campo entre o Engenheiro (gestor da obra) e a empreiteira, acompanhando tratativas e reuniões com olhar contratual. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Artesp | Atua na tratativa junto ao poder concedente, participando de reuniões para atualização do status da obra. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
approva | Não citada | Não citada | O Engenheiro (Consórcio OA...) atua de forma independente, avaliando pleitos e com poder de decisão no contrato FIDIC. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Área de Engenharia (campo) | A parte de campo da engenharia faz a análise e o processo de medição das contratadas, fornecendo os dados para a operacionalização no SAP. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | Área de Medição/Pagamento (SAP) | Para operacionalizar a medição e o pagamento no SAP, a área depende dos dados e análises fornecidos pela engenharia de campo. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | Não citada | A governança interna da Motiva, com suas burocracias, causa morosidade nos processos de pagamento e aditivos, impactando o andamento da obra. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Não citada | A Motiva se relaciona com fornecedores para a execução de obras, e a morosidade nos pagamentos pode prejudicá-los. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Gerência Executiva de Contratos e Riscos | Paulo Henrique atua na gestão de riscos da construtora, sendo parte integrante da Gerência Executiva de Contratos e Riscos. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | Poder Concedente | Reequilíbrio de condições contratuais (B de line, subsolo) e aprovação de pleitos. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Construtora | Pagamento por serviços e ajustes contratuais. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Construtora | Ajuste automático de produtividade e prazo em contrato FIDC. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Não citada | Ajuste e formalização de contratos da Motiva que não são FIDC. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | Poder Concedente | Anuência para emissão de ordem de serviço. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Engenharia (Motiva) | Validação inicial da medição da construtora. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Certificadora | Envio de medição para validação. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | Certificadora | Validação da medição antes do aceite do Poder Concedente. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
approva | Não citada | Poder Concedente | Emissão do termo de aceite da medição. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | Certificadora | Análise técnica das medições e pleitos para o Poder Concedente. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Engenharia (Motiva) | Relatório de análise de impacto (prazo/custo) para o certificador. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Poder Concedente | Justificativa de causa raiz para aditivos/registros. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Área de Pagamento/Financeiro (Motiva) | Abertura de chamado interno para processar pagamento após aprovação do Poder Concedente. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Engenharia | Paulo depende da análise técnica e financeira da Engenharia para pleitos contratuais. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Não citada | Fornecedores apresentam pleitos detalhados para análise da Engenharia. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Engenharia | Engenharia comunica o recebimento e o parecer final dos pleitos aos fornecedores. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | Concessionária | A Concessionária depende da aprovação do Poder Concedente para formalizar aditivos de pleitos relacionados. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
approva | Não citada | Poder Concedente | O Poder Concedente aprova os preços e mérito dos pleitos relacionados apresentados pela Concessionária. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Não citada | Fornecedores apresentam pleitos iniciais ao Time de Implantação para análise de mérito. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Implantação | O Time de Implantação faz a análise inicial de mérito e a repassa para a Engenharia para continuar a análise. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
approva | Não citada | Concessionária | A Concessionária (Engenharia e Paulo) aprova o mérito e o valor final dos pleitos antes de submeter ao Poder Concedente ou formalizar. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | GACNE (Gestão Administrativa de Contratos) | Operacionalização de medições e registros no SAP para o processo de pagamento. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | GACNE (Gestão Administrativa de Contratos) | Obtenção de assinatura do fornecedor no Boletim de Medição (BM). | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Não citada | Envio de notas fiscais para aprovação da diretoria. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
approva | Adriana | Diretoria | Aprovação das notas fiscais encaminhadas pelo fornecedor. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Financeiro | Encaminhamento da aprovação para programação de pagamentos. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | PMO (Time de PMO) | Reporte mensal de tendências e desvios do empreendimento para a equipe de contratos. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Kizzy | PMO | Discussão e análise de tendências versus realizado no contexto CAPEX. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Jean | PMO | Discussão e análise de tendências versus realizado no contexto CAPEX. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Poder Concedente | Apresentação de justificativas de divergências do orçado para segunda validação. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
approva | Não citada | Poder Concedente | Aprovação do termo de aceite para que a concessionária possa efetuar o pagamento da obra. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Sistra/Geribelo/GeoCompany | Análise detalhada e emissão de relatório sobre a medição da empreiteira para a concessionária. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Não citada | Apresentação da medição para análise do engenheiro contratado. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Sistra/Geribelo/GeoCompany | Encaminhamento da análise da medição com o valor aprovado para a concessionária. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Certificador | Encaminhamento da análise da medição para validação do certificador. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Poder Concedente | Encaminhamento da análise da medição para validação do poder concedente. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | Certificador | Recebimento da análise da medição da concessionária para revisão e validação. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | Poder Concedente | Recebimento da análise da medição da concessionária para revisão e validação. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Certificador | Análise conjunta e discussão de divergências sobre a medição com o Poder Concedente. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Não citada | Acompanhamento e discussão de aspectos do contrato de concessão com a equipe de contratos. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Kizzy | PMO/Planejamento | Elaboração e envio de reportes corporativos sobre o projeto CAPEX. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Sistra/Geribelo/GeoCompany | Análise de pleitos, identificação de pontos e elaboração de reportes sobre execução, planejamento e custo para a concessionária. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Engenharia | Criação de matriz de responsabilidade para o contrato, junto com o engenheiro. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Empreiteira | Criação de matriz de responsabilidade para o contrato, junto com a empreiteira. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Poder Concedente | Todas as decisões e aprovações precisam passar pelo Poder Concedente, gerando gargalos e impactando o andamento da obra. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
approva | Não citada | Poder Concedente | Aprova decisões e ações relacionadas ao contrato, com impacto em prazos e multas. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Poder Concedente | Interação para tomada de decisões conjuntas e gestão de riscos relacionados a prazos e multas contratuais. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Empreiteira | Gestão de marcos de penalidade e acompanhamento do contrato. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Não citada | Medição | Geração de dados de medição que são acompanhados por diversas áreas. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Paulo Henrique de Almeida Aredes | PMO | Compartilhamento de fluxos, matriz de responsabilidade e fluxo das medições com a equipe de consultoria. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Não citada | Discussão sobre o trabalho de Rodrigo, mapeamento de processos e SGQ | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Vitor Pryzbeuka | Não citada | Discussão sobre o trabalho de Rodrigo, mapeamento de processos e SGQ | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Priscila Galindo Alexandre | Não citada | Discussão sobre o trabalho de Rodrigo, mapeamento de processos e SGQ | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Sander | Não citada | Discussão sobre o trabalho de Rodrigo, mapeamento de processos e SGQ | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Diretoria de Operação e Manutenção | Equalizar objetivos para especificação de requisitos mínimos de entrega e durabilidade de materiais | Rodrigo Correa de Souza
depende_de | Não citada | Diretoria de Operação e Manutenção | Verificar pontos de atuação, problemas de manutenção e onde o dinheiro está sendo gasto, a fim de evitar problemas desde a concepção do empreendimento | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Diretoria de Implantação | Tomada de decisões conjuntas para otimizar investimentos, considerando o trade-off entre custo de implantação e manutenção | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Diretoria de Operação e Manutenção | Tomada de decisões conjuntas para otimizar investimentos, considerando o trade-off entre custo de implantação e manutenção | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Construtoras | Execução de obras, gestão de qualidade, segurança e meio ambiente | Rodrigo Correa de Souza
depende_de | Não citada | Pequenos Fornecedores | Subcontratação de serviços específicos por construtoras | Rodrigo Correa de Souza
depende_de | Não citada | Poder Concedente (TESP) | Atendimento a requisitos de contrato e padrões de exigência | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Área de Suprimentos | Processo de homologação técnica de fornecedores para melhorar a qualidade e reduzir custos a longo prazo | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Vitor Pryzbeuka | Engenharia | Discussão sobre processos internos que guiam decisões de investimento vs. manutenção | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação da Motiva Trilhos | Comunicação colaborativa e suporte para garantir a padronização e performance | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Equipe de Qualidade | Comunicação colaborativa e suporte para garantir a padronização e performance | Rodrigo Correa de Souza
depende_de | Não citada | Holding | Busca por estrutura e diretrizes para a implantação do SGQ da Engenharia de Implantação | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Suprimentos | Tentativa de estreitar a relação para unificar o processo de homologação de fornecedores (técnica vs. contratual) | Rodrigo Correa de Souza
approva | Não citada | Suprimentos | Homologação de contratadas do ponto de vista contratual | Rodrigo Correa de Souza
approva | Não citada | Equipe de Qualidade | Homologação técnica de subcontratadas (estruturas metálicas, pré-moldados, usina de concreto, usina de asfalto, laboratório) | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Não citada | Equipe de Qualidade | Fornecimento de lista de fornecedores homologados para apoiar a decisão dos tomadores de decisão | Rodrigo Correa de Souza
approva | Andre Teixeira | Gerência Executiva da vertical | Tomada de decisão sobre subcontratações após a figura do GP não existir mais | Rodrigo Correa de Souza
approva | Priscila Galindo | Gerência Executiva da vertical | Tomada de decisão sobre subcontratações após a figura do GP não existir mais | Rodrigo Correa de Souza
approva | Minha Moura | Gerência Executiva da vertical | Tomada de decisão sobre subcontratações após a figura do GP não existir mais | Rodrigo Correa de Souza
approva | Não citada | Diretoria | Exposição e treinamento de diretrizes para padronização | Rodrigo Correa de Souza
approva | Não citada | Gerentes Executivos | Exposição e treinamento de diretrizes para padronização | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Teixeira Duarte | Empresa contratada que expõe falhas nos processos internos da Motiva, gerando oportunidades de melhoria | Rodrigo Correa de Souza
responde_a | Rodrigo Correa de Souza | Gerência de Acompanhamento de Projetos | Rodrigo responde a Michel, seu gerente na Gerência de Acompanhamento de Projetos. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Time de PMO | Rodrigo colabora com o Time de PMO em atividades de acompanhamento de projetos CAPEX e OPEX. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Não citada | Rodrigo se aproximou de Alexandre para discutir problemas e apresentações. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Rodrigo Correa de Souza | Não citada | Rodrigo e sua equipe elaboraram e filtraram a matriz RACI para ser apresentada a Adriana. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Líderes e Donos de Processos | Rodrigo realizou entrevistas e repassou a matriz RACI para os líderes e donos de processos para a implantação do SGQ. | Rodrigo Correa de Souza
approva | Não citada | Comitê Consultivo da Motiva | O Comitê Consultivo da Motiva é responsável por validar as hipóteses levantadas pela consultoria. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Comitê Consultivo da Motiva | O Comitê Consultivo envolve pessoas das plataformas e do corporativo para validações. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Vitor Pryzbeuka | Não citada | Vitor Pryzbeuka, da Veron Consultoria, realiza entrevistas com Rodrigo Correa de Souza para o diagnóstico de processos CAPEX. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Priscila Galindo | Não citada | Priscila Galindo, da Veron Consultoria, apoia nas entrevistas com Rodrigo Correa de Souza para o diagnóstico de processos CAPEX. | Rodrigo Correa de Souza
depende_de | Não citada | Engenharia de Implantação | A Engenharia de Implantação depende da colaboração e integração dos diversos núcleos da Motiva para a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), superando a gestão em silos. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Implantação | A equipe de qualidade, sob a coordenação de Rodrigo (anteriormente), fornecia dados de fiscalização de obra para garantir o cumprimento de requisitos contratuais e normativos na Engenharia de Implantação. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Não citada | Motiva | A Boston Consulting Group (BCG) forneceu um modelo padrão de matriz RACI para a Motiva, utilizado na estruturação de processos. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Não citada | Empreiteira | Geração de relatórios de avanço, custos e status do contrato de obra para a Área de Contratos. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Empreiteira | Agendas semanais e reuniões de gestão para controle de temas contratuais, planejamento e riscos. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Poder Concedente | Reportar informações e relatórios do contrato de obra para o Poder Concedente. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Engenharia | Análise do processo contratual, onde a Engenharia faz grande parte do trabalho e fornece informações. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Engenharia | Solicitação de documentação para conferência e validação de informações fornecidas pela Engenharia. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Engenharia (Consultor de Contratos) | Apoio na análise de contratos e validação de informações. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Engenharia | Participação ativa nas reuniões de gestão contratual com a empreiteira para identificar e validar análises. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Engenharia | Discussão e busca de consenso sobre pleitos (ex: alteração tributária) e posicionamentos contratuais. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
depende_de | Não citada | Escritório Jurídico | Obtenção de posicionamento jurídico para análise e discussão de pleitos. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
approva | Não citada | Engenharia | Aprovação interna de pleitos antes de serem apresentados ao Certificador e Poder Concedente. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Certificador | Apresentação de pleitos aprovados e pacotes de documentação. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Poder Concedente | Apresentação de pleitos aprovados e pacotes de documentação. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | David | Resolução de conflitos em caso de discordância entre Engenharia e Empreiteira sobre pleitos. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Empreiteira | Troca formal de documentação como RDO, atas de reunião, não conformidades e cartas. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Engenharia | Troca formal de avisos e notificações via cartas. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Certificador | Comunicação formal e envio de cópias de cartas para o Certificador. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Poder Concedente | Comunicação formal e envio de cópias de cartas para o Poder Concedente. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
fornece_dados_para | Paulo Henrique de Almeida Aredes | Pessoal de Contrato de Concessão | Elaboração de minutas e documentação para análise e protocolo relacionados ao contrato de concessão. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Engenharia | Colaboração na definição do fluxo de análise e resposta de pleitos antes do pagamento. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Certificador | Colaboração na definição do fluxo de análise e resposta de pleitos antes do pagamento. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Poder Concedente | Colaboração na definição do fluxo de análise e resposta de pleitos antes do pagamento. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Não citada | Equipe de Planejamento (Motiva) | Agendas semanais recorrentes para tratar temas de planejamento e controle. | Paulo Henrique de Almeida Aredes
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Contratadas/Subcontratadas | Homologação técnica de subcontratadas e disponibilização de banco de dados de empresas homologadas. | Rodrigo Correa de Souza
depende_de | Rodrigo Correa de Souza | Contratadas | A contratada especifica a subcontratada para homologação. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Compliance | Esbarrou em critérios de compliance ao tentar fazer pesquisa de mercado para subcontratadas. | Rodrigo Correa de Souza
responde_a | Rodrigo Correa de Souza | Não citada | Michel, seu gerente executivo, valida a proposta de estruturação do SGQ. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Qualidade de Obras | Inspeção de obras civis e estruturas metálicas, com equipe de inspetores especialistas. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Implantação e Sistemas | Melhoria da interface com sistemas para o SGQ e padronização de processos. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Projetos de Sistemas | Melhoria da interface com sistemas para o SGQ e padronização de processos. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Engenharia de Projetos Central de Integração e Interface | Processos correlatos ao SGQ, gestão de requisitos técnicos, interface e operação. | Rodrigo Correa de Souza
responde_a | Fabiana | Central de Expertise | Fabiana tem responsabilidades de integração, interface, projetos e sistemas sob a gerência executiva de Jackie. | Rodrigo Correa de Souza
responde_a | Alessandra | Demais Empreendimentos (Linha 8 e 9) | Alessandra é gerente de implantação de sistemas sob a gerência executiva de André Teixeira. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Implantação de Sistemas | Especialistas e analistas de implantação de sistemas desenvolvem processos e têm responsabilidade de qualidade embutida. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Correa de Souza | Implantação de Sistemas | Discussões sobre a necessidade de uma equipe de implantação de sistemas com olhar de qualidade. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Rodrigo Mitsuo Kise | Não citada | Discussão sobre processos de aditivo, governança e desafios de gestão | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Engenharia | Vencer a burocracia para aprovação de aditivos de contrato | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Jurídico | Vencer a burocracia para aprovação de aditivos de contrato | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Administrativo | Vencer a burocracia para aprovação de aditivos de contrato | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Artesp | Vencer a burocracia para aprovação de aditivos de contrato | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Suprimentos | Vencer a burocracia para aprovação de aditivos de contrato | Rodrigo Mitsuo Kise
approva | Não citada | Conselho da Motiva | Aprovação de aditivos de contrato acima de 20 milhões e 200 milhões | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Rodrigo Mitsuo Kise | Plataformas (Trilhos) | Discussão sobre critérios de ponderação de avanço físico e gestão de pacotes de projetos | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Rodrigo Mitsuo Kise | Plataformas (Rodovias) | Discussão sobre critérios de ponderação de avanço físico e gestão de pacotes de projetos | Rodrigo Mitsuo Kise
fornece_dados_para | Não citada | Plataformas (Rodovias) | Reporte de avanços físicos, cronogramas e relação físico-financeira | Rodrigo Mitsuo Kise
fornece_dados_para | Não citada | Plataformas (Trilhos) | Reporte de avanços físicos, cronogramas e relação físico-financeira | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Corporativo | Acompanhamento de projetos e recebimento de relatórios das plataformas | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Não citada | Novos Negócios | Definição da estratégia de valor a ser ofertado em leilões, impactando a execução dos projetos | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Contratadas | Execução das obras e projetos, definição de cronograma e avanço físico | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Não citada | Auditorias | Avaliação de processos e identificação de falhas de rastreabilidade e divergências | Rodrigo Mitsuo Kise
responde_a | Ricardo Benício | Diretoria Linha 4 | Rodrigo Kise, como gerente de implantação, reportará ao diretor Ricardo Benício no projeto da Linha 4. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Ricardo Benício | Diretoria Linha 4 | Rodrigo Kise está em processo de transição de suas responsabilidades de diretor interino para Ricardo Benício. | Rodrigo Mitsuo Kise
responde_a | Não citada | Diretoria Linha 5 | Rodrigo Kise assumirá a gestão de implantação da Linha 5 e responderá ao futuro diretor dessa linha. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Não citada | PMO, Gestão Contratual, Gerenciamento de Projetos | Rodrigo Kise realizou a transição de seu escopo anterior (PMO, gestão contratual e gerenciamento de projetos) para outros gerentes. | Rodrigo Mitsuo Kise
responde_a | Anderson Cedo | Não citada | Adriana, Vice-presidente da plataforma, reporta-se a Anderson Cedo. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Adriana | Núcleo de Capex | Adriana está envolvida na reorganização do núcleo de Capex. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Não citada | Unidades de Negócio/Concessionária | As áreas de PMO e Engenharia (estrutura centralizada de CAPEX) atendem as demandas de CAPEX das Unidades de Negócio, respeitando os contratos de concessão. | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Unidades de Negócio/Concessionária | As áreas de PMO e Engenharia dependem das Unidades de Negócio para a abertura de requisições de investimento, processos de qualificação de medição e pagamento, e submissão de documentos para assinatura. | Rodrigo Mitsuo Kise
fornece_dados_para | Não citada | Unidades de Negócio/Concessionária | As Unidades de Negócio/Concessionária fornecem requisições de investimento e dados para a qualificação de medição e pagamento para as áreas de PMO e Engenharia. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Rodrigo Mitsuo Kise | Não citada | Vitor Pryzbeuka está conduzindo uma entrevista com Rodrigo Kise para o diagnóstico do projeto de consultoria. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Rodrigo Mitsuo Kise | Não citada | Isabella Nogueira está conduzindo uma entrevista com Rodrigo Kise para o diagnóstico do projeto de consultoria, focando em papéis e responsabilidades. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Não citada | Não citada | A consultoria (Vitor e Isabella) trabalhará com a equipe Motiva no levantamento de hipóteses e no desenho do modelo futuro. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Não citada | Comitê Consultivo | O Comitê Consultivo auxiliará a consultoria na validação das hipóteses do projeto. | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Construtora | Coleta e envio de amostras de material para laboratório para double check de qualidade. | Rodrigo Correa de Souza
depende_de | Não citada | Construtora | Necessidade de certificado do fabricante e ensaio de laboratório para validação de material. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Time de Qualidade (Motiva) | Realização de verificações de serviço (checklist) em estruturas de concreto armado. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Não citada | Time de Qualidade (Motiva) | Apontamento de desvios em fichas de verificação pelo inspetor. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Time de Qualidade (Motiva) | Orientação para correção de desvios identificados na frente de serviço, chamando o encarregado ou engenheiro da construtora. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Não citada | Time de Qualidade (Motiva) | Registro de desvios corrigidos na ficha de verificação. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Não citada | Time de Qualidade (Motiva) | Tabulação mensal de informações sobre desvios para gerar indicadores. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Não citada | OBI (Business Intelligence) | Envio de dados de desvios e não conformidades para OBI para tratamento e geração de dashboards. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Construtora | Solicitação de análise de causa raiz para não conformidades pela Motiva. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Não citada | Migração de documentos para Autodesk Docs pelo Time de Qualidade. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Não citada | Não citada | Registro de inspeções e desvios apontados e corrigidos no Autodesk Build. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Não citada | Não citada | Registro de não conformidades e investigações de causa raiz em documento Word. | Rodrigo Correa de Souza
approva | Michel | Não citada | Validação de um novo indicador de qualidade elaborado pelo Time de Qualidade. | Rodrigo Correa de Souza
fornece_dados_para | Não citada | Construtora | Entrega de documentos (Plano de Garantia da Qualidade, relatórios mensais, data book) para o controle de qualidade da Motiva. | Rodrigo Correa de Souza
depende_de | Não citada | Construtora | Correção de não conformidades e penalização por reincidência, monitorado pela Motiva. | Rodrigo Correa de Souza
se_relaciona_com | Não citada | Unidade de Negócio / Concessionária | A Unidade de Negócio/Concessionária cobra resultados da equipe de gestão de CAPEX. | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Unidade de Negócio / Concessionária | A gestão de CAPEX depende da execução de processos operacionais que estão concentrados na concessionária, misturando-se com outras prioridades. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Não citada | Unidade de Negócio / Concessionária | A concessionária cumpre SLAs, mas pode estourá-los devido a outras prioridades de negócio. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Rodrigo Mitsuo Kise | Engenharia | Rodrigo propõe trazer estruturas operacionais de CAPEX da concessionária para dentro da Engenharia e PMO para maior eficiência e autonomia. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Não citada | Unidade de Negócio / Concessionária | A prioridade da concessionária é operar e manter as linhas de metrô, o que desvia o foco da gestão de CAPEX. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Andre Teixeira | Demais Empreendimentos | Pequenas questões na estrutura de Andre Teixeira (demais empreendimentos) geram problemas e impactos no CAPEX. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Nathalia | Linha 4 | Nathalia trata contratos de CAPEX de grande valor com a mesma prioridade de contratos menores, gerando ineficiência. | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Suprimentos | A gestão de CAPEX depende de Suprimentos para contratações, pleitos e aditivos, necessitando de maior proximidade e eficiência. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Não citada | Suprimentos | Suprimentos atende demandas de contratações, pleitos e aditivos de CAPEX e OPEX de diversas concessionárias, misturando prioridades. | Rodrigo Mitsuo Kise
depende_de | Não citada | Suprimentos | O processo de aditivo contratual, que começa em Suprimentos, é um gargalo e causa atrasos nas obras, impactando o fornecedor. | Rodrigo Mitsuo Kise
approva | Não citada | Conselho | O Conselho e Acionistas aprovam processos de governança e alçadas, mas há necessidade de agilizar aprovações extraordinárias. | Rodrigo Mitsuo Kise
se_relaciona_com | Não citada | Governo do Estado | Atrasos e problemas na execução de CAPEX podem gerar ruído e impacto junto ao Governo do Estado. | Rodrigo Mitsuo Kise